## 目录
宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份2页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份9页 | 第5-13页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第14页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第15页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第16页 | 原件
9 | 工程资料核对确认单 | 1份1页 | 第17页 | 原件
10 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第18页 | 原件
11 | 水电费结清证明 | 1份1页 | 第19页 | 原件
12 | 验收单 | 1份9页 | 第20-28页 | 原件
13 | 约谈记录 | 1份1页 | 第29页 | 复印件
14 | 合同 | 册 | 1 | 复印件
15 | 方案图 | 册 | 1 | 复印件
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程结算汇总表
合同编号： SSWY.01-JA-102 合同金额：310000.00元
合同名称：宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程
甲 方：洛阳莘子园置业有限公司
乙 方：河南德班实业有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 312000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 315182
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -3182
1.5 | 优惠取整
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 312000
|  |  | （大写） | 312000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 312000
|  | （大写） |  | 312000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 312000
|  | （大写） |  | 312000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 《工程量清单计价表（最终金额）》
《工程量清单计价表（宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程）》
序号 | 图片 | 名称 | 参考规格（mm） | 数量 | 单位 | 含税（ 9 %）固定综合单价（元） | 含税（ 9 %）金额（元） | 材质 | 验收工程量 | 验收单价（含税） | 合计 | 备注
一 | 合同内
1 |  | 总平面图导览 | 1860*2000*100 | 1 | 个 | 5850 | 5850 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体图标字；画面内容UV打印；不锈钢焊接造型烤漆 | 1 | 5850 | 5850
2 |  | 私家重地 非请勿入 | 520*2000*80 | 2 | 个 | 1900 | 3800 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体图标字 | 2 | 1900 | 3800
3 |  | 访客请登记 | 800*400*40 | 1 | 个 | 208 | 208 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷 | 1 | 208 | 208
4 |  | 多功能指示牌 | 520*2000*80 | 8 | 个 | 1900 | 15200 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体图标字；文字丝网印刷 | 8 | 1900 | 15200
5 |  | 室外公告栏 | 1750*2000*100 | 1 | 个 | 5500 | 5500 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体字；8mm钢化玻璃，画面亚力克 | 4 | 5500 | 22000
6 |  | 文明公约 | 520*2000*80 | 3 | 个 | 1750 | 5250 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷 | 3 | 1750 | 5250
7 |  | 景观垃圾桶 | 400*900*650 | 20 | 个 | 1450 | 29000 | 1.5mm厚不锈钢折焊成型烤漆；20*30mm矩管烤漆；丝印LOGO（暗纹)；1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；1.5mm厚不锈钢折焊成型加重底座烤漆 | 20 | 1450 | 29000
8 |  | 生活垃圾桶 | 120L | 40 | 个 | 180 | 7200 | 最薄处厚度不小于5mm | 40 | 180 | 7200
9 |  | 生活垃圾桶 | 240L | 16 | 个 | 260 | 4160 | 最薄处厚度不小于5mm | 16 | 260 | 4160
10 |  | 警示牌 | 400*200*20 | 20 | 个 | 80 | 1600 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷 | 0 | 80 | 0
11 |  | 温馨提示牌 | 200*800、200*950、200*1200 | 1 | 组 | 1500 | 1500 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷 | 1 | 1500 | 1500
12 |  | 物业服务中心 | 570*2000 | 1 | 个 | 1950 | 1950 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体字 | 1 | 1950 | 1950
13 |  | 物业服务中心门头 | 4000*1000 | 1 | 个 | 3700 | 3700 | 钢架+防火木工板打底，不锈钢烤漆板饰面，钛金包边。文字PVC雕刻烤漆 | 1 | 3700 | 3700
14 |  | 停车场导视立牌 | 850*3000*120 | 2 | 个 | 3750 | 7500 | 不锈钢焊接造型做原木漆；不锈钢立体字；文字丝网印刷；不锈钢焊接造型烤漆 | 2 | 3750 | 7500
15 |  | 禁鸣限速 | 570*2000*80 | 2 | 个 | 1800 | 3600 | 不锈钢焊接造型做原木漆；LOGO丝网印刷；反光贴；不锈钢焊接造型烤漆；文字丝网印刷 | 2 | 1800 | 3600
16 |  | 健身提示 | 520*2000*80 | 1 | 个 | 1750 | 1750 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷 | 1 | 1750 | 1750
17 |  | 草地坪 | 720*850 | 20 | 个 | 700 | 14000 | 1.5mm不锈钢板激光焊接成型表面汽车烤漆；图文油墨丝网印刷 | 20 | 700 | 14000
18 |  | 戏水牌 | 720*850 | 2 | 个 | 700 | 1400 | 1.5mm不锈钢板激光焊接成型表面汽车烤漆；图文油墨丝网印刷 | 2 | 700 | 1400
19 |  | 树铭牌 | 300*200 | 33 | 个 | 48 | 1584 | 1.2mm不锈钢激光切割折弯成型汽车烤漆，图文丝网印刷 | 33 | 48 | 1584
20 |  | 地库龙门牌 | 7800*1000*120 | 2 | 个 | 6000 | 12000 | 1.2mm镀锌钢板烤漆焊接造型；激光镂空雕刻，内衬3mm亚克力面板；镀锌钢板折弯造型，汽车烤漆 | 1 | 4800 | 4800 | 详见约谈记录：尺寸调整6200*800
[9 empty] | 1 | 4300 | 4300 | 详见约谈记录：尺寸调整5500*800
21 |  | 人字牌 | 220*600*300 | 56 | 个 | 257 | 14392 | 30厚，1.0mm不锈钢切割焊接，汽车烤漆，3mm亚克力喷漆印刷 | 56 | 257 | 14392
22 |  | 楼栋牌 | 1600*1500 | 13 | 个 | 1800 | 23400 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体字，表面烤漆 | 24 | 1400 | 33600 | 详见约谈记录：尺寸调整1200*1200
23 |  | 楼栋单元牌 | 400*200*20 | 28 | 个 | 80 | 2240 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷 | 28 | 80 | 2240
24 |  | 小心地滑 | 300*150 | 28 | 个 | 45 | 1260 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷 | 28 | 45 | 1260
25 |  | 消防通道提示牌 | 300*150 | 28 | 个 | 45 | 1260 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷 | 28 | 45 | 1260
26 |  | 电梯安全使用提示牌 | 400*200 | 36 | 个 | 23 | 828 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 36 | 23 | 828
27 |  | 客梯消防梯牌 | 200*100 | 628 | 个 | 10 | 6280 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 610 | 10 | 6100
28 |  | 电梯轿厢尺寸标牌 | 400*300 | 36 | 个 | 100 | 3600 | 1.2mm不锈钢切割造型，烤漆，内容丝印 | 36 | 50 | 1800 | 详见约谈记录：尺寸调整270*200
29 |  | 楼层牌 | 250*600 | 462 | 个 | 40 | 18480 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 462 | 40 | 18480
30 |  | 门牌 | 120*60 | 760 | 个 | 8 | 6080 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 764 | 10 | 7640 | 详见约谈记录：尺寸调整200*100
31 |  | 水暖井牌 | 200*100 | 342 | 个 | 10 | 3420 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 342 | 10 | 3420
32 |  | 强弱电井牌 | 200*100 | 490 | 个 | 10 | 4900 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 490 | 10 | 4900
33 |  | 设备间门牌 | 200*100 | 102 | 个 | 10 | 1020 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 102 | 10 | 1020
34 |  | 电梯机房 | 200*100 | 9 | 个 | 10 | 90 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 9 | 10 | 90
35 |  | 单元宣传栏 | 720*560*15 | 28 | 个 | 450 | 12600 | 2.0mm不锈钢折弯焊接，表面进口汽车烤漆；logo文字丝网印刷；3+3mm亚克力插槽(A4) | 28 | 450 | 12600
36 |  | 单元大堂管家介绍 | 600*800 | 28 | 个 | 150 | 4200 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印，3mm亚克力卡槽 | 28 | 150 | 4200
37 |  | 消防疏散图 | 800*600 | 140 | 个 | 130 | 18200 | 5mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 140 | 30 | 4200 | 详见约谈记录：尺寸调整200*300
38 |  | 消防器材巡检卡 | 300*400 | 433 | 个 | 36 | 15588 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印，3mm亚克力卡槽 | 433 | 30 | 12990 | 详见约谈记录：尺寸调整260*350
39 |  | 鼠药投放处 | 180*300 | 28 | 个 | 20 | 560 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 28 | 20 | 560
40 |  | 天台标识 | 400*300 | 28 | 个 | 100 | 2800 | 1.2mm不锈钢切割造型，烤漆，内容丝印 | 28 | 100 | 2800
41 | 规格参照设备间 | 人防出入口 | 200*100 | 2 | 个 | 10 | 20 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 2 | 10 | 20
42 | 规格参照单元牌 | 非机动车库 | 400*200*20 | 3 | 个 | 80 | 240 | 1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷 | 3 | 80 | 240
43 | 规格参照设备间 | 末端试水 | 200*100 | 11 | 个 | 10 | 110 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 11 | 10 | 110
44 | 规格参照设备间 | 防火门 | 200*100 | 88 | 个 | 10 | 880 | 3mm亚克力切割造型，内容平板打印 | 88 | 10 | 880
45 |  | 不锈钢信报箱 | 240*120*340 | 770 | 户 | 40 | 30800 | 1、不锈钢信报箱箱体、内层、门板均采用304不锈钢板材质，门板为镜光板厚度0.8mm，门板周边为砂光板厚度0.8mm、内层、隔板、背板为2B板厚度0.5mm，每户信报箱需暗装专用信箱锁（2把钥匙）。 2、反蚀刻，不锈钢材质，尺寸详见图纸。 | 770 | 40 | 30800 | 已考虑10户备用箱
46 | 设计费 | / | / | 1 | 项 | / | 10000 |  |  | / | 10000
小计 | [6 empty] | 310000 |  |  |  | 315182
二 | 厚度不够及不需要安装等统一协商扣款 | [9 empty] | -3182 | 详见验收单
三 | 最终结算 | [9 empty] | 312000
| 甲方： | [6 empty] | 乙方