## 进度款费用计算明细表（第2次）
工程进度款费用计算明细表（开元壹号天逸项目电梯设备 采购合同）
第二次
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 1#DT | 158080 | 1 | 158080 |  | 7904 | 65% | 102752 | 110656 | 70% | 7904 | 0 | 三、付款方式 2、提货款：出厂前30日内甲方向乙方支付至合同该批次总价款的70%，作为提货款。发货前由甲方验货确认无误后方可发货
2 | 合计 | [6 empty] | 102752
3 | 本次付款申请金额取整为： | [6 empty] | 102752
| 施工单位： |  |  |  |  | 现场驻场成本负责人： |  |  |  | 日期：
0