## 结算审批表
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程结算审批表
工程名称 | 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程 | 合同编号
施工单位 | 郑州保民建筑材料有限公司 | 造价咨询单位 | YHW-JP-035 | 925964.76 |  | 1414118.08 | 589294.9071
目标成本 |  | 合同造价 | 949253.81元（暂定） |  | 86675.63 | 824823.17 | 589294.91
送审造价 | 小写1012640.39元 | 审定造价 | 小写：825093.69元 |  | 0.093606
| 大写：壹佰零壹万贰仟陆佰肆拾元叁角玖分 |  | 大写：捌拾贰万伍仟零玖拾叁元陆角玖分 |  | 46298.238 | 360
超目标成本比例 |  | 超合同造价比例 |  |  | 40377.392 | 1218.864
成本部门主办人 |  |  | 日期： |  | 1211.3218
成本部门经理 |  |  | 日期：
项目总 |  |  | 日期：
成本总监 |  |  | 日期：
大运营中心 |  |  | 日期：
总裁 |  |  | 日期：
董事长/董事会 |  |  | 日期：

## 资料存档目录
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算价汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 签字版
4 | 清单报价说明及明细 | 1份1页 | 第4页 | 签字版
5 | 结算通知书（工程） | 1份1页 | 第5页 | 签字版
6 | 结算申请报告（工程） | 1份1页 | 第6页 | 签字版
7 | 授权委托书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 工程往来账目明细
9 | 伊河湾零星工程任务派发单和验收确认单（编号：001 ） | 1份2页 |  | 原件
10 | 伊河湾零星工程任务派发单和验收确认单（编号：002 ） | 1份2页 |  | 原件
12 | 伊河湾零星工程任务派发单和验收确认单（编号：004 ） | 1份2页 |  | 原件
13 | 伊河湾零星工程任务派发单和验收确认单（编号：005 ） | 1份2页 |  | 原件
14 | 伊河湾零星工程任务派发单和验收确认单（编号：006 ） | 1份2页 |  | 原件
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程结算汇总表
合同编号：YHW-JP-035 合同金额： 949253.81元（暂定总价）
合同名称：伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程
甲 方：河南浩德新澜置业有限公司
乙 方:郑州保民建筑材料有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 829348.4263 | 829348.4263
1.1 | 图纸内结算值（合同内） |  |  | 0 | 0 | 613764.4964
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 215583.9299
1.3 | 派发单 |  |  | 0 | 0
1.4 | 罚款单 |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 829348.4263
|  |  | （大写） | 829348.4263
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
5.3 | 审减金额超5%部分扣款 |  |  | -4254.7363
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 825093.69
|  | （大写） |  | 825093.69
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 825093.69
|  | （大写） |  | 829348.4263
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 园建工程+安装
价格清单（伊河湾项目展示区景观及室外管网工程）-园建工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 核对后 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) | 合价(元) | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 综合费 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 0.2 | 0.09
一 | 铺装
车行道地面铺装
1 | 素土夯实 | 1.密实度要求:夯实系数≥94% 2.夯填材料种类:素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 688.69 | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.216 | 2.616 | 1801.613
2 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石垫层 2.含材料拌合、运输、铺设、压实等 3.其它：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 137.738 | 50 | 200 | 40 | 58 | 31.32 | 379.32 | 52246.7782
3 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：200厚C25素混凝土 2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 137.738 | 80 | 420 | 40 | 108 | 58.32 | 706.32 | 97287.1042
4 | 沥青面层 | 1.透层采用乳化沥青（1.1L/m2）及一层土工布防裂层，中面层采用60厚中颗粒沥青砼(AC-20C)，粘层采用乳化沥青(0.5L/m2 )，面层采用40厚SMA-13细颗粒沥青砼表面 2.含清理杂物、材料拌合、泵送、铺筑、碾压、养护、材料场内外运输 3.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 688.69 | 18 | 115 | 11.5 | 28.9 | 15.606 | 189.006 | 130166.5421 | 原合同价，土工布未施工，费用扣减
5 | 道牙 | 1.材质：600*150*250烧面芝麻灰立道牙（道牙甲供） 2.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3.含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 135.188 | 13.5 | 0 | 9 | 4.5 | 2.43 | 29.43 | 3978.5828
6 | 弧形道牙 | 1.材质：600*150*250烧面芝麻灰立道牙（弧形段，道牙甲供） 2.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3.含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 9.824 | 22.5 | 0 | 3.02 | 5.104 | 2.7562 | 33.3802 | 327.9267
7 | 彩色热熔标线 | 1.200mm宽彩色热熔漆划线 2.含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 581.29 | 2.25 | 15 | 1.5 | 3.75 | 2.025 | 24.525 | 14256.1372
8 | 成品岗亭 | 1.材质：无详图，原宜阳项目岗亭刷漆翻新,铺红地毯 2.其他：宜阳运到项目，刷漆翻新 | 座 | 1 | 2311.42 | 4790.34 | 558.28 | 1532.008 | 827.2843 | 10019.3323 | 10019.3323
9 | 市政沥青路面拆除 | 暂定100mm沥青面层、700mm碎石垫层，砖渣开挖深度以现场实际开挖为主 | m2 | 60.27 | 46.8988 |  | 117.247 | 32.8292 | 17.7278 | 214.7028 | 12940.1365 | 工程量根据收方记录核算
10 | 垃圾外运 | 砼、碎石及沥青路面垃圾外运 | m3 | 112.2995 | [5 empty] | 40 | 4491.979 | 工程量根据收方记录核算
11 | 市政透水砖拆除 | 透水砖保护性拆除、堆放至指定地点，码放整齐，150mm砼垫层破坏性拆除 | m2 | 248.05 | 44.26 |  | 55.2 | 19.892 | 10.7417 | 130.0937 | 32269.7373
12 | 道牙拆除 | 市政道牙 | m | 49.37 | 10 |  | 8.56 | 3.712 | 2.0045 | 24.2765 | 1198.5298
13 | 路灯移位 | 约11m高，报价综合考虑 | 盏 | 1 | 500 | 16.38 | 1000 | 303.276 | 163.769 | 1983.425 | 1983.425
14 | 广告牌 | 6m高，报价综合考虑 | 座 | 1 | 2615.25 | 7569 | 286.61 | 2094.172 | 1130.8529 | 13695.8849 | 13695.8849
停车位
1 | 素土夯实 | 1.密实度要求:夯实系数≥93% 2.夯填材料种类:素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 273.73 | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.216 | 2.616 | 716.0777
2 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石垫层 2.含材料拌合、运输、铺设、压实等 3.其它：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 54.746 | 50 | 200 | 40 | 58 | 31.32 | 379.32 | 20766.2527
3 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：200厚C25素混凝土 2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 54.746 | 80 | 420 | 40 | 108 | 58.32 | 706.32 | 38668.1947
4 | 混凝土垫层（车档垫层） | 1.混凝土强度等级：C15素混凝土 2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 0 | 80 | 410 | 40 | 106 | 57.24 | 693.24 | 0
5 | 沥青面层 | 1.透层采用乳化沥青（1.1L/m2）及一层土工布防裂层，中面层采用60厚中颗粒沥青砼(AC-20C)，粘层采用乳化沥青(0.5L/m2 )，面层采用40厚SMA-13细颗粒沥青砼表面 2.含清理杂物、材料拌合、泵送、铺筑、碾压、养护、材料场内外运输 3.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 273.73 | 15 | 115 | 11.5 | 28.3 | 15.282 | 185.082 | 50662.4959 | 原合同价，土工布未施工，费用扣减
6 | 成品车挡 | 1.材质：120*200*600成品车挡 2.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 | 42 | 13.19 | 45.36 |  | 11.71 | 6.3234 | 76.5834 | 3216.5028
7 | 道牙 | 1.材质：600*150*250烧面芝麻灰立道牙（道牙甲供） 2.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3.含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 51.8 | 13.5 | 0 | 9 | 4.5 | 2.43 | 29.43 | 1524.474
8 | 弧形道牙 | 1.材质：600*150*250烧面芝麻灰立道牙（弧形段道牙甲供） 2.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3.含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 3.3 | 22.5 | 0 | 3.02 | 5.104 | 2.7562 | 33.3802 | 110.1545
9 | 彩色冷喷漆划线 | 1.150mm宽浅蓝色冷喷漆划线 2.含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 505.4538 | 2.25 | 15 | 1.5 | 3.75 | 2.025 | 24.525 | 12396.2556
六 | 儿童活动场地及舞台空间
儿童活动场地
1 | 夯实地基 | 1.密实度要求:夯实系数≥94% 2.夯填材料种类:素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m2 |  | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.216 | 2.616 | 0 | 梦境施工，不再计取
2 | EPDM橡胶地垫（造坡） | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色） 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、100厚C30砼，C8@200单层双向 4、100厚级配碎石垫层 5、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 6、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 |  | 35 | 170 | 30 | 47 | 25.38 | 307.38 | 0 | 梦境施工，不再计取
3 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇18厚EPDM安全橡胶垫（米黄色） | m2 | 85.68 | 20 | 55 | 10 | 17 | 9.18 | 111.18 | 9525.9024 | 仅施工面层，费用需要单独约谈
4 | EPDM橡胶地垫（造坡） | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅橙色） 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、100厚C30砼，C8@200单层双向 4、100厚级配碎石垫层 5、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 6、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 |  | 35 | 170 | 30 | 47 | 25.38 | 307.38 | 0
5 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅橙色） 2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目 4、50厚细石砼找平层 5、80厚C20垫层 6、100厚碎石垫层 7、50*5厚通长原色不锈钢收边304 8、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 9、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 |  | 30 | 140 | 30 | 40 | 21.6 | 261.6 | 0
6 | EPDM橡胶地垫（造坡） | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅蓝色） 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、100厚C30砼，C8@200单层双向 4、100厚级配碎石垫层 5、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 6、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 |  | 35 | 170 | 30 | 47 | 25.38 | 307.38 | 0
8 | 条形石座凳 | 1.30厚抛光面仿芝麻白水磨石饰面 2.C30钢筋混凝土，c8@150双层双向 3.100厚现浇C20混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度大于95% 6.含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 7.含混凝土运输、泵送、浇筑、养护。模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 8.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m | 11.31 | 30 | 300 | 50 | 76 | 41.04 | 497.04 | 5621.5224 | 仅施工水磨石面层，费用扣减
| 舞台空间 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
1 | 夯实地基 | 1.密实度要求:夯实系数≥94% 2.夯填材料种类:素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 0 | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.216 | 2.616 | 0
2 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色） 2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目 3、50厚细石砼找平层 4、80厚C20垫层 5、100厚碎石垫层 6、50*5厚通长原色不锈钢收边304 7、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 8、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 64.88 | 20 | 55 | 10 | 17 | 9.18 | 111.18 | 7213.3584 | 抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目未施工，费用核减
3 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅橙色） 2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目 3、50厚细石砼找平层 4、80厚C20垫层 5、100厚碎石垫层 6、50*5厚通长原色不锈钢收边304 7、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 8、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 37.6 | 20 | 55 | 10 | 17 | 9.18 | 111.18 | 4180.368 | 抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目未施工，费用核减
4 | EPDM橡胶地垫 | 1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（浅蓝色） 2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目 3、50厚细石砼找平层 4、80厚C20垫层 5、100厚碎石垫层 6、50*5厚通长原色不锈钢收边304 7、含基层清理、抹找平层、面层铺设、嵌缝、材料运输等 8、其他：满足相关规范及图纸设计要求 | m2 | 1.58 | 20 | 55 | 10 | 17 | 9.18 | 111.18 | 175.6644 | 抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目未施工，费用核减
6 | EPDM橡胶地垫 | 1.13厚浅橙色EPDM橡胶地垫（浅橙色拱形） 2.30厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.100厚C30混凝土，φ8@150双层双向 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度大于95% 6.含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 7.含混凝土运输、泵送、浇筑、养护，模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 | m2 | 2.21 | 20 | 55 | 10 | 17 | 9.18 | 111.18 | 245.7078
十二 | 外摆设施 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | 垃圾桶 | 1.材质：黑钛金不锈钢+香槟金色不锈钢 2.规格：600*400*1000 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 | 4 | 100 | 1100 | 80 | 256 | 138.24 | 1674.24 | 6696.96
8 | 组合桌椅 | 1.材质：热镀锌钢面喷深灰色氟碳漆 2.桌规格：φ550*600 3.椅规格：750*550*650 4.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 5.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 套 | 2 | 100 | 3500 | 10 | 722 | 389.88 | 4721.88 | 9443.76
9 | 活动区箱子1 | 1.材质：热镀锌钢箱+面喷红、蓝、黄色氟碳漆 2.规格：850*850*850*3 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 |  | 100 | 1200 | 10 | 262 | 141.48 | 1713.48 | 0 | 未施工
10 | 活动区箱子2 | 1.材质：热镀锌钢箱+面喷红、蓝、黄色氟碳漆 2.规格：720*720*720*3 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 |  | 100 | 1000 | 10 | 222 | 119.88 | 1451.88 | 0 | 未施工
11 | 活动区箱子3 | 1.材质：热镀锌钢箱+面喷红、蓝、黄色氟碳漆 2.规格：600*600*600*3 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 |  | 100 | 800 | 10 | 182 | 98.28 | 1190.28 | 0 | 未施工
12 | 儿童活动设施 | 含滑梯、攀爬管、攀爬钉、攀爬网 1.材质：滑梯、攀爬管、攀爬钉为热镀锌钢+面喷灰色氟碳漆，攀爬网为黑钛金不锈钢+香槟金色不锈钢 2.规格：滑梯3000*800*300，攀爬管3000*60*300，攀爬钉φ90*45/φ220*110/φ450*220/φ550*220 3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 项 | 1 | 500 | 32000 | 800 | 6660 | 3596.4 | 43556.4 | 43556.4
| 停车场景观排水 | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式：承插口胶圈连接 6.管道检验及试验要求：含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m | 26.01 | 16 | 58 | 6 | 16 | 8.64 | 104.64 | 2721.6864 |  | 0.16 | 4.1616 | 0.64 | 16.6464 | 0.4 | 10.404 | 6.2424 | 10.404
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN200 4.连接形式:粘接 5.含管道及管件安装,灌水试验. 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m | 58 | 13 | 70 | 3 | 17.2 | 9.288 | 112.488 | 6524.304 |  | 0.16 | 9.28 | 0.64 | 37.12 | 0.32 | 18.56 | 18.56 | 18.56
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.含管道及管件安装,灌水试验. 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m | 0 | 5.85 | 15 | 35 | 0.35 | 5.058 | 61.258 | 0 |  |  |  |  | 53.7664 |  |  |  | 28.964
4 | 雨水口 | 1. 名称：雨水口 2..其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 个 | 12 | 120 | 300 | 50 | 94 | 50.76 | 614.76 | 7377.12 |  |  |  |  | 24.8024
5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖沟深度:1.0m 以内 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 53.76 | 2.29 |  | 5.13 | 1.484 | 0.80136 | 9.7054 | 521.7602 | 宽0.8深0.8
6 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：就进取土 4.含槽底夯实 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 24.8 | 13.72 |  | 7.56 | 4.256 | 2.2982 | 27.8342 | 690.2892
7 | 回填方 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2.材料品种、规格:采用颗粒小于40mm砂砾、压实度大于等于90% 3.厚度:10mm 4.含材料拌合、运输、铺设、压实等 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 13.44 | 74.93 | 131.64 | 2.91 | 41.896 | 22.6238 | 273.9998 | 3682.5578
| 外网停车场排水 | [9 empty] | 0
1 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE波纹管 DN300 4.连接形式：承插口胶圈连接 5.管道检验及试验要求：含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m | 0 | 41.19 | 61.29 | 3.59 | 21.214 | 11.4556 | 138.7396 | 0
2 | 塑料检查井 | 1.名称：塑料检查井 2.详图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》 3.含土方开挖及回填、含井盖及防坠网 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求 | 座 | 1 | 107.72 | 551.76 | 0.32 | 131.96 | 71.2584 | 863.0184 | 863.0184
3 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖沟深度:2.0m 以内 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 0 | 2.29 |  | 5.13 | 1.484 | 0.80136 | 9.7054 | 0
4 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：就进取土 4.含槽底夯实 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 0 | 13.72 |  | 7.56 | 4.256 | 2.2982 | 27.8342 | 0
5 | 回填方 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2.材料品种、规格:采用颗粒小于40mm砂砾、压实度大于等于90% 3.厚度:10mm 4.含材料拌合、运输、铺设、压实等 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求 | m3 | 0 | 74.93 | 131.64 | 2.91 | 41.896 | 22.6238 | 273.9998 | 0
合计（元） | [10 empty] | 613764.4964
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 零星工程签证明细汇总编号01
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 日期 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 备注 | 说明
1 | 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同（编号：01 ） |  | 2023-05-04 | 拆除村民门口钢架 | 个 | 5 | 100 | 500 | 地产承担 | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-07 | 拆除清理北侧村口绿化带，浇筑路面混凝土； | 个 | 0 | 100 | 0 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单位: 车; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 工程量: 1; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单价: 291; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 金额（元）: 291; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 说明: 含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理全部费用（垃圾运输车容积8m³） | C25砼路面厚200mm，C25砼按500元/m3 |  |  |  | 24215.0147
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单位: m3; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 工程量: 6.294; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单价: 706.32; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 金额（元）: 4445.5781; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 说明: c30混凝土，按照C25砼价格核算 | 124.59 | 134.59 | 733.5155
|  |  | 2023-05-08 | 150型皮轮挖机吊钢板2块，铺设村口道路 | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 0.375 | 2000 | 750 |  | 150型皮轮挖2000/台班
|  |  | 2023-05-09 | 北侧村口绿化带拆除，树木拆除，隔离带拆除，垃圾清理，围挡外加宽路面 | 个 | 0 | 100 | 0 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1 | 2000 | 2000 |  | 150型皮轮挖2000/台班
[5 empty] | 车 | 7 | 291 | 2037 |  | 含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理全部费用（垃圾运输车容积8m³）
[5 empty] | m3 | 6.37 | 706.32 | 4499.2584 |  | c30混凝土，按照C25砼价格核算
|  |  | 2023-05-10 | 150型皮轮挖机吊钢板2块，铺设村口道路 | 个 | 0 | 100 | 0 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 0.375 | 2000 | 750 |  | 150型皮轮挖机2000/台班
|  |  | 2023-05-16 | 北侧村口围挡内路面混凝土浇筑，挖机平整压实基底 | 台班 | 0.5 | 970 | 485 |  | 60挖机0.5个台班
[5 empty] | m3 | 11.832 | 706.32 | 8357.1782 |  | c30混凝土，按照C25砼价格核算
|  |  |  | 售楼部室内楼梯顶喷漆，搭拆活动架，周边防护等 | m2 | 29.43 | 24.25 | 713.6775 |  | 参考三方价格
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 规格: 入口水景南边市政人行道连接处南侧路基垃圾清理，平整，修补道牙; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单位: 个; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 工程量: 10; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单价: 100; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 金额（元）: 1000; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 说明: 普工按工程监理确认工程量计入 |  |  |  | 2400
|  |  | 2023-05-23 | 入口水景南边市政人行道剔凿市政井盖混凝土，清理，调整标高 | 个 | 4 | 100 | 400 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-24 | 停车场市政配电箱涂鸦 | 项 | 1 | 2400 | 2400 |  | 材料费（后附详单）
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 规格: 晚上拆除市政护栏; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单位: 个; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 工程量: 6; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单价: 100; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 金额（元）: 600; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 说明: 普工按工程监理确认工程量计入 | 124.9031 | 624.5
|  |  | 2023-05-28 | 配合售楼部开放，搬运物品等 | 个 | 2 | 100 | 200 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-30 | 围挡西侧市政人行道垫层底部垃圾清理，平整 | 个 | 10 | 100 | 1000 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  |  | 整理停车场红地毯，运至3号楼地下室，打扫卫生 | 个 | 17 | 100 | 1700 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-31 | 打扫北侧村口道路卫生 | 个 | 4 | 100 | 400 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-06-01 | 移村民项目部门口围挡材料 | 个 | 8 | 100 | 800 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023年6月6日、7日 | 围挡西侧市政人行道混凝土浇筑 | m2 | 91.98 | 124.9 | 11488.302 |  | c20混凝土，平均厚度0.2
|  |  | 2023-06-11 | 安乐小院门口路面平整，打地坪 | 个 | 8 | 180 | 1440 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单位: 个; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 工程量: 4; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单价: 100; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 金额（元）: 400; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 说明: 普工按工程监理确认工程量计入 |  |  |  |  | 21596.9795
[5 empty] | 台班 | 1.5 | 970 | 1455 |  | 60挖机个台班
| 合计（元） |  |  |  | 48211.9942
| 甲方代表： | [6 empty] | 乙方代表：
| 日期： | [6 empty] | 日期：
#REF!

## 零星工程签证明细汇总编号02
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 日期 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 备注 | 说明
| 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同（编号：02 ） | 保民公司景观借工明细表 | 2023-05-02 | 售楼部门前景观垫层剔凿返工 | 个 | 4 | 180 | 720 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-03 | 售楼部门前景观垫层剔凿返工 | 个 | 4 | 180 | 720 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-04 | 售楼部门前景观垫层剔凿返工 | 个 | 8 | 180 | 1440 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-05 | 售楼部门前景观垫层返工，垃圾清理 | 个 | 4 | 180 | 720 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 7 | 100 | 700 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  |  | 晚上加班售楼部门前景观垫层返工，垃圾清理 | 个 | 3 | 180 | 540 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 2 | 100 | 200 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-16 | 打扫停车场卫生 | 个 | 1 | 180 | 180 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 8 | 100 | 800 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-17 | 打扫停车场卫生和冲洗地面 | 个 | 1 | 180 | 180 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 8 | 100 | 800 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-18 | 景观挖机碰坏道牙维修，儿童乐园塑胶地坪基层清清，打扫停车场卫生 | 个 | 6 | 180 | 1080 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 20 | 100 | 2000 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-19 | 儿童乐园塑胶地坪清理，打扫停车场卫生 | 个 | 2 | 180 | 360 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 18 | 100 | 1800 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-20 | 景观挖机碰坏道牙维修，打扫停车场卫生 | 个 | 6 | 180 | 1080 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 10 | 100 | 1000 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-22 | 清理大新伊大街路边垃圾，打扫售楼部门口卫生 | 个 | 2 | 180 | 360 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 14 | 100 | 1400 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1 | 1200 | 1200 |  | 20小钩机
[5 empty] | 车 | 6 | 291 | 1746 |  | 垃圾车（垃圾运输车容积8m³）
|  |  | 2023-05-23 | 清理停车场周围垃圾 | 个 | 1 | 180 | 180 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 9 | 100 | 900 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1 | 291 | 291 |  | 20小钩机
|  |  | 2023-05-24 | 打扫卫生停车场，清理垃圾 | 个 | 4 | 180 | 720 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 12 | 100 | 1200 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1 | 1200 | 1200 |  | 20小钩机
[5 empty] | 车 | 4 | 291 | 1164 |  | 垃圾车（垃圾运输车容积8m³）
|  |  | 2023-05-25 | 清理垃圾，打扫卫生，洒水车冲洗 | 个 | 1 | 180 | 180 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 16 | 100 | 1600 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1 | 1200 | 1200 |  | 20小钩机
[5 empty] | 车 | 3 | 291 | 873 |  | 垃圾车（垃圾运输车容积8m³）
[5 empty] | 车 | 8 | 300 | 2400 |  | 洒水车（12m3）
|  |  | 2023-05-26 | 应付检查，打扫卫生31人， 覆盖景观土方，土工布5卷；清理垃圾 | 个 | 2 | 180 | 360 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 31 | 100 | 3100 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1 | 1200 | 1200 |  | 20小钩机
[5 empty] | 卷 | 5 | 50 | 250 |  | 土工布
|  |  | 2023-05-27 | 凌晨清理垃圾，铲车配合，垃圾外运 冲洗停车场 | 个 | 2 | 180 | 360 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 10 | 100 | 1000 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1 | 1200 | 1200 |  | 20小钩机
[5 empty] | 车 | 4 | 291 | 1164 |  | 垃圾车（垃圾运输车容积8m³）
[5 empty] | 车 | 6 | 300 | 1800 |  | 洒水车（12m3）
|  |  | 2023-05-31 | 景观补苗子污染停车场，打扫、冲洗 | 个 | 2 | 100 | 200
[5 empty] | 车 | 6 | 300 | 1800 |  | 洒水车（12m3）
|  |  | 2023-06-07 | 停车场打扫、冲洗 | 个 | 2 | 100 | 200
[5 empty] | 车 | 2 | 300 | 600 |  | 洒水车（12m3）
|  |  | 2023-06-27 | 现场遗留垃圾清理费用分摊 | 倍 | 1 | 5280 | 5280 |  | 景观5280*1.3=6864元1.3倍扣除
64672.4
5 | 合计（元） |  |  |  | 49748
| 甲方代表： | [6 empty] | 乙方代表：
| 日期： | [6 empty] | 日期：

## 零星工程签证明细汇总编号04
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 日期 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 备注 | 说明
3 | 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同（编号：04 ） | 售楼部停车场绿化部分开挖及回填 | 2023-05-03 | 沥青路面拆除及垃圾外运 | m2 | 85.78 | 214.7 | 18416.966 |  | 价格参考合同价 | 193.7251
|  |  |  | 土方回填 | m3 | 78.988 | 11.5 | 908.362 |  | 参考土方价格
5 | 合计（元） |  |  |  | 19325.328
| 甲方代表： | [6 empty] | 乙方代表：
| 日期： | [6 empty] | 日期：

## 零星工程签证明细汇总编号05
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 日期 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 备注 | 说明
2 | 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同（编号：05 ） |  | 2023-05-20 | 增加30mm厚沥青 | m2 | 726.42 | 58.86 | 42757.0812
|  |  |  | 停车场挡车石 | 个 | 40 | 272.5 | 10900 |  | 材料费240元/个，人工考虑10元一个，含安装损坏更换
|  |  |  | 原沥青面起刨 | m2 | 208.4 | 45 | 9378 |  | 起刨设备出一趟最低10000元，
5 | 合计（元） |  |  |  | 63035.0812
| 甲方代表： | [6 empty] | 乙方代表：
| 日期： | [6 empty] | 日期：

## 安装--计算过程
DN200 | 6.79 | DN300 | 4.52
| 2.73 |  | 4.63
| 7.07 |  | 3.08
| 7.81 |  | 13.78
| 6.28 | 汇总 | 26.01
10.19
2.81
14.32
汇总 | 58
收水口 | 12个

## 零星工程签证明细汇总编号06
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 日期 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 备注 | 说明
| 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同（编号：06） |  | 2023-05-05 | 平整压实空调基础周边土方，毛料 | 个 | 1 | 180 | 180 |  | 技工按工程监理确认工程量计入 |  | 340 |  | 2086.7519
[5 empty] | 台班 | 1 | 970.0019 | 970.0019 |  | 60挖机1个台班
|  |  |  | 平整压实售楼部景观区一、二垫层 | 个 | 5 | 180 | 900 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单位: 台班; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 工程量: 1.5; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单价: 970.0019; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 金额（元）: 1455.0029; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 说明: 微挖机1个台班 |  |  |  | #REF!
|  |  | 2023-05-06 | 浇筑售楼部东侧景观区一垫层，空调基础垫层 | 个 | 4 | 100 | 400 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单位: m3; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 工程量: 8.931; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单价: 624.5; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 金额（元）: 5577.4095; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 说明: c20混凝土，厚度15cm，按照三方价格折算 | #REF! |  |  | 13370.2746
|  |  | 2023-05-07 | 浇筑景观区二混凝土垫层 | 个 | 2 | 100 | 200 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单位: m3; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 工程量: 6.2826; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单价: 624.5; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 金额（元）: 3923.4837; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 说明: c20混凝土，景观区厚度15cm，围挡下方厚度6cm，按照三方价格折算 |  |  | 0
[5 empty] | m2 | 12 | 10 | 120 |  | 4@150网片6张，2m2/张
|  |  | 2023-05-11 | 停车场内翻运垃圾土，停车场垃圾土方外运 | 车 | 9 | 727.5 | 6547.5 |  | 垃圾车（后八轮 ），按照三方合同价折算291/8*20=727.5 |  |  |  | 18166.5
[5 empty] | 台班 | 3 | 2000 | 6000 |  | 150型皮轮挖2000/台班
|  |  | 2023-05-12 | 停车场南边市政绿化带拆除，挖机配合挖树，拉绿化带垃圾 | 个 | 0 | 180 | 0 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 0 | 100 | 0 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1.5 | 2000 | 3000 |  | 150型皮轮挖2000/台班
[5 empty] | 车 | 9 | 291 | 2619 |  | 含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理全部费用（垃圾运输车容积8m³）
|  |  |  | 景观区二增加排水，剔凿排水沟 | 个 | 4 | 180 | 720 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单位: 个; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 工程量: 1; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 单价: 100; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 金额（元）: 100; 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表 说明: 普工按工程监理确认工程量计入 |  |  |  | 1640
|  |  | 2023-05-13 | 景观区二增加排水，剔凿两人排水沟 | 个 | 4 | 180 | 720 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-22 | 晚上打入口水景南边市政人行道垫层，售楼部消防门口垫层 | m3 | 1.026 | 706.32 | 724.6843 |  | c30混凝土，按照合同内C25砼价格核算
|  |  | 2023-05-26 | 售楼部东西消防门外侧混凝土垫层浇筑 | m3 | 1.6116 | 624.5 | 1006.4442 |  | c20混凝土6cm，按照三方价格折算
| 合计（元） |  |  |  | 35263.5265
| 甲方代表： | [6 empty] | 乙方代表：
| 日期： | [6 empty] | 日期：
#REF!

## Sheet6 (hidden)
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 日期 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 备注 | 说明
3 | 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同（编号：03 ） | 售楼部停车场绿化部分开挖及回填 | 2023-05-03 | 沥青路面拆除及垃圾外运 | m2 | 85.78 | 214.7 | 18416.966 |  | 价格参考合同价 | 193.7251
|  |  |  | 土方回填 | m3 | 78.988 | 11.5 | 908.362 |  | 参考土方价格
5 | 合计（元） |  |  |  | 19325.328
| 甲方代表： | [6 empty] | 乙方代表：
| 日期： | [6 empty] | 日期：