## 目录
栾川山水文苑s1地块商业街工程施工合同结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑s1地块商业街工程施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份12页 | 第5-16页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第17页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第18页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第19页 | 原件
9 | 工程往来对账单 | 1份1页 | 第20页 | 原件
10 | 工程结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第21-22页 | 原件
11 | 验收单 | 1份7页 | 第23-29页 | 原件
12 | 派发单及确认单01 | 1份10页 | 第30-34页 | 原件
13 | 派发单及确认单02 | 1份6页 | 第35-42页 | 原件
14 | 合同及补充协议 | 册 | 1册 | 复印件
15 | 施工竣工图及其他资料 | 册 | 1册 | 复印件/原件
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
栾川山水文苑s1地块商业街工程施工合同结算汇总表
合同编号：LCS01-QQ-079 合同金额：870000元
合同名称：栾川山水文苑s1地块商业街工程施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南玺尊建设有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 996000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 996112.9211
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -112.9211
1.5 | 优惠取整
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 996000
|  |  | （大写） | 996000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 996000
|  | （大写） |  | 996000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 996000
|  | （大写） |  | 996000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 合同价汇总表
栾川山水文苑S1地块商业街工程造价汇总表 （单位：元）
序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 (元) | 合计 | 备注
1 | 硬质铺装 | 项 | 1 | 610664.8921 | 610664.8921
2 | 派发单 | 项 | 1 | 134959.1825 | 134959.1825
2 | 绿植乔木 | 项 | 1 | 22950 | 22950
3 | 绿植灌木 | 项 | 1 | 58647.6295 | 58647.6295
4 | 景观水电 | 项 | 1 | 26155.6683 | 26155.6683
5 | 补充协议 | 项 | 1 | 142835.5486 | 142835.5486
6 | 水电费 | 项 | 1 | -100 | -100
7 | 合计(元) |  |  |  | 996112.9211
8 | 最终结算金额 |  |  |  | 996000

## 硬质铺装
栾川山水文苑项目硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 铺装
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 700.632 | 3 |  | 15 | 2.16 | 1.8144 | 21.9744 | 15395.9678 | 扣除5#楼一层阳台面积70m2
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1751.58 | 1 |  | 1 | 0.24 | 0.2016 | 2.4416 | 4276.6577
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 350.316 | 20 | 80 | 20 | 4.8 | 11.232 | 136.032 | 47654.1861
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 350.316 | 60 | 400 | 50 | 61.2 | 51.408 | 622.608 | 218109.5441
7 | 仿石材面石英砖面层 | 1.18厚300*600仿芝麻灰、黑荔枝面石英砖（按图施工） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1821.58 | 40 | 85 | 21.25 | 17.55 | 14.742 | 178.542 | 325228.5364 | 扣除井盖铺装面积
合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 610664.8921
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 派发单
合同外增加费用
序号 | 项目名称 | 单位 | 长 | 宽 | 高 | 合计 | 综合单价 | 合计（元） | 备注
1 | 增加挡土墙 400高 | m3 | 39.07 | 0.24 | 0.4 | 3.7507 | 559.1264 | 2097.1266 | 参照合同价
2 | 增加挡土墙外粉刷+真石漆 400高 | m2 | 39.07 |  | 0.4 | 15.628 | 52 | 812.656 | 参照真石漆合同
3 | 挡土墙外墙砌体 1.2高 | m3 | 37.66 | 0.24 | 1.2 | 45.192 | 559.1264 | 25268.0403
4 | 370柱子 | m3 | 13 | 0.12 | 1.2 | 15.6 | 559.1264 | 8722.3718
5 | 钢筋 2根直径8 | kg | 150.64 | 0.395 |  | 59.5028 | 5 | 297.514 | 协商
6 | 100厚C20混凝土垫层 | m2 | 37.66 | 0.5 | 0.1 | 1.883 | 622.608 | 1172.3709
7 | 挡土墙外墙粉刷 1.2高 | m2 | 37.66 |  | 1.2 | 45.192 | 22 | 994.224
8 | 挡土墙外墙真石漆刷 1.2高 | m2 | 37.66 |  | 1.44 | 39.1 | 52 | 2033.2 | 参照真石漆合同
9 | 18厚600x300芝麻黑荔枝面仿石砖 | m2 | 2.46 |  | 1.2 | 2.952 | 178.542 | 527.056
10 |  | m2 | 2.46 | 0.2 |  | 0.492 | 178.542 | 87.8427
11 | 售楼部后挡墙
12 | MU10页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 51.12 | 0.24 | 0.84 | 10.3058 | 559.1264 | 5762.2404
13 | 间隔3米加强柱一个 | m3 | 6.29 | 0.12 | 0.84 | 0.63403 | 559.1264 | 354.504
14 | c20钢筋混凝土压顶 | m3 | 51.12 | 0.24 | 0.1 | 1.2269 | 559.1264 | 685.981
15 | 钢筋14 | kg | 102.24 | 1.21 |  | 123.7104 | 5 | 618.552
16 | 钢筋8 | kg | 81.6 | 0.395 |  | 32.232 | 5 | 161.16
17 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 51.12 | 0.5 | 0.1 | 2.556 | 622.608 | 1591.386
18 | 100厚C20混凝土垫层（柱子） | m3 | 6.29 | 0.12 | 0.1 | 0.07548 | 622.608 | 46.9945
19 | 100厚级配碎石垫层（密实度≥93%） | m3 | 51.12 | 0.5 | 0.1 | 2.556 | 136.032 | 347.6978
20 | 100厚级配碎石垫层（密实度≥93%）柱子 | m3 | 6.29 | 0.12 | 0.1 | 0.07548 | 136.032 | 10.2677
21 | 外喷深灰色水包砂仿石漆 | m2 | 51.12 |  | 0.93 | 47.5416 | 52 | 2472.1632
22 | 挡土墙外墙粉刷 | m2 |  |  |  | 47.5416 | 52 | 2472.1632
23 | 30厚600x300 芝麻黑花岗石烧面 压顶 | m2 | 57.12 | 0.3 |  | 17.136 | 271.0176 | 4644.1576
24 | 钢筋 2根直径8 | kg | 102.24 | 0.395 |  | 40.3848 | 5 | 201.924 | 协商
25 | 售楼部侯踏步
26 | 台阶石材 20厚220*600芝麻黑花岗岩烧面 | m2 |  |  |  | 10.8 | 400.4224 | 4324.5619
27 | 100*100 台阶石材 | m |  |  |  | 54 | 262.472 | 14173.488 | 景观价格
28 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  |  |  | 6.2 | 622.608 | 3860.1696
29 | 100厚级配碎石垫层（密实度≥93%） | m3 |  |  |  | 6.2 | 136.032 | 843.3984
30 | 平台
31 | 18厚600x300 仿芝麻灰荔枝面石英砖（售楼部北侧） | m2 |  |  |  | 72.8 | 178.542 | 12997.8576
32 | 18厚600x300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 （西侧平台） | m2 |  |  |  | 86.1 | 178.542 | 15372.4662
33 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  |  |  | 15.89 | 622.608 | 9893.2411
34 | 100厚级配碎石垫层（密实度≥93%） | m3 |  |  |  | 15.89 | 136.032 | 2161.5485
35 | 成品坐等1.8*0.4m宽 | 个 |  |  |  | 2 | 220 | 440 | 协商价格
36 | 排水沟盖板石材 开孔 | 个 | 124 |  |  |  | 20 | 2480 | 石材不计算了，pc砖不扣，仅计算开孔费，经协商20元/个
37 | 道路加宽及售楼部北侧与道路交接处理土方 | m3 | 279 |  |  |  | 21.9744 | 6130.8576
38 | 汀步石材 芝麻灰300*600*30mm | m2 |  |  |  | 4.5 | 200 | 900
39 | 合计 | [6 empty] | 134959.1825

## 绿植乔木
乔木配置表
序号 | 名称 | 规格 |  |  |  | 数量 | 单 位 | 综合单价 | 合价 | 备注
|  | 胸径(cm) | 树高(m) | 冠径(m) | 分支点（m）
1 | 日本晚樱CS-B | ∅12 | 4-4.5 | 3-3.5 | 1.2-1.5 | 6 | 株 | 1450 | 8700 | 约谈记录
2 | 大叶黄杨球 W1.5m | 1.5 |  | 1.5-1.6 |  | 9 | 株 | 950 | 8550 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成型
3 | 红叶石楠球 W1.5m | 1.3-1.5 |  | 1.5-1.6 |  | 6 | 株 | 950 | 5700 | 约谈记录
三 | 合计 | [7 empty] | 22950
特别说明：1、选苗胸径/基径的浮动范围应不小于标注胸径/基径，且修剪后苗木冠幅、高度不能小于以上设计规格标准，基径按照离地30公分处测量；
2、三方选定乔木必须由甲方、设计方、施工方共同确定树形；3、所有乔木需保证全冠栽植，可在保全树形的前提下适当疏枝疏叶;
4、特选斜飘丛生朴树、特选弯杆朴树、特选斜飘山杏、丛生鸡爪槭与水景边红梅、丛生乌桕等乔木的倾斜方向参照ZS-2.01植物配置图中的箭头方向

## 绿植灌木
灌木地被配置表
序 号 | 名称 | 规格 |  |  | 工程量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注
|  | 高度(m) | 种植密度 | 蓬径(m)
1 | 大叶黄杨 | 0.5-0.6 | 25株/㎡ | 0.26-0.3 | 80.09 | ㎡ | 180.6784 | 14470.5331
2 | 红叶石楠B | 0.4-0.5 | 36株/㎡ | 0.26-0.3 | 52.7 | ㎡ | 180.6784 | 9521.7517
3 | 大叶黄杨柱 | 1.8 |  | 0.4 | 100 | 棵 | 80 | 8000 | 市场询价，协商确定
4 | 瓜子黄杨 | 0.4 | 36株/㎡ | 0.3 | 5.52 | ㎡ | 180.6784 | 997.3448
5 | 草坪（含地坪整理） |  |  |  | 641.45 | ㎡ | 40 | 25658 | 约谈记录
6 | 合计 | [6 empty] | 58647.6295

## 景观水电
栾川山水文苑S1地块商业街工程招标清单与计价表-水电
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 景观照明
1 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 AL-2 2、规格:370*600*600 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | 250 | 1800 | 234 | 274.08 | 230.2272 | 2788.3072 | 2788.3072
2 | 商业柱灯 | 1、名称:商业柱灯 2、规格：220V/50W LED/3000k IP65,H=4m 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 8 | 212 |  | 0 | 25.44 | 21.3696 | 258.8096 | 2070.4768
3 | 特色灯3 | 1、名称:特色灯3 2、规格：220V/10W LED/3000k IP65 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 0 | 250 | 1300 | 100 | 198 | 166.32 | 2014.32 | 0
4 | 手孔井1 | 1、名称:手孔井1 2、规格:400*400*500(净尺寸) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 0 | 112 | 450 | 58.5 | 74.46 | 62.5464 | 757.5064 | 0
| 手孔井1 | 井筒φ450，深400 | 座 | 1
5 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 6.67 | 1.13 | 4.5 | 0.585 | 0.7458 | 0.62647 | 7.5873 | 50.6071 | 合同约定中财、公元，实际是使用联塑。经协商给排水管费用不再计取，此项费用不再调减
6 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC25 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 781.4 | 0.78 | 3.12 | 0.4056 | 0.51667 | 0.434 | 5.2563 | 4107.2544
7 | 南侧景观照明箱进线电缆 | 1、名称：景观照明箱进线电缆 2、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6 3、敷设方式:穿桥架或管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 100 | 3.58 | 30 | 3.9 | 4.4976 | 3.778 | 45.7556 | 4575.5584 | 三缆、郑缆、恒天、金水
8 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 493.6298 | 2.39 | 10.76 | 1.3988 | 1.7459 | 1.4665 | 17.7612 | 8767.4444 | 三缆、郑缆、恒天、金水
9 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 2 | 7.48 | 0.9724 | 1.2543 | 1.0536 | 12.7603 | 0 | 三缆、郑缆、恒天、金水
10 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | 45.2896 | 3 |  | 15 | 2.16 | 1.8144 | 21.9744 | 995.2118
11 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | 45.2896 | 5 |  | 20 | 3 | 2.52 | 30.52 | 1382.2386
二 | 景观给水
1 | 快速取水阀 | 1、名称：快速取水阀 2、规格：DN25 3、含埋地式(铜质)快速取水阀配套闸阀、成品箱体、铰接管等附件 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 7 | 46 | 100 | 20 | 19.92 | 16.7328 | 202.6528 | 1418.5696
2 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De25 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 1.6 | 5 | 0.65 | 0.87 | 0.7308 | 8.8508 | 0 | 合同约定中财、公元，实际是使用联塑。经协商给排水管费用不再计取，
3 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 1.6 | 6.4 | 0.832 | 1.0598 | 0.89027 | 10.7821 | 0
4 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De40 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 3.77 | 15.08 | 1.9604 | 2.4972 | 2.0977 | 25.4053 | 0
5 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De50 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 5.83 | 23.32 | 3.0316 | 3.8618 | 3.2439 | 39.2873 | 0
6 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 0 | 3 |  | 15 | 2.16 | 1.8144 | 21.9744 | 0
7 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 0 | 5 |  | 20 | 3 | 2.52 | 30.52 | 0
合计（元） | [10 empty] | 26155.6683
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 补充协议
栾川S1大区南侧景观排水安装工程清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 景观排水
1 | 双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：双壁波纹管环刚度为SN8(≥8KN/㎡)De200 4、连接形式:承插连接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 43.97 | 13.75 | 55 | 3 | 2.01 | 6.6384 | 80.3984 | 3535.1176 | 高科
2 | 雨篦子 | 1、名称：雨篦子 2、规格：雨篦子,道路边缘用,做法详土建B-1.01(1) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 14 | 180 | 356.5 | 50 | 27.6 | 55.269 | 669.369 | 9371.166
3 | 井圈及井盖安装 | 1、名称:塑料检查井井圈及井盖安装（铺装） 2、规格：φ450 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 75 | 650 | 65 | 16.8 | 72.612 | 879.412 | 0
4 | 井圈及井盖安装 | 1、名称:塑料检查井井圈及井盖安装（铺装） 2、规格：φ630 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 75 | 1000 | 100 | 21 | 107.64 | 1303.64 | 0
5 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 10.33 | 3 |  | 20 | 2.76 | 2.3184 | 28.0784 | 290.0499
6 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 10.33 | 3 |  | 20 | 2.76 | 2.3184 | 28.0784 | 290.0499
小计（元） | [10 empty] | 13486.3834
二 | 外网雨水
1 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN8(8KN/m2) DN400 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 58.58 | 20 | 80 | 15 | 4.2 | 10.728 | 129.928 | 7611.1822 | 高科
2 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN8(8KN/m2) DN300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 183.895 | 13.75 | 55 | 10 | 2.85 | 7.344 | 88.944 | 16356.3569 | 高科
3 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ450mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 19 | 160 | 431 | 43.1 | 24.372 | 59.2625 | 717.7345 | 13636.9551
4 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ630mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 8 | 160 | 500 | 50 | 25.2 | 66.168 | 801.368 | 6410.944
5 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 58.08 | 3 |  | 20 | 2.76 | 2.3184 | 28.0784 | 1630.7935
6 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 58.08 | 3 |  | 20 | 2.76 | 2.3184 | 28.0784 | 1630.7935
7 | 小计 | [9 empty] | 47277.0252
三 | 外网污水
1 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN8(8KN/m2) De500 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 6.16 | 36.2 | 144.8 | 18 | 23.88 | 20.0592 | 242.9392 | 1496.5055 | 高科
2 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN8(8KN/m2) De400 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 7.77 | 20 | 80 | 15 | 4.2 | 10.728 | 129.928 | 1009.5406 | 高科
3 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN8(8KN/m2) De300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 219.25 | 13.75 | 55 | 10 | 2.85 | 7.344 | 88.944 | 19500.972 | 高科
4 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ450mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 20 | 160 | 431 | 43.1 | 24.372 | 59.2625 | 717.7345 | 14354.6896
5 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ630mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 0 | 160 | 500 | 50 | 25.2 | 66.168 | 801.368 | 0
6 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 83.88 | 3 |  | 20 | 2.76 | 2.3184 | 28.0784 | 2355.2162
7 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 83.88 | 3 |  | 20 | 2.76 | 2.3184 | 28.0784 | 2355.2162
小计（元） | [10 empty] | 41072.14
四、井盖
1 | 硬质铺装内装饰井圈及井盖 | 1、名称：硬质铺装内装饰井圈及井盖 2、规格：Φ450mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 | 套 | 40 | [5 empty] | 650 | 26000 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算
2 | 硬质铺装内装饰井圈及井盖 | 1、名称：硬质铺装内装饰井圈及井盖 2、规格：Φ630mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 | 套 | 15 | [5 empty] | 1000 | 15000 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算
3 | 小计 | [9 empty] | 41000
五 | 合计 | [9 empty] | 142835.5486
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。