
建 设 工 程 设 计 合 同

（民用建设工程设计合同）

工程名称：开元壹号  47号地块设计项目           
工程地点：洛阳市洛龙区开元大道            
合同编号：

  KYYH47-QQ-001                     
设计证书等级：
     甲     级      
   
 


发   包   人：
  洛阳浩德鑫置地有限公司       
设   计   人：
  河南智博建筑设计集团有限公司  
签订日期：
  2017年7月  
               

	中华人民共和国建设部
	监制

	国家工商行政管理局
	


发包人：
洛阳浩德鑫置地有限公司 

设计人：
河南智博建筑设计集团有限公司   

    发包人委托设计人承担开元壹号 47地块住宅、公寓等工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   本合同依据下列文件签订：

1.1  《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

	序号
	分项目名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	每平方米单价（元）
	费率%
	暂定设计费（万元）

	
	
	层数
	建筑面积

(m2)
	方案
	初步设计
	施工图
	
	
	

	1
	主楼单体（地上）
	16-26F
	约32000
	√
	
	√
	14.5
	
	58

	2
	地下室
	 1
	约8000
	√
	
	√
	14.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	约4万
	
	
	
	
	
	58

	说明
	一、设计收费：

1）单体方案、单体施工图设计费单价14.5元/m2 。

2）总设计费为总建筑面积乘以单价14.5元/m2。最终总建筑面积按GB/T50353-2013建筑面积计算规则为准。

二、本次设计不含景观设计,人防设计



第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份  数
	提交日期
	有关事宜

	1
	建设主管单位相关批文
	1
	设计前5天
	

	2
	设计委托书
	1
	设计前5天
	

	3
	设计任务书
	1
	设计前5天
	

	4
	发包人确认的建筑方案
	1
	设计前5天
	

	5
	工程地质勘察报告（详勘）
	1
	设计前5天
	

	6
	设计所需要的其他技术资料
	1 
	及时
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：地块四周的市政资料由设计院协助解决

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

	序

号
	资料及文件名称
	份

数
	提交日期
	有关事宜

	1
	单体方案图
	8
	签订合同后20个日历日内完成
	A3精装册子6份A1展板2份

	2
	各单体各专业施工图及综合管线布置图
	16
	方案确定后45个日历日内完成
	经发包人确认后再提交蓝图

其中装订8份

	3
	室外工程施工图及室外综合管网图
	16
	
	

	4
	电子文件（CAD、PDF格式）
	2张
	施工图设计完成后
	U盘存储，应包括设计文件的全部内容

	5
	建筑面积计算书及节能设计计算书和节能备案表
	4
	随施工图同时提交按GB/T50353-2013建筑面积计算规则为准
	须提供详细的计算过程

	6
	销售用建筑水电图、销售合同附图、窗型图、两书附图、室内栏杆深化图
	2张
	按发包人销售进程即时提供
	CAD图形

	7
	节能设计计算书和节能备案表
	2
	随施工图同时提交
	

	
	
	
	
	

	注：1、乙方应配合完成二次钢结构部分设计任务，图纸深度应满足施工、采购招标及竣工验收要求；
2、乙方应提供完整的主楼、地下室、总平电气专业高低压、弱电智能化设计图纸，图纸深度应满足施工、采购招标及竣工验收要求。（电气图不应出现空缺图。如：高低压系统及布置图）
3、乙方应完善空调专业设计；完善燃气立管点位布局设计。
4、乙方应配合甲方完成装修调整等引起的的设计变更修改。（如果有）
5、乙方应同时提供全套施工图CAD版和PDF版图纸（包括销售用建筑水电图、销售合同附图、窗型图、室内栏杆深化图、两书附图CAD版和PDF版），提供全部CAD版变更，提供全套电子版审查意见及回复。
6、乙方应负责配合审核房管局等部门出具的测绘面积



第五条  本合同设计收费采用综合单价包干的形式，实际建筑面积乘以相应单价,,最终建筑面积按GB/T50353-2013建筑面积计算规则为准，暂定为58万元人民币。设计费支付进度详见下表。
	付费次序
	占总设计费%
	付费额（万元）
	付费时间



	第一次付费
	20%定金
	11.6
	本合同签订后七个工作日内

	第二次付费
	45%
	26.1
	施工图审查完成后七个工作日内

	第三次付费
	20%
	11.6
	上部主体封顶后七个工作日内

	第四次付费
	10%
	支付结算总额的95%
	双方结算完成后七个工作日内

	第五次付费
	5%（服务违约金）
	余额
	整体竣工验收完成后七个工作日内

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

设计人按合同规定的节点收取每笔款项时均须提供真实、有效、合法的发票（支付第四笔款时提供结算价全额发票），发包人通过银行转账或支票方式支付款项；以支票支付时，设计人须由有法定代表人授权的指定收款人收款。以银行转账的，则转至设计人应如实提供账户名称、开户银行、银行账号。
第六条  双方责任

6.1  发包人责任：按时向设计人提供有关设计所用资料，并及时支付设计费用。

6.1.1  发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2  发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3  发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4  发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5  发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2  设计人责任：按国家有关标准、规范、 规程进行设计，并解决现场和图纸上问题。

6.2.1  设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2  设计人采用的主要技术标准是：

国家现行有关标准、规范、 规程
6.2.3  设计合理使用年限为
50
年。

6.2.4  设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5  设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6 在开工后，设计人负责派各相关专业负责人平均每周一次或应甲方要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题，随时接受甲方工程经理或现场代表在设计上的咨询。 

6.2.7  设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
6.2.8  设计人承诺本工程限额设计：
	编号
	名称
	
	备注

	整体建面综合
	砼量（m³/㎡）
	0.38
	

	
	钢筋总量（kg/㎡）
	45
	

	地下部分(不含人防)
	(相应楼层面积)砼量（m³/㎡）
	1.178
	

	
	(相应楼层面积)钢筋总量（kg/㎡）
	120
	

	地上部分
	(相应楼层面积)砼量（m³/㎡）
	0.34
	

	
	(相应楼层面积)钢筋总量（kg/㎡）
	39-42
	住宅按低值，公寓按高值


	措施：

	超过地上、地下部分含钢量_1_㎏/㎡
	设计费减少_1_元/㎡

	超过地上、地下部分混凝土含量_0.04_m³/㎡
	设计费减少_1_元/㎡

	超过地上、地下部分含钢量_2_㎏/㎡
	设计费减少_2.0_元/㎡

	超过地上、地下部分混凝土含量_0.08_m³/㎡
	设计费减少_2.0_元/㎡

	超过地上、地下部分层含钢量_3_㎏/㎡
	发包人不再支付设计费

	超过地上、地下部分混凝土含量_0.1_m³/㎡
	发包人不再支付设计费

	减少地上、地下部分含钢量_1_㎏/㎡
	设计费增加_0.5_元/㎡

	减少地上、地下部分混凝土含量_0.04_m³/㎡
	设计费增加_0.5_元/㎡

	减少地上、地下部分含钢量_2_㎏/㎡
	设计费增加_1.0_元/㎡

	减少地上、地下部分混凝土含量_0.08_m³/㎡
	设计费增加_1.0_元/㎡


第七条  违约责任：

7.1  在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2  发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3条 发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费用。逾期超过30个工作日以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.4 在合同履行期间，发包人要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人支付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按该设计费计算支付给设计人；设计人要求解除合同的，设计人应双倍返还已收取的设计费。

7.5 由于设计人设计不当造成工程量增加的，设计人应负责采取补救措施。发包人有权按增加工程量费用的50%扣减设计费，但扣减的设计费不超过具体设计项目总设计费的30％。（注：设计不当是指设计人所设计的图纸未能满足相关国家设计标准的情形）

7.6 如设计人有重大设计错误，造成工程质量事故或其他损失的，发包人有权解除合同。设计人应负责采取补救措施，免收受损部分的设计费，并负责赔偿由此给发包人造成的实际损失。（注：重大设计错误是指设计人在各项目设计疏漏、错误致使发包人额外增加工程造价超过各项目工程总造价 5% 以上的）

7.7发包人如有重大变更设计或方案重大变化而要求设计人作返工时，设计人在接发包人书面通知后3天内，向发包人提交返工费用预算（含工作量及计算依据），经双方共同协商后签订补充协议。〔注：重大设计变更指返工工作量超出具体设计项目设计总金额的20%，设计人有权提出按相应比例增加设计费用，具体增加设计费用由双方协商确定〕。设计人提交增加的设计费用过高而发包人不能接受时, 发包人有权另行委托设计，但设计人不负责其它设计单位设计质量及效果，设计人已完成设计的设计费用依照合同约定执行。由于变更（修改）而造成合同无法履行时，双方可以按已完成设计工作量按阶段办理结算，并终止合同。

7.8 依据合同约定，设计人须向发包人支付违约金的，发包人有权在向设计人支付的各期进度费中扣除。进度费中不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向设计人追偿。

7.9设计人提交给发包人的设计成果应经过严格审核，如提交给发包人已盖设计人出图章的图纸，存在错误和遗漏的，每栋楼每个专业图纸出现错误和遗漏的变更单数量，不得超过6个，每专业超出一个扣设计费1000 元，且设计人应免费负责修改、补充并及时采取补救措施。

7.10设计人应认真计算、核对各项经济技术指标，确保与规划报批通过的方案一致。总面积指标及容积率误差不得超过1%，如果由于经济技术指标误差造成设计变更或工程进度延误，设计人除应立即修改设计外，发包人应扣除误差部分的设计费，由此造成的设计工期延误按合同约定执行。

7.11设计人在接到发包人要求设计代表到现场的通知后，若24小时内不能派驻设计代表到现场服务（天气等特殊情况除外），每发现一次，扣除设计人违约金1000元。

7.12如设计人提供的电子光盘图纸与施工蓝图内容不符，每发现一处，扣除设计人违约金5000元。

7.13 如设计人提供发票不合格，视为设计人违约：

7.13.1如在履约过程中，发现设计人提供的发票不合格，设计人必须在10日内进行更换，否则发包人按等额发票税金5倍的费用从同期支付款项中扣除；

7.13.2如履约结束后，发现设计人提供的发票不合格，设计人必须在10日内进行更换，否则发包人将通过法律手段来维护自身合法权益。

7.14所有设计人应负担的违约金、扣款等发包人可从任何一次付款中直接扣除。

7.2由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的千分之二。
7.3合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条  其他

8.1  在开工后，乙方负责派各相关专业负责人平均每周一次或应甲方要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题，随时接受甲方工程经理或现场代表在设计上的咨询。

8.2  设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4  发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5  发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向发包人所在地人民法院提起诉讼解决。

8.8  本合同一式6 份，发包人 4 份，设计人 2份。

8.9  本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10  本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11  本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12  其它约定事项：

下无正文

	发包人名称：洛阳浩德鑫置地有限公司
	设计人名称：河南智博建筑设计集团有限公司

	（盖章）
	（盖章）

	法定代表人：（签字）
	法定代表人：（签字）

	委托代理人：（签字）
	委托代理人：（签字）

	住    所：
	住    所：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电    话：
	电    话： 

	传    真：
	传    真：

	开户银行：
	开户银行： 

	银行帐号：
	银行帐号：

	建设行政主管部门备案：
	鉴证意见

	（盖章）
	（盖章）

	备 案 号：
	经 办 人：

	备案日期：  年  月   日
	鉴证日期：  年    月   日


0
－1－


