## 清单报价说明
工程量清单报价说明
一、工程概况:
1 | 工程概况:
2 | 其他事项： （1）施工现场的实际情况：投标单位自行勘察。 （2）交通运输情况：投标单位自行勘察。 （3）自然地理条件及环境保护要求：见招标文件中合同条款。 （4）施工工期：见招标文件/合同文件。 （5）水电接口：甲方现场提供水电接驳点，自行接驳、水电费在综合单价内已包括。
二、投标报价说明:
1 | 投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定，根据自行编制的施工组织设计或施工方案，结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，或参考项目所在地有关计价规则、技术装备水平、管理水平，工程实际情况、风险程度等自主报价，投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。
2 | 工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明工地施工措施，或参考郑州市有关地方性技术、安全、文明施工要求规定（如商品混凝土、预拌砂浆、扬尘治理、防霾治霾等），投标人作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。
3 | 投标人的投标报价必须在合理范围内，不允许不平衡报价，不允许对相同的清单项报不同的价格。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大，招标人有权要求投标人对其作出澄清说明，并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整；如出现相同清单项报不同单价，招标人有权按照最低价格执行。
4 | 工程量清单投标报价表中列明的所有需要填报的单价和总价，投标人均应填报。投标报价清单上，无论工程量是否列明，有无填写单价或合价项目，没有列出的费用，固定总价包干部分视为已分配到有关项目的单价或合价中（不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出因工程量的增减而调整合同总价），如工程中确实发生,招标人视为该项费用已全部包含在工程量清单的其它项目单价或总价中。综合单价包干部分工程量据实结算。投标人应仔细检查投标总报价各部分的金额合计应等于总金额。
5 | 清单项目特征描述中对其基层、面层的做法及节点要求仅为概括描述，详细内容均以施工图纸、规范技术要求、现场技术、施工工艺为准，投标人作为一个有经验的承包商已充分考虑完成本工程所需的全部施工及措施费用，若清单特征中无列项的，视为已包含在其他费中。
6 | 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准，表格中的数字均有公式链接关系，请投标人自行检查，保证其正确性，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。
7 | 本招标清单所列清单项各投标人不得调整，招标人提供参考清单工程量，投标人根据招标人提供的招标范围、承包内容、施工图纸等资料対参考工程量进行复核，投标人对投标工程量的准确性负责，投标工程量偏差的风险在包干总价范围内不予调整；招标人提供的表格格式、序号、清单项目等投标人如确认有明显错误或漏项时需在投标答疑时以书面形式提出，经招标人确认书面回复后统一调整。
8 | 投标人填报的综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、风险、增值税等不含增值税的一切费用，并考虑合同文件中明示或暗示的所有责任、义务因素涉及的费用，详见合同文件模板；若承包范围发生变化，合同内有相同或相似综合单价的项目仍需执行原合同约定的综合单价。
9 | 招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑，一切以合同条款为准。
10 | 其他材料费（辅材费）包括如下：a、各种规格的螺栓、化学螺栓、泡沫棒、连接件、挂件、背栓件、支座、镀锌钢、；b、硅酮建筑耐候密封胶、铝板打胶、环氧树脂结构胶；c、各种规格的不锈钢挂件、不锈钢钉、不锈钢铆钉等为完成本项目工作的一切材料费用。
三、工程量清单编制依据及计算规则
1 | 本清单工程量依据招标文件、招标图纸计算，采用含增值税综合单价格式报价，增值税率在投标报价报价表中单独列出，计入投标总报价。增值税税率若发生调整时按不含增值税单价不变的原则进行调整单价和总价；
2 | 工程量计算规则除另有说明外,执行《建设工程工程量清单计算规范》GB 50854-2013。
四、其他计价说明
1 | 精装修施工范围：图纸范围内的墙面地面天棚装修、强电、排水给水（含洁具），室内精装不包含成品装饰摆件，不包含弱电部分线路及布管，不包含智能配合弱电线路及布管。
2 | 预算内的灯具为固定色温，如需改为智能变色控制需要另行报价。
3 | 不包含物业公司的装修押金及管理费。
4 | 如业主对设计做法及材料品牌有异议，可另行议价。
五、计划工期
1 | 工期暂定六个月（不含中央空调、新风、除湿、电梯等安装周期）
2 | 如有方案调整、材料更换等其他不可抗力因素工期顺延。
以下内容为空白。

## 01、汇总表
101叠拼别墅 装饰工程变更清单
序 号 | 项目名称 | 单位 | 合计(元) | 备注
一 | 装饰工程变更项目 | 项 | 663829.9229
二 | 取消工程项目 | 项 | 52921.68
合计(元) |  |  | 610908.2429
560466.2779
560466.28
50441.9629
50441.96

## 02、装饰工程变更
价格清单（101叠拼别墅装饰工程）（变更部分）
工程名称：101叠拼别墅装饰工程--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/型号）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 2% | 9%
一 | 安装工程
1 | 总电箱 | 1.名称:总配电箱 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 正泰
2 | 卫生间排风系统 | 1.110PVC排风管道 2.420风量吸流风机 3.部位：地下层 地上层所有卫生间 5.其它说明：满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 900 | 1800 | 1800 | 0% | 100 | 0 | 0 | 2800 | 2800
3 | 户外热水器变更为室内热水器差价 | 1.日本百乐满室内热水器（JSQ46-2424AWC) 2.鹰游热水循环泵 3.燃气防爆管、精品角阀 4.部位：厨房 5.其它说明：满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 0 | 2500 | 2500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 日本百乐满
4 | 除湿机 | 1.强劲除湿能力 2.一键智能除湿 3.低噪音 4.6大核心保护（延时保护、满水保护、化霜保护、高低温保护、冷媒低压保护、压缩机过载保护） 5.全自动排水 | 套 | 1 | 3000 | 15000 | 15000 | 0% | 3000 | 420 | 1927.8 | 23347.8 | 23347.8 | 德国博乐
5 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式LED可调角射灯 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：楼梯底部、一层北外门厅 | 个 | 14 | 5 | 120 | 120 | 0% | 0 | 2.5 | 11.475 | 138.975 | 1945.65 | 西顿芳华系列
|  | 小计 | [10 empty] | 31593.45
二 | 洁具
洁具原品牌
1 | 坐便器 | 1.名称:坐便器（含角阀等配件） 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 5 | 0 | 6500 | 6500 | 0% | 0 | 130 | 596.7 | 7226.7 | 36133.5 | 科勒
2 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆（含水龙头、角阀等配件） 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 7 | 0 | 3600 | 3600 | 0% | 0 | 72 | 330.48 | 4002.48 | 28017.36 | 科勒+玫瑰金入墙龙头
3 | 浴缸 | 1.名称:浴缸（含水龙头、角阀等配件） 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 0 | 12600 | 12600 | 0% | 0 | 252 | 1156.68 | 14008.68 | 14008.68 | 科勒+玫瑰金缸边龙头
4 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器（含花洒、角阀等配件） 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 4 | 0 | 6300 | 6300 | 0% | 0 | 126 | 578.34 | 7004.34 | 28017.36 | 科勒+玫瑰金暗装花洒
|  | 小计 | [10 empty] | 106176.9
洁具更换品牌
1 | 明装大境雨淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：主卫 | 套 | 1 | 0 | 9867.84 | 9867.84 | 0% | 0 | 197.3568 | 905.8677 | 10971.0645 | 10971.0645 | 汉斯格雅 26225
2 | 智能马桶纯境豪华 | 1.名称:智能马桶 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：主卫及董事长办公室 | 套 | 2 | 0 | 13685.61 | 13685.61 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13685.61 | 27371.22 | 汉斯格雅 22402
3 | 独立浴缸 | 1.名称:浴缸 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：主卫 | 套 | 1 | 0 | 12965.27 | 12965.27 | 0% | 0 | 259.3054 | 1190.2118 | 14414.7872 | 14414.7872 | PG 11778
4 | 缸边落地龙头 | 1.名称:浴缸龙头 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：主卫 | 套 | 1 | 0 | 12244.94 | 12244.94 | 0% | 0 | 244.8988 | 1124.0855 | 13613.9243 | 13613.9243 | 雅生 11422007
5 | 入墙龙头 | 1.名称:入墙龙头 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：主卫、一层公卫、负一负二公卫 | 套 | 5 | 1 | 2880.61 | 2880.61 | 0% | 0 | 57.6322 | 264.5318 | 3203.774 | 16018.87 | 汉斯格雅 75050007
6 | 台下盆 | 1.名称:台下盆 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：主卫更衣区 | 套 | 1 | 0 | 1007.75 | 1007.75 | 0% | 0 | 20.155 | 92.5114 | 1120.4164 | 1120.4164 | 杜拉维特 '030549
7 | 明装恒温淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：儿童卫 | 套 | 1 | 0 | 5761.94 | 5761.94 | 0% | 0 | 115.2388 | 528.9461 | 6406.1249 | 6406.1249 | 汉斯格雅 2623
8 | 智能马桶新款豪华 | 1.名称:智能马桶 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：儿童卫、一层公卫、董事长家 | 套 | 3 | 0 | 7202.61 | 7202.61 | 0% | 0 | 144.0522 | 661.1996 | 8007.8618 | 24023.5854 | 汉斯格雅22452
9 | 明装恒温淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：一层公卫 | 套 | 1 | 0 | 4321.28 | 4321.28 | 0% | 0 | 86.4256 | 396.6935 | 4804.3991 | 4804.3991 | 汉斯格雅 2646
10 | 明装花洒 | 1.名称:淋浴器 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：负一层公卫 | 套 | 1 | 0 | 2880.61 | 2880.61 | 0% | 0 | 57.6122 | 264.44 | 3202.6622 | 3202.6622 | 汉斯格雅 26177
11 | 落地马桶 | 1.名称:落地马桶 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：负一、负二公卫 | 套 | 2 | 0 | 2880.61 | 2880.61 | 0% | 0 | 57.6122 | 264.44 | 3202.6622 | 6405.3244 | 汉斯格雅22432007
12 | 龙头配件 | 1.名称:龙头配件 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 4.部位：负一、负二公卫 | 套 | 5 | 0 | 597 | 597 | 0% | 0 | 11.94 | 54.8046 | 663.7446 | 3318.723
|  | 小计 | [10 empty] | 131671.1014
|  | 洁具差价小计 | [10 empty] | 25494.2014
三 | 浴室柜
原浴室柜
68 | 定制化妆箱 | 1.部位：地下一层客卫 2.柜体高度：900mm 宽度：180mm 长度1580mm 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 300 | 1500 | 1500 | 0% | 600 | 48 | 220.32 | 2668.32 | 2668.32 | 多层实木烤漆、智能镜
69 | 定制洗脸盆柜 | 1.部位：地下一层客卫 2.台面：ST.2 雅柏白18mm天然石材 柜体：WD4香槟色烤漆板 3.柜体高度：600mm 宽度：550mm 长度780mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 200 | 1500 | 1500 | 0% | 1200 | 58 | 266.22 | 3224.22 | 3224.22 | 多层实木烤漆
111 | 定制化妆箱 | 1.部位：地下二层客卫 2.柜体高度：900mm 宽度：180mm 长度1580mm 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 300 | 1800 | 1800 | 0% | 600 | 54 | 247.86 | 3001.86 | 3001.86 | 多层实木烤漆、智能镜
112 | 定制洗脸盆柜 | 1.部位：地下二层客卫 2.台面：ST.2 雅柏白18mm天然石材 柜体：WD4香槟色烤漆板 3.柜体高度：600mm 宽度：550mm 长度780mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 350 | 1200 | 3000 | 0% | 2200 | 75 | 344.25 | 4169.25 | 4169.25 | 多层实木烤漆
142 | 成品镜柜 | 1.部位：首层客卫 2.成品镜柜，专业厂家二次深化 3.柜体厚度：150mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 300 | 1700 | 1700 | 0% | 600 | 52 | 238.68 | 2890.68 | 2890.68 | 多层实木烤漆、智能镜
143 | 定制洗脸盆柜 | 1.部位：首层客卫 2.台面：ST.3 雅柏白18mm天然石材 柜体：WD-2奶白色烤漆板（柜门木饰面） 3.柜体宽：740mm，高：554mm，厚500mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 200 | 1500 | 1500 | 0% | 1600 | 66 | 302.94 | 3668.94 | 3668.94 | 多层实木烤漆
217 | 成品镜柜 | 1.部位：小孩房卫生间 2.成品镜柜，专业厂家二次深化 3.柜体：1560*900*150mm厚 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 300 | 2800 | 1700 | 0% | 100 | 64 | 293.76 | 3557.76 | 3557.76 | 多层实木烤漆、智能镜
218 | 定制洗脸盆柜 | 1.部位：小孩房卫生间 2.台面：ST.3 雅柏白18mm天然石材 柜体：WD-03蓝色烤漆板（柜门木饰面） 3.柜体宽：1560mm，高：500mm，厚370mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 0 | 2200 | 2200 | 0% | 1700 | 78 | 358.02 | 4336.02 | 4336.02 | 多层实木烤漆
242 | 成品镜柜 | 1.部位：二楼主卫 2.成品镜柜，专业厂家二次深化 3.柜体：1560*900*150mm厚 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 0 | 2600 | 2600 | 0% | 0 | 52 | 238.68 | 2890.68 | 2890.68 | 多层实木烤漆、智能镜
243 | 定制洗脸盆柜 | 1.部位：二楼主卫 2.台面：天然石材单孔洗手台 柜体：WD-03蓝色烤漆板（柜门木饰面） 3.柜体宽：1145mm，高：700mm，厚600mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 0 | 2400 | 2400 | 0% | 1200 | 72 | 330.48 | 4002.48 | 4002.48 | 多层实木烤漆
|  | 小计 | [10 empty] | 34410.21
成品浴室柜
1 | 浴室柜+镜柜 | 1.部位：地下一层客卫 2.柜体高度：900mm 长度800mm 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 0 | 6985 | 6985 | 0% | 0 | 139.7 | 641.223 | 7765.923 | 7765.923 | L027-800MM(
2 | 浴室柜+镜柜 | 1.部位：地下二层客卫 2.柜体高度：900mm 长度1300mm 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 0 | 8485 | 8485 | 0% | 0 | 169.7 | 778.923 | 9433.623 | 9433.623 | L024-1300MM
3 | 浴室柜+镜柜 | 1.部位：一层客卫 2.柜体高度：900mm 长度800mm 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 0 | 5430 | 5430 | 0% | 0 | 108.6 | 498.474 | 6037.074 | 6037.074 | L024-800MM
4 | 浴室柜+镜柜 | 1.部位：二层主卫 2.柜体高度：900mm 长度1000mm 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 0 | 16600 | 16600 | 0% | 0 | 332 | 1523.88 | 18455.88 | 18455.88 | 雪山银狐-1000MM
5 | 浴室柜+镜柜 | 1.部位：二层儿卫 2.柜体高度：900mm 长度1000mm 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 0 | 12500 | 12500 | 0% | 0 | 250 | 1147.5 | 13897.5 | 13897.5 | 2018-1000MM（雅士蓝）(常规龙头)
|  | 小计 | [10 empty] | 55590
|  | 浴室柜差价小计 | [10 empty] | 21179.79
四 | 影音设备
| 超高清投影设备 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 4K UHD超高清投影机 | 3840*2160超高清分辨率； 3200流明高亮度； 240新率，提供每秒240帧画面，减少画面拖影，大片、游戏、球赛流畅无比；（1080P画面支持120Hz）。 5ms低输入延时，搭载Ular Fast Input技术，疾速响应； 支持HDR10&HLG，双解码技术，画面层次分明， 优派Supercolor技术，兼容Rec2020广色域，带来更好的颜色体验及色彩饱和度 | 台 | 1 | 0 | 9273.3 | 9273.3 | 0% | 0 | 185.466 | 851.2889 | 10310.0549 | 10310.0549 | 优派TB2103K
2 | 编织画框透声幕 | 60型编织透声画框幕 （NJ035-1.1亮白4K编织透声） ● 可视角180度 ● 适用于4K和主动3D投影 ● 无Moiré摩尔纹,平均声音衰减仅-3.09dB 尺寸：2776*1614 | 张 | 1 | 0 | 2791.45 | 2791.45 | 0% | 0 | 55.829 | 256.2551 | 3103.5341 | 3103.5341 | 亿乐YLK120H-BZ60
3 | 影库服务器 | 1、海思3798 MV200主控方案，2G 内存+16G闪存，支持4K HDR、次世代音轨源码输出 2、支持RS232串口、IR红外、IP网络控制，针对智能中控系统开放多项独家功能 3、可抽拔式单硬盘设计，最大支持8TB硬盘，可外接移动硬盘/NAS 4、主机两年保修、随机硬盘两年换新 5、ISF官方认证视频源，ISF官方调试信号输出 6、内置希捷酷狼2T硬盘1块、含一个月4K远程下载服务 | 台 | 1 | 0 | 3482.22 | 3482.22 | 0% | 0 | 69.6444 | 319.6678 | 3871.5322 | 3871.5322 | 威动 VIDON N5（2T）
4 | 4K HDMI高清线 15米 | 全进口元器件，高效光电转换，精密工艺制作，保障使用寿命，18Gbps传输带宽，支持 4K60Hz4：4：4HDR流畅 观影，耳机线标准设计握手通道，攻克兼容性难题，eARC增强型音频回传，悦听立体声。 | 条 | 1 | 0 | 850.68 | 850.68 | 0% | 0 | 17.0136 | 78.0924 | 945.786 | 945.786 | KULPUR
5 | 投影仪吊架 | 1.ST-1 18mm厚米色天热石材 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.部位：起居室、走道 5.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 0 | 141.94 | 141.94 | 0% | 0 | 2.8388 | 13.0301 | 157.8089 | 157.8089 | NB817
6 | 投影设备安装调试及管理设计费 | 包含安装、调试、设计等 | 项 | 1 | 0 | 2481 | 2481 | 0% | 0 | 49.62 | 227.7558 | 2758.3758 | 2758.3758
7 | 美国RBH 5.1.2杜比全景声影院 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
8 | 前置主音箱 | 类型：两分频入墙主扬声器或中置 低音：2个4寸聚丙烯石墨盆低音单元 高音：1个1寸丝膜球顶高音单元 频响范围：60-20kHz ±3dB 分频点：4000Hz 灵敏度：90dB(2.83V @ 1 Meter) 承受功率：10-100W 阻抗：6Ω 完整尺寸（W*H*D）：154 x 387 x 79mm 开洞尺寸（W*H）：149 x 356mm 重量：2.61kg | 只 | 3 | 0 | 3595.77 | 3595.77 | 0% | 0 | 71.9154 | 330.0917 | 3997.7771 | 11993.3313 | RBH SOUND VA-414
9 | 环绕音箱 | 类型：两分频入墙主扬声器或中置 低音：2个4寸聚丙烯石墨盆低音单元 高音：1个1寸丝膜球顶高音单元 频响范围：60-20kHz ±3dB 分频点：4000Hz 灵敏度：90dB(2.83V @ 1 Meter) 承受功率：10-100W 阻抗：6Ω 完整尺寸（W*H*D）：154 x 387 x 79mm 开洞尺寸（W*H）：149 x 356mm 重量：2.61kg | 只 | 2 | 0 | 3595.77 | 3595.77 | 0% | 0 | 71.9154 | 330.0917 | 3997.7771 | 7995.5542 | RBH SOUND VA-414
10 | 全景声音箱 | 系统类型：吸顶式 2 分频扬声器 低音喇叭：1个 6.5寸 铝锥 高音喇叭：1个1寸 铝制圆顶 频率响应：50Hz-20kHz (±3dB) 灵敏度：88dB (2.83V @ 1 m) 推荐功率：15-120 W 分频频率：3,000 Hz 阻抗：8 欧姆 开孔尺寸：7-3/4" (197mm) 直径。 完整尺寸：(226mm 直径 x 98mm D) 重量：1.66 kg | 只 | 2 | 0 | 3453.83 | 3453.83 | 0% | 0 | 69.0766 | 317.0616 | 3839.9682 | 7679.9364 | RBH SOUND VM-615
11 | 超低音扬声器 | 喇叭单元：12寸单体 电源电压：AC220V±10% 50Hz 输入阻抗：47K 输入灵敏度：0.4V-1.2V 输出阻抗：4-8Ω 输出功率：300W(8Ω) 频率范围：28Hz-150Hz 相位选择：0 OR 180度 箱体尺寸（宽×高×深）：365×405×400 mm 箱体加脚钉和功放后板整体尺寸（宽×高×深）：365×425×430 mm | 只 | 1 | 0 | 5488.28 | 5488.28 | 0% | 0 | 109.7656 | 503.8241 | 6101.8697 | 6101.8697 | Extra-Terresial ET-D12
12 | 影院功放解码器 | 1. 天龙5.2声道AV接收机，每声道130W 2. 支持4K/60 Hz全速率直通、HDR、ARC和HDMI CEC 3. 有 5个HDMI输入，支持全HDCP 2.2（3个输入） 4. 蓝牙音乐串流 5. 支持Dolby TrueHD和DTS HD Master Audio 6. 播放MP3、WMA、FLAC和MPEG-4/AAC曲目， 7. 支持普通音乐文件格式的前置USB 8. 通过麦克风进行自动扬声器校准 9. 设置助手，Denon 500 Series Remote App 10. Hassle-free（无忧）安装、设置和操作 11. 智能ECO模式 | 台 | 1 | 0 | 2819.84 | 2819.84 | 0% | 0 | 56.3968 | 258.8613 | 3135.0981 | 3135.0981 | 日本天龙 AVRX550BT
13 | 影音智能中控主机 | 工作电压： 12V 1A 无线扩展： 支持涂鸦无线扩展 红外学习： 支持自主学习红外协议驱动 主要接口： 1：4路干接点输入接口； 2：4路干接点输出接口； 3：4路RS-232接口； 4：6路IR红外转发口； 5：1路HDMI中控界面输出； 6：支持IP协议控制； | 台 | 1 | 0 | 3766.09 | 3766.09 | 0% | 0 | 75.3218 | 345.7271 | 4187.1389 | 4187.1389 | 领控 LK-HC100
14 | 影音主机遥控器 | > 搭载4轴重力感应（自动开关背光） > 搭配光线传感自动调节背光亮度 > 震动反馈提醒用户智能场景执行成功. > 采用2.4G通讯，360无线操控可穿墙 > 自动锁定当前播放器（替代原遥控器） > 3个自定义键方便人性化自定义功能 > 1200毫安锂电池，无线充电底座 | 套 | 1 | 0 | 927.33 | 927.33 | 0% | 0 | 18.5466 | 85.1289 | 1031.0055 | 1031.0055 | 领控 LF-500C
15 | 工程配件包 | > 单发射头红外转发 4 根 > 一公一母串口线 3 根 >串口公转母转接头 1 个 >串口延长接线头 2个 网线 1根 | 套 | 1 | 0 | 187.36 | 187.36 | 0% | 0 | 3.7472 | 17.1996 | 208.3068 | 208.3068 | 领控 定制
16 | 智能电源管理时序器 | K歌系统上电控制，有效抑制单红外逻辑混乱，8路超大功率输出，232接口完美匹配智能中控 | 台 | 1 | 0 | 1211.21 | 1211.21 | 0% | 0 | 24.2242 | 111.1891 | 1346.6233 | 1346.6233 | 领控 AV801
17 | 音响机柜 | 精装单四层 宽600×深500×高800 | 台 | 1 | 0 | 1088.19 | 1088.19 | 0% | 0 | 21.7638 | 99.8958 | 1209.8496 | 1209.8496 | 爵士 JD4
18 | 音箱线 | 秋叶原 200芯 | 米 | 80 | 0 | 7.57 | 7.57 | 0% | 0 | 0.1514 | 0.69493 | 8.4163 | 673.3061 | 秋叶原 200芯
19 | 同轴线 | 秋叶原 Q2108 | 米 | 15 | 0 | 14.19 | 14.19 | 0% | 0 | 0.2838 | 1.3026 | 15.7764 | 236.6466 | 秋叶原 Q2108
20 | 影院设备安装调试及管理设计费 | 包含安装、调试、设计等 | 项 | 1 | 0 | 6179 | 6179 | 0% | 0 | 123.58 | 567.2322 | 6869.8122 | 6869.8122
21 | VPK卡拉ok系统 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
22 | 12寸专业音箱 | ●12"*1,1.75"*1全频箱，高音单元采用美国定制BIC单元,中频圆润、甜美而又饱满，高频柔和而细腻；低音单元采用美国原装BIC低音，独特磁路短路环技术，低频深沉、厚实，包围感强。 ● 分音器为手工焊接，操作精细，西班牙顶级音频电容，大功率电阻，大线径高纯度铜线绕制电感。 ●覆盖角：W100°*H70° 功率：400W-800W(8Ω), 灵敏度：97db(LMS.1m.1w测试）， 阻抗：8Ω， 频响范围：53HZ--20KHZ， 木箱尺寸600mm*360mm*382mm. 净重量：22.5KG/只. | 只 | 2 | 0 | 2223.69 | 2223.69 | 0% | 0 | 44.4738 | 204.1347 | 2472.2985 | 4944.5971 | VPK VPK/KS-812
23 | 后级功放 | ● 全系列采用优质环型变压器供电,优质大容量电解电容滤波,整机静态功耗低,动态能量充沛。 ● 电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90%,元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美。 ● 全系列采用先进的AGC自动增益控制技术，保证永无削波失真。有效保护功放与扬声器。 ● 完善的保护电路，自动温度保护，自动嵌压、过流，过压保护。 ● 规格：两通道专业纯后级功率放大器；输出功率：8Ω/500W×2, 4Ω/1000W×2；频率回应：20Hz～20kHz<±0.25dB；电源：220V(50Hz～60Hz)；阻尼系数：＞1500； 体积：高88mmX宽482mm×350.5mm；净重量：11kg | 台 | 1 | 0 | 2034.45 | 2034.45 | 0% | 0 | 40.689 | 186.7625 | 2261.9015 | 2261.9015 | VPK VPK/CA-2500
24 | 音频前级处理器 | 音乐参量均衡：7段 音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB（0Hz-303Hz） 有四种麦克风FBE模式：OFF 1 2 3 15段麦克风参量均衡 回声低通滤波器：5.99Hz-20.6KHz 回声高通滤波器：0Hz-1000Hz 回声参量均衡：3段 回声总预延时：0-500ms 混响低通滤波器可调范围：5.99Hz-20.6KHz 混响高通滤波器可调范围：0Hz-1000Hz 混响时间可调范围：0~3000ms 主输出： 音乐电平：0~200% 直达声电平：0~200% 5段音乐参量均衡 中置输出 音乐电平：0~200% 直达声电平：0~200% 高通滤波器：0Hz-303Hz 3段参量均衡 超低音输出： 音乐电平：0~400% MIC直达声电平：0~200% 3段参数均衡 延时：0-50ms 后置输出 音乐电平：0~200% 高通滤波器：0Hz-303Hz 3段参数均衡 压缩限幅器 左通道延时：0~50% 右通道延时：0~50% | 台 | 1 | 0 | 1561.32 | 1561.32 | 0% | 0 | 31.2264 | 143.3292 | 1735.8756 | 1735.8756 | VK X6
25 | 点歌机 （2T） | 点歌方式支持菜单选择、拼音、歌星、字数、曲种和手写，支持多唱APP点歌、微信点歌、支持歌星专辑式点歌列表功能、歌词搜歌点播功能、具备二次检索功能；内置安卓应用市场，可安装电视直播、游戏等应用，支持全新魔镜5系统。（19.5寸触摸屏） | 套 | 1 | 0 | 3406.52 | 3406.52 | 0% | 0 | 68.1304 | 312.7185 | 3787.3689 | 3787.3689 | 视易 D68M
26 | 无线话筒 | 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBμV时，S/N>60dB 最大偏移度：±45kHz 频带宽度：24MHz 综合S/N比：>100dB 综合T.H.D.：<0.5%@1KHz 综合频率响应：50Hz~18kHz±3dB, | 套 | 1 | 0 | 1750.57 | 1750.57 | 0% | 0 | 35.0114 | 160.7023 | 1946.2837 | 1946.2837 | BBS S-280
27 | 电源时序器 | 可接入8路设备 30A大电流控制继电器输出，多用途插座； 标准USB接口灯具辅助照明配置 待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能 | 台 | 1 | 0 | 927.33 | 927.33 | 0% | 0 | 18.5466 | 85.1289 | 1031.0055 | 1031.0055 | ABL 1089B
28 | 氛围灯光 | 工作模式：声控、自走、DMX512、主从模式 工作电压：AC110--220V 功率：18W 产品尺寸：（175X150X175）mm | 台 | 2 | 0 | 586.67 | 586.67 | 0% | 0 | 11.7334 | 53.8563 | 652.2597 | 1304.5194 | 定制
29 | 音箱线 | 秋叶原 200芯 | 米 | 30 | 0 | 7.57 | 7.57 | 0% | 0 | 0.1514 | 0.69493 | 8.4163 | 252.4898 | 秋叶原 200芯
30 | VGA线 | 秋叶原 | 米 | 15 | 0 | 14.19 | 14.19 | 0% | 0 | 0.2838 | 1.3026 | 15.7764 | 236.6466 | 秋叶原 Q2108
31 | PVC穿线管 | 联塑 | 米 | 100 | 0 | 9.46 | 9.46 | 0% | 0 | 0.1892 | 0.86843 | 10.5176 | 1051.7628
32 | 辅材 | O插、卡农、音频插头、音箱挂架、排插等附件 | 批 | 1 | 0 | 189.25 | 189.25 | 0% | 0 | 3.785 | 17.3731 | 210.4082 | 210.4082
33 | 全频扩散体 | Polymer高分子聚合物结合高强度无机图层，既满足了设计扩散频率对材质面密度的要求，又大幅度降低产品自重和克服传统材质缺陷。 QDR序列有显著显著的扩散效果，不损害自然混响的作用下，有效改善小空间声干涩，提高环境音质丰富度及立体感。1200*300*100 | 块 | 2 | 0 | 615 | 615 | 0% | 0 | 12.3 | 56.457 | 683.757 | 1367.514 | F300D
34 | 卡拉OK系统设备安装调试及管理设计费 | 包含安装、调试、设计等 | 项 | 1 | 0 | 2513.24 | 2513.24 | 0% | 0 | 50.2648 | 230.7154 | 2794.2202 | 2794.2202
35 | 悠达单机背景音乐系统 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
36 | （5寸屏） 两分区主机 | 采用LIUNX：自主开发，系统稳定 主动式蓝牙：无需切换音源，直接可以和电视手机等第三方设备进行联动播放。 双麦全场语音控制：正面双麦拾音，语音更灵敏，距离更远。 多主机自由组网同步分享：家庭聚会一键party,你想听的也能分享给她。 语音呼叫：多台主机间可以实现相互呼叫对讲， 个性化场景设置：自由设定全屋场景，实现管家式服务。 文本语音播报：编辑任意文字内容，一键全屋广播，可实现一键紧急触发。 智能联动控制：支持RS485和tcp/ip协议控制。 AP中继功能：联动悠达WiFi智能时可以做为WiFi中继使用 标准86底盒安装 如下图：与其他86底盒间距48MM 外观尺寸129mm*86mm*10mm | 台 | 4 | 0 | 2346.71 | 2346.71 | 0% | 0 | 46.9342 | 215.428 | 2609.0722 | 10436.2887 | Yodaar悠达I36
37 | 吸顶扬声器 | 25W,8欧 安装孔尺寸： 165mm | 只 | 14 | 0 | 520.44 | 520.44 | 0% | 0 | 10.4088 | 47.7764 | 578.6252 | 8100.7527 | 音丽士 C550
38 | 音箱线 | 秋叶原 70芯 | 米 | 300 | 0 | 2.84 | 2.84 | 0% | 0 | 0.0568 | 0.26071 | 3.1575 | 947.2536 | 秋叶原
39 | PVC穿线管 | 联塑 | 米 | 200 | 0 | 9.46 | 9.46 | 0% | 0 | 0.1892 | 0.86843 | 10.5176 | 2103.5256
40 | 背景音乐系统设备安装调试及管理设计费 | 包含安装、调试、设计等 | 项 | 1 | 0 | 2628.69 | 2628.69 | 0% | 0 | 52.5738 | 241.3137 | 2922.5775 | 2922.5775
|  | 影音设备小计 | [10 empty] | 121250.5621
装饰工程
五 | 地下层石材改地砖地面 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 石材楼面 | 1.ST-1 18mm厚米色天热石材 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.部位：地下一层 地下二层 大面积地面 5.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、结晶等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 109.41 | 95 | 483 | 460 | 5% | 115 | 13.86 | 63.6174 | 770.4774 | 84297.9323 | 白玉兰
4 | 瓷砖楼面 | 1.CT-1 1800mm*900mm大理石瓷砖希腊灰石材光 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.部位：地下一层 地下二层 大面积地面 5.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、美缝等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 109.41 | 100 | 430.5 | 410 | 5% | 78 | 12.17 | 55.8603 | 676.5303 | 74019.1801 | LD
|  | 地下层石材改地砖差价小计 | [10 empty] | -10278.7522
五 | 影音室地毯改地砖地面 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 地毯楼面 | 1.CPT.1 15厚选型地毯 2.5厚地毯防潮胶垫 3.20厚水泥砂浆自流平 3.部位：影音室 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、金属收边条等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.01 | 30 | 420 | 420 | 0% | 82 | 10.64 | 48.8376 | 591.4776 | 12426.9444 | 钻石
4 | 瓷砖楼面 | 1.CT-1 1800mm*900mm大理石瓷砖希腊灰石材光 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.部位：地下一层 地下二层 大面积地面 5.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、美缝等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.01 | 100 | 430.5 | 410 | 5% | 78 | 12.17 | 55.8603 | 676.5303 | 14213.9016 | LD
|  | 影音室地毯改地砖差价小计 | [10 empty] | 1786.9572
系统门窗
原系统门窗
262 | 60系列断桥铝合金固定窗 | 1.60系列断桥铝合金固定窗 （ 2.5LOW-E单银+9A+5+9A+5 3.门、窗框及玻璃制作、运输、安装 4.五金安装 5.部位：二层小孩房卫生间+主卧室阳台+孩子房阳台 6.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.3 | 100 | 850 | 850 | 0% | 20 | 19.4 | 89.046 | 1078.446 | 12186.4398 | 佛山系统门窗 | #REF!
|  | 小计 | [10 empty] | 12186.4398
系统门窗调换规格及增加平开门
56 | 一层客厅外开门系统门窗 | 品牌：正好佳系统门窗 型材配置：壁厚2.0MM 无缝整焊一体 五金配置：执手进口德国好博，丝吉利亚传动系统 玻璃配置：5+20AR+5充氩气钢化玻璃 胶条配置： 三元乙丙汽车级别高密度发泡胶条 工艺技术： 销钉注胶工艺， 铸铝角码链接。更稳固，更安全。 | m2 | 10.39 | 0 | 1287.76 | 1287.76 | 0% | 0 | 25.7552 | 118.2164 | 1431.7316 | 14875.691 | 正好佳系统门窗
57 | 一层客厅外开门五金 | 品牌：正好佳系统门窗 型材配置：壁厚2.0MM 无缝整焊一体 五金配置：执手进口德国好博，丝吉利亚传动系统 玻璃配置：5+20AR+5充氩气钢化玻璃 胶条配置： 三元乙丙汽车级别高密度发泡胶条 工艺技术： 销钉注胶工艺， 铸铝角码链接。更稳固，更安全。 | 套 | 2 | 0 | 1287.76 | 1287.76 | 0% | 0 | 25.7552 | 118.2164 | 1431.7316 | 2863.4631 | 正好佳系统门窗
58 | 主卧、孩子房、卫生间80外开系统门窗 | 品牌：正好佳系统门窗 型材配置：壁厚2.0MM 无缝整焊一体 五金配置：执手进口德国好博，丝吉利亚传动系统 玻璃配置：5+20AR+5充氩气钢化玻璃 胶条配置： 三元乙丙汽车级别高密度发泡胶条 工艺技术： 销钉注胶工艺， 铸铝角码链接。更稳固，更安全。 | m2 | 12.91 | 0 | 1057.8 | 1057.8 | 0% | 0 | 21.156 | 97.106 | 1176.062 | 15182.9609 | 正好佳系统门窗
59 | 主卧、孩子房、卫生间80外开系统门窗外开五金 | 品牌：正好佳系统门窗 型材配置：壁厚2.0MM 无缝整焊一体 五金配置：执手进口德国好博，丝吉利亚传动系统 玻璃配置：5+20AR+5充氩气钢化玻璃 胶条配置： 三元乙丙汽车级别高密度发泡胶条 工艺技术： 销钉注胶工艺， 铸铝角码链接。更稳固，更安全。 | 扇 | 4 | 0 | 1057.8 | 1057.8 | 0% | 0 | 21.156 | 97.106 | 1176.062 | 4704.2482 | 正好佳系统门窗
60 | 增配路易玻璃 | 品牌：正好佳系统门窗 型材配置：壁厚2.0MM 无缝整焊一体 五金配置：执手进口德国好博，丝吉利亚传动系统 玻璃配置：5+20AR+5充氩气钢化玻璃 胶条配置： 三元乙丙汽车级别高密度发泡胶条 工艺技术： 销钉注胶工艺， 铸铝角码链接。更稳固，更安全。 | m2 | 12.91 | 0 | 107.31 | 107.31 | 0% | 0 | 2.1462 | 9.8511 | 119.3073 | 1540.2567 | 正好佳系统门窗
61 | 增配主卧、孩子房6mm玻璃 | 品牌：正好佳系统门窗 型材配置：壁厚2.0MM 无缝整焊一体 五金配置：执手进口德国好博，丝吉利亚传动系统 玻璃配置：5+20AR+5充氩气钢化玻璃 胶条配置： 三元乙丙汽车级别高密度发泡胶条 工艺技术： 销钉注胶工艺， 铸铝角码链接。更稳固，更安全。 | m2 | 6.32 | 0 | 122.64 | 122.64 | 0% | 0 | 2.4528 | 11.2584 | 136.3512 | 861.7393 | 正好佳系统门窗
62 | 门窗吊装 | 吊机吊运 | 项 | 1 | 0 | 996.48 | 996.48 | 0% | 0 | 19.9296 | 91.4769 | 1107.8865 | 1107.8865
|  | 小计 | [10 empty] | 41136.2457
采光天井
66 | 遥控采光天窗 | 品牌：博格阳光房 阳光房型材配置：多腔体榫卯焊接结构，跨度可做10米，壁厚2.0，主承重3.0 德高瓦配置：铝接板、阻燃板、竹胶板、SBS防水、铝板 型材配置：壁厚1.8MM主承重2.0MM 玻璃配置：5+15r+5充氩气钢化路易玻璃 | m2 | 4.29 | 0 | 2047.72 | 2047.72 | 0% | 0 | 40.9544 | 187.9807 | 2276.6551 | 9766.8504 | 博格阳光房
67 | 防水 | 品牌：博格阳光房 阳光房型材配置：多腔体榫卯焊接结构，跨度可做10米，壁厚2.0，主承重3.0 德高瓦配置：铝接板、阻燃板、竹胶板、SBS防水、铝板 型材配置：壁厚1.8MM主承重2.0MM 玻璃配置：5+15r+5充氩气钢化路易玻璃 | m2 | 10 | 0 | 172.08 | 172.08 | 0% | 0 | 3.4416 | 15.7969 | 191.3185 | 1913.1854 | 博格阳光房
68 | 立面采光玻璃及框架 | 品牌：博格阳光房 阳光房型材配置：多腔体榫卯焊接结构，跨度可做10米，壁厚2.0，主承重3.0 德高瓦配置：铝接板、阻燃板、竹胶板、SBS防水、铝板 型材配置：壁厚1.8MM主承重2.0MM 玻璃配置：5+15r+5充氩气钢化路易玻璃 | 项 | 1 | 0 | 1170.12 | 1170.12 | 0% | 0 | 23.4024 | 107.417 | 1300.9394 | 1300.9394 | 博格阳光房
68 | 电动天窗 | 品牌：博格阳光房 阳光房型材配置：多腔体榫卯焊接结构，跨度可做10米，壁厚2.0，主承重3.0 德高瓦配置：铝接板、阻燃板、竹胶板、SBS防水、铝板 型材配置：壁厚1.8MM主承重2.0MM 玻璃配置：5+15r+5充氩气钢化路易玻璃 | 扇 | 2 | 0 | 4301.92 | 4301.92 | 0% | 0 | 86.0384 | 394.9163 | 4782.8747 | 9565.7493 | 博格阳光房
69 | 石材拆除 | 人工费，不含石材恢复 | 项 | 1 | 0 | 1720.77 | 1720.77 | 0% | 0 | 34.4154 | 157.9667 | 1913.1521 | 1913.1521 | 博格阳光房
|  | 小计 | [10 empty] | 24459.8766
|  | 系统门窗、采光天井差价小计 | [10 empty] | 53409.6825
土建工程增项
1 | 提污泵基坑扩大、开槽 | 1、提污泵基坑扩大、开槽人工机械、修补防水 | 项 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
2 | 健身房扶手底部地梁浇筑 | 1、健身房扶手底部地梁浇筑（钢筋混凝土地梁） | 项 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
| 室外空调主机底座 | 1、室外空调主机底座浇筑（钢筋混凝土） | 项 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
| 原楼梯踏步切割 | 1、原楼梯踏步水锯切割 | 项 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000
|  | 土建增项小计 | [10 empty] | 8000
玛格定制
77 | 主卧更衣柜 | 1.柜门：红橡实木开放漆 2.玻璃衣帽间进口铰链 3.铰链进口海蒂诗 | 套 | 1 | 0 | 82579.35 | 82579.35 | 0% | 0 | 1651.587 | 7580.7843 | 91811.7213 | 91811.7213 | 玛格
78 | 橱柜 | F4星+维米尔高光 如店面样品 高光UV | 项 | 1 | 0 | 28811.03 | 28811.03 | 0% | 0 | 576.2206 | 2644.8526 | 32032.1032 | 32032.1032 | 玛格
79 | 餐边柜、酒柜 | 1.柜门：红橡实木开放漆 2.铰链：玛格原厂标配阻尼 | 项 | 1 | 0 | 62337.54 | 62337.54 | 0% | 0 | 1246.7508 | 5722.5862 | 69306.877 | 69306.877 | 玛格
80 | 橱柜配件 | 悍高 高配 | 项 | 1 | 0 | 2709.5 | 2709.5 | 0% | 0 | 54.19 | 248.7321 | 3012.4221 | 3012.4221 | 玛格
81 | 餐边柜石材台面/上翻 | 岩板 /20厚石英石 | 项 | 1 | 0 | 13563.13 | 13563.13 | 0% | 0 | 271.2626 | 1245.0953 | 15079.4879 | 15079.4879 | 玛格
|  | 玛格定制小计 | [10 empty] | 211242.6115
| 厨房金属门改为玛格实木门及护墙板 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
159 | 成品玻璃金属门 | 1.卫生间成品玻璃金属门 900*2400 2.成品门，专业厂家二次深化 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 1 | 150 | 4800 | 4800 | 0% | 350 | 106 | 486.54 | 5892.54 | 5892.54
4 | 实木玻璃门及实木护墙板 | 1、厨房实木玻璃门及实木护墙板 | 套 | 1 | 0 | 10416 | 10416 | 0% | 0 | 208.32 | 956.1888 | 11580.5088 | 11580.5088 | LD
|  | 厨房金属门改为玛格实木门及护墙板差价小计 | [10 empty] | 5687.9688
| 其他装饰项目 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
77 | 瓷砖墙面（洗衣房增加面积） | 1.CT.1 大理石瓷砖600*1200 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.部位：客卫墙面 5.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14 | 60 | 207.9 | 198 | 5% | 60 | 6.558 | 30.1012 | 364.5592 | 5103.8291 | LD
13 | 双层石膏板吊顶天棚（室外门厅、客厅、楼梯底部石膏板吊顶） | 1.钢筋混凝土楼板 2.膨胀螺栓,∅8钢筋吊杆, 3.承载龙骨LL-CS/60*27*1.2(轻型）间距900-1100mm 4.覆面龙骨LL-C/50*20*0.6(轻型）间距600*300 5.辅助龙骨LL-C/25*20*0.6(轻型） 6.双层9.5mm厚纸面石膏板 7.奶白色防水乳胶漆三遍（一底两面） 耐水腻子三遍 （分遍打磨） 8.部位：地下客卧、起居室、工人间、储藏间、影音室、吧台、酒窖、走道、健身房 9.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 10.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27 | 105 | 120 | 120 | 0% | 23 | 4.96 | 22.7664 | 275.7264 | 7444.6128 | 可耐福石膏板、多乐士乳胶漆
31 | 石膏板墙面（地上层电视墙两侧及挑空区墙面木板基层石膏板蒙面） | 1.单层石膏板 白色防水乳胶漆三遍（一底两面） 耐水腻子三遍 （分遍打磨） 2.12mm阻燃板基层单层 木龙骨 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 4.部位：地下一层中空 | m2 | 35 | 110 | 170 | 170 | 0% | 20 | 6 | 27.54 | 333.54 | 11673.9 | 可耐福石膏板、多乐士乳胶漆
87 | 冲筋规方找平（保姆间、地上层电梯门墙面） | 1.白色乳胶漆三遍（一底两面） 耐水腻子三遍 （分遍打磨）满刮成品腻子两遍 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 3、轻质粉刷石膏冲筋抹灰 | m2 | 34 | 47 | 0 |  | 0% | 23 | 1.4 | 6.426 | 77.826 | 2646.084 | 多乐士乳胶漆
177 | 异形PU线条（地上层电梯门墙面PU线条） | 1.墙面装饰成品异形PU线条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 40 | 15 | 40 | 40 | 0% | 3 | 1.16 | 5.3244 | 64.4844 | 2579.376 | PU线条
216 | 成品金属凹龛（主卧室增加） | 1.部位：小孩房卫生间 2.成品金属凹龛，专业厂家二次深化 3.尺寸：465*1400*180mm厚 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 150 | 1000 | 1000 | 0% | 50 | 24 | 110.16 | 1334.16 | 1334.16
| 香槟色烤漆板墙面（楼梯间增加） | 1.WD.4 香槟色烤漆板 造型详见图纸 2..12mm阻燃板基层单层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 45 | 100 | 750 | 750 | 0% | 155 | 20.1 | 92.259 | 1117.359 | 50281.155 | 15mm宝源欧松板基层
| 香槟色烤漆板墙面（负二层采光天井区梁体墙板） | 1.WD.4 香槟色烤漆板 造型详见图纸 2..12mm阻燃板基层单层 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.2 | 100 | 750 | 750 | 0% | 155 | 20.1 | 92.259 | 1117.359 | 4692.9078 | 15mm宝源欧松板基层
184 | 垭口成品门套（孩子房更衣间） | 1.垭口成品门套 2.木质门套 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 6.2 | 20 | 120 | 120 | 0% | 120 | 5.2 | 23.868 | 289.068 | 1792.2216 | 多层实木烤漆
| 电梯门套及装饰板 | 1.垭口成品门套 2.木质门套 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 套 | 4 | 0 | 1900 | 1900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1900 | 7600 | 多层实木烤漆
184 | 垭口成品门套（主卧室大门洞） | 1.垭口成品门套 2.木质门套 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 6.4 | 20 | 120 | 120 | 0% | 120 | 5.2 | 23.868 | 289.068 | 1850.0352 | 多层实木烤漆
| 地下层护墙板、木门等改为木饰面 | 地下层护墙板、木门等由混油工艺改为木饰面贴皮工艺 | 项 | 1 | 0 | 30000 | 30000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 多层实木贴皮烤漆
| 健身房柜子加大 | 1.尺寸：由1830增加为3050 2.成品衣柜，专业厂家二次深化设计 | 项 | 1 | 0 | 6440 | 6440 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6440 | 6440 | 多层实木烤漆
| 健身房地面木地板增加面积（增加7.6平方） | 1.WF.1 520*95*15mm（厚） 2.5厚木地板防潮胶垫 3.20厚水泥砂浆自流平 3.部位：健身房、客卧 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、金属收边条等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.6 | 40 | 252 | 240 | 5% | 82 | 7.48 | 34.3332 | 415.8132 | 3160.1803 | 大欧鱼骨拼
| 石材窗台板（老人房、主卧、孩子房） | 1.ST.1 18mm厚米色天热石材 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.部位：地下一层杂物间 5.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.386 | 95 | 483 | 460 | 5% | 260 | 16.76 | 76.9284 | 931.6884 | 1291.3201 | 白玉兰
| 保姆间衣柜 | 1.尺寸：800*2470 2.成品衣柜，专业厂家二次深化设计 | 项 | 1 | 0 | 4100 | 4100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 多层实木烤漆
| 保姆间床头抽屉柜 | 1.尺寸：800*600 2.成品衣柜，专业厂家二次深化设计 | 项 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 多层实木烤漆
| 保姆间榻榻米 | 1.尺寸：1200*2100 2.成品衣柜，专业厂家二次深化设计 | 项 | 1 | 0 | 4000 | 4000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 多层实木烤漆
| 墙面乳胶漆由多乐士改为美国百色熊 | 1.白色乳胶漆三遍（一底两面） 耐水腻子三遍 （分遍打磨）满刮成品腻子两遍 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 3、轻质粉刷石膏冲筋抹灰 | m2 | 367 | 0 | 36 | 36.07 | 0% | 0 | 0 | 0 | 36 | 13212 | 美国百色熊
| 窗户扇隐形纱窗 | 1、隐形高透隐形纱窗 | m | 13.1 | 0 | 280 | 280 | 0% | 0 | 0 | 0 | 280 | 3668
| 外开门隐形纱窗 | 1、隐形高透隐形纱窗 | m2 | 4.1 | 0 | 520 | 520 | 0% | 0 | 0 | 0 | 520 | 2132
| 健身房金属架 | 1、金属制作电镀不锈钢 | 项 | 1 | 0 | 3400 | 3400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400
| 孩子房吊式金属架 | 1、金属制作电镀不锈钢 | 项 | 1 | 0 | 4200 | 4200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200
|  | 厨房金属门改为玛格实木门及护墙板差价小计 | [10 empty] | 166501.7819
| 窗帘 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 客厅布帘 | 业主选购 | m | 19 | 0 | 272.59 | 272.59 | 0% | 0 | 5.4518 | 25.0238 | 303.0656 | 5758.2457
2 | 客厅纱帘 | 业主选购 | m | 19 | 0 | 136.7 | 136.7 | 0% | 0 | 2.734 | 12.5491 | 151.9831 | 2887.6781
3 | 茶室纱帘 | 业主选购 | m | 9.3 | 0 | 128.56 | 128.56 | 0% | 0 | 2.5712 | 11.8018 | 142.933 | 1329.277
4 | 老人房布帘 | 业主选购 | m | 9 | 0 | 256.31 | 256.31 | 0% | 0 | 5.1262 | 23.5293 | 284.9655 | 2564.6891
5 | 老人房里布 | 业主选购 | m | 9 | 0 | 44.75 | 44.75 | 0% | 0 | 0.895 | 4.1081 | 49.7531 | 447.7774
6 | 老人房纱帘 | 业主选购 | m | 9 | 0 | 124.49 | 124.49 | 0% | 0 | 2.4898 | 11.4282 | 138.408 | 1245.6718
7 | 主卧室布帘 | 业主选购 | m | 10.8 | 0 | 223.77 | 223.77 | 0% | 0 | 4.4754 | 20.5421 | 248.7875 | 2686.9048
8 | 主卧室里布 | 业主选购 | m | 10.8 | 0 | 44.75 | 44.75 | 0% | 0 | 0.895 | 4.1081 | 49.7531 | 537.3329
9 | 主卧室花边 | 业主选购 | m | 6 | 0 | 65.1 | 65.1 | 0% | 0 | 1.302 | 5.9762 | 72.3782 | 434.2691
10 | 主卧室纱帘 | 业主选购 | m | 10.8 | 0 | 136.7 | 136.7 | 0% | 0 | 2.734 | 12.5491 | 151.9831 | 1641.417
11 | 孩子房布帘 | 业主选购 | m | 9 | 0 | 256.31 | 256.31 | 0% | 0 | 5.1262 | 23.5293 | 284.9655 | 2564.6891
12 | 孩子房里布 | 业主选购 | m | 9 | 0 | 44.75 | 44.75 | 0% | 0 | 0.895 | 4.1081 | 49.7531 | 447.7774
13 | 孩子房纱帘 | 业主选购 | m | 9 | 0 | 132.63 | 132.63 | 0% | 0 | 2.6526 | 12.1754 | 147.458 | 1327.1223
14 | 主卧卫生间 | 香格里拉 | m2 | 1.32 | 0 | 193.66 | 193.66 | 0% | 0 | 3.8732 | 17.778 | 215.3112 | 284.2108
15 | 孩子房卫生间 | 内置小百叶 | m2 | 1 | 0 | 260.38 | 260.38 | 0% | 0 | 5.2076 | 23.9029 | 289.4905 | 289.4905
16 | 厨房 | 高分子百叶 | m2 | 1.46 | 0 | 179.01 | 179.01 | 0% | 0 | 3.5802 | 16.4331 | 199.0233 | 290.574
17 | 客厅升降轨道 | 电动遥控 | 套 | 1 | 0 | 2343.44 | 2343.44 | 0% | 0 | 46.8688 | 215.1278 | 2605.4366 | 2605.4366
18 | 窗帘及轨道安装 | 人工、机械 | 套 | 1 | 150 | 406.85 | 406.85 | 0% | 0 | 11.137 | 51.1188 | 619.1058 | 619.1058
|  | 窗帘小计 | [10 empty] | 27961.6697
|  | 合计 | [10 empty] | 663829.9229

## 02、取消工程
价格清单（101叠拼别墅装饰工程）（取消部分）
工程名称：101叠拼别墅工程--安装工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 2% | 9%
一 | 样板间小计（元） |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 给排水 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.4 | 洗衣机+烘干机 | 1.名称:洗衣机+烘干机 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 台 | 1 | 0 | 12500 | 12500 | 0% | 0 | 250 | 1147.5 | 13897.5 | 13897.5 | 西门子WT45UMD80W WG52A108AW
1.5 | 冰箱 | 1.名称:冰箱 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 台 | 1 | 0 | 6000 | 6000 | 0% | 0 | 120 | 550.8 | 6670.8 | 6670.8 | 西门子KA505691VC
1.7 | 抽油烟机 | 1.名称:抽油烟机 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 台 | 1 | 0 | 4200 | 4200 | 0% | 0 | 84 | 385.56 | 4669.56 | 4669.56 | 方太CXW-258-EM18TS
1.8 | 灶具 | 1.名称:灶具 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 台 | 1 | 0 | 2200 | 2200 | 0% | 0 | 44 | 201.96 | 2445.96 | 2445.96 | 方太JZT／T／R-01-TD7B
1.9 | 洗碗机+厨余粉碎机 | 1.名称:洗碗机+厨余粉碎机 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 台 | 1 | 0 | 6800 | 6800 | 0% | 0 | 136 | 624.24 | 7560.24 | 7560.24 | 方太JPCD11E-G1
1.1 | 蒸烤箱 | 1.名称:蒸烤箱 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 台 | 1 | 0 | 6000 | 6000 | 0% | 0 | 120 | 550.8 | 6670.8 | 6670.8 | 方太ZK42-F2.i
37 | 酒窖玻璃隔断门 | 1.玻璃隔断门2.51*2.05 2.二次深化设计 3.部位：地下二层酒窖 | 项 | 1 | 300 | 6000 | 6000 | 0% | 100 | 128 | 587.52 | 7115.52 | 7115.52 | 佛山系统门窗
183 | 餐厅成品石膏造型 | 1.尺寸：600*1800*300mm 2.部位：客餐厅立面图5 节点DS.13 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 0 | 3500 | 3500 | 0% | 0 | 70 | 321.3 | 3891.3 | 3891.3
四 | 合计（元） | 合计 | [10 empty] | 52921.68

## 门头钢结构工程量计算 (hidden)
5#楼门计算工程量 | [6 empty] | 2#楼门计算工程量 | [6 empty] | 7#楼门计算工程量 | [6 empty] | 8#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
| 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88
5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69
6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982
| （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 |  | 0 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 21.151 | 3.06 | 64.7221
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0
| （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325
| 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0
| 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 20.4 | 10.21 | 208.284
2 | L50X4 镀锌角钢 |  | 35.688 | 3.06 | 109.2053
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 10 |  | 0
| l20*3封边角钢 | m | 35.54 | 0.89 | 31.6306
| 合计 | kg |  |  | 1343.1313 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1058.7335