建设工程施工合同

工程名称：开元壹号61地块（17#楼）万达商业供暖

工程项目

建设单位：洛阳浩德鑫置地有限公司

承包单位：洛阳市泓源市政工程有限责任公司

施工合同

建设单位（甲方）：洛阳浩德鑫置地有限公司

承包单位（乙方）：洛阳市泓源市政工程有限责任公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，参照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同（GF-2017-0201）范本，双方就本建设工程施工事项协商一致，在洛阳市涧西区订立本合同。

# 一、工程概况

1、工程名称：开元壹号61地块（17#楼）万达商业供暖工程项目

2、工程地点：洛龙区钱江路与伊洛路交叉口西北角

3、工程内容：本工程包含开元壹号61地块（17#楼）红线内供热主管网及换热站设备的安装与调试（不含地下室穿墙打洞及恢复）。

二、工程承包范围

1、承包范围：见本工程施工图（不含地下室穿墙打洞及恢复）。

2、承包方式：总包。

# 三、合同工期

1、工期：双方技术交底后，由乙方根据付款实际情况确定工期。遇不可抗力、工程量增加、扬尘治理、天气原因或甲方未按合同约定支付工程款等因素影响施工时，工期相应顺延。

2、开工日期：本工程合同价款到账且现场具备施工条件后，由甲方书面通知乙方进场施工。

# 四、质量标准

符合图纸设计和规范要求，质量合格。

# 五、适用标准、规范

1、城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28—2014。

2、供热工程项目规范GB55010-2021。

# 六、双方的一般权利和义务

1、甲方工作：

⑴负责施工场地具备施工条件，负责解决阻工问题；协调内部施工单位之间的关系，不得向乙方收取施工配合费等任何其他费用（包含甲方工程的总包方），保证本工程顺利施工。

⑵提供施工用水、用电，费用按照政府物价部门规定的价格执行，由乙方承担。

⑶免费提供临时仓库一间。

⑷在开工前以书面形式提供工程地质和地下管线的详细资料。

⑸提供水准点与坐标控制点，并进行现场交验。

⑹甲方指定专人，作为甲方代表(           ）负责与乙方对接。

2、乙方工作：

⑴乙方应严格按热力设计图纸按计划进行施工；

⑵承担施工安全文明工作，服从施工现场监理的管理和协调。

⑶严格按照该标准落实扬尘治理各项责任,双方约定乙方应做的其他工作。

⑷乙方指定一名现场施工负责人（             ）作为乙方代表负责与甲方对接。

# 七、安全施工

# 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

# 八、合同价款与支付

1、本工程合同总价款为 3855600元，大写(人民币)：叁佰捌拾伍万伍仟陆佰元整。乙方每次收款前根据甲方实际付款金额，开具正规增值税专用发票。

2.1甲方于合同签订后10日内向乙方支付合同金额2000000元，现场具备条件后十日内乙方进场施工红线内热力一次管网;

2.2甲方于换热站进场前一个月支付合同余额1855600元，现场具备条件后十日内乙方进场施工换热站安装及调试；

九、其它约定

若甲方未按本合同约定履行义务等甲方原因导致本工程未实施或部分未实施，则本合同价款根据施工当期市场指导价对未实施部分进行价差调整，甲方应于开工前付清该价款。

十、材料设备供应：

经双方协商，本工程所需材料设备均由乙方采购并承担费用，但品种、规范、质量须符合行业规定和设计要求。

十一、违约和争议

1、因乙方原因，工程质量无法按照第五条规范验收及正常使用，乙方应按甲方要求无偿进行返工。

2、因甲方协调不到位、工程量增加、施工场地不具备条件、未按时支付工程款等原因造成工程延误，工期相应顺延，所发生的一切损失由甲方承担。

3、因甲方提供的工程地质和地下管线资料错误等原因导致乙方增加工程量时，增加部分的工程量据实另行结算，甲方于乙方装表前一次性付清；若因此给乙方造成损失，一切损失由甲方承担。

4、甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，承担应付未付工程款0.1‰-60BP的违约金,并承担乙方因此产生的损失。

5、乙方未按约定进场、完工或存在其它逾期行为的，每逾期一天应按    元/日向甲方支付违约金；同类行为逾期超过    日的，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，与此同时，若造成逾期交房的，乙方还应赔偿甲方的损失。

十二、质保期

本工程质量保修期为工程竣工验收合格后的两个采暖期，质保期内出现故障，

承包人在接到发包人通知后2小时内到达现场，小修24小时内免费修复完成。

十三、争议解决方式

在履行合同过程中产生争议时，请有关主管部门调解。调解不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼。

十四、合同份数

本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。自双方签章且本工程合同价款到账后合同生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

开户行：                            开户行：

账号：                              账号：

地址：                              地址：

年   月   日                    年   月   日