## 结算汇总表
栾川山水文苑S1地块16号楼开关插座、灯具采购及安装合同 结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-105 合同金额：280000元
合同名称：栾川山水文苑S1地块16号楼开关插座、灯具采购及安装合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南专晶建筑工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算金额 | [5 empty] | 330099.9959
1.1 | 结算价 | [5 empty] | 248050.1959
1.2 | 变更 | [5 empty] | 0
1.3 | 签证 | [5 empty] | 82120
1.4 | 协商优惠金额 | [5 empty] | -70.2
二 | 其他费用合计 | [5 empty] | 0
2.1 | 扣减税差 | [5 empty] | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 330099.9959
|  |  | （大写） | 330099.9959
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 0
5.2 | 电费 |  |  | 0
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 330099.9959
|  | （大写） |  | 330099.9959
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 330099.9959
|  | （大写） |  | 330099.9959
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 安装
山水文苑S1地块16号楼开关插座、灯具清单
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 结算工程量 g | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[6 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[7 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 9% | 9%
一 | H1户型-强弱电 | 一户 共13户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 78 | 78 | 15 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 4.095 | 4.4635 | 54.0585 | 4216.5669 | 雷士
| LED感应射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 15 | 55 | 55 | 0% | 0.5 | 6.345 | 6.9161 | 83.761 | 1088.8936 | 雷士
2 | LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)4W 色温4000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 15 | 25 | 25 | 0% | 0.5 | 3.645 | 3.9731 | 48.118 | 625.5347 | 雷士
3 | LED防雾射灯 | 1.名称：LED防雾射灯 含开洞费用 2.参数：4W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 15 | 25 | 25 | 0% | 0.5 | 3.645 | 3.9731 | 48.118 | 625.5347 | 雷士
4 | 阳台吸顶灯 | 1.名称：阳台吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 13 | 15 | 45 | 45 | 0% | 0.5 | 5.445 | 5.9351 | 71.88 | 3737.7626 | 雷士
5 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 39 | 18 | 45 | 45 | 0% | 1 | 5.76 | 6.2784 | 76.0384 | 0 | 雷士
6 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 18 | 100 | 100 | 0% | 1 | 10.71 | 11.6739 | 141.3839 | 1837.9907 | 雷士
7 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 30 | 450 | 450 | 0% | 1 | 43.29 | 47.1861 | 571.4761 | 7429.1893 | 雷士
9 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 39 | 15 | 65 | 65 | 0% | 1.5 | 7.335 | 7.9951 | 96.8302 | 3776.3758 | 雷士
10 | 灯具红外感应器 | 1.名称：灯具红外感应器 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 5 | 40 | 40 | 0% | 0.5 | 4.095 | 4.4635 | 54.0585 | 0 | 雷士
11 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 429 | 273 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 14271.4572 | 西蒙M3灰
12 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
13 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
14 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 594.644 | 西蒙M3灰
15 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
16 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 1189.2881 | 西蒙M3灰
17 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
18 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 2.385 | 2.5997 | 31.4846 | 0 | 西蒙M3灰
19 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 39 | 8 | 35 | 35 | 0% | 0.5 | 3.915 | 4.2674 | 51.6823 | 2015.6117 | 西蒙M3灰
20 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 39 | 8 | 38 | 38 | 0% | 0.5 | 4.185 | 4.5617 | 55.2467 | 0 | 西蒙M3灰
21 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
22 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
23 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 52 | 8 | 17 | 17 | 0% | 0.5 | 2.295 | 2.5015 | 30.2965 | 1575.4206 | 西蒙M3灰
24 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 65 | 52 | 8 | 20 | 20 | 0% | 0.5 | 2.565 | 2.7959 | 33.8608 | 2200.9552 | 西蒙M3灰
25 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 26 | 8 | 29.5 | 29.5 | 0% | 0.5 | 3.42 | 3.7278 | 45.1478 | 586.9214 | 西蒙M3灰
26 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 10 | 80 | 80 | 0% | 0.5 | 8.145 | 8.878 | 107.523 | 0 | 伊莱科
27 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 10 | 50 | 50 | 0% | 0.5 | 5.445 | 5.9351 | 71.88 | 0 | 松下
29 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 78 | 91 | 8 | 12 | 12 | 0% | 0.5 | 1.845 | 2.0111 | 24.356 | 1899.7719 | 西蒙M3灰
32 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 52 | 8 | 33 | 33 | 0% | 0.5 | 3.735 | 4.0712 | 49.3062 | 2563.9198 | 西蒙M3灰
38 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 50235.8383
一 | H2户型-强弱电 | 一户 共13户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 39 | 15 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 4.095 | 4.4635 | 54.0585 | 2811.0446 | 雷士
| LED感应射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 15 | 55 | 55 | 0% | 0.5 | 6.345 | 6.9161 | 83.761 | 0 | 雷士
2 | 阳台吸顶灯 | 1.名称：阳台吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 13 | 15 | 45 | 45 | 0% | 0.5 | 5.445 | 5.9351 | 71.88 | 3737.7626 | 雷士
3 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 39 | 18 | 45 | 45 | 0% | 1 | 5.76 | 6.2784 | 76.0384 | 0 | 雷士
4 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 18 | 100 | 100 | 0% | 1 | 10.71 | 11.6739 | 141.3839 | 1837.9907 | 雷士
5 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 30 | 450 | 450 | 0% | 1 | 43.29 | 47.1861 | 571.4761 | 7429.1893
7 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 15 | 65 | 65 | 0% | 1.5 | 7.335 | 7.9951 | 96.8302 | 1258.792 | 雷士
8 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 325 | 221 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 10811.71 | 西蒙M3灰
9 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
10 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
11 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 594.644 | 西蒙M3灰
12 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 594.644 | 西蒙M3灰
13 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 594.644 | 西蒙M3灰
14 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 594.644 | 西蒙M3灰
15 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 2.385 | 2.5997 | 31.4846 | 0 | 西蒙M3灰
16 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 26 | 8 | 35 | 35 | 0% | 0.5 | 3.915 | 4.2674 | 51.6823 | 1343.7411 | 西蒙M3灰
17 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 39 | 8 | 38 | 38 | 0% | 0.5 | 4.185 | 4.5617 | 55.2467 | 718.2065 | 西蒙M3灰
18 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
19 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
20 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 39 | 8 | 17 | 17 | 0% | 0.5 | 2.295 | 2.5015 | 30.2965 | 1181.5655 | 西蒙M3灰
21 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 26 | 8 | 20 | 20 | 0% | 0.5 | 2.565 | 2.7959 | 33.8608 | 1320.5731 | 西蒙M3灰
22 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 26 | 8 | 29.5 | 29.5 | 0% | 0.5 | 3.42 | 3.7278 | 45.1478 | 586.9214 | 西蒙M3灰
23 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 10 | 80 | 80 | 0% | 0.5 | 8.145 | 8.878 | 107.523 | 0 | 伊莱科
24 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 10 | 50 | 50 | 0% | 0.5 | 5.445 | 5.9351 | 71.88 | 0 | 松下
26 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 78 | 91 | 8 | 12 | 12 | 0% | 0.5 | 1.845 | 2.0111 | 24.356 | 1899.7719 | 西蒙M3灰
29 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 39 | 8 | 33 | 33 | 0% | 0.5 | 3.735 | 4.0712 | 49.3062 | 1281.9599 | 西蒙M3灰
35 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 38597.8047
一 | H3户型-强弱电 | 一户 共26户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 104 | 78 | 15 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 4.095 | 4.4635 | 54.0585 | 5622.0892 | 雷士
| LED感应射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 15 | 55 | 55 | 0% | 0.5 | 6.345 | 6.9161 | 83.761 | 0 | 雷士
2 | 阳台吸顶灯 | 1.名称：阳台吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 104 | 26 | 15 | 45 | 45 | 0% | 0.5 | 5.445 | 5.9351 | 71.88 | 7475.5252 | 雷士
3 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 78 | 18 | 45 | 45 | 0% | 1 | 5.76 | 6.2784 | 76.0384 | 0 | 雷士
4 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 26 | 18 | 100 | 100 | 0% | 1 | 10.71 | 11.6739 | 141.3839 | 3675.9814 | 雷士
5 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 26 | 30 | 450 | 450 | 0% | 1 | 43.29 | 47.1861 | 571.4761 | 14858.3786 | 雷士
7 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 26 | 15 | 65 | 65 | 0% | 1.5 | 7.335 | 7.9951 | 96.8302 | 2517.5839 | 雷士
8 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 715 | 442 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 23785.762 | 西蒙M3灰
9 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
10 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
11 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
12 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
13 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 78 | 26 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 3567.8643 | 西蒙M3灰
14 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
15 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 2.385 | 2.5997 | 31.4846 | 0 | 西蒙M3灰
16 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 52 | 8 | 35 | 35 | 0% | 0.5 | 3.915 | 4.2674 | 51.6823 | 2687.4822 | 西蒙M3灰
17 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 78 | 8 | 38 | 38 | 0% | 0.5 | 4.185 | 4.5617 | 55.2467 | 0 | 西蒙M3灰
18 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 52 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
19 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
20 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 78 | 78 | 8 | 17 | 17 | 0% | 0.5 | 2.295 | 2.5015 | 30.2965 | 2363.1309 | 西蒙M3灰
21 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 78 | 52 | 8 | 20 | 20 | 0% | 0.5 | 2.565 | 2.7959 | 33.8608 | 2641.1463 | 西蒙M3灰
22 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 52 | 8 | 29.5 | 29.5 | 0% | 0.5 | 3.42 | 3.7278 | 45.1478 | 1173.8428 | 西蒙M3灰
23 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 10 | 80 | 80 | 0% | 0.5 | 8.145 | 8.878 | 107.523 | 0 | 伊莱科
24 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 10 | 50 | 50 | 0% | 0.5 | 5.445 | 5.9351 | 71.88 | 0 | 松下
26 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 117 | 182 | 8 | 12 | 12 | 0% | 0.5 | 1.845 | 2.0111 | 24.356 | 2849.6579 | 西蒙M3灰
29 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 65 | 78 | 8 | 33 | 33 | 0% | 0.5 | 3.735 | 4.0712 | 49.3062 | 3204.8998 | 西蒙M3灰
35 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 76423.3444
一 | H4户型-强弱电 | 一户 共13户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 51 | 15 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 4.095 | 4.4635 | 54.0585 | 2811.0446 | 雷士
| LED感应射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 1 | 15 | 55 | 55 | 0% | 0.5 | 6.345 | 6.9161 | 83.761 | 0 | 雷士
2 | 阳台吸顶灯 | 1.名称：阳台吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 13 | 15 | 45 | 45 | 0% | 0.5 | 5.445 | 5.9351 | 71.88 | 3737.7626 | 雷士
3 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 39 | 18 | 45 | 45 | 0% | 1 | 5.76 | 6.2784 | 76.0384 | 0 | 雷士
4 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 18 | 100 | 100 | 0% | 1 | 10.71 | 11.6739 | 141.3839 | 1837.9907 | 雷士
5 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 30 | 450 | 450 | 0% | 1 | 43.29 | 47.1861 | 571.4761 | 7429.1893 | 雷士
7 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 15 | 65 | 65 | 0% | 1.5 | 7.335 | 7.9951 | 96.8302 | 1258.792 | 雷士
8 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 351 | 221 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 11676.6468 | 西蒙M3灰
9 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
10 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
11 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
12 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
13 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 1783.9322 | 西蒙M3灰
14 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
15 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 2.385 | 2.5997 | 31.4846 | 0 | 西蒙M3灰
16 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 26 | 8 | 35 | 35 | 0% | 0.5 | 3.915 | 4.2674 | 51.6823 | 1343.7411 | 西蒙M3灰
17 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 39 | 8 | 38 | 38 | 0% | 0.5 | 4.185 | 4.5617 | 55.2467 | 0 | 西蒙M3灰
18 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
19 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
20 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 39 | 8 | 17 | 17 | 0% | 0.5 | 2.295 | 2.5015 | 30.2965 | 1181.5655 | 西蒙M3灰
21 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 26 | 8 | 20 | 20 | 0% | 0.5 | 2.565 | 2.7959 | 33.8608 | 1320.5731 | 西蒙M3灰
22 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 26 | 8 | 29.5 | 29.5 | 0% | 0.5 | 3.42 | 3.7278 | 45.1478 | 586.9214 | 西蒙M3灰
23 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 10 | 80 | 80 | 0% | 0.5 | 8.145 | 8.878 | 107.523 | 0 | 伊莱科
24 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 10 | 50 | 50 | 0% | 0.5 | 5.445 | 5.9351 | 71.88 | 0 | 松下
26 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 91 | 8 | 12 | 12 | 0% | 0.5 | 1.845 | 2.0111 | 24.356 | 1266.5146 | 西蒙M3灰
29 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 39 | 8 | 33 | 33 | 0% | 0.5 | 3.735 | 4.0712 | 49.3062 | 1281.9599 | 西蒙M3灰
35 | 小计 |  | 元 | 0 | 0 | [8 empty] | 37516.6337
一 | H5户型-强弱电 | 一户 共13户 | 项 | 0 | 0
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 78 | 78 | 15 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 4.095 | 4.4635 | 54.0585 | 4216.5669 | 雷士
| LED感应射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 15 | 55 | 55 | 0% | 0.5 | 6.345 | 6.9161 | 83.761 | 1088.8936 | 雷士
2 | LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)4W 色温4000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 15 | 25 | 25 | 0% | 0.5 | 3.645 | 3.9731 | 48.118 | 625.5347 | 雷士
3 | LED防雾射灯 | 1.名称：LED防雾射灯 含开洞费用 2.参数：4W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 15 | 25 | 25 | 0% | 0.5 | 3.645 | 3.9731 | 48.118 | 625.5347 | 雷士
4 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 39 | 18 | 45 | 45 | 0% | 1 | 5.76 | 6.2784 | 76.0384 | 2965.4976 | 雷士
5 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 18 | 100 | 100 | 0% | 1 | 10.71 | 11.6739 | 141.3839 | 1837.9907 | 雷士
6 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 13 | 30 | 450 | 450 | 0% | 1 | 43.29 | 47.1861 | 571.4761 | 7429.1893 | 雷士
8 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 39 | 15 | 65 | 65 | 0% | 1.5 | 7.335 | 7.9951 | 96.8302 | 3776.3758 | 雷士
9 | 灯具红外感应器 | 1.名称：灯具红外感应器 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 5 | 40 | 40 | 0% | 0.5 | 4.095 | 4.4635 | 54.0585 | 0 | 雷士
10 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 390 | 260 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 12974.052 | 西蒙M3灰
11 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
12 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 19.5 | 19.5 | 0% | 0.5 | 2.52 | 2.7468 | 33.2668 | 0 | 西蒙M3灰
13 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
14 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
15 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 1189.2881 | 西蒙M3灰
16 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
17 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 2.385 | 2.5997 | 31.4846 | 0 | 西蒙M3灰
18 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 39 | 8 | 35 | 35 | 0% | 0.5 | 3.915 | 4.2674 | 51.6823 | 2015.6117 | 西蒙M3灰
19 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 39 | 8 | 38 | 38 | 0% | 0.5 | 4.185 | 4.5617 | 55.2467 | 0 | 西蒙M3灰
20 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 26 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
21 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0% | 0.5 | 3.465 | 3.7769 | 45.7418 | 0 | 西蒙M3灰
22 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 39 | 39 | 8 | 17 | 17 | 0% | 0.5 | 2.295 | 2.5015 | 30.2965 | 1181.5655 | 西蒙M3灰
23 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 52 | 52 | 8 | 20 | 20 | 0% | 0.5 | 2.565 | 2.7959 | 33.8608 | 1760.7642 | 西蒙M3灰
24 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 26 | 8 | 29.5 | 29.5 | 0% | 0.5 | 3.42 | 3.7278 | 45.1478 | 586.9214 | 西蒙M3灰
25 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 10 | 80 | 80 | 0% | 0.5 | 8.145 | 8.878 | 107.523 | 0 | 伊莱科
26 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 13 | 10 | 50 | 50 | 0% | 0.5 | 5.445 | 5.9351 | 71.88 | 0 | 松下
28 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 91 | 78 | 8 | 12 | 12 | 0% | 0.5 | 1.845 | 2.0111 | 24.356 | 2216.4005 | 西蒙M3灰
30 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 26 | 52 | 8 | 33 | 33 | 0% | 0.5 | 3.735 | 4.0712 | 49.3062 | 1281.9599 | 西蒙M3灰
36 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 45772.1465
| 明装五孔 | 1.名称：明装五孔 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 78 | 260 | 8 | 10 | 19.5 | 0% | 0.5 | 1.665 | 1.8149 | 21.9798 | 1714.4283 | 双方协商
| 灯具开洞费用 |  | 个 | -442 | [8 empty] | 5 | -2210 | 合同描述有误，双方协商，另外签证的开洞费不再增加
| 合计（元） | [12 empty] | 248050.1959