## 结算目录
栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#大堂及单元门头）工程结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#大堂及单元门头）结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份12页 | 第5-16页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第17页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第18页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第19页 | 原件
9 | 工程资料核对确认单 | 1份2页 | 第20页 | 原件
10 | 工程往来账目明细 | 1份2页 | 第21-22页 | 原件
11 | 验收单 | 1份1页 | 第23页 | 原件
12 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第24-25页 | 原件
13 | 水电费证明 | 1份1页 | 第26页 | 原件
14 | 签证单 | 1份15页 | 第27-41页 | 原件
15 | 栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#大堂及单元门头）合同及补充协议书审批表 | 1份20页 | 第42-66页 | 原件
16 | 工作联系单 | 1份1页 | 第67页 | 原件
17 | 竣工图 | 本 | 一本
18 | 施工单位报送资料 | 若干
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#大堂及单元门头）结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-064 合同金额：4000000.00元
合同名称：栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#大堂及单元门头）
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方： 河南专晶建筑工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4065000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039775.4959
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 56000
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -30601.5215
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -173.9744
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 4065000
|  |  | （大写） | 4065000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 4065000
|  | （大写） |  | 4065000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 4065000
|  | （大写） |  | 4065000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 结算明细汇总表
栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#大堂及单元门头）结算明细
序 号 | 项目名称 | 单位 | 单元数量 | 金额 (元) | 合计(元) | 备注
一 | 精装大堂 |  |  |  | 783266.6319
1.1 | 1#、6#、9#、11#楼精装大堂硬质装修部分 | 个 | 8 | 30987.053 | 247896.4237
1.2 | 1#、6#、9#、11#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 个 | 8 | 7918.4137 | 63347.3099 | 156307.4872
1.3 | 2#、3#楼精装大堂硬质装修部分 | 个 | 6 | 31331.7906 | 187990.7435
1.4 | 2#、3#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 个 | 6 | 7442.4721 | 44654.8328
1.5 | 7#楼精装大堂硬质装修部分 | 个 | 2 | 23416.7275 | 46833.455
1.6 | 7#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 个 | 2 | 7715.8155 | 15431.631
1.7 | 8#、10#楼精装大堂硬质装修部分 | 个 | 4 | 36059.6306 | 144238.5226
1.8 | 8#、10#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 个 | 4 | 8218.4284 | 32873.7135
二 | 1-3#及5-11#楼公共区域精装修 | 项 | 1 | 1974806.6752 | 1974806.6752
三 | 门头部分 | 项 | 1 |  | 1281702.1888
3.1 | 1#、6#、9#、11#门头部分 | 个 | 8 | 70222.7092 | 561781.6736
3.2 | 2#、3#门头部分 | 个 | 6 | 51868.2357 | 311209.4144
3.3 | 7#门头部分 | 个 | 2 | 80066.1628 | 160132.3256
3.4 | 8#、10#门头部分 | 个 | 4 | 62144.6938 | 248578.7751
四 | 小计(元) |  |  |  | 4039775.4959
六 | 签证 | 个 | 1 | 56000 | 56000
七 | 水电费 | 个 |  | 0 | 0 | 已经结清
八 | 其他扣款 | 项 | 1 | -21079.224 | -21079.224 | 垃圾清理
九 | 大堂地砖品牌调整 冠珠调整为精誉陶 | m2 | 384.76 | -24.7487 | -9522.2975
十 | 结算 |  |  |  | 4065173.9744
十一 | 取整结算额 |  |  |  | 4065000

## 一层大堂精装工程-装饰
价格清单（一层大堂精装工程-装饰）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：综合单价构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | %
一 | 1#、6#、9#、11#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 25.44 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 4839.9133 | 冠珠 | 品牌更换手续
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 208.5381 | 0 | 过门石取消砖通铺
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 59.57 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 10069.4161 | 精誉陶/广东 | 世纪印象
2.2 | 单元门 | 1、规格：DYM2000*2900、WM1121 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 7.936 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 5938.0091
2.3 | 木饰面柜子 | 1.木饰面 2.尺寸：1.07m长*1.6m高*0.25m宽 3.材质：18mm厚阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、部位：楼梯间 | m2 | 1.712 | 200 | 315 | 300 | 5% | 15 | 31.8 | 50.562 | 612.362 | 1048.3637
2.4 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 2 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 1453.4932
2.5 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m |  | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 0 | 现场取消
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6.92 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 1448.7607 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 7.66 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 401.8065
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | M2 |  | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0 | 清单项重复
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 9.56 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 2057.7998 | 龙骨、石膏板：泰山
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 |  | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0
3.6 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、楼梯板顶面 | m2 | 1.59 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 63.4236 | 立邦
3.7 | 白色无机涂料原顶 | 1、基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、侯梯厅 | m2 | 6.46 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 257.6831 | 立邦
3.8 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 14.64 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 3408.3838 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 30987.053
二 | 2#、3#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 23.8 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 4527.9063 | 冠珠
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 208.5381 | 0 | 冠珠
2 | 墙面 | [11 empty] | 0
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 71.4952 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 12085.1926 | 精誉陶/广东
2.2 | 单元门 | 1、规格：DYM3400*2900 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 9.86 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 7377.6172
2.3 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 1 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 726.7466
2.4 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m | 6.35 | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 111.5192
3 | 天花 | [11 empty] | 0
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | m2 | 8.53 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 1785.8278 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 9.256 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 485.525
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 |  | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0 | 立邦
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 6.71 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 1444.3343
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 |  | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0
3.6 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无级涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、楼梯板底面 | m2 | 7.579 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 302.319 | 立邦
3.7 | 白色无机涂料原顶 | 1、基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、侯梯厅 | m2 | 2.06 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 82.1714 | 立邦
3.8 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 10.32 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 2402.6312 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 31331.7906
三 | 7#楼精装大堂硬质装修部分
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 21.36 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 4063.7008 | 冠珠
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 208.5381 | 0 | 冠珠
2 | 墙面 | [11 empty] | 0
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 47.17 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 7973.3819 | 精誉陶/广东
2.1 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 1 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 726.7466
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m | 1.835 | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 32.2264
2.4 | 墙面乳胶漆 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 | 1.2 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 47.8668 | 立邦
2.5 | 木饰面柜子 | 1.木饰面 2.尺寸：1.07m长*1.6m高*0.25m宽 3.材质：18mm厚阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、部位：楼梯间 | m2 | 1.75 | 200 | 315 | 300 | 5% | 15 | 31.8 | 50.562 | 612.362 | 1071.6335
2.6 | 玻璃大门 | 1.单元门 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 4.5 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 3367.0667
3 | 天花 | [11 empty] | 0
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 7.93 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 1660.2127 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 11.58 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 607.4308
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | M2 |  | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0 | 立邦
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.17 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 1758.6008
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 |  | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0
3.6 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 4.4 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 175.5117 | 立邦
3.7 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 8.3 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 1932.3487 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 23416.7275
四 | 8#、10#楼精装大堂硬质装修部分
1 | 前室地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 29.5 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 5612.3208 | 冠珠
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 208.5381 | 0 | 冠珠
2 | 墙面
2.1 | CT03瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 72.21 | 50 | 66.95 | 65 | 3% | 25 | 8.517 | 13.542 | 164.009 | 11843.0921 | 精誉陶/广东
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 1 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 726.7466
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m | 4.8 | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 84.298
2.4 | 成品艺术画 | 1.成品艺术画 2.部位:门厅 | m2 | [9 empty] | 0
2.5 | 玻璃大门 | 1.单元门 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 9.86 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 7377.6172
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | m2 | 13.51 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 2828.4331 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 13.76 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 721.783
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 |  | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0 | 立邦
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2780mm，具体做法详见施工图 | m2 | 7.02 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 1511.0622
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 |  | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0
3.6 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2400mm，具体做法详见施工图，含支撑处理 | m2 | 8 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 1722.0082
3.7 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 | 8 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 319.1122
3.8 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 4.85 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 193.4618 | 立邦
3.9 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 13.4 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 3119.6955 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 36059.6306

## 一层大堂精装工程-安装
价格清单（一层大堂精装工程-安装）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 结算工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | %
一 | 1#、6#、9#、11#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 353.5524 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 8 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 480.6464 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 120.1616 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 感应筒灯 |  | 个 | 4 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 309.6472
6 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
7 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 8.66 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 350.2017 | 欧普
8 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216 | 施耐德
9 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 34.662 | 施耐德
10 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 57.77 | 施耐德
11 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 78.5672 | 施耐德
12 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 0
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 65 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 1356.3241
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 0
15 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 5.24 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 27.2443
16 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 15.68 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 74.2784 | 郑州三厂
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 110.79 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 409.6217 | 郑州三厂
18 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 7918.4137
二 | 2#、3#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 235.7016 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 420.5656 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 120.1616 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 明装筒灯(超薄) | 1、名称:明装筒灯(超薄) 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 | 15 | 65 | 65 | 0% | 2 | 4.92 | 7.8228 | 94.7428 | 284.2284
6 | 感应筒灯 |  | 个 | 1 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 77.4118
7 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
8 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.17 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 411.2646 | 欧普
9 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216
10 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 0 | 施耐德
11 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 28.885 | 施耐德
12 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 39.2836 | 施耐德
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 0
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 54 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 1126.7923
15 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 0
16 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 6.87 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 35.7192
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 19.31 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 91.4742
18 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 82.56 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 305.2474
19 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 7442.4721
三 | 7#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 235.7016 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 8 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 480.6464 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 120.1616 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 感应筒灯 |  | 个 | 4 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 309.6472
6 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
7 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.32 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 376.8915 | 欧普
8 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216
9 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 34.662 | 施耐德
10 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 28.885 | 施耐德
11 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 39.2836 | 施耐德
12 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 0
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 55 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 1147.6588
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 0
15 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 14.08 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 73.2061
16 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 42.11 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 199.481
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 109.23 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 403.8539
18 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 7715.8155
四 | 8#、10#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 235.7016 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 9 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 540.7272 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 120.1616 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 感应筒灯 |  | 个 | 3 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 232.2354
6 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
7 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 14.16 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 572.6162 | 欧普
8 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216
9 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 0 | 施耐德
10 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 28.885 | 施耐德
11 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 39.2836 | 施耐德
12 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 0
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 76 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 1585.8558
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 0 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 0
15 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 7.41 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 38.5268
16 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 21.3 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 100.9011
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 123.82 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 457.7972
18 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 8218.4284

## 公共区域装修工程
价格清单（公共区域装修工程）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y
一 | 侯梯厅、前室、走廊
1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 2542.87 | 55 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 8.5944 | 13.6651 | 165.4995 | 420843.7034 | 精誉陶/世纪印象
2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 70 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 9.4944 | 15.0961 | 182.8305 | 0 | 精誉陶/世纪印象
二 | 楼梯间 | [11 empty] | 0
1 | 楼梯平台地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 793.468 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 134123.8792 | 精誉陶/世纪印象
2 | 楼梯踏步地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct5瓷砖铺贴(开防滑槽)，同色填料剂处理; 5、计算规则：按水平投影面积计算 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 1010.8048 | 65 | 86.7 | 85 | 2% | 25 | 10.602 | 16.8572 | 204.1592 | 206365.0791 | 精誉陶/世纪印象
3 | 楼梯踢脚线 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 80 | 90.9 | 90 | 1% | 25 | 11.754 | 18.6889 | 226.3429 | 0 | 精誉陶/世纪印象
三 | 墙面 | [11 empty] | 0
1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 5680.2 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 960152.7206 | 精誉陶/世纪印象
2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 274 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 199128.5684
3 | 石膏线 | 1、成品石膏线 2、部位：侯梯厅 | m | 3350.276 | 6 | 6 | 6 | 0% | 2 | 0.84 | 1.3356 | 16.1756 | 54192.7245
4 | 金属线条 | 1、成品金属线条造型 2、部位：墙砖收口 | m |  | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 0
四 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 1974806.6752

## 单元门头装修工程
价格清单（单元门头装修工程）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：综合单价构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | %
一 | 1#、6#、9#、11#门头部分 | 因最终板图纸未定，此项工程量为暂定量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.7136 | 3000 | 4700 | 4700 | 0% | 500 | 492 | 782.28 | 9474.28 | 16234.7707
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 15 | 70 | 70 | 0% | 20 | 6.3 | 10.017 | 121.317 | 242.634
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 49 | 15 | 20 | 20 | 0% | 5 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 2264.584
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.6015 | 130 | 303.756 | 297.8 | 2% | 30 | 27.8254 | 44.2423 | 535.8237 | 12110.419
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 37.2675 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 18308.6362
7 | 顶板铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头平面部分 | m2 | 32.01 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 15725.7473
8 | 防水钢板 | 1、1.5mm镀锌钢板防水层 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 35 | 50.5 | 50 | 1% | 20 | 6.33 | 10.0647 | 121.8947 | 0
9 | 防水涂料 | 1、铝板外侧刷防水涂料 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、投标约谈修改为改为防水卷材 | m2 |  | 20 | 25 | 25 | 0% | 5 | 3 | 4.77 | 57.77 | 0
10 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 5.45 | 130 | 154.5 | 150 | 3% | 5 | 17.37 | 27.6183 | 334.4883 | 1822.9612
11 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.412 | 130 | 309 | 300 | 3% | 50 | 29.34 | 46.6506 | 564.9906 | 797.7667
12 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | [9 empty] | 0
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 300 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 141 | 224.19 | 2715.19 | 2715.19
14 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 70222.7092
二 | 2#、3#门头部分 | 因最终板图纸未定，此项工程量为暂定量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.2112 | 3000 | 4700 | 4700 | 0% | 500 | 492 | 782.28 | 9474.28 | 11474.9696
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 15 | 70 | 70 | 0% | 20 | 6.3 | 10.017 | 121.317 | 242.634
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 26 | 15 | 20 | 20 | 0% | 5 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 1201.616
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24.65 | 130 | 303.756 | 297.8 | 2% | 30 | 27.8254 | 44.2423 | 535.8237 | 13208.0538
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 42.8555 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 21053.8997
7 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 4 | 130 | 154.5 | 150 | 3% | 5 | 17.37 | 27.6183 | 334.4883 | 1337.9532
8 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.122 | 130 | 309 | 300 | 3% | 50 | 29.34 | 46.6506 | 564.9906 | 633.9195
9 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0
10 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 300 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 141 | 224.19 | 2715.19 | 2715.19
11 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 51868.2357
三 | 7#门头部分 | 因最终板图纸未定，此项工程量为暂定量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.9157 | 3000 | 4700 | 4700 | 0% | 500 | 492 | 782.28 | 9474.28 | 18149.7408
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 15 | 70 | 70 | 0% | 20 | 6.3 | 10.017 | 121.317 | 242.634
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 55 | 15 | 20 | 20 | 0% | 5 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 2541.88
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.8 | 130 | 303.756 | 297.8 | 2% | 30 | 27.8254 | 44.2423 | 535.8237 | 12752.6036
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 42.838 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 21045.2945
7 | 顶板铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头平面部分 | m2 | 39.33 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 19321.8882
8 | 防水钢板 | 1、1.5mm镀锌钢板防水层 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 |  | 35 | 50.5 | 50 | 1% | 20 | 6.33 | 10.0647 | 121.8947 | 0
9 | 防水涂料 | 1、铝板外侧刷防水涂料 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、投标约谈修改为改为防水卷材 | m2 |  | 20 | 25 | 25 | 0% | 5 | 3 | 4.77 | 57.77 | 0
10 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 7.1 | 130 | 154.5 | 150 | 3% | 5 | 17.37 | 27.6183 | 334.4883 | 2374.8669
11 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.632 | 130 | 309 | 300 | 3% | 50 | 29.34 | 46.6506 | 564.9906 | 922.0647
12 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 300 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 141 | 224.19 | 2715.19 | 2715.19
14 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 80066.1628
四 | 8#、10#门头部分
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.7273 | 3000 | 4700 | 4700 | 0% | 500 | 492 | 782.28 | 9474.28 | 16365.2613
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 15 | 70 | 70 | 0% | 20 | 6.3 | 10.017 | 121.317 | 242.634
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 31 | 15 | 20 | 20 | 0% | 5 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 1432.696
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24.65 | 130 | 303.756 | 297.8 | 2% | 30 | 27.8254 | 44.2423 | 535.8237 | 13208.0538
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 52.3616 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 25723.978
7 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 5.45 | 130 | 154.5 | 150 | 3% | 5 | 17.37 | 27.6183 | 334.4883 | 1822.9612
8 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.122 | 130 | 309 | 300 | 3% | 50 | 29.34 | 46.6506 | 564.9906 | 633.9195
9 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0
10 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 300 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 141 | 224.19 | 2715.19 | 2715.19
11 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 62144.6938

## 门头钢结构工程量计算
5#楼门计算工程量 | [6 empty] | 2#楼门计算工程量 | [6 empty] | 7#楼门计算工程量 | [6 empty] | 8#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
| 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88
5 | L50x4热浸镀锌角钢（石材） | m | 50.832 | 3.06 | 155.5459 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢（石材） | m | 52.008 | 3.06 | 159.1445 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢（石材） | m | 49.716 | 3.06 | 152.131 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢（石材） | m | 52.008 | 3.06 | 159.1445
| L50x4热浸镀锌角钢（铝板） | m | 3.849 | 3.06 | 11.7779 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（铝板） | m | 1.542 | 3.06 | 4.7185 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（铝板） | m | 3.849 | 3.06 | 11.7779 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（铝板） | m | 1.542 | 3.06 | 4.7185
6 | 8#热浸镀锌槽钢（柱子上连接件） | m | 9.12 | 8 | 72.96 |  | 6 | 8#热浸镀锌槽钢（柱子上连接件） | m | 7.76 | 8 | 62.08 |  | 6 | 8#热浸镀锌槽钢（柱子上连接件） | m | 8.96 | 8 | 71.68 |  | 6 | 8#热浸镀锌槽钢（柱子上连接件） | m | 7.76 | 8 | 62.08
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 6 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 6 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 6 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 6 |  | 0
| 8#热浸镀锌槽钢（链接件） | m | 5.682 | 8 | 45.456 |  |  | 8#热浸镀锌槽钢（链接件） | m | 5.08 | 8 | 40.64 |  |  | 8#热浸镀锌槽钢（链接件） | m | 6.886 | 8 | 55.088 |  |  | 8#热浸镀锌槽钢（链接件） | m | 6.35 | 8 | 50.8
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.26 | 3.06 | 3.8556 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.26 | 3.06 | 3.8556 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.26 | 3.06 | 3.8556 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 2.1 | 3.06 | 6.426
| （1-1）（2-2）三角钢架 |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 29.035 | 3.06 | 88.8471 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 27.646 | 3.06 | 84.5968 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 31.813 | 3.06 | 97.3478 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 167.935 | 3.06 | 513.8811
2 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 14.965 | 8 | 119.72 |  |  | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 13.232 | 8 | 105.856 |  |  | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 18.431 | 8 | 147.448 |  |  | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 19.165 | 8 | 153.32
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 23 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 20 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 29 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 25 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（横向链接靠墙部分） | m | 5.5 | 3.06 | 16.83 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（横向链接靠墙部分） | m | 3.801 | 3.06 | 11.6311 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（横向链接靠墙部分） | m | 6.9 | 3.06 | 21.114 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（横向链接靠墙部分） | m | 5.252 | 3.06 | 16.0711
3 | 架空部分 | [6 empty] | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | 架空部分 | [10 empty] | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（竖向） | m | 8.285 | 3.06 | 25.3521 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（内收边） | m | 10.8 | 3.06 | 33.048 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（竖向） | m | 9.942 | 3.06 | 30.4225 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（内收边） | m | 14.94 | 3.06 | 45.7164
| L50x4热浸镀锌角钢（横向） | m | 11.817 | 3.06 | 36.16 | [9 empty] | L50x4热浸镀锌角钢（横向） | m | 16.545 | 3.06 | 50.6277
| 顶钢架 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 42.6 | 10.21 | 434.946 | [9 empty] | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 55.48 | 10.21 | 566.4508
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 20 |  | 0 | [9 empty] | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 20 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢封边角钢 | m | 17.85 | 3.06 | 54.621 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢封边角钢 | m | 18.99 | 3.06 | 58.1094 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢封边角钢 | m | 19.69 | 3.06 | 60.2514 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢封边角钢 | m | 22.12 | 3.06 | 67.6872
| 合计 | kg |  |  | 1713.5625 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1211.1706 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1915.6855 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1727.3356
| 1、铝板平面 | m2 | 22.76 |  |  |  |  | 1、铝板平面 | m2 | 12.925 |  |  |  |  | 1、铝板平面 | m2 | 27.43 |  |  |  |  | 1、铝板平面 | m2 | 14.756
| 下沉屋面竖向 | m2 | 2.94 |  |  |  |  | 下沉屋面竖向 | m2 | 1.296 |  |  |  |  | 下沉屋面竖向 | m2 | 1.46 |  |  |  |  | 下沉屋面竖向 | m2 | 1.7928
| 侧墙立面 |  | 5.4285 |  |  |  |  | 侧墙立面 |  | 9.1073 |  |  |  |  | 侧墙立面 |  | 6.181 |  |  |  |  | 侧墙立面 |  | 12.1829
| 主体头与墙面交界处 | m2 | 0.86 |  |  |  |  | 主体头与墙面交界处 | m2 | 0.86 |  |  |  |  | 主体头与墙面交界处 | m2 | 0.86 |  |  |  |  | 主体头与墙面交界处 | m2 | 0.86
| 柱子头部 三角部分（正、背面） | m2 | 0.336 |  |  |  |  | 柱子头部 三角部分（正、背面） | m2 | 0.336 |  |  |  |  | 柱子头部 三角部分（正、背面） | m2 | 0.336 |  |  |  |  | 柱子头部 三角部分（正、背面） | m2 | 0.336
| 柱子头部 三角部分（侧面） | m2 | 1.208 |  |  |  |  | 柱子头部 三角部分（侧面） | m2 | 1.208 |  |  |  |  | 柱子头部 三角部分（侧面） | m2 | 1.208 |  |  |  |  | 柱子头部 三角部分（侧面） | m2 | 1.208
| 柱子头下 | m2 | 3.864 |  |  |  |  | 柱子头下 | m2 | 3.864 |  |  |  |  | 柱子头下 | m2 | 3.864 |  |  |  |  | 柱子头下 | m2 | 3.864
| 门头正面 | m2 | 12.6363 |  |  |  |  | 门头正面 | m2 | 9.2592 |  |  |  |  | 门头正面 | m2 | 16.6014 |  |  |  |  | 门头正面 | m2 | 12.7939
| 门边造型 |  | 4.2264 |  |  |  |  | 门边造型 |  | 4 |  |  |  |  | 门边造型 |  | 4.2264 |  |  |  |  | 门边造型 |  | 4.568
| 门头室内上翻 |  | 5.2432 | [11 empty] | 门头室内上翻 |  | 7.5762
| 门宝吊顶 |  | 9.25 | [11 empty] | 门宝吊顶 |  | 11.9
| 墙面堵头 |  | 0.525 |  |  |  |  | 墙面堵头 | [6 empty] | 墙面堵头 |  | 0.525 |  |  |  |  | 墙面堵头
| 合计 |  | 69.2775 |  |  |  |  | 合计 |  | 42.8555 |  |  |  |  | 合计 |  | 82.168 |  |  |  |  | 合计 |  | 52.3616

## 公区计算底稿
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量
序号 | 楼号 | 地面、墙面 | 部位 | 规格 | 单位 | 面积 | 层数 | 单元数 | 合计
一 |  |  | 标准层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 7 | 2 | 43.75
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 7 | 2 | 69.888
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.96 | 7 | 2 | 209.44
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  |  |  | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 39.443 | 7 | 2 | 553.518 | 最后二层少一个窗户 | 单量侧面增加
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 27.68 | 7 | 2 | 387.52
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 7 | 2 | 28
1 | 2# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.25 | 6 | 3 | 58.5
|  | 地面 | 二层平台 |  | m2 | 7.21 | 1 | 3 | 21.63
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 4.992 | 6 | 3 | 89.856
|  | 地面 | 二层梯段 |  | m2 | 4.716 | 1 | 3 | 14.148
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.846 | 7 | 3 | 185.766
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  |  |  | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.108 | 7 | 3 | 338.268
6 |  | 金属线条收口 | 金属线条收口 |  | m |  | 7 | 3 | 0
7 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 7 | 3 | 0
8 |  | 石膏线 | 石膏线 |  | m | 14.02 | 7 | 3 | 294.42
9 |  | 电梯门套 | 电梯门套 |  | 个 | 1 | 7 | 3 | 21
1 | 3# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.25 | 6 | 3 | 58.5
|  | 地面 | 二层平台 |  | m2 | 7.21 | 1 | 3 | 21.63
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 4.992 | 6 | 3 | 89.856
|  | 地面 | 二层梯段 |  | m2 | 4.716 | 1 | 3 | 14.148
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.846 | 7 | 3 | 185.766
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  |  | 3 | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.108 | 7 | 3 | 338.268
6 |  | 金属线条收口 | 金属线条收口 |  | m |  | 7 | 3 | 0
7 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 7 | 3 | 0
8 |  | 石膏线 | 石膏线 |  | m | 14.02 | 7 | 3 | 294.42
9 |  | 电梯门套 | 电梯门套 |  | 个 | 1 | 7 | 3 | 21
1 | 5# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 7 | 2 | 43.75
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 7 | 2 | 69.888
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 7 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.96 | 7 | 2 | 209.44
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 7 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 39.443 | 7 | 2 | 553.518 | 最后二层少一个窗户 | 单量侧面增加
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 7 | 2 | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 27.68 | 7 | 2 | 387.52
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 7 | 2 | 28
1 | 6# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 50
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 79.872
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 8 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.96 | 8 | 2 | 239.36
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 8 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 39.443 | 8 | 2 | 632.404 | 最后二层少一个窗户 | 单量侧面增加
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 8 | 2
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 27.68 | 8 | 2 | 442.88
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 8 | 2 | 32
| 7# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.125 | 7 | 2 | 43.75
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5 | 7 | 2 | 70
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 11.893 | 7 | 2 | 166.502
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 7 | 2 | 0
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 23.1088 | 7 | 2 | 323.5232
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 7 | 2 | 0
|  | 石膏线 |  |  | m | 14.06 | 7 | 2 | 196.84
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 7 | 2 | 14
|  | 金属线条 |  |  | m |  | 7 | 2 | 0
| 8#标准层(2-8层） | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.275 | 7 | 2 | 45.85
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 4.992 | 7 | 2 | 69.888
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.47 | 7 | 2 | 118.58
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 7 | 2 | 0
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 17.4858 | 7 | 2 | 244.8012
|  | 金属线条收口 | 金属线条收口 |  | m |  | 7 | 2 | 0
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 7 | 2 | 0
|  | 石膏线 |  |  | m | 8.4 | 7 | 2 | 117.6
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 7 | 2 | 14
1 | 9# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 50
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 79.872
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 8 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.96 | 8 | 2 | 239.36
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 8 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 39.443 | 8 | 2 | 632.404 | 最后二层少一个窗户 | 单量侧面增加
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 8 | 2 | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 27.68 | 8 | 2 | 442.88
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 8 | 2 | 32
| 10#标准层(2-8层） | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.275 | 7 | 2 | 45.85 | CT01瓷砖
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 4.992 | 7 | 2 | 69.888 | CT05瓷砖(开防滑槽)
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.47 | 7 | 2 | 118.58 | CT01瓷砖
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 7 | 2 | 0 | CT02瓷砖
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 17.4858 | 7 | 2 | 244.8012 | CT04瓷砖
|  | 金属线条收口 | 金属线条收口 |  | m |  | 7 | 2 | 0 | MT01金属
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 7 | 2 | 0
|  | 石膏线 |  |  | m | 8.4 | 7 | 2 | 117.6
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 7 | 2 | 14
1 | 11# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 50
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 79.872
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 8 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.96 | 8 | 2 | 239.36
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 8 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 39.443 | 8 | 2 | 632.404 | 最后二层少一个窗户 | 单量侧面增加
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 8 | 2 | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 27.68 | 8 | 2 | 442.88
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 8 | 2 | 32
二 |  | 地下
一 |  | 东单元 | 负一层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.113 | 1 | 1 | 10.113
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 7.8 | 1 | 1 | 7.8
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 23.512 | 1 | 1 | 23.512
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 1 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 32.079 | 1 | 1 | 32.079
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 8.4 | 1 | 1 | 8.4
8 |  | 石膏线 |  |  | m |  | 1 | 1 | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2
二 |  | 西单元 | 负一层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.113 | 1 | 1 | 10.113
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 7.8 | 1 | 1 | 7.8
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 26.976 | 1 | 1 | 26.976
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 1 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 42.6445 | 1 | 1 | 42.6445
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 9.868 | 1 | 1 | 9.868
8 |  | 石膏线 |  |  | m |  | 1 | 1 | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2
|  | 东西单元 | 负一层
| 2# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 7.901 | 1 | 3 | 23.703
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 8.112 | 1 | 3 | 24.336
|  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 3 | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 26.646 | 1 | 3 | 79.938
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 3 | 0
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 47.7305 | 1 | 3 | 143.1915
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 10.544 | 1 | 3 | 31.632
|  | 石膏线 |  |  | m |  | 1 | 3 | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 东西单元 | 负一层 | [5 empty] | 0
| 3# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 7.901 | 1 | 3 | 23.703
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 8.112 | 1 | 3 | 24.336
|  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 3 | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 28.716 | 1 | 1 | 28.716 | 西
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*801 | m3 | 33.236 | 1 | 1 | 33.236 | 中
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*802 | m4 | 34.903 | 1 | 1 | 34.903 | 东
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 3 | 0
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 61.031 | 1 | 1 | 61.031 | 西
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 6.568 | 1 | 1 | 6.568
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m3 | 60.7284 | 1 | 1 | 60.7284 | 中
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 8.064 | 1 | 1 | 8.064
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m3 | 51.938 | 1 | 1 | 51.938 | 东
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 7.58 | 1 | 1 | 7.58
|  | 石膏线 |  |  | m |  | 1 | 3 | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 东西单元 | 负一层
| 5# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 1.5 | 1 | 2 | 3
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 5.304 | 1 | 2 | 10.608
|  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 23.516 | 1 | 2 | 47.032
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 30.665 | 1 | 2 | 61.33
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 10.2808 | 1 | 2 | 20.5616
|  | 石膏线 |  |  | m | 23 | 1 | 2 | 46
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 2 | 4
|  | 东、西单元 | 负一层、二层
1 | 6# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 15.9 | 1 | 2 | 31.8
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 13.152 | 1 | 2 | 26.304
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 35.446 | 1 | 2 | 70.892
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 53.2548 | 1 | 2 | 106.5096
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 3.9836 | 1 | 2 | 7.9672
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 31.47 | 1 | 2 | 62.94
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 3 | 1 | 2 | 6
1 | 7#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 16.55 | 1 | 2 | 33.1
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 12.792 | 1 | 2 | 25.584
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 10.84 | 1 | 2 | 21.68 | 调整储藏室
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.6731 | 1 | 2 | 33.3462
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  |  | 5.396 | 1 | 2 | 10.792
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 22.5 | 1 | 2 | 45
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 7#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 29.776 | 1 | 2 | 59.552
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 41.377 | 1 | 2 | 82.754
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 9 | 1 | 2 | 18
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m |  | 1 | 2 | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
| 8#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 15.775 | 1 | 2 | 31.55
|  | 地面 | 楼梯平台入口处 |  | m2 | 2.3 | 1 | 2 | 4.6
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 12.792 | 1 | 2 | 25.584
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 11.437 | 1 | 2 | 22.874
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 35.718 | 1 | 2 | 71.436
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 石膏线 |  |  | m | 15.199 | 1 | 2 | 30.398
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
| 8#地下2层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 地面 | 楼梯间地面 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.188 | 1 | 2 | 44.376
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 36.074 | 1 | 2 | 72.148
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 4.32 | 1 | 2 | 8.64
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 石膏线 |  |  | m |  | 1 | 2 | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
二 |  | 东西单元 | 负一层 | [5 empty] | 0
1 | 9# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.113 | 1 | 2 | 20.226
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 7.8 | 1 | 2 | 15.6
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 16.866 | 1 | 2 | 33.732
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 15.805 | 1 | 2 | 31.61
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 5.028 | 1 | 2 | 10.056
8 |  | 石膏线 |  |  | m |  | 1 | 2 | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 10#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 15.975 | 1 | 2 | 31.95
|  | 地面 | 楼梯平台入口处 |  | m2 | 2.3 | 1 | 2 | 4.6
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 9.4224 | 1 | 2 | 18.8448
3 |  | 地面 | 楼梯间地面 |  | m2 |  | 1 | 2
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.188 | 1 | 2 | 44.376
5 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 36.074 | 1 | 2 | 72.148
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 4.32 | 1 | 2 | 8.64
7 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m |  | 1 | 2 | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 11# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 15.9 | 1 | 2 | 31.8
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 13.416 | 1 | 2 | 26.832
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊(负一) | CT1 800*800 | m2 | 12.596 | 1 | 2 | 25.192
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊(负一) |  | m2 | 32.4836 | 1 | 2 | 64.9672
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 20.689 | 1 | 2 | 41.378
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 2 | 4
| 11#负二 | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 16.866 | 1 | 2 | 33.732
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 15.805 | 1 | 2 | 31.61
|  | 墙面 | 墙面增加40cm高 |  | m2 | 5.028 | 1 | 2 | 10.056
|  | 石膏线 |  |  | m |  | 1 | 2 | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2