## Sheet2
杰安建筑智能工程（河南）有限公司 第 5 期工程款扣除明细
序号 | 考核单编号 | 内容 | 处罚金额 （元） | 下发考核单位 | 日期 | 是否缴纳 | 备注
1 | JA-001 | 地下车库交叉施工现场材料对方混乱 | 1000 | 中机十院国际工程有限公司 | 2024-11-09 | 否
2 | 179 | 关于车库消防工程施工进度严重滞后事宜 | 12000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2024-10-31 | 否
3
4
合计：