## 提疑表
开元壹号62地块50公寓楼智能化工程提疑表
序号 | 招标文件内容 | 投标单位提疑 | 招标单位答疑 | 备注
1 | 六、工程价款支付
|  | 在支付条款中，并未约定每个支付节点完成后甲方的支付期限，是否可以进行明确，修改为甲方应予七个工作日内支付？ | 合同模版，不同意修改
|  | 未能及时开具结算金额100%的合法有效的增值税专用发票，甲方除扣留质保金外，还有权延迟支付改批次工程款且不视为违约。 建议修改为：否则乙方应补开至结算金额100%的合法有效的增值税专用发票，并于补齐后支付工程款。 | 合同模版，不同意修改
2 | 七、甲方现场移交标准 5、甲方告知水源电源接驳点，接驳工作及接驳费用、施工过程中产生的水电费用由乙方承担。 | 能否明确具体的水电费收费计取标准？ | 自行与总承包单位协商
3 | 十二、验收及移交
|  | 由于隐蔽工程的特殊性，为避免工程进度的拖延，是否可以明确甲方接到通知后到场验收的期限？ | 接到乙方申请后，甲方48小时内组织验收
|  | 如甲方未在时限内给出答复并组织验收，乙方是否可以组织自行验收，甲方承认此验收成果？ 另外，甲方认为不具备验收条件，过于主观，是否应向乙方提供客观理由？建议改为：甲方提出客观理由认为不具备验收条件的除外。 | 合同模版，不同意修改
4 | 十五、质保期
|  | 1.本项目无分批次施工，该处是否有误？ 2.本条中维修时间是否过短？紧急情况中乙方可以24内完成修复，非紧急情况中乙方是否可以于48小时内完成修复，如涉及设备更换等问题，则于5日内完成修复？ | 1、“该批次”删除， 2、不同意修改
5 | 十九、违约责任 | 违约责任中只规定了乙方的违约责任，不符合公平原则，建议增加： 甲方未按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应付款项的，每逾期一天，按2000元/天向乙方支付违约金。如甲方迟延履行超过14日，乙方有权暂停施工，并要求甲方赔偿由此造成的一切损失，工期相应顺延。违约金的支付不减轻或免除甲方应履行的合同义务。如甲方迟延履行超过30日，乙方有权解除合同，甲方除应支付乙方已完成工作量款项，并支付相当于本合同应付款项（含税金额）20％的违约金。 | 不同意修改
6 | 十九、违约责任
|  | 如非因乙方责任原因逾期进场、完工，是否不应当视为乙方违约，乙方不承担相应责任？ 建议违约责任增加前置条件：因乙方原因 | 不同意修改，本条是指乙方原因违约的违约责任
7 | 二十二、合同解约条款
|  | 合同解约条款中，仅表明因乙方原因，甲方有权解除合同且乙方赔偿相应违约金，未明确因甲方原因，乙方有权解除合同，显失公平，建议贵司增加：因甲方原因逾期支付工程款超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价的20%支付违约金。 | 不同意修改
|  | 合同解除后，对于乙方所做合格工程量部分给予结算70%有失公允，能否分情况提高对应结算比例，建议修改为： 2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算100%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程100%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。 | 不同意修改
8 |  | 招标合同显示包含配合费是否为总包配合费，如是请贵司明确金额。 | 此配合费是指现场的配合，非总包配合费
9 | / | 招标文件无范围划分能否提供，主体内管路预埋是否在本次招标内，请贵司明确 | 不在本次范围
10 |  | 信息发布系统电源工程量是否有误，请贵司复核。 | 信息发布系统取消，不再报价
11 |  | 电梯监控缺少轿厢顶排插工程量，请贵司复核。 | 不再增加清单项，请综合考虑此项费用
12 |  | 对讲主机、门禁是否引至弱电井内插座取电且该电源可实现消防强切，请复核明确，电源线工程量请补充 | 对讲主机、门禁电源取自一楼大堂普通照明配电箱（强电井内），不再增加清单项，请综合考虑此项费用