## 2资料存档目录
游泳池设备改造供货及安装、泳池装修改造合同结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算明细表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算申请单 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算通知书 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 授权委托书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 工程资料核对确认单 | 1份2页 | 第8-9页 | 原件
9 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第10页 | 原件
10 | 验收单 | 1份3页 | 第11-13页 | 原件
11 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第14-15页 | 原件
12 | 约谈记录 | 1份1页 | 第16页 | 复印件
13 | 栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同审批 | 1份11页 | 第17-27页 | 原件
14 | 施工单位报送资料 | 若干
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表（最终）
游泳池设备改造供货及安装、泳池装修改造合同结算汇总表
合同编号:KYYH.62-JA-138 合同金额：266000 元
合同名称：游泳池设备改造供货及安装、泳池装修改造合同
甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙 方：泳洁（郑州）工程技术有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 320000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 250797.21
1.2 | 未施工项扣减 |  |  | 0 | 0 | 0 | -8024.5
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109146.92
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -31000
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -919.63
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 320000
|  |  | （大写） | 320000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 320000
|  | （大写） |  | 320000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 320000
|  | （大写） |  | 320000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4结算明细汇总表
游泳池设备改造供货及安装、泳池装修改造合同结算明细
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 合同总价包干部分（泳池设备） | 项 | 1 |  | 166000
二 | 合同内综合单价部分（泳池瓷砖重新铺贴） |  |  |  | 84797.21
2.1 | 原瓷砖铲除（含废料外运） | m2 | 324.05 | 22.41 | 7261.96 | 合同价参与优化
2.2 | 泳池防水及抹灰修复 | m2 | 324.05 | 52.29 | 16944.57
2.3 | 泳池瓷砖 | m2 | 324.05 | 74.7 | 24206.54
2.4 | 泳池贴砖（含辅料） | m2 | 324.05 | 64.74 | 20979
2.5 | 安装费 | 项 |  | 3485.97 | 3485.97
2.6 | 运费、吊装、垃圾清运 | 项 |  | 4979.96 | 4979.96
2.7 | 税金 | 项 |  |  | 6939.21
三 | 合同内未施工部分 |  |  |  | -8024.5
| 砂缸水泵连接附件 | 项 | -1 | 1459 | -1459 | 合同价参与优化
| 原砂缸滤料掏出 | 台 | -2 | 2918 | -5836
| 税金 |  |  |  | -729.5
四 | 合同外增加项 | 项 |  |  | 109146.92
| 派发单 |  |  |  | 99162.81
| 派发单1-3 |  |  |  | 7977.02
| 派发单1-4.5.6 |  |  |  | 14888.69
| 派发单1-6 |  |  |  | 6000
| 改造费用 |  |  |  | -18881.6
五 | 扣款 | 项 | 1 |  | -31000
| 水电费分摊 | 项 | 1 | -1000 | -1000
| 罚款 | 项 | 1 | -30000 | -30000
六 | 合计 |  |  |  | 320919.63
七 | 最终合同结算 |  |  |  | 320000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 3工程结算汇总表 (之前)
游泳池设备改造供货及安装、泳池装修改造合同结算汇总表
合同编号:KYYH.62-JA-138 合同金额：266000 元
合同名称：游泳池设备改造供货及安装、泳池装修改造合同
甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙 方：泳洁（郑州）工程技术有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 320918.4
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 250797.21
1.2 | 未施工项扣减 |  |  | 0 | 0 | 0 | -8024.5
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109146.92
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -31000
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -1.23
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 320918.4
|  |  | （大写） | 320918.4
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 320918.4
|  | （大写） |  | 320918.4
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 320918.4
|  | （大写） |  | 320918.4
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 5、派发单
泳池维修改造合同外增加部分 派发单001
序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 设备房部分
1 | 原1400mm侧出砂缸、前段连接管道破除费 |  |  | 2 | 台 | 2965.4 | 5930.8 | 代替原淘沙工序
2 | 新换1400mm侧出砂缸 |  | 欧仕达 | 2 | 台 | 6919.28 | 13838.56
3 | DN100涡轮蝶阀（含法兰及螺栓） |  | 国标 | 8 | 套 | 370.68 | 2965.44
3 | de110管件/弯头/直接/三通 |  | 华亚 | 1 | 项 | 2965.4 | 2965.4
4 | 设备房门洞加宽（1200mm加宽至1400mm） |  |  | 1 | 项 | 1976.94 | 1976.94
5 | 小计 | [5 empty] | 27677.14
二、 | 泳池部分
1 | 泳池灯线缆/线管更换（原有拆除） |  |  | 80 | 米 | 24.71 | 1976.8 | 单价参与总价优惠
2 | 泳池灯 | 12V/12W | 中山坤宇 | 16 | 盏 | 444.81 | 7116.96
3 | 泳池灯线管开槽 |  |  | 80 | 米 | 24.71 | 1976.8
4 | 泳池池壁池底空鼓地方切开修复 |  |  | 300 | 平方 | 148.27 | 44481
5 | 吧台上部抹白 | 砂纸打磨粉白 |  | 10 | 平方 | 98.85 | 988.5
6 | 小计 | [5 empty] | 56540.06
A | 以上合计 | [5 empty] | 84217.2
B | 安装费 | [5 empty] | 0
C | 运输、吊装、垃圾清运 | [5 empty] | 5930.8072
D | 税金（13%） | [5 empty] | 9014.8
E | 项目含税总造价 |  |  | A+B+C+D |  |  | 99162.81

## 派发单1-3
中浩德泳池维修改造合同除湿机电缆改动增加部分报价清单
序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 电缆部分
1 | 电缆部分 | 3*6+2平方 | 人民电工 | 98.2 | 米 | 35 | 3437
2 | 镀锌线管部分 | DN32 |  | 33.2 | 米 | 21 | 697.2
| pvc线管部分 | DN32 |  | 57.3 | 米 | 13.27 | 760.37
3 | 配电箱 | 14KW、总开3P63A、分开3P32A两个、带漏电保护、零线排、地线排、电源指示两个 | 德力西元器件 | 1 | 台 | 1357.27 | 1357.27
4 | 墙打孔、路面开挖回填 |  |  | 1 | 项 | 1000 | 1000
5 | 小计 | [5 empty] | 7251.84
A | 以上合计 | [5 empty] | 7251.84
B | 安装费 | [5 empty] | 0
C | 运输、吊装、垃圾清运 | [5 empty] | 0
D | 税金（13%） | [5 empty] | 725.18
E | 项目含税总造价 |  |  | A+B+C+D |  |  | 7977.02

## 派发单1-4.5.6
中浩德泳池维修改造水泵及排污增加部分报价清单
序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 循环水泵及排污泵部分
1 | 循环水泵 | P-55、20/75m³/h | 浦力得 | 2 | 台 | 3355.47 | 6710.94
2 | 水泵连接附件 | De110/De90管道及管件阀门 | 南亚 | 1 | 项 | 1945.2 | 1945.2
3 | 燃气管道更改（含工费） |  |  | 1 | 项 | 1650 | 1650
4 | 反冲洗系统改造 | De110/De90管道及管件阀门 | 南亚 | 1 | 项 | 1458.9 | 1458.9
5 | 小计 | [5 empty] | 11765.04
A | 以上合计 | [5 empty] | 11765.04
B | 安装费 | [5 empty] | 1770.13
C | 运输、吊装、垃圾清运 | [5 empty] | 0
D | 税金（13%） | [5 empty] | 1353.52
E | 项目含税总造价 |  |  | A+B+C+D |  |  | 14888.69
泳洁(郑州)工程技术有限公司
签证原因：投标前跟招标部讨论过要更换所有循环水泵，但是甲方要求只更换一台，燃气管道是甲方提供的燃气管道流量压力过小（燃气公司人员测定并改造），反冲洗系统是使用方提出原集水坑设计不合理过于小，反冲洗流量大漫水到机房，直接添加管道配件排水至室外管网。

## 派发单1-6
中浩德泳池维修改造模块炉连接管道增加管道泵报价清单
序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 电缆部分
1 | 模块路加压管道泵 | 25m³/h、扬程19m、2.2KW | 源立泵业 | 1 | 台 | 2650 | 2650
2 | 连接管道、阀门（含法兰/螺栓）线缆、 | （De63） | 国产 | 1 | 项 | 850 | 850
3 | 镀锌角铁支撑、胶水 |  | 国产 | 1 | 项 | 300 | 300
4 | 变频控制柜(500*600*200mm) | 控制开关（DE47-63 D16 4P）,按钮/旋钮，控制器（G200A），2.2KW,流量计、压力传感器（0-1.6MP/4-20MA）、中间继电器（220V） | 正泰/英威腾 | 1 | 台 | 2450 | 2450
5 | 小计 | [5 empty] | 6250
A | 以上合计 | [5 empty] | 6250
B | 安装费 | [5 empty] | 1500
C | 运输、吊装、垃圾清运 | [5 empty] | 300
D | 税金（13%） | [5 empty] | 805
E | 项目含税总造价 |  |  | A+B+C+D |  |  | 8855
优惠后报价： | [6 empty] | 6000
变更原因：使用方要求加热系统要放在过滤系统后