## 提疑表
栾川山水文苑s7地块西半部分智能化工程提疑表
序号 | 招标文件内容 | 投标单位提疑 | 招标单位答疑 | 备注
1 | 六、工程价款支付
|  | 1.由于本项目分3批次进行施工，贵司能否明确各自工程的开始施工期限以及批次间隔时间？ 2.该智能化工程能否分批次结算？如一批次工程结束后仍需等待三批次工程完成后才能进行结算，支付时间过长，将给乙方带来较大的资金压力，建议分批次结算 | 1、单批次施工周期120天，每批次间隔时间6个月 2、可以分批验收，合同一次性结算。
2 |  | 在支付条款中，并未约定每个支付节点完成后甲方的支付期限，是否可以进行明确，修改为甲方应予七个工作日内支付？ | 合同模版，不同意修改
3 |  | 未能及时开具结算金额100%的合法有效的增值税专用发票，甲方除扣留质保金外，还有权延迟支付改批次工程款且不视为违约。 建议修改为：否则乙方应补开至结算金额100%的合法有效的增值税专用发票，并于补齐后支付工程款。 | 合同模版，不同意修改
4 | 九、材料供应要求；十九、违约责任
|  | 如遇材料设备停产、更新换代等情况，乙方是否可向甲方提出更换？此种情况下受否不应视作乙方违约。 | 可以，升级方案需甲方认可后调整
5 | 十二、验收及移交
|  | 由于隐蔽工程的特殊性，为避免工程进度的拖延，是否可以明确甲方接到通知后到场验收的期限？ | 接到乙方申请后，甲方48小时内组织验收
|  | 如甲方未在时限内给出答复并组织验收，乙方是否可以组织自行验收，甲方承认此验收成果？ 另外，甲方认为不具备验收条件，过于主观，是否应向乙方提供客观理由？建议改为：甲方提出客观理由认为不具备验收条件的除外。 | 合同模版，不同意修改
6 | 十五、质保期
|  | 本条中维修时间是否过短？紧急情况中乙方可以24内完成修复，非紧急情况中乙方是否可以于48小时内完成修复，如涉及设备更换等问题，则于5日内完成修复？ | 合同模版，不同意修改
7 | 十九、违约责任 | 违约责任中只规定了乙方的违约责任，不符合公平原则，建议增加： 甲方未按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应付款项的，每逾期一天，按2000元/天向乙方支付违约金。如甲方迟延履行超过14日，乙方有权暂停施工，并要求甲方赔偿由此造成的一切损失，工期相应顺延。违约金的支付不减轻或免除甲方应履行的合同义务。如甲方迟延履行超过30日，乙方有权解除合同，甲方除应支付乙方已完成工作量款项，并支付相当于本合同应付款项（含税金额）20％的违约金。 | 不同意修改
8 | 十九、违约责任
|  | 如非因乙方责任原因逾期进场、完工，是否不应当视为乙方违约，乙方不承担相应责任？建议违约责任增加前置条件：因乙方原因 | 不同意修改，本条是指乙方原因违约的违约责任
9 | 二十二、合同解约条款
|  | 合同解约条款中，仅表明因乙方原因，甲方有权解除合同且乙方赔偿相应违约金，未明确因甲方原因，乙方有权解除合同，显失公平，建议贵司增加：因甲方原因逾期支付工程款超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价的20%支付违约金。 | 不同意修改
|  | 合同解除后，对于乙方所做合格工程量部分给予结算70%有失公允，能否分情况提高对应结算比例，建议修改为： 2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算100%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程100%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。 | 不同意修改
10 |  | 招标合同显示包含配合费是否为总包配合费，如是请贵司明确金额。 | 此配合费是指现场的配合，非总包配合费
11 | / | 招标文件无范围划分能否提供，主体内管路预埋是否在本次招标内，请复核明确。 | 不在
12 | / | 电梯监控为机房、轿厢取电，清单缺少相应的排插，请复核补充。 | 每台电梯监控在轿厢顶增加1个≥2位插板； 电梯机房增加1个≥1位插板，不再单独增加清单，请综合考虑在报价内
13 |  | 可否明确电梯品牌？ | “巨人通力”
14 |  | 停车场管理系统缺少安全岛开项请补充 | 不增加
15 | / | 招标清单中视频监控系统第17项，项目名称是8盘位高空抛物专用NVR，而规格是16盘位，以哪个为准？请贵司复核明确。 | 修改项目名称为16盘位高空抛物专用NVR
16 | / | 招标清单中电梯五方对讲系统，线缆是ZR-RVVP5*1.0，而图纸是ZR-RVVP4*1.0，以哪个为准？请贵司复核明确。 | 修改清单描述为ZR-RVVP4*1.0
17 | / | 请问信息发布系统室外P6LED屏是否是采用钢结构离地式支架安装？请贵司复核明确。 | 样式详见图例，规格型号详见图纸