## 第三次进度款
伊河湾项目造价咨询复审工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按施工证填写 | 按施工证面积填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
5 | 3# | 15877.302 | 0.05 | 317546.04 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | 15877.302 | 15877.302 | 100%
6 | 5# | 4118.226 | 0.05 | 82364.52 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | 4118.226 | 4118.226 | 100%
7 | 6# | 32300.934 | 0.05 | 646018.68 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | 32300.934 | 32300.934 | 100%
| 7# | 10800.7445 | 0.05 | 216014.89 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | 10800.7445 | 10800.7445 | 100%
| 8# | 3506.294 | 0.05 | 70125.88 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | 3506.294 | 3506.294 | 100%
| 9# | 7774.709 | 0.05 | 155494.18 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | 7774.709 | 7774.709 | 100%
| 10# | 607.761 | 0.05 | 12155.22 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | 607.761 | 607.761 | 100%
| 车库 | 18191.3995 | 0.05 | 363827.99 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | 18191.3995 | 18191.3995 | 100%
| 5号楼外墙防水扣减 | -8737.5835 | 0.05 | -174751.67 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | -8737.5835 | -8737.5835 | 100%
| 5#楼模板一审原因审增加这部分造价，不冲抵 | 8053.0825 | 0.05 | 161061.65 | 0.05 |  | 0.05 | 100% | 8053.0825 | 8053.0825 | 100%
8 | 进度款支付合计 | 92492.869 |  |  |  | 0 |  |  | 92492.869 | 92492.869 | 100%
| 工程承包人： | [5 empty] | 工程发包人：

## 伊河湾项目收费明细表
伊河湾项目总预算汇总表-复审（定稿版2024.11.12）
序号 | 项目名称 | 报送工程造价 |  |  | 复审工程造价 |  |  | 审减额
|  | 土建金额（元） | 安装金额（元） | 合计（元） | 土建金额（元） | 安装金额（元） | 合计（元） | 土建审减额（元） | 安装审减额（元） | 合计审减额（元） | 备注
1 | 3# | 26203961.93 | 2549493.93 | 28753455.86 | 25888818.72 | 2547091.1 | 28435909.82 | 315143.21 | 2402.83 | 317546.04
2 | 5# | 9751074.24 | 891271.36 | 10642345.6 | 9669302.45 | 890678.63 | 10559981.08 | 81771.79 | 592.73 | 82364.52 | 因一审原因模板调整，此项审增161061.65元
3 | 6# | 31516236.74 | 3034192.81 | 34550429.55 | 30870663.65 | 3033747.22 | 33904410.87 | 645573.09 | 445.59 | 646018.68
4 | 7# | 8113129.64 | 740458.88 | 8853588.52 | 7897510.73 | 740062.9 | 8637573.63 | 215618.91 | 395.98 | 216014.89
5 | 8# | 8089488.57 | 716185.85 | 8805674.42 | 8021055.26 | 714493.28 | 8735548.54 | 68433.31 | 1692.57 | 70125.88
6 | 9# | 7867066.65 | 748819.52 | 8615886.17 | 7712165.16 | 748226.83 | 8460391.99 | 154901.49 | 592.69 | 155494.18
7 | 10# | 2507806.92 | 98753.06 | 2606559.98 | 2495651.7 | 98753.06 | 2594404.76 | 12155.22 | 0 | 12155.22
8 | 车库 | 39625737.23 | 3345343.66 | 42971080.89 | 39406264.27 | 3200988.63 | 42607252.9 | 219472.96 | 144355.03 | 363827.99
9 | 合计 | 133674501.92 | 12124519.07 | 145799020.99 | 131961431.94 | 11974041.65 | 143935473.59 | 1713069.98 | 150477.42 | 1863547.4
| 5号楼外墙防水扣减 | [8 empty] | -174751.67
[10 empty] | 1849857.38 | 5#楼模板一审原因审增加这部分造价，不冲抵