栾川山水文苑S7地块西半部分

地下车库顶板回填工程施工合同

成本代码：030201

合同编号：LCS7-JA-073

甲    方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙    方: 中屾道路运输（河南）有限公司栾川分公司

签订日期:   2025 年 2 月

栾川山水文苑S7地块西半部

地下车库顶板回填工程施工合同

发包人（以下简称甲方）：栾川县浩德颐康文旅有限公司

统一社会信用代码：91410324MA9FJURUXE

承包人（以下简称乙方）：中屾道路运输（河南）有限公司栾川分公司

统一社会信用代码：91410324MA9MRTN309

为了保证栾川县浩德颐康文旅有限公司开发建设的“山水文苑”项目地下车库顶板回填工程施工质量，如期完成施工任务，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。

一、工程名称：栾川山水文苑项目S1地块地下车库顶板回填工程。

二、施工地点：河南省洛阳市栾川县湾滩村。

三、工期约定：合同工期为120日历天。分批次施工，每批次工期10日历天，批次划分及具体开工时间以甲方通知为准，乙方承诺满足甲方的工期要求且并不因此要求工期补偿/赔偿。乙方进场后3日内根据合同工期提报施工进度专项计划并严格执行。

四、承包范围：栾川山水文苑项目S7地块东半部分基坑内开挖土方回填至s7地块西半部分地下车库顶板区域内，回填区域详见附件二回填界限图。具体包括但不限于S7地块西半部分地下车库顶板区域内堆土、粗平（初步具有地形）、机械碾压等满足设计标高要求、裸露黄土覆盖（土工布）、关系协调、湿法作业、为满足现场堆土及倒运、整平、车辆通行所投入的必须的道路平整压实等，已回填摊铺完成，未移交其他单位前（移交须有书面移交文件），所有的现场扬尘措施按照政府防尘治理满足“七个百分百”作业要求进行安全施工。

五、承包形式：本合同采用综合单价包干，包工、包机械、包质量、包安全、包协调、包工期、直至交付甲方（需办理《施工场地移交单》）前等所有费用。

六、质量标准：

1、工程移交标准：合格，满足景观图纸地形设计要求。

2、质量评定的标准和规范：按国家现行的质量标准和施工验收规范执行。平整场地要求平整度误差在+100mm以内。

3、工程质量在约定的工期内达到合格工程标准。若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行修整，直至达到合格的质量标准，工期不予顺延。在合同约定时间内未完成施工任务导致后续景观及雨污水等相关单位无法进场施工，甲方有权根据违约条款处理。

七、技术要求

1、施工中所用施工机具、车辆、设备等应符合项目所在地及各级住建委及环保部门的有关要求；满载运输车辆不得超出地下车库顶板各区域设计均布活荷载、均布恒荷载及覆土容重之和的最小值。

2、施工期间应合理安排人员、相关开挖设备、车辆，保证工程在约定的工期内完成。

3、施工现场应完全覆盖，不得裸露黄土、垃圾，不得产生浮尘；扬尘管控必须达到七个100%，如因乙方未达到防尘治理要求而产生的任何罚款，均由乙方自行承担，甲方对此承担任何责任的，乙方应予以赔偿。

4、土方施工应采用湿法作业，现场雾炮，每个开挖点及回填点不少于2台雾炮机；喷淋等洒水降尘设施齐全。

5、所有进出场车辆必须冲洗干净，不得带泥、带土上路。

6、乙方应及时、有效的与政府职能部门沟通协调，保证施工项目的合规、合法。不得因任何理由、任何原因产生行政处罚，否则由乙方担全部责任及损失。

7、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。

8、土方开挖及回填过程中，应适时跟进测量、放线，保证开挖面平整、回填标高符合设计要求。如因乙方管理原因造成开挖区域超挖或回填区域超填，超挖部分不计入结算工程量，超填部分乙方负责清运出场。与此同时，乙方需承担由于超挖或超填导致返工的一切费用，甲方保留追究由此造成的工期延误损失及对后续施工单位误工、窝工产生的费用追究的权利。

9、乙方不能以外部关系协调顺利等为由拒绝场地内土工布覆盖及湿法作业，由此对甲方外拓项目造成的声誉影响，甲方有权对其进行惩罚性扣款。覆盖、湿法作业等实施标准以建设单位及项目所在地扬尘管控部门要求为准。

10、及时完成工程资料、包括计量文件、签证单等，按规范整理归档保管。竣工资料为一式五套。

八、安全文明施工

1、拟派项目管理班子的条件：项目经理必须具有相关专业资格，主要管理人员须持证上岗并统一服装。项目主要管理人员必须现场办公，每周不少于5个工作日，在施工过程中不经甲方同意不得擅自离开工作岗位。乙方在投标文件中拟定的施工项目经理及专业技术人员，在施工过程中未经甲方同意不得更换；若擅自更换，乙方应给予甲方人民币 10000元/人的违约金。施工过程中，若乙方项目管理相关人员能力无法满足现场施工需求，在甲方通知后无条件进行更换。

2、乙方严格按照建设工程安全生产管理条例进行施工，执行项目所在地及各级相关部门文明施工的有关规定。若施工过程中受到执法部门及其他部门的处罚或发生安全事故或与当地村民产生其他争议或纠纷，所有责任与后果由乙方最终承担，由此牵连到甲方的，乙方须对甲方的损失予以全额赔偿。

3、乙方在进场施工前应向甲方提交安全保证措施文件，并保证遵照执行。本次开挖施工期间，按照《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》实施，7个100%合格后报主管部门验收合格后上报建委扬督查组，经验收合格后方可开工。

九、工程价款：合同暂定总价：¥450000 元 大写人民币 肆拾伍万元整 。其中，不含税金额436893.20元，增值税税率 3 %，增值税额13106.80 元。

- 十、综合单价组成及工程量计算规则

1、本工程采用综合单价包干（工作内容：详见承包范围），综合单价14元/m3。

2、本工程措施费包含在综合单价内，竣工结算时不予调整，包括：安全文明施工费、协调管理费、防尘治理费、当地村民协调、疫情影响增加费及道路硬化相关风险费用及完成全部工作内容所需要的一切费用。

3、乙方到现场踏勘，已经充分了解工程位置、情况、道路、周边环境、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、工程量计算规则：S7地块东半部分取土区域开挖前，甲方、乙方、监理单位共同测量（10M*10M方格网）的现状自然地坪标高，开挖后二次测量取土区域，结合开挖放坡系数0.3计算开挖回填工程量。

5、现场零星机械台班计算规则：按甲方、乙方、监理三方签字确认工程量计算。

- 十一、付款方式及结算

1、本合同无预付款。

2、乙方按照甲方要求分批次完成S7地块西半部分地下车库顶板区域回填堆土及粗平，每批次经甲方及相关单位验收合格，办理《施工场地移交单》，实测已完工程量并出具书面文件后，支付已完工程造价的80%。

3、乙方按照甲方要求完成全部S7地块西半部分地下车库顶板区域回填堆土及粗平，经甲方及相关单位验收合格，出具书面文件后，支付已完工程造价的80%。

4、乙方向甲方报送完备结算资料，并配合甲方结算完毕后，付至全部结算款的100%。

5、每次付款前，乙方需提供符合甲方要求的足额正规增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款而不视为违约。

6、结算额=综合单价*现场实际工程量±变更签证-应扣费用。

7、该工程施工范围内所有工程量需由甲方、乙方、监理方签字确认，方可作为结算依据。

8、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过乙方的报送的结算金额的5%，乙方应向甲方支付超出部分费用的3%作为违约金，且审减金额在结算金额中一次性全额扣除。

9、符合要求的结算资料报送至成本部后45天内完成地产内部结算审批。

十二、发票开具要求及责任

1、对发票不合规的约定：

1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价 20 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

2、其它税务风险的合同约定

2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十三、双方的责任义务：

1、甲方的责任义务

1.1、向乙方告知施工场地、安排施工顺序，满足开工条件；

1.2、监督管理施工过程中的工程质量、督促工程进度；施工过程中安排人员配合乙方。

1.3、完工后甲方组织现场验收；

1.4、按时组织对已完工程进行验收并支付工程款；

1.5、负责提供3个坐标点，1个水准点；

2、乙方的责任义务

2.1、按甲方提供的图纸及坐标点圈定区域、水准点自行测量放线，进行取土回填施工，不得出现超挖现象，按期完成施工任务。

2.2、乙方不得转包分包本工程，若甲方发现乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日你必须无条件退场。

2.3、服从甲方管理人员指挥，严格遵守甲方有关《中浩德地产现场管理办法》和栾川县浩德颐康文旅有限公司相关制度，如违反，甲方有权按管理办法及有关规章制度对乙方进行经济处罚。

2.4、乙方须安排不少于2名专业技术人员坚守工地，配备一名专职安全员，安排工作和现场指挥，凡因管理不完善，失职所造成的一切后果均由乙方承担，经甲方多次指出而没有改进的，甲方有权终止合同。

2.5、乙方施工过程中因自身原因或违章所发生的一切事故（含第三者伤害）均由乙方负责。

2.6、乙方自行协调施工场地及周边的社会关系，不得因此影响施工且乙方承担该工程施工中所产生的一切费用。

2.7、乙方应配合甲方办理垃圾处置等相关手续。

2.8、乙方应严格执行政府行政职能部门有关安全文明施工及扬尘治理等方面的指示、通知等有关文件。

2.9、乙方应在车库顶板回填土采用挖掘机碾压，不使用压路机。同时不再承担因土方回填塌陷造成甲方的损失。

十四、违约责任

1、乙方进入施工现场应严格执行甲方有关安全文明施工管理的有关规定、文件。如乙方违章作业，甲方有权根据现场情况及相关制度对乙方进行处罚。

2、如乙方在施工中违反工期及计划节点的要求，每推迟一天应向甲方支付2000元的赔偿金。

乙方存在其他任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按2000元/日向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。

3、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按2000元/次（项）向甲方支付违约金。

4、乙方在合同约定范围和时间施工时，应保持甲方相关道路的干净整洁，避免施工过程中出现路面污染等影响甲方正常经营销售的情况，否则，甲方有权要求乙方立即清理干净，费用由乙方自行承担。乙方应在接到甲方要求当日组织清理完毕，乙方拒不清理或逾期未清理完毕的，甲方有权自行处理，所需费用从乙方结算款中直接扣除。

十五、合同解约条款

1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价款的20%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。

1.1、本工程不能通过验收的；

1.2、乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的5日内仍未进场施工的；

1.3、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工5日以上或累计达7日的；

1.4、乙方逾期竣工、向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、核对工程价款或其他逾期行为达7日及以上的；

1.5、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人接受行政处罚或刑事处罚的；

1.6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

1.7、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

1.8、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

1.9、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

1.10、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日7日内仍未纠正的。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

十六、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市栾川县山水文苑营销中心二楼

联系人及联系方式：张磊  15303898917

乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市栾川县栾川乡七里坪安康小区21号楼二楼

联系人及联系方式： 张雷 13623888988

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十七、其他

1、本合同自双方盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

3、发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区）人民法院管辖。

4、合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。

十八、合同附件

1、附件一 廉政合作协议

（以下无正文）

甲 方（盖章）：                             乙方（盖章）：

栾川县浩德颐康文旅有限公司                  中屾道路运输（河南）有限公司栾川分公司

法 人 代 表	                              法 人 代 表

或授权委托人：                              或授权委托人：

税号：91410324MA9FJURUXE                    税号：

账户：66616011400000260	                    账户：16126101040021250

开户行：河南栾川农村商业银行股            开户行：中国农业银行股份有限公司栾川县份有限公司君山支行                                   支行

日期：  2025  年 2 月                       日期：  2025  年 2 月

附件一

廉政合作协议

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：中屾道路运输（河南）有限公司栾川分公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者甲方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司   乙方：中屾道路运输（河南）有限公司栾川分公司

签署日期：2025年2月              签署日期：2025年2月

附件二、回填土界限图