## 汇总表
宜阳项目总包结算汇总表
序号 | 名称 | 说明 | 金额 | 备注
1 | 转固价结算金额 | 土建 | 213987151.4286 | 附件1
2 | 转固价结算金额 | 安装 | 11593620.61 | 附件9
3 | 签证/设计变更 | 土建 | 6106438.2537 | 附件2/附件3
4 | 签证/设计变更 | 安装 | 260633.72 | 附件10
6 | 材料调差 | 合同约定调差 | 2022044.7748 | 附件4
7 | 代缴代扣 | 水电扣款/污水处理 | -919119.11 | 附件5
8 | 三方扣款 | 三方维修扣款 | 0 | 附件6（争议项）
9 | 降水费用 | 降水工程 | 2732466.09 | 附件7
10 | 罚款（无争议部分） | 安全质量罚款 | -119000 | 附件8
11 | 分包配合管理费 | 配合费 | 417592.1992 | 附件15
12 | 甲供材超领扣款汇总表 | 安装 | -531660.008 | 附件11
13 | 电线电缆甲供材采保费 | 采保费费率计取采保费【发包人供应量（不大于图示用量*损耗率）*发包人采购单价】*1% | 40959.6587 | 附件11
14 | 管材管件甲供材采保费 |  | 6748.8142 | 附件11
15 | 开关插座甲供材采保费 |  | 1498.857 | 附件11
16 | 配电箱甲供材采保费 |  | 6039.79 | 附件11
17 | 桥架、套管扣款 | 现场材料规格不够，降低标准接收后，双方协商按转固价6.5折计入 | -132995.2727 | 附件12 | 11106117.4522
18 | 电气PVC配管扣款 | 安装 | -61597.7009 | 附件13
19 | 电气PVC线盒扣款 | 安装 | -77131.016 | 附件14
20 | 汇总 |  | 235333691.0886 | 无争议金额
签字栏：

## 附件1
土建转固价结算金额
序号 | 名称 | 单位 | 单位 | 备注 | 土建 | 安装 | 合并
1 | 二审审定金额 | 元 | 215313061.91 |  | 215313061.91 | 12108416.48 | 227421478.39
2 | 塔吊基础调整 | 元 | 302682.31 | 详见附件 |  |  | 6106438.2537 |  | 2.685%
3 | 抗震钢筋调整 | 元 | 370797.2186 | 详见附件
4 | 未施工扣除 | 元 | -313366.01 | 外墙抹灰
5 | 合同约定扣除 | 元 | -500000 | 围挡扣除
6 |  | 元 | -1186024 | 检测扣除
| 小计 |  | 213987151.4286
土建部分未施工扣减
[8 empty] | 序号 | 名称 | 位置 | 工程量 | 单位 | 金额（元） | 备注
[8 empty] | 1 | 挡水台 | 地下室设备间门口 | 原图纸未设计，转固预算未计取 |  | 0
[8 empty] | 2 | 墙面批白 | 人防区密闭通道口 |  |  | -3403.81 | =DISPIMG("ID_3F4F27A5FB95413FA543B5369581FD27",1) | =DISPIMG("ID_F64AEBBBAE744E498CC4AADBDE23B0BD",1)
山水文苑项目外墙取消抹灰
[8 empty] | 名称 | 单位 | 界面剂工程量 | 抹灰扣合价 （含税） | 备注 | bar: 土建转固价结算金额 合并
[8 empty] | 7# | ㎡ | 2886.17 | -104948.07 | bar: 土建转固价结算金额 合并
土建转固价结算金额 合并: 2 | 8# | ㎡ | 3389.1605 | -122566.42
土建转固价结算金额 合并: 3 | 11# | ㎡ | 2279.82 | -82447.71
[8 empty] | 小计 |  | 8555.1505 | -309962.2

## 附件2
宜阳山水文苑项目签证汇总表
序号 | 山水文苑项目签证事项 | 签证 编号 | 上报金额 （含税） | 审核后 签证金额 （含税） | 备注
1 | 基坑南侧砖砌护坡 | 1 |  | 9424.92
2 | 售楼部增加墙体 | 2 |  | 8482.64
3 | 售楼部墙面增加钢丝网 | 3 |  | 11151.4
4 | 售楼部框架柱加长 | 4 |  | 16588.03
5 | 基坑支护挡水墙 | 5 |  | 36367.03
6 | 挖马道淤泥，11#楼软泥层开挖 | 6 |  | 8714.77 | 转扣土方单位
7 | 5月8日扬尘检查，覆盖未移交工作面 | 7 |  | 32647.68 | 转扣土方单位
8 | 洗车池维护清理 | 8 |  | 0
9 | 9月4日扬尘检查，覆盖未移交工作面 | 9 |  | 4897.14 | 扣除土方单位
10 | 9月11日扬尘检查，覆盖未移交工作面 | 10 |  | 13875.26 | 扣除土方单位
11 | 9月24日扬尘检查，覆盖3#楼北侧毛料堆 | 11 |  | 1904 | 转扣土方单位
12 | 2#、3#、5#楼南侧护坡重新施工，我单位围挡监控、喷淋拆除后，重新施工 | 12 |  | 20968.14 | 因土方开挖不到位导致二次开挖，已施工部分进行二次拆除施工
13 | 临滨河北路围挡 | 13 |  | 49943.7 | 参照悠然居项目单价，定额套价高
14 | 售楼部门窗 | 14 |  | 165398.4 | 前期已经谈定，补充合同
15 | 8月6日扬尘检查，土方覆盖 | 15 |  | 3264.77 | 扣除土方单位，1.7元/㎡
16 | 8月7日扬尘检查，土方覆盖 | 16 |  | 48971.52 | 扣除土方单位，1.7元/㎡
17 | 挪移电信信号塔 | 17 |  | 46831.36 | 定额组价，部分借用合同子目
18 | 13#楼换填深度增加，护坡重新刷坡，北侧劳务生活区挪房子 | 18 |  | 23917.8
19 | 马道重新施工 | 19 |  | 30546.865 | 12月13日双方协商总包和土方单位各承担50%责任。土方单位费用由建设单位承担。
20 | 2#楼南侧配电柜挪移 | 20 |  | 733.19 | 土方开挖不到位
21 | 售楼部围挡 | 21 |  | 36455.64 | 参照悠然居项目单价，定额套价高
22 | 热交换站南侧墙体X18-X19轴墙体北移30cm | 22 |  | 8374.9 | 合同价
23 | 1#楼北侧进场看房通道 | 23 |  | 0 | 12月13日双方协商不再计取；
24 | 卫生间门口砂浆地坪 | 24 |  | 17321.26 | 合同价
25 | 基坑周边降水管道17个砖砌降水管墩台拆除后重新施工 | 25 |  | 7649.4235 | 随降水计价方式
26 | 公区墙面贴砖（技术核定单032） | 26 |  | 278999.78 | 定额计价
27 | 7#楼梯间南墙面贴砖 | 27 |  | 4217.06 | 合同价
28 | 人防区柱墩斜面钢筋 | 28 |  | 45873.51 | 合同价
29 | （技术核定单-36）-高层保温 | 29 |  | 79966.56 | 合同价
30 | 土方回填清理道路淤泥2021-10-19 | 30 |  | 3757.01 | 按工程部签字确认资料计取
31 | 土方回填清理道路淤泥2021-10-18 | 31 |  | 4932.03
32 | 主楼砖胎膜 | 32 |  | 77157.11 | 合同价
33 | 2.3.7号楼北侧阳台加反坎（核定单38） | 33 |  | 21704.7 | 合同价
34 | 女儿墙压顶保温（联系单236） | 34 |  | 10257.04 | 合同价
35 | 技术核定单031-保温线条 | 35 |  | 29079.18 | 合同价
36 | A户型北阳台构造柱（1、5、8、11、12） | 36 |  | 16274.09 | 合同价
37 | 8#楼样板间楼梯间批白粉刷 | 37 |  | 6219.33 | 合同价
38 | 6-13车库筏板人防变更 | 38 |  | 9336.72 | 合同价
39 | 外立面保温线（技术核定单-42） | 39 |  | 129032.7 | 合同价
40 | 阳台及竖向线条（技术核定单030） | 40 |  | 145633.64 | 合同价
41 | 楼梯踏步侧面（技术核定单-41） | 41 |  | 73889.44 | 定额组价
42 | 主楼人防区降板及2#3#门厅挡土墙（技术核定单035） | 42 |  | 15182.07
43 | 墙面做法变更 | 43 |  | 386220.43
44 | 停工索赔 | 44 |  | 0
45 | 东侧修路生活区迁移 | 45 |  | 7055.865 | 同签证16一双方各承担一半
46 | 土方基坑开挖不到位 | 46 |  | 13574.93 | 1、扣土方单位界面
47 | 8#楼停工 | 47 |  | 0
48 | 基坑周边安全防护 | 48 |  | 0
49 | 结构面二次抹压 | 49 |  | 249760.2614 | 1、原结构面交付部位需计取，工程量重新计算（车库顶板+楼面） 2、综合单价2.84元/㎡（不参与下浮）
50 | 主楼周边堆积土方清理 | 50 |  | 0
51 | 12#防水覆盖清除（北侧） | 51 |  | 0
52 | 12#防水覆盖清除（南侧） | 52 |  | 0
53 | 13#防水覆盖清除 | 53 |  | 0
54 | 结构拉毛 | 54 |  | 50250.492
55 | 13#楼北侧生活区防护 | 55 |  | 0
56 | 技术核定单06 | 56 |  | 2641.43
57 | 南大门开挖 | 57 |  | 49470.52
58 |  | 58 |  | 53428.66
59 | 北路加宽-临建场地迁移 | 59 |  | 157693.16
60 | 防疫物资 | 60 |  | 58972.62
61 | 土方回填 | 61 |  | 5107.2
62 | 坡道变更 | 62 |  | 30958.4448 | 下浮3.5%
63 | 地坪切缝 | 63 |  | 74046.8 | 定额组价
64 | 保温外墙面刷界面剂 | 64 |  | 187716.69 | 下浮3.5%
65 | 砌体开槽埋管挂网 | 65 |  | 100746.48
66 | 生活区损坏（土方单位损坏房间） | 66 |  | 14400 | 旧板房拆除后新建
67 | 售楼处石头挪移 | 67 |  | 1106.35
68 | 8#楼样板间西户及公共区域防水 | 68 |  | 10640.86
69 | 实名制劳资管理员工资 | 69 |  | 0
70 | 配电室装饰做法 | 70 |  | 35277.57 | 1、装饰及抹灰预算未计入 2、按照做法计入
71 | 女儿墙多次拆建 | 71 |  | 8229.88
72 | 9#、10#楼外墙防护由绿网改为钢网 | 72 |  | 568096.882
73 | 施工用水维修用工 | 73 |  | 1000
| 小计 |  |  | 3622337.3337

## 附件3
设计变更金额
序号 | 变更号 | 变更内容 | 楼号 | 上报金额 （元） | 审核后金额 （元） | 备注
1 | SSWY-BG-078 | 洋房造型增加 | 所有洋房 | 1675304.42 | 1514705.65 | 材料调差随合同结算调整
2 | SSWY-BG-064 | 机房层电梯井局部变更 | 所有洋房 | 58240.72 | 41271.63
3 | SSWY-BG-062 | 洋房南阳台增加墙体 | 1#5#8#11#12# | 70333.22 | 64394.09 | 因砌体量小，双方协商不需调差。
4 | SSWY-BG-069 | 2#非机动车坡道变更 | 13#楼东北角 | 10176.76 | 1500
5 |  | 车库设备基础 | 热交换站房间及二次加压泵房 | 8781.28 | 8655.57 | 双方已协商，因砼量少，不需调差。
6 | SSWY-BG-083 | 水暖井门变更 | 7# | 1478.33 | 0 | 因只有二层门洞高度减小1.1m，核算后为337元，故此项经双方协商优惠。
7 | SSWY-BG-079 | 楼梯间窗户变更 | 7# | 661.58 | 0 | 因只有二~九层窗洞高度减小0.4m，核算后为661元，故此项经双方协商优惠。
8 | 车库地坪最终图 | 车库地坪找平层 | 车库及主楼地下室 | 264379.95 | 204352.86
9 |  | 外墙保温线条 | 所有主楼 | 233129.12 | 185300.87 | 已确认，不需调材差
10 | 新图纸 | 南大门 |  | 285526.55 | 277984.75 | 砼钢筋已按2021年第三期信息价调整，不需调差。
11 |  | 主楼地下台阶变更 | 所有主楼地下室 | 156323.41 | 130052.36 | 与总包协商地下车库台阶与墙洞抵扣，不再记取。材料价不需调差。
12 | 电梯图纸 | 电梯井圈梁 | 所有主楼地下室 | 67092.89 | 55883.14 | 经协商材料价不需调差。
2484100.92

## 附件4
宜阳山水文苑项目土建总包工程材料调差汇总表
序号 | 名称 | 单位 | 钢筋 | 混凝土 | 砌块 | 预拌砂浆 | 合计 | 备注
1 | 1#楼主体 | 元 | 96300.8122 | 0 | 0 | 0 | 96300.8122
2 | 1#楼二次结构 | 元 | 23338.3426 | 0 | -559.089 | 0 | 22779.2536
3 | 2#楼主体 | 元 | 60498.0526 | 0 | 0 | 0 | 60498.0526
4 | 2#楼二次结构 | 元 | 10890.802 | 0 | 0 | -0.8175 | 10889.9845
5 | 3#楼主体 | 元 | 76231.536 | 0 | 0 | 0 | 76231.536
6 | 3#楼二次结构 | 元 | 12418.7847 | 0 | -290.782 | 0 | 12128.0027
7 | 5#楼主体 | 元 | 176958.8916 | 0 | 0 | 0 | 176958.8916
8 | 5#楼二次结构 | 元 | 25260.4774 | 0 | -564.4178 | 0 | 24696.0596
9 | 6#楼主体 | 元 | 253439.3248 | 0 | 0 | 0 | 253439.3248
10 | 6#楼二次结构 | 元 | 41428.9683 | 0 | -903.8254 | 0 | 40525.1429
11 | 7#楼主体 | 元 | 85785.3846 | 0 | 0 | 0 | 85785.3846
12 | 7#楼二次结构 | 元 | 19037.3099 | 0 | -640.8807 | 0 | 18396.4292
13 | 8#楼主体 | 元 | 10300.2911 | 0 | 0 | 0 | 10300.2911
14 | 8#楼二次结构 | 元 | 20333.1698 | 0 | -104.787 | -3110.8303 | 17117.5526
15 | 9#楼主体 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 9#楼二次结构 | 元 | 4744.7551 | 0 | 0 | -1088.103 | 3656.6521
17 | 10#楼主体 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 10#楼二次结构 | 元 | 10669.9498 | 0 | 0 | -1257.5304 | 9412.4194
19 | 11#楼主体 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 11#楼二次结构 | 元 | 10565.8552 | 0 | 0 | -786.0985 | 9779.7567
21 | 12#楼主体 | 元 | 81145.1904 | 0 | 0 | 0 | 81145.1904
22 | 12#楼二次结构 | 元 | 27118.4026 | 0 | -645.0191 | 0 | 26473.3835
23 | 13#楼主体 | 元 | 253026.9904 | 0 | 0 | 0 | 253026.9904
24 | 13#楼二次结构 | 元 | 55789.6411 | 0 | -1043.1731 | 0 | 54746.468
25 | 车库-主体 | 元 | 505461.7068 | 0 | 0 | 0 | 505461.7068
26 | 车库-二次 | 元 | 6632.2739 | 0 | -1294.6099 | 0 | 5337.664
27 | 合计 | 元 | 1867376.913 | 0 | -6046.584 | -6243.3796 | 1855086.9494
28 | 税前材料调差 | [5 empty] | 1855086.9494
29 | 含税材料调差 |  | 9% |  |  |  | 2022044.7748
| 洛阳莘子园置业有限公司： |  |  |  | 中国建筑第七工程局有限公司：

## 附件6
三方扣款明细汇总表（截至日期2023年9月30日）-争议项
序号 | 单位名称 | 合计金额（元） | 扣款相关工作联系单 | 扣款相关派发单 | 扣款内容概述 | 备注
2022年7月份扣款明细汇总表 | [6 empty] | 三方合同从2022年6月签订
1 | 中国建筑第七工程局有限公司承担 | 37806.6289 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-001） | 户内墙面裂缝、空鼓维修、垃圾清理 | SSWY.01-JA-008
| 小计 | 37806.6289
2022年8月份扣款明细汇总表
3 | 中国建筑第七工程局有限公司承担100% | 53685.416 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-008） | 户内墙面裂缝、空鼓维修清理 | SSWY.01-JA-008
5 | 中国建筑第七工程局有限公司承担50% | 11563.48 | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：G-011） | 材料垃圾清理 | SSWY.01-JA-008
7 | 中国建筑第七工程局有限公司承担1/3 | 3993.3333 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-012） | 疏通雨污水管道、恢复、清理工作 | SSWY.01-JA-008
| 小计 | 69242.2293
2022年9-12月月份扣款明细汇总表
1 | 中国建筑第七工程局有限公司承担100% | 26190.9491 | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：G-014） |  | SSWY.01-JA-008
| 小计 | 26190.9491
2023年1-2月月份扣款明细汇总表
1 | 中国建筑第七工程局有限公司承担100% | 1440 |  |  | 门窗问题维修
1 | 中国建筑第七工程局有限公司承担100% | 24145.43 |  |  | 墙地面空鼓开裂
| 小计 | 25585.43
2023年4-5月月份扣款明细汇总表
| 中国建筑第七工程局有限公司承担100% | 32709.2077 | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：G-023） | 室内空鼓裂缝问题维修 | SSWY.01-JA-008
| 中国建筑第七工程局有限公司承担100% | 1500 | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：G-026） | 外墙保温问题维修 | SSWY.01-JA-008
| 小计 | 34209.2077
宜阳山水文苑零星维修工程2023年6月-7月份结算工程明细汇总表
| 费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008承担 | 58290.54 | 宜阳山水文苑工程维修 | 户内零星工程维修
502.4464
| 费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008承担 | 2526.84 | 10-2-1803屋顶维修及垃圾清运 | 楼顶漏水维修
| 费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008承担 | 1141.326
| 小计 | 62461.1524
宜阳山水文苑零星维修工程2023年8月-9月份结算工程明细汇总表
| 费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008承担 | 3828.6261 | 挡水台砌筑厚120mm | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-032）
|  | 1166.445 | 砌体粉刷
| 费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008承担 | 4509.58 | 10-1-1801楼顶维修 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-033）
| 费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008承担 | 70038.11 | 户内零星工程维修 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-035）
| 小计 | 79542.7611
| 汇总 | 335038.3585

## 附件6-
三方维修总包扣款统计表（河南腾翔）-争议项
序号 | 单位名称 | 合计金额 （元） | 扣款相关工 作联系单 | 扣款相关派发单 | 扣款内容概述 | 备注
2022年4-7月份扣款明细汇总表
1 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 0 | 工作联系单 （编号：358） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY029) | 消防桥架采购安装 | SSWY.01-JA-008 | 非总包施工内容
2 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 1600 | 工作联系单 （编号：439） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY053) | 采光井钢架清理打磨喷氟碳漆 | SSWY.01-JA-008
3 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 3420 | 工作联系单 （编号：524） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY055) | 现场多处剔槽、修补 | SSWY.01-JA-008 | 未收到单据
4 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 1200 | 工作联系单 （编号：FK-0103） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY059) | 高空线条维修、补漆、高空作业 | SSWY.01-JA-008 | 未收到单据
5 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除%承担 | 5922 | 工作联系单 （编号：464） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY066) | 电梯维修垫付 | SSWY.01-JA-008 | 未收到单据
6 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除承担 | 102735.765 | 工作联系单 （编号：469） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY067) | 现场主楼及周边垃圾清理 | SSWY.01-JA-008 | 工程量异议
7 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除承担 | 5178.75 | 工作联系单 （编号：425） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY068) | 地下室卫生清理、垃圾运输 | SSWY.01-JA-008 | 我司已施工，不应扣除
8 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除%承担 | 90781.6 | 工作联系单 （编号：358） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY069) | 地下室卫生清理、垃圾运输 | SSWY.01-JA-008
9 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除承担 | 9114.54 | 工作联系单 （编号：488） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY073) | 人防门开洞（2680mm*530mm） | SSWY.01-JA-008
10 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同承担 | 1140 | 工作联系单 （编号：489） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY079) | 砌体墙开洞、构造柱剔凿、钢筋切割、垃圾清运、电梯基坑水清理、洞口封堵 | SSWY.01-JA-008
11 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除承担 | 11183.45 | 工作联系单 （编号：444） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY080) | 水暖井吊洞 | SSWY.01-JA-008
12 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除承担 | 5738.99 | 工作联系单 （编号：443） | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：SSWY081) | 剪力墙开洞900mm*500mm、1000mm*500mm | SSWY.01-JA-008
| 小计 | 238015.095
2021年10份扣款明细汇总表
1 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 234793.76 |  | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：002) | 小区南大门两侧混凝土路面破除 | SSWY.01-JA-008
| 小计 | 234793.76
2021年11-12月份扣款明细汇总表
1 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 14055.84 |  | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：002) | 地磅及围挡砼破除 | SSWY.01-JA-008
2 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 33866.2 |  | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：002) | 建筑垃圾清理 | SSWY.01-JA-008
3 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 7982.19 |  | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：002) | 电梯房封堵 | SSWY.01-JA-008
4 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 5931.24 |  | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：002) | 6#\7#破除预留洞 | SSWY.01-JA-008
| 小计 | 61835.47
2022年1-4月份扣款明细汇总表
1 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 515.76 |  | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：002) | 地磅及围挡砼破除 | SSWY.01-JA-008
2 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 220327.87 |  | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：002) | 建筑垃圾清理 | SSWY.01-JA-008
3 | SSWY.01-JA-008中国建筑第七工程局有限公司合同扣除100%承担 | 35629.29 |  | 宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号：002) | 电梯房封堵 | SSWY.01-JA-008
| 小计 | 256472.92
| 汇总 | 791117.245

## 附件8
山水文苑罚款台账（七局）
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 合同编号 | 联系单编号 | 施工单位 | 119000 | 罚款时间 | 事由 | 备注
罚款金额
1 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-06 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2020.6.7 | 降水违约事宜
2 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-010 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2020.7.29 | 9#楼未按承诺恢复施工事宜
3 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-011 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2020.7.31 | 9#、10#楼未按承诺恢复施工事宜
4 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-012 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2020.9.16 | 7#、12#楼擅自停工
5 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-013 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2020.9.28 | 月度巡检事宜 | 已扣
6 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-014 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 10000 | 2020.10.20 | 5#楼基础筏板垫层多次返工事宜 | 已扣
7 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-015 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1000 | 2020.10.22 | 9#楼样板间使用不合格穿线盒事宜 | 已扣
8 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-016 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2020.11.9 | 10月月度巡检事宜 | 未扣
9 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-017 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2020.11.20 | 沉降后浇带浇筑事宜 | 已扣
10 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-018 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2020.11.26 | 9#楼抛洒建筑垃圾事宜 | 已扣
11 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-021 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2020.12.25 | 农民工闹事 | 争议罚款
12 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-022 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2020.12.30 | 农民工闹事 | 争议罚款
13 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-023 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.1.8 | 农民工闹事 | 争议罚款
14 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-024 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.1.12 | 农民工闹事 | 争议罚款
15 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-025 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.1.13 | 农民工闹事 | 争议罚款
16 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-026 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2021.2.22 | 二次结构砌体事宜 | 已扣
17 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-027 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2021.3.1 | 春节后复工人员组织事宜 | 已扣
18 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-028 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2021.3.2 | 春节后复工人员组织事宜 | 已扣
19 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-029 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2021.3.3 | 车库垫层浇筑事宜 | 已扣
20 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-030 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2021.3.3 | 春节后复工人员组织事宜 | 已扣
21 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-031 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1000 | 2021.3.10 | 二次结构砌体事宜 | 已扣
22 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-032 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1000 | 2021.3.13 | 二次结构砌体事宜 | 已扣
23 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-033 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1000 | 2021.4.10 | 混凝土浇筑质量事宜 | 已扣
24 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-034 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1000 | 2021.4.15 | 车库后浇带剔槽事宜 | 已扣
25 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-035 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1000 | 2021.5.8 | 13#楼混凝土质量缺陷事宜 | 已扣
26 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-036 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.5.28 | 抹灰进度事宜 | 争议罚款
27 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-037 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.5.29 | 抹灰进度事宜 | 争议罚款
28 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-038 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.5.30 | 抹灰进度事宜 | 争议罚款
29 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-039 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.5.31 | 抹灰进度事宜 | 争议罚款
30 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-040 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.6.1 | 抹灰进度事宜 | 争议罚款
31 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-041 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.6.2 | 抹灰进度事宜 | 争议罚款
32 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-043 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 2021.6.4 | 抹灰进度事宜 | 争议罚款
33 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-044 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2021.7.3 | 3#门厅事宜 | 已扣
34 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-045 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2021.7.12 | 外墙保温质量事宜 | 已扣
35 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-046 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2021.7.15 | 外墙保温质量事宜
36 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-047 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2021.7.19 | 外墙保温质量事宜
37 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-048 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2021.8.14 | 外墙保温质量事宜
38 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-049 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2021.8.11 | 外墙保温进度事宜
39 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-050 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2021.8.19 | 6#楼一层下沉区域回填土问题
40 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-051 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2021.8.24 | 外墙保温质量事宜
41 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-053 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2021.9.14 | 12#楼外保温事宜
42 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-054 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2021.9.21 | 外墙保温质量事宜
43 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-055 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1000 | 2021.9.22 | 6#楼内墙抹灰事宜
44 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-056 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5000 | 2021.9.23 | 6#楼外墙抹灰事宜
45 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-063 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2021.10.6 | 外墙保温质量事宜
46 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-065 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2000 | 2021.10.15 | 石膏板材料进场事宜
47 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-070 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 500 | 2021.11.9 | 巡检排名倒数 | 已转齐少华
48 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-103 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1000 | 2022.3.24 | 13#楼楼上抛洒垃圾事宜
49 | 山水文苑 | 中浩德山水文苑施工总承包合同 | SSWY.01-JA-008 | FK-104 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 500 | 2022.4.1 | 进度会议事宜

## 附件9
安装转固价结算金额汇总表
序号 | 楼号 | 造价（元） | 二审转固审定（元） | 审减（元） | 转固价结算金额 （元） | 审减（元） | 备注
1 | 1#楼 | 637218.74 | 631492.08 | -5726.66 | 631492.08 | 0
2 | 2#楼 | 455171.77 | 446683.97 | -8487.8 | 446683.97 | 0
3 | 3#楼 | 454191.68 | 445703.86 | -8487.82 | 445703.86 | 0
4 | 5#楼 | 629864.08 | 619293.72 | -10570.36 | 619293.72 | 0
5 | 6#楼 | 1311590.07 | 1297151.06 | -14439.01 | 1250876.42 | -46274.64
6 | 7#楼 | 519205.22 | 511229.24 | -7975.98 | 511229.24 | 0
7 | 8#楼 | 697476.62 | 687512.63 | -9963.99 | 687512.63 | 0
8 | 9#楼 | 1294971.44 | 1282175.57 | -12795.87 | 1235315.81 | -46859.76
9 | 10#楼 | 1385887 | 1357475.5 | -28411.5 | 1318704.43 | -38771.07
10 | 11#楼 | 496482.74 | 488649.17 | -7833.57 | 488649.17 | 0
11 | 12#楼 | 705793.05 | 693651.05 | -12142 | 693651.05 | 0
12 | 13#楼 | 1394637.64 | 1352005.02 | -42632.62 | 1312967.65 | -39037.37
13 | 15#楼 | 48519.3 | 48519.3 | 0 | 48519.3 | 0
14 | 非人防地下车库 | 2083962.95 | 2082747.92 | -1215.03 | 1784445.49 | -298302.43
15 | 人防地下车库 | 175812.15 | 164126.39 | -11685.76 | 118575.79 | -45550.6
安装合计 |  | #REF! | 12108416.48 | #REF! | 11593620.61 | -514795.87
11854254.33
11322594.322
11189599.0492

## 附件10
安装签证/设计变更汇总表
序号 | 签证内容 | 送审金额 （元） | 审定金额 （元） | 审减金额（元） | 备注
1 | 5#楼地下一层的热力小室增设集水坑潜污泵及废水管 | 5385.62 | 0 | -5385.62 | 已确认未施工
2 | 9#10#11#8#楼弱电户内配管已施工 | 204762.75 | 94942.46 | -109820.29 | 工程部已签字，计入
3 | 增加工程：桥架、电缆、电线、开洞等 | 21792.03 | 14418.13 | -7373.9 | 工程部已签字，计入
4 | 售楼部雨水管道安装 | 7554.55 | 4795.83 | -2758.72 | 工程部已签字，计入
5 | 8#、9#样板间施工 | 5194.74 | 2770.88 | -2423.86 | 工程部已签字，计入
6 | 增加人防车库预留预埋 | 1295.26 | 0 | -1295.26 | 不计入
7 | 变更-增加非人防车库电力电缆 | 82455.72 | 81290.83 | -1164.89 | 总包转固预算没有，工程部确认总包施工，计入
8 | 变更-新增6#、9#、10#、13#楼公共照明配电箱及进线电缆 |  | 22372.84
9 | 变更-增加电缆型号 |  | 40042.75 |  | 工程部已签字，计入
| 合 计 | 328440.67 | 260633.72 | -130222.54

## 附件11
安装甲供材超领扣款汇总表
序号 | 价格材料 | 供货结算金额 | 采保费计算基数 | 超领扣款金额 | 备注
1 | 甲供电线电缆 | 4576800 | 4095965.875 | -480834.125
2 | 甲供管材管件 | 703450 | 674881.417 | -28568.583
3 | 甲供开关插座 | 169000 | 149885.7 | -19114.3
4 | 甲供配电箱 | 607122 | 603979 | -3143
| 合 计 |  |  | -531660.008

## 附件11.1-甲供电线电缆 (hidden)
宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单
序号 | 型号 | 规格(mm²) | 单位（米） | 数量 | 定稿总包预算工程量（含损耗）m | 供货合计 | 供货（昊赫欣） | 累计供货总量（国网） | 累计供货总量（郑缆） | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 含税单价13%（元/米） | 含税小计（元） | 品牌 | 超领工程量 | 合同价 | 扣减总包超领材料费用
1 | BVR | 4 | 米 | 8208 | 3532 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.2046 | 26303.3568 | 豫郑缆 | 0
2 | BVR | 25 | 米 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 21.119 | 211.19 | 豫郑缆 | 0
3 | BV | 2.5 | 米 | 356701 | 398643 | 284400 | 10500 | 21400 | 252500 | 29500 | 118000 | 55000 | 50000 |  |  | 1.8032 | 643203.2432 | 豫郑缆 | -114243 |  | -206002.9776
4 | BV | 4 | 米 | 152390 | 195905 | 165300 |  |  | 165300 | 1800 | 43500 | 75000 | 45000 |  |  | 2.9204 | 445039.756 | 豫郑缆 | -30605 |  | -89378.842
5 | BV | 10 | 米 | 33526 | 17331 | 16200 |  |  | 16200 |  |  |  | 16200 |  |  | 7.7714 | 260543.9564 | 豫郑缆 | -1131 |  | -8789.4534
6 | BV | 16 | 米 | 10836 | 29918 | 40200 |  |  | 40200 |  |  |  | 52200 |  | -12000 | 12.2892 | 133165.7712 | 豫郑缆 | 10282 |  | 126357.5544
7 | WDZ-BYJ | 2.5 | 米 | 12257 | 11606 | 183700 |  | 3700 | 180000 | 180000 | [5 empty] | 1.8424 | 22582.2968 | 豫郑缆 | 172094 |  | 317065.9856
8 | WDZ-BYJ | 4 | 米 | 2618 | 1340 | 45000 |  |  | 45000 | 45000 | [5 empty] | 2.9694 | 7773.8892 | 豫郑缆 | 43660 |  | 129644.004
9 | WDZN-BYJ | 2.5 | 米 | 30487 | 15285 | 5200 |  |  | 5200 |  | 5200 |  |  |  |  | 2.0482 | 62443.4734 | 豫郑缆 | -10085 |  | -20656.097
10 | WDZN-BYJ | 4 | 米 | 4765 | 1845 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.234 | 15410.01 | 豫郑缆 | -1845 |  | -5966.73
11 | ZR-BYJ | 2.5 | 米 | 11374 | 9890 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.8424 | 20955.4576 | 豫郑缆 | -9890 |  | -18221.336
12 | ZR-BV | 4 | 米 | 28314 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.9204 | 82688.2056 | 豫郑缆 | 0 |  | 0
13 | ZR-BV | 50 | 米 | 3.62 | 3.15 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 36.8872 | 133.5317 | 豫郑缆 | 0 |  | 0
14 | WDZ-YJY | 5*6 | 米 | 1804 | 1706 | 1310 |  |  | 1310 |  |  |  |  | 1310 |  | 25.3526 | 45736.0904 | 豫郑缆 | -396 |  | -10039.6296
15 | WDZ-YJY | 5*10 | 米 | 268 | 506 | 510 |  |  | 510 |  |  |  |  | 510 |  | 42.0224 | 11262.0032 | 豫郑缆 | 4 |  | 168.0896
16 | WDZ-YJY | 5*16 | 米 | 1614 | 1755 | 680 |  |  | 680 |  |  |  |  | 680 |  | 63.161 | 101941.854 | 豫郑缆 | -1075 |  | -67898.075
17 | WDZ-YJY | 4*25+1*16 | 米 | 441.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 91.4928 | 40402.3056 | 豫郑缆 | 0 |  | 0
18 | WDZ-YJY | 4*35+1*16 | 米 | 664 | 17 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 121.7454 | 80838.9456 | 豫郑缆 | -17 |  | -2069.6718
19 | WDZN-YJY | 5*4 | 米 | 1766 | 1536 | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 |  | 19.306 | 34094.396 | 豫郑缆 | 64 |  | 1235.584
20 | WDZN-YJY | 5*6 | 米 | 5291 | 4601 | 6541 |  | 3550 | 2991 |  | 521 |  |  | 470 | 2000 | 27.5576 | 145807.2616 | 豫郑缆 | 1940 |  | 53461.744
21 | WDZN-YJY | 5*10 | 米 | 472 | 410 | 420 |  |  | 420 |  |  |  |  | 420 |  | 44.9722 | 21226.8784 | 豫郑缆 | 10 |  | 449.722
22 | WDZN-YJY | 5*16 | 米 | 3315 | 3673.66 | 5340 |  | 1200 | 4140 |  |  |  |  | 2840 | 1300 | 66.9536 | 221951.184 | 豫郑缆 | 1666.34 |  | 111567.4618
23 | WDZN-YJY | 3*25+2*16 | 米 | 1373 | 3073 | 4220 |  | 330 | 3890 |  |  |  |  | 1790 | 2100 | 88.9056 | 122067.3888 | 豫郑缆 | 1147 |  | 101974.7232
24 | WDZN-YJY | 3*35+2*16 | 米 | 39 | 34 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 112.2688 | 4378.4832 | 豫郑缆 | -34 |  | -3817.1392
25 | ZR-YJY | 5*6 | 米 | 282 | 245 | 600 |  |  | 600 | [5 empty] | 600 | 25.3526 | 7149.4332 | 豫郑缆 | 355 |  | 9000.173
26 | ZR-YJY | 5*10 | 米 | 76 | 66 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  | 42.0224 | 3193.7024 | 豫郑缆 | 6 |  | 252.1344
27 | ZR-YJV | 5*16 | 米 | 254 | 959 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 62.8964 | 15975.6856 | 豫郑缆 | 41 |  | 2578.7524
28 | ZR-YJV | 4*50+1*25 | 米 | 97 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 167.4036 | 16238.1492 | 豫郑缆 | 0 |  | 0
29 | ZR-YJV | 4*95+1*50 | 米 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 329.5348 | 32953.48 | 豫郑缆 | 0 |  | 0
30 | ZR-YJV | 4x70+1x35 | 米 | 70 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 239.3356 | 16753.492 | 豫郑缆 | 0 |  | 0
31 | ZR-YJV | 4x50+1x16 | 米 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 167.4036 | 1674.036 | 豫郑缆 | 0 | 2644098.907 | 0
32 | WDZN-YJY-3X150+2X95（新增） | 3X150+2X95 | 米 | 1080 | 707 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  | 523.09 | 564937.2 |  | 93 |  | 48647.37
33 | WDZN-YJY-3X70+2X35（新增） | 3X70+2X35 | 米 | 696 | 503.34 | 580 |  |  | 580 |  |  |  |  | 220 | 360 | 231.27 | 160963.92 |  | 76.66 |  | 17729.1582
34 | WDZN-YJY-3X95+2X50（新增） | 3X95+2X50 | 米 | 840 | 641 | 680 |  |  | 680 |  |  |  |  | 680 |  | 316.59 | 265935.6 |  | 39 |  | 12347.01
35 | WDZN-YJY-4X50+1X25（新增） | 4X50+1X25 | 米 | 600 | 492 | 440 |  |  | 440 | [5 empty] | 440 | 188.22 | 112932 |  | -52 |  | -9787.44
36 | WDZN-YJY-4X70+1X35（新增） | 4X70+1X35 | 米 | 984 | 767 | 820 |  |  | 820 | [5 empty] | 820 | 266.25 | 261990 |  | 53 |  | 14111.25
37 | WDZN-YJY-4X95+1X50（新增） | 4X95+1X50 | 米 | 1836 | 1533 | 1530 |  |  | 1530 | [5 empty] | 1530 | 367.55 | 674821.8 |  | -3 |  | -1102.65
38 | WDZN-YJY-5X16（原合同） | 5X16 | 米 | 1335.41 | 329 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 66.95 | 89405.71 |  | -329 |  | -22026.55
39 | WDZ-YJY-3*25+2*16（新增） | 3*25+2*16 | 米 | 1423.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 87.67 | 124759.47 |  | 0 |  | 0
40 | WDZ-YJY-5x16（原合同） | 5x16 | 米 | 1619.43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 63.16 | 102282.94 |  | 0 | 2358028.64 | 0
41 | WDZN-YJY-4*185+1*95 | 4*185+1*95 | 米 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | WDZ-YJY-3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 米 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | YJV-22-4*95 | 4*95 | 米 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | ZCYJV4*70+1*35 |  | 米 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
45 | WDZN-YJY*4*120+1*70 |  | 米 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
46 | YJV22-4*150 |  | 米 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
| 累计供货数量 |  | m | 679840.11 | 708852.15 | 767143 | 10500 | 30180 | 726463 | 256300 | 167221 | 130000 | 163400 | 12392 | -2850 |  |  |  |  | 5002127.547
| 已供货金额 |  | 元 |  |  | 4868822.5234 | 17850 | 254360.9434 | 4596611.58 | 522544 | 360607.24 | 314650 | 988812 | 1260169.04 | 1149829.3 | [5 empty] | 480834.125 | 超供金额
Note on U33: Administrator: 原合同价

## 附件11.2-甲供管材管件 (hidden)
宜阳项目给排水及采暖管材管件供货合同结算明细表 | [21 empty] | 验收日期
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 1#洋房 | 5#洋房 | 8#洋房 | 12#洋房 | 2#洋房 | 3#洋房 | 7#洋房 | 6#小高层 | 9#小高层 | 10#小高层 | 13#小高层 | 数量 合计 | 单价（元） | 小计（元） | 生产 厂家 | 定稿总包预算工程量（含损耗）m | 甲供汇总工程量合计 | 合计（元） | 2021.7.9 | 2021.8.19 | 2021.9.6 | 2021.9.10 | 2021.9.28 | 2021.11.9 | 2021.11.19 | 2021.11.30 | 2022.3.30 | 2022.4.22 | 2022.5.12 | 2022.5.16 | 2022.6.29 | 无日期 | 2021.10.28 | 2021.9.1 | 2021.6.29 | 超领工程量 | 扣减总包超领材料费用
一 | 排水（元）小计 | [15 empty] | 600983.94
1 | PVC-U管 | De110 | m | 430 | 430 | 430 | 430 | 464 | 464 | 464 | 1643 | 1643 | 1704 | 1704 | 9806 | 16.029 | 157180.374 | 保利 | 9689 | 7864 | 126052.056 | [5 empty] | 900 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 1400 |  | 4764 | -1825 | -29252.925
2 | PVC-U管 | De75 | m | [7 empty] | 343 | 343 | 363 | 363 | 1412 | 8.721 | 12314.052 | 保利 | 3007 | 1744 | 15209.424 | [6 empty] | 260 |  | 60 | [5 empty] | 740 |  | 684 | -1263 | -11014.623 | 扣安装费
3 | PVC-U管 | De50 | m | 873 | 873 | 873 | 873 | 800 | 800 | 800 | 2296 | 2296 | 2328 | 2328 | 15140 | 5.031 | 76169.34 | 保利 | 7995 | 7500 | 37732.5 | [6 empty] | 700 | 300 |  | 500 | [6 empty] | 6000 | -495 | -2490.345 | 扣安装费
4 | PVC-U实壁螺旋管 | De110 | m | 205 | 205 | 205 | 205 | 264 | 264 | 264 | 480 | 480 | 520 | 520 | 3612 | 18.324 | 66186.288 | 保利 | 2947 | 5064 | 92792.736 | [7 empty] | 180 | [6 empty] | 1600 | 1100 | 2184 | 2117 | 38791.908
5 | H管 | De110 | 个 | [7 empty] | 134 | 134 | 140 | 140 | 548 | 42.12 | 23081.76 | 保利 |  | 532 | 22407.84 | [12 empty] | -14 |  | 272 |  | 274
6 | 伸缩节 | De110 | 个 | 148 | 148 | 148 | 148 | 158 | 158 | 158 | 523 | 523 | 554 | 554 | 3220 | 11.664 | 37558.08 | 保利 |  | 3095 | 36100.08 |  | 158 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 100 | 1000 | 562 | 1225
7 | 伸缩节 | De75 | 个 | [7 empty] | 112 | 112 | 118 | 118 | 460 | 5.166 | 2376.36 | 保利 |  | 460 | 2376.36 | [14 empty] | 230 |  | 230
8 | 伸缩节 | De50 | 个 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 180 | 3.384 | 609.12 | 保利 |  | 140 | 473.76 | [13 empty] | 40 |  | 70 | 30
9 | 检查口 | De110 | 个 | 148 | 148 | 148 | 148 | 158 | 158 | 158 | 370 | 370 | 400 | 400 | 2606 | 11.52 | 30021.12 | 保利 |  | 2618 | 30159.36 |  | 158 |  |  |  |  | 180 | [6 empty] | 100 | 700 | 562 | 918
10 | 检插口 | De75 | 个 | [7 empty] | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 5.895 | 778.14 | 保利 |  | 136 | 801.72 | [14 empty] | 70 |  | 66
11 | 检查口 | De50 | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 58 | 3.627 | 210.366 | 保利 |  | 65 | 235.755 | [13 empty] | 40 | 15 |  | 10
12 | 45°弯头 | De110 | 个 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 680 | 6.039 | 4106.52 | 保利 |  | 1264 | 7633.296 | [8 empty] | 140 | [5 empty] | 258 | 450 | 416
13 | 45°弯头 | De75 | 个 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 584 | 2.718 | 1587.312 | 保利 |  | 130 | 353.34 | [8 empty] | 50 | [6 empty] | 80
14 | 45°弯头 | De50 | 个 | 118 | 118 | 118 | 118 | 154 | 154 | 154 | 367 | 367 | 388 | 388 | 2444 | 1.557 | 3805.308 | 保利 |  | 2183 | 3398.931 | [7 empty] | 400 | 150 | [6 empty] | 760 | 873
15 | 90°弯头 | De110 | 个 | 118 | 118 | 118 | 118 | 80 | 80 | 80 | 72 | 72 | 80 | 80 | 1016 | 7.362 | 7479.792 | 保利 |  | 1490 | 10969.38 | [14 empty] | 700 | 520 | 270
16 | 90°弯头 | De75 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3.996 | 159.84 | 保利 |  | 80 | 319.68 | [15 empty] | 80
17 | 90°弯头 | De50 | 个 | 237 | 237 | 237 | 237 | 140 | 140 | 140 | 524 | 524 | 554 | 554 | 3524 | 1.989 | 7009.236 | 保利 |  | 3785 | 7528.365 | [5 empty] | 900 |  | 480 | 90 | [6 empty] | 1000 | 1315
18 | 90°弯头（带检） | De110 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9.153 | 366.12 | 保利 |  | 0 | 0
19 | 90°弯头（带检） | De75 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4.797 | 191.88 | 保利 |  | 0 | 0
20 | 90°弯头（带检） | De50 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2.979 | 119.16 | 保利 |  | 0 | 0
21 | 45°弯头（带检） | De110 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.505 | 340.2 | 保利 |  | 0 | 0
22 | 45°弯头（带检） | De75 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4.473 | 178.92 | 保利 |  | 0 | 0
23 | 45°弯头（带检） | De50 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2.799 | 111.96 | 保利 |  | 0 | 0
24 | 斜四通 | De110 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 25.803 | 1032.12 | 保利 |  | 0 | 0
25 | 斜三通 | De110 | 个 | [7 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | 13.356 | 1816.416 | 保利 |  | 68 | 908.208 | [16 empty] | 68
26 | 斜三通 | De75 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6.111 | 244.44 | 保利 |  | 0 | 0
27 | 斜三通 | De50 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2.898 | 115.92 | 保利 |  | 0 | 0
28 | 顺水三通 | De110 | 个 | 120 | 120 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 299 | 299 | 316 | 316 | 1920 | 12.159 | 23345.28 | 保利 |  | 1445 | 17569.755 |  | 50 | [10 empty] | -90 | 50 |  | 700 | 735
29 | 顺水三通 | De110*50 | 个 | 138 | 138 | 138 | 138 | 70 | 70 | 70 | 228 | 228 | 236 | 236 | 1690 | 7.839 | 13247.91 | 保利 |  | 3032 | 23767.848 | 400 | [5 empty] | 200 | 280 | [5 empty] | 300 | 700 | 550 | 602
30 | 顺水三通 | De75*50 | 个 | [7 empty] | 112 | 112 | 118 | 118 | 460 | 4.932 | 2268.72 | 保利 |  | 510 | 2515.32 | [8 empty] | 50 | [5 empty] | 230 |  | 230
31 | 顺水三通 | De50 | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 2.673 | 294.03 | 保利 |  | 2322 | 6206.706 | 582 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 500 | 840
32 | 顺水四通 | De110 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 14.562 | 436.86 | 保利 |  | 90 | 1310.58 | [15 empty] | 90
33 | 瓶口三通 | De110*50 | 个 | 118 | 118 | 118 | 118 | 60 | 60 | 60 | 324 | 324 | 237 | 237 | 1774 | 12.753 | 22623.822 | 保利 |  | 1519 | 19371.807 | [8 empty] | 50 | [5 empty] | 270 | 520 | 679
34 | 异径三通 | De110*50 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 7.839 | 235.17 | 保利 |  | 0 | 0
35 | 透气帽 | De110 | 个 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 194 | 3.555 | 689.67 | 保利 |  | 225 | 799.875 | [8 empty] | 45 | [5 empty] | 40 | 80 | 60
36 | 透气帽 | De75 | 个 | [7 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1.989 | 47.736 | 保利 |  | 30 | 59.67 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 12 |  | 12
37 | P弯 | De50 | 个 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 220 | 220 | 250 | 250 | 1480 | 5.535 | 8191.8 | 保利 |  | 2518 | 13937.13 | [7 empty] | 400 |  | 320 | [5 empty] | 1238 | 560
38 | S弯 | De50 | 个 | 356 | 356 | 356 | 356 | 227 | 227 | 227 | 662 | 662 | 700 | 700 | 4829 | 6.849 | 33073.821 | 保利 |  | 4427 | 30320.523 | [5 empty] | 600 | 600 | [8 empty] | 1500 | 1727
39 | 偏芯补芯 | De110*50 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3.204 | 128.16 | 保利 |  | 100 | 320.4 | [15 empty] | 100
40 | 补芯 | De110*50 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5.202 | 208.08 | 保利 |  | 260 | 1352.52 | [16 empty] | 260
41 | 带检封口 | De75 | 个 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.199 | 327.96 | 保利 |  | 0 | 0
42 | 洗衣机地漏 | De50 | 个 | 48 | 48 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 103 | 99 | 107 | 109 | 730 | 6.399 | 4671.27 | 保利 |  | 853 | 5458.347 | [14 empty] | 264 | 216 | 373
43 | 无水封地漏 | De50 | 个 | 215 | 215 | 245 | 245 | 198 | 198 | 235 | 515 | 505 | 537 | 545 | 3653 | 6.021 | 21994.713 | 保利 |  | 3675 | 22127.175 | [6 empty] | 80 | [7 empty] | 1400 | 984 | 1211
44 | 铸铁地漏 | DN100 | 个 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 54 | 216 | 保利 |  | 0 | 0
45 | 阻火圈 | DN100 | 个 | [7 empty] | 488 | 488 | 516 | 516 | 2008 | 5.85 | 11746.8 | 保利 |  | 2455 | 14361.75 |  |  | 800 | [11 empty] | 400 |  | 1255
46 | 管卡 | De110 | 个 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1500 | 3.42 | 5130 | 保利 |  | 0 | 0
47 | 管卡 | De75 | 个 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1500 | 1.944 | 2916 | 保利 |  | 0 | 0
48 | 管卡 | De50 | 个 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1500 | 1.458 | 2187 | 保利 |  | 0 | 0
49 | 吊卡 | De110 | 个 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1500 | 3.789 | 5683.5 | 保利 |  | 0 | 0
50 | 吊卡 | De75 | 个 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1500 | 2.313 | 3469.5 | 保利 |  | 0 | 0
51 | 吊卡 | De50 | 个 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1500 | 1.8 | 2700 | 保利 |  | 0 | 0
二 | 给水（元）小计 | [14 empty] | 0 | 51012.486 | 保利 |  | 0 | 0
1 | PPR给水管，S5 | De25 | m | 541 | 541 | 633 | 633 | 240 | 240 | 603 | 1115 | 1122 | 1201 | 1181 | 8050 | 3.213 | 25864.65 | 保利 | 8311 | 10566 | 33948.558 | [5 empty] | 1000 | 480 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 2670 | 4416 | 2255 | 7245.315
2 | PPR内丝直接 | De25 | 个 | 48 | 48 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 102 | 101 | 108 | 108 | 731 | 4.59 | 3355.29 | 保利 |  | 0 | 0
3 | PPR弯头 | De25 | 个 | 144 | 144 | 162 | 162 | 108 | 108 | 108 | 306 | 303 | 324 | 324 | 2193 | 0.999 | 2190.807 | 保利 |  | 6140 | 6133.86 | [5 empty] | 600 |  |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  | 700 | 800 | 1040
4 | PPR直接 | De25 | 个 | 90 | 90 | 106 | 106 | 40 | 40 | 101 | 186 | 187 | 200 | 197 | 1343 | 0.621 | 834.003 | 保利 |  | 3456 | 2146.176 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 800 |  |  |  | 818 | 838
5 | PPR截止阀 | De25 | 个 | 48 | 48 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 102 | 101 | 108 | 108 | 731 | 21.33 | 15592.23 | 保利 |  | 882 | 18813.06 | [5 empty] | 250 | [9 empty] | 340 | 292
6 | PPR三通 | De25 | 个 | [7 empty] | 102 | 101 | 108 | 108 | 419 | 1.269 | 531.711 | 保利 |  | 0 | 0
7 | PPR过桥通 | De25 | 个 | [7 empty] | 102 | 101 | 108 | 108 | 419 | 2.421 | 1014.399 | 保利 |  | 0 | 0
8 | 带锁水龙头 | De25 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 5.4 | 140.4 | 保利 |  | 0 | 0
9 | 内丝弯头 | De25 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 5.346 | 138.996 | 保利 |  | 0 | 0
10 | 管卡 | De25 | 个 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3000 | 0.45 | 1350 | 保利 |  | 0 | 0
三 | 采暖（元）小计 | [14 empty] | 0 | 94747.59 | 保利 |  | 0 | 0
1 | PB管，S5 | De25 | m | 894 | 841 | 1006 | 996 | 367 | 367 | 617 | 1447 | 1447 | 1561 | 1547 | 11090 | 7.155 | 79348.95 | 保利 | 8249 | 9896 | 70805.88 | [5 empty] | 700 | 300 | [8 empty] | 3600 | 5296 | 1647 | 11784.285
2 | 内丝直接 | De25 | 个 | 96 | 72 | 108 | 108 | 72 | 72 | 72 | 204 | 204 | 216 | 216 | 1440 | 9.225 | 13284 | 保利 |  | 0 | 0
3 | 堵头 | De25 | 个 | 96 | 72 | 108 | 108 | 72 | 72 | 72 | 204 | 204 | 216 | 216 | 1440 | 0.531 | 764.64 | 保利 |  | 3014 | 1600.434 | [5 empty] | 1200 | [8 empty] | 200 | 560 | 1054
4 | 管卡 | De25 | 个 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3000 | 0.45 | 1350 | 保利 |  | 0 | 0
四 | 合计（元） | [15 empty] | 746744.022 |  |  | 0 | 0
| 合同外约谈部分 | [18 empty] | 0 | 0
1 | 空调装饰盖 | De110 | 个 | [12 empty] | 0.9 |  |  |  | 500 | 450 |  |  |  | 1000 | [8 empty] | -500
2 | 空调装饰盖 | De75 | 个 | [12 empty] | 0.6 |  |  |  | 2600 | 1560 |  |  |  | 2800 | [8 empty] | -200
3 | 立体四通 | De110 | 个 | [12 empty] | 18 |  |  |  | 64 | 1152 |  |  |  |  | 64
4 | 直接 | De110 | 个 | [12 empty] | 3.53 |  |  |  | 980 | 3459.4 | [5 empty] | 100 | 200 | 200 | 180 | [5 empty] | 150 | 150
5 | 直接 | De75 | 个 | [12 empty] | 1.67 |  |  |  | 260 | 434.2 | [14 empty] | 100 | 160
6 | 透气帽 | De50 | 个 | [16 empty] | 15 | 0 | [8 empty] | 15
7 | PPR-90度外丝弯头 | De25 | 个 | [12 empty] | 9.5 |  |  |  | 330 | 3135 | [11 empty] | 330
8 | 45度PPR弯头 | De25 | 个 | [12 empty] | 0.95 |  |  |  | 200 | 190 | [11 empty] | 200
9 | 直接 | De50 | 个 | [12 empty] | 1.04 |  |  |  | 30 | 31.2 | [8 empty] | 30
10 | PPR外丝直接 | De25 | 个 | [12 empty] | 7.8 |  |  |  | 600 | 4680 | [10 empty] | 800 |  | -200
五 | 实际结算金额（元） | [19 empty] | 703471.965
六 | 协商后结算金额（元） | [19 empty] | 703450 | [18 empty] | 28568.583 | 超供金额

## 附件11.3-甲供开关插座 (hidden)
宜阳山水文苑开关插座面板供货合同结算明细表
序号 | 规格类别 | 型号 | 品牌 | 单位 | 系列 | 工程量 | 含税单价 | 合计（元） | 备注 | 实际供货进度明细 | [5 empty] | 实际供货总量 | 实际供货金额（元） | 定稿总包预算工程量（含损耗） | 金额 | 超领工程量 | 扣减总包超领材料费用
[7 empty] | （元/个） |  |  | 2021.9.14 | 2021.12.07 | 2021.12.26 | 2022.1.9 | 2022.3.17 | 2022.4.27
1 | 暗装单联开关 250V10A | MZ86K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 7692 | 3.1 | 23845.2 |  | 66 | 2082 | 1600 | 2500 | 400 | 300 | 6948 | 21538.8 | 8588 | 26622.8 | -1640 | -5084
2 | 暗装带指示灯单联开关 250V10A(自发光荧光指示) | MZ86K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 152 | 3.1 | 471.2 | 荧光条 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 暗装带指示灯单联开关 250V10A(LED发光灯指示) | MZ86K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 152 | 3.1 | 471.2 | 荧光条 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 暗装双联开关 250V10A | MZ862K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 2696 | 4.6 | 12401.6 |  | 45 | 1266 | 800 | 1500 | 400 |  | 4011 | 18450.6 | 1774 | 8160.4 | 2237 | 10290.2
5 | 暗装带指示灯双联开关 250V10A(自发光荧光指示) | MZ862K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 6 | 4.6 | 27.6 | 荧光条 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 暗装带指示灯双联开关 250V10A(LED发光灯指示) | MZ862K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 6 | 4.6 | 27.6 | 荧光条 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 暗装三联开关 250V10A | MZ863K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 8 | 5.28 | 42.24 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 5.28 | -1 | -5.28
8 | 暗装带指示灯三联开关 250V10A(自发光荧光指示) | MZ863K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 1 | 5.28 | 5.28 | 荧光条 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 暗装带指示灯三联开关 250V10A(LED发光灯指示) | MZ863K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 1 | 5.28 | 5.28 | 荧光条 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 暗装四联开关 250V10A | MZ864K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 3 | 6.48 | 19.44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 暗装带指示灯四联开关 250V10A(自发光荧光指示) | MZ864K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 2 | 6.48 | 12.96 | 荧光条 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 暗装带指示灯四联开关 250V10A(LED发光灯指示) | MZ864K1 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 2 | 6.48 | 12.96 | 荧光条 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 普通单联双控开关 220V10A | MZ86K2 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 72 | 3.5 | 252 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 声光控延迟开关 250V10A | MZ86SG | 德力西 | 个 | MZ系列 | 7 | 16.14 | 112.98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 三孔安全插座 250V16A | MZ86S16 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 3641 | 3.49 | 12707.09 |  | 28 | 580 | 670 | 800 | 1350 |  | 3428 | 11963.72 | 4036 | 14085.64 | -608 | -2121.92
16 | 三孔安全插座 250V10A | MZ86S | 德力西 | 个 | MZ系列 | 766 | 3.39 | 2596.74 |  | 16 | 900 | 630 |  | 550 |  | 2096 | 7105.44 | 2364 | 8013.96 | -268 | -908.52
17 | 五孔安全插座 250V10A | MZ86ZS | 德力西 | 个 | MZ系列 | 11930 | 3.72 | 44379.6 |  | 234 |  | 6300 |  | 4500 | 2100 | 13134 | 48858.48 | 18462 | 68678.64 | -5328 | -19820.16 | 14.88
18 | 三孔插座250V10A 防护等级:IP54 | MZ86S | 德力西 | 个 | MZ系列 | 766 | 3.39 | 2596.74 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 三孔插座220V16A 防护等级:IP54 | MZ86S16 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 72 | 3.49 | 251.28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 五孔安全插座250V10A 防护等级:IP54 | MZ86ZS | 德力西 | 个 | MZ系列 | 1772 | 3.72 | 6591.84 |  |  | 8100 |  |  |  |  | 8100 | 30132 | 0 | 0 | 8100 | 30132
21 | 五孔安全插座带开关250V10A 防护等级:IP54 | MZ86K2ZS | 德力西 | 个 | MZ系列 | 802 | 6.96 | 5581.92 |  | 2 | 350 | 210 | 210 | 280 |  | 1052 | 7321.92 | 1412 | 9827.52 | -360 | -2505.6
22 | 三孔安全插座带开关 250V16A | MZ86K2S16 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 782 | 6.25 | 4887.5 |  | 8 | 300 | 210 | 200 | 280 |  | 998 | 6237.5 | 0 | 0 | 998 | 6237.5
23 | 连排四位普通插座 250V10A | MG1954Z4S/X | 德力西 | 个 | MZ系列 | 1532 | 15.23 | 23332.36 | 118型插座 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 防溅盒 | B8631/01(X) G | 德力西 | 个 | MZ系列 | 2071 | 3.54 | 7331.34 | 德力西 | 21 | 1000 | 1180 | 1000 | 1300 | 400 | 4901 | 17349.54 | 4094 | 14492.76 | 807 | 2856.78
25 | 防溅盒 防护等级:IP54 | B8631/03 | 德力西 | 个 | MZ系列 | 2646 | 10.17 | 26909.82 | 德力西 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 电视插座 K86-ZDTV | MZ86TV | 德力西 | 个 | MZ系列 | 754 | 4.33 | 3264.82 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 43.3 | 0 | 0 | 10 | 43.3
合计（元） |  | 178138.59 | [13 empty] | 44678 | 169001.3 | 40731 | 149887 |  | 19114.3
19114.3

## 附件11.4-甲供配电箱 (hidden)
合同价明细 | [11 empty] | 验收单工程量 | [9 empty] | 总包定稿工程量 | 超领材料费
序号 | 图号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 备注 | 2021.6.9 | 2022.1.14 | 2022.3.17 | 2022.4.27 | 2022.5.12 | 2022.5.30 | 2022.6.4 | 2022.9.28 | 汇总工程量 | 结算额
-3 |  | 1B1AL1,2,3 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 3 | 218 | 654 | 1#楼 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 654
-2 |  | 1APDT1,2,3 | 配电箱 | JXF1 | 600*700*180 | 台 | 3 | 1219 | 3657 | 1#楼 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3657
-1 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 48 | 216 | 10368 | 1#楼 |  |  | 48 | [6 empty] | 48 | 10368
0 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 48 | 47 | 2256 | 1#楼 |  | 48 | [7 empty] | 48 | 2256
1 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 3 | 47 | 141 | 1#楼 | [8 empty] | 3 | 3 | 141
2 |  | 2B1AL1 | 配电箱 | PZ30-20 | 450*260*90 | 台 | 1 | 245 | 245 | 2#楼 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 245
3 |  | 2APDT1,2 | 配电箱 | JXF1 | 600*700*180 | 台 | 2 | 1199 | 2398 | 2#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2398
4 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 36 | 204 | 7344 | 2#楼 |  |  | 36 | [6 empty] | 36 | 7344
5 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 36 | 47 | 1692 | 2#楼 |  | 36 | [7 empty] | 36 | 1692
6 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 2 | 47 | 94 | 2#楼 | [8 empty] | 2 | 2 | 94
7 |  | 3B1AL1 | 配电箱 | PZ30-20 | 450*260*90 | 台 | 1 | 245 | 245 | 3#楼 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 245
8 |  | 3APDT1,2 | 配电箱 | JXF1 | 600*700*180 | 台 | 2 | 1199 | 2398 | 3#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2398
9 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 36 | 204 | 7344 | 3#楼 |  |  | 36 | [6 empty] | 36 | 7344
10 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 36 | 47 | 1692 | 3#楼 |  | 36 | [7 empty] | 36 | 1692
11 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 2 | 47 | 94 | 3#楼 | [8 empty] | 2 | 2 | 94
12 |  | 5B1AL1,2,3 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 3 | 218 | 654 | 5#楼 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 654
13 |  | 5APDT1,2,3 | 配电箱 | JXF1 | 600*700*180 | 台 | 3 | 1219 | 3657 | 5#楼 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3657
14 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 48 | 216 | 10368 | 5#楼 |  |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | 10368
15 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 48 | 47 | 2256 | 5#楼 |  | 48 | [7 empty] | 48 | 2256
16 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 2 | 47 | 94 | 5#楼 | [8 empty] | 2 | 2 | 94
17 |  | -1ALZ1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1285 | 2570 | 6#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2570
18 |  | -1ALE1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1940 | 3880 | 6#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 3880
19 |  | JALE1,2 | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 2 | 2060 | 4120 | 6#楼 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4120
20 |  | 4AL1,2 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 2 | 528 | 1056 | 6#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1056
21 |  | 10AL1,2 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 2 | 528 | 1056 | 6#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1056
22 |  | XFT1,2 | 配电箱 | JXF1 | 700*900*200 | 台 | 2 | 3237 | 6474 | 6#楼 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6474
23 |  | 3PD1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 2894 | 5788 | 6#楼 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 5788
24 |  | 10PD1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 2894 | 5788 | 6#楼 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 5788
25 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 68 | 216 | 14688 | 6#楼 |  |  |  | 68 | [5 empty] | 68 | 14688
26 |  | AL2 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 34 | 204 | 6936 | 6#楼 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | 6936
27 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 102 | 47 | 4794 | 6#楼 |  | 102 | [7 empty] | 102 | 4794
28 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 4 | 47 | 188 | 6#楼 | [8 empty] | 2 | 2 | 94
29 |  | 1SY1 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 1 | 663 | 663 | 6#楼 | [9 empty] | 0 | 0
30 |  | 1SY2,3,4 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 3 | 518 | 1554 | 6#楼 | [9 empty] | 0 | 0
31 |  | JG1 | 配电箱 | JXF1 | 400*250*120 | 台 | 1 | 142 | 142 | 6#楼 | [9 empty] | 0 | 0
32 |  | JG2 | 配电箱 | JXF1 | 400*250*120 | 台 | 1 | 142 | 142 | 6#楼 | [9 empty] | 0 | 0
33 |  | 7B1AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 1 | 215 | 215 | 7#楼 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 215
34 |  | 7APDT1,2 | 配电箱 | JXF1 | 600*700*180 | 台 | 2 | 1199 | 2398 | 7#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2398
35 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 36 | 216 | 7776 | 7#楼 |  |  | 36 | [6 empty] | 36 | 7776
36 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 36 | 47 | 1692 | 7#楼 |  | 36 | [7 empty] | 36 | 1692
37 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 2 | 47 | 94 | 7#楼 | [8 empty] | 2 | 2 | 94
38 |  | 8B1AL1,2,3 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 3 | 218 | 654 | 8#楼 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 654
39 |  | 8APDT1,2,3 | 配电箱 | JXF1 | 600*700*180 | 台 | 3 | 1219 | 3657 | 8#楼 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3657
40 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 54 | 216 | 11664 | 8#楼 |  | 2 | 52 | [6 empty] | 54 | 11664
41 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 54 | 47 | 2538 | 8#楼 |  | 54 | [7 empty] | 54 | 2538
42 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 3 | 47 | 141 | 8#楼 | [8 empty] | 3 | 3 | 141
43 |  | -1ALZ1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1285 | 2570 | 9#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2570
44 |  | -1ALE1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1940 | 3880 | 9#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 3880
45 |  | JALE1,2 | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 2 | 2060 | 4120 | 9#楼 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4120
46 |  | 4AL1,2 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 2 | 528 | 1056 | 9#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1056
47 |  | 10AL1,2 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 2 | 528 | 1056 | 9#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1056
48 |  | XFT1,2 | 配电箱 | JXF1 | 700*900*200 | 台 | 2 | 3237 | 6474 | 9#楼 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6474
49 |  | 1PD1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 2894 | 5788 | 9#楼 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 5788
50 |  | 3PD1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 2894 | 5788 | 9#楼 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 5788
51 |  | 10PD1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 2894 | 5788 | 9#楼 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 5788
52 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 66 | 216 | 14256 | 9#楼 |  |  | 65 | [6 empty] | 65 | 14040
53 |  | AL2 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 32 | 204 | 6528 | 9#楼 |  |  | 32 | [6 empty] | 32 | 6528
54 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 98 | 29 | 2842 | 9#楼 |  | 97 | [7 empty] | 97 | 2813
55 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 4 | 47 | 188 | 9#楼 | [8 empty] | 4 | 4 | 188
56 |  | JG1 | 配电箱 | JXF1 | 400*250*120 | 台 | 1 | 142 | 142 | 9#楼 | [9 empty] | 0 | 0
57 |  | JG2 | 配电箱 | JXF1 | 400*250*120 | 台 | 1 | 142 | 142 | 9#楼 | [9 empty] | 0 | 0
58 |  | -1ALZ1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1285 | 2570 | 10#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2570
59 |  | -1ALE1 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1940 | 1940 | 10#楼 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1940
60 |  | -1ALE2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1940 | 1940 | 10#楼 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1940
61 |  | JALE1,2 | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 2 | 2060 | 4120 | 10#楼 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4120
62 |  | 4AL1,2 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 2 | 528 | 1056 | 10#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1056
63 |  | 10AL1,2 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 2 | 528 | 1056 | 10#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1056
64 |  | XFT1,2 | 配电箱 | JXF1 | 700*900*200 | 台 | 2 | 3237 | 6474 | 10#楼 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6474
65 |  | 1PD2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 1 | 2894 | 2894 | 10#楼 | 变更 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 2894
66 |  | 3PD1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 2894 | 5788 | 10#楼 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 5788
67 |  | 10PD1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 2894 | 5788 | 10#楼 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 5788
68 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 70 | 216 | 15120 | 10#楼 |  |  | 70 | [6 empty] | 70 | 15120
69 |  | AL2 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 34 | 204 | 6936 | 10#楼 |  |  | 34 | [6 empty] | 34 | 6936
70 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 104 | 29 | 3016 | 10#楼 |  | 104 | [7 empty] | 104 | 3016
71 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 4 | 47 | 188 | 10#楼 | [8 empty] | 2 | 2 | 94
72 |  | 1SY1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 652 | 1304 | 10#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1304
73 |  | JG1 | 配电箱 | JXF1 | 400*250*120 | 台 | 1 | 142 | 142 | 10#楼 | [9 empty] | 0 | 0
74 |  | JG2 | 配电箱 | JXF1 | 400*250*120 | 台 | 1 | 142 | 142 | 10#楼 | [9 empty] | 0 | 0
75 |  | 11B1AL1,2 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 2 | 218 | 436 | 11#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 436
76 |  | 11APDT1,2 | 配电箱 | JXF1 | 600*700*180 | 台 | 2 | 1219 | 2438 | 11#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2438
77 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 36 | 216 | 7776 | 11#楼 |  |  | 36 | [6 empty] | 36 | 7776
78 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 36 | 47 | 1692 | 11#楼 |  | 36 | [7 empty] | 36 | 1692
79 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 2 | 47 | 94 | 11#楼 | [8 empty] | 2 | 2 | 94
80 |  | 12B1AL1,2,3 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 3 | 218 | 654 | 12#楼 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 654
81 |  | 12APDT1,2,3 | 配电箱 | JXF1 | 600*700*180 | 台 | 3 | 1219 | 3657 | 12#楼 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3657
82 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 48 | 216 | 10368 | 12#楼 |  |  | 54 | [6 empty] | 54 | 11664
83 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 48 | 47 | 2256 | 12#楼 |  | 54 | [7 empty] | 54 | 2538
84 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 3 | 47 | 141 | 12#楼 | [8 empty] | 3 | 3 | 141
85 |  | -1ALZ1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1285 | 2570 | 13#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2570
86 |  | -1ALE1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1940 | 3880 | 13#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 3880
87 |  | JALE1,2 | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 2 | 2060 | 4120 | 13#楼 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4120
88 |  | 4AL1,2 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 2 | 528 | 1056 | 13#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1056
89 |  | 10AL1,2 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 2 | 528 | 1056 | 13#楼 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1056
90 |  | XFT1,2 | 配电箱 | JXF1 | 700*900*200 | 台 | 2 | 3237 | 6474 | 13#楼 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 6474
91 |  | 3PD1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 2894 | 5788 | 13#楼 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 5788
92 |  | 10PD1,2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 2894 | 5788 | 13#楼 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 5788
93 |  | AL1 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 72 | 216 | 15552 | 13#楼 |  |  |  | 72 | [5 empty] | 72 | 15552
94 |  | AL2 | 配电箱 | PZ30-18 | 400*260*90 | 台 | 36 | 204 | 7344 | 13#楼 |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | 7344
95 |  | 弱电箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 400*300*120 | 台 | 108 | 47 | 5076 | 13#楼 |  | 108 | [7 empty] | 108 | 5076
96 |  | 总等电位箱 | 配电箱 | 弱电箱 | 300*200*100 | 台 | 4 | 47 | 188 | 13#楼 | [8 empty] | 4 | 4 | 188
97 |  | JG1 | 配电箱 | JXF1 | 400*250*120 | 台 | 1 | 142 | 142 | 13#楼 | [9 empty] | 0 | 0
98 |  | JG2 | 配电箱 | JXF1 | 400*250*120 | 台 | 1 | 142 | 142 | 13#楼 | [9 empty] | 0 | 0
99 |  | B1APZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4907 | 4907 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4907
100 |  | B1APEZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4907 | 4907 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4907
101 |  | B6APZ3 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4907 | 4907 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4907
102 |  | B6APEZ3 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4907 | 4907 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4907
103 |  | B6APZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4285 | 4285 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4285
104 |  | B6APEZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4285 | 4285 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4285
105 |  | B4APZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3824 | 3824 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3824
106 |  | B4APEZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3824 | 3824 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3824
107 |  | B4APZ3 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4907 | 4907 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4907
108 |  | B4APEZ3 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4907 | 4907 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4907
109 |  | B1APZ2 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4613 | 4613 | 地库 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4613
110 |  | B1APEZ2 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4613 | 4613 | 地库 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4613
111 |  | B4APZ2 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4613 | 4613 | 地库 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4613
112 |  | B4APEZ2 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 4613 | 4613 | 地库 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4613
113 |  | B8APZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3417 | 3417 | 地库 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3417
114 |  | B8APZ2 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3296 | 3296 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3296
115 |  | B9APZ2 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3296 | 3296 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3296
116 |  | B9APZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3417 | 3417 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3417
117 |  | B6APZ2 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3417 | 3417 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3417
118 |  | B6APZ4 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3417 | 3417 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3417
119 |  | B2APZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3296 | 3296 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3296
120 |  | B3APZ1 | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 3417 | 3417 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3417
121 |  | B6ALZ2 | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 1 | 2107 | 2107 | 地库 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2107
122 |  | B6ALEZ2 | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 1 | 2107 | 2107 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2107
123 |  | B6ALZ1 | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 1 | 2324 | 2324 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2324
124 |  | B6ALEZ1 | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 1 | 2324 | 2324 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2324
125 |  | B1AT8-HRZ | 配电箱 | XL21 | 700*1700*370 | 台 | 1 | 5867 | 5867 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 5867
126 |  | B1AT1-RD | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 1 | 1867 | 1867 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1867
127 |  | B1AT1-JKS | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1299 | 1299 | 地库 | [9 empty] | 0 | 0
128 |  | B1AT9-SHB | 配电箱 | JXF1 | 600*900*200 | 台 | 1 | 2967 | 2967 | 地库 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2967
129 |  | B1AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 1 | 1847 | 1847 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1847
130 |  | B2AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1458 | 1458 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1458
131 |  | B6AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1458 | 1458 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1458
132 |  | B7AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1502 | 1502 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1502
133 |  | B3AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1417 | 1417 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1417
134 |  | B4AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 1 | 1885 | 1885 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1885
135 |  | B5AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1478 | 1478 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1478
136 |  | B8AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1481 | 1481 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1481
137 |  | B9AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 600*800*200 | 台 | 1 | 1627 | 1627 | 地库 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1627
138 |  | B11AT-JW | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1443 | 1443 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1443
139 |  | B1,3,6AT-BDS | 配电箱 | JXF1 | 600*900*200 | 台 | 3 | 1845 | 5535 | 地库 | [9 empty] | 0 | 0
140 |  | B2(3)AT-PY1~2,B4AT-PY1~3 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 7 | 1574 | 11018 | 地库 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 11018
141 |  | B9AT-PY1(2),B10AT-PY | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 3 | 1574 | 4722 | 地库 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 4722
142 |  | B1AT-PY2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1791 | 1791 | 地库 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1791
143 |  | B5AT-PY1,B6AT-PY1(2),B7AT-PY1~3 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 6 | 1574 | 9444 | 地库 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 9444
144 |  | B8AT-PY1 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1791 | 1791 | 地库 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1791
145 |  | B1AT-PY1 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1791 | 1791 | 地库 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1791
146 |  | B8AT-SF1 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1574 | 1574 | 地库 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1574
147 |  | B4AT-SF1~3,B7AT-SF1,B9AT-SF1~2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 6 | 1465 | 8790 | 地库 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 8790
148 |  | B1AT-SF1,3 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1791 | 3582 | 地库 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3582
149 |  | B1AT-SF2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1791 | 1791 | 地库 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1791
150 |  | B2AT-SF1 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 2008 | 2008 | 地库 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2008
151 |  | B1AL10,11 | 配电箱 | JXF1 | 300*400*200 | 台 | 2 | 341 | 682 | 地库 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 682
152 |  | B1AL5,6 | 配电箱 | JXF1 | 300*400*200 | 台 | 2 | 376 | 752 | 地库 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 752
153 |  | B1AL1,8 | 配电箱 | JXF1 | 300*400*200 | 台 | 2 | 376 | 752 | 地库 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 752
154 |  | B1AL3 | 配电箱 | JXF1 | 300*400*200 | 台 | 1 | 376 | 376 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 376
155 |  | B1AL2,7 | 配电箱 | JXF1 | 300*400*200 | 台 | 2 | 394 | 788 | 地库 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 788
156 |  | B1AL4 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 1 | 496 | 496 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 496
157 |  | B1AL9 | 配电箱 | JXF1 | 400*500*200 | 台 | 1 | 496 | 496 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 496
158 |  | B1ALE10 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1375 | 1375 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1375
159 |  | B1ALE11 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1392 | 1392 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1392
160 |  | B1ALE6 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1392 | 1392 | 地库 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1392
161 |  | B1ALE2,3,5 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 3 | 1410 | 4230 | 地库 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 4230
162 |  | B1ALE1,4,7,8,9 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 5 | 1410 | 7050 | 地库 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 7050
163 |  | B1AT1-XKS | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 1 | 1819 | 1819 | 地库 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3638
164 |  | B1PD10 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 1 | 3309 | 3309 | 地库 | 变更 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 3309
165 |  | B1PD2,3,11 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 3 | 3309 | 9927 | 地库 | 变更 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 9927
166 |  | B1PD7 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 1 | 3309 | 3309 | 地库 | 变更 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 3309
167 |  | B1PD6,8 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 3309 | 6618 | 地库 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 6618
168 |  | B1PD4 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 1 | 3309 | 3309 | 地库 | 变更 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 3309
169 |  | B1PD1,5,9 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 3 | 3309 | 9927 | 地库 | 变更 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 9927
170 |  | B1AL4-2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 938 | 1876 | 人防 | [9 empty] | 0 | 0
171 |  | B1AL5-2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 938 | 1876 | 人防 | [9 empty] | 0 | 0
172 |  | B1ALE4-2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1392 | 2784 | 人防 | [9 empty] | 0 | 0
173 |  | B1ALE5-2 | 配电箱 | JXF1 | 500*700*200 | 台 | 2 | 1375 | 2750 | 人防 | [9 empty] | 0 | 0
174 |  | B1PD4-2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 3309 | 6618 | 人防 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 6618
175 |  | B1PD5-2 | 配电箱 | JXF1 | 500*600*200 | 台 | 2 | 3309 | 6618 | 人防 | 变更 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 6618
176 |  | B1APZE3 |  |  | 700*1700*370 |  |  | 3913 |  | 地库 | 新增认价 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3913
177 |  | B1APZ3 |  |  | 700*1700*370 |  |  | 3642 |  | 地库 | 新增认价 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3642
178 |  | B4APZ4 |  |  | 700*1700*370 |  |  | 3913 |  | 地库 | 新增认价 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3913
179 |  | B4APZE4 |  |  | 700*1700*370 |  |  | 3913 |  | 地库 | 新增认价 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3913
180 |  | 1SY1 |  |  | 500*600*200 |  |  | 663 |  | 9#楼 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 663
181 |  | 1SY2\3\4 |  |  | 400*500*200 |  |  | 518 |  | 9#楼 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 1554 | 1173
182 |  | 入户箱芯（大户型） | 配电箱配件 |  |  |  |  | 166 | [9 empty] | 10 |  | 10 | 1660 |  | 1660
183 |  | 入户箱芯（小户型） | 配电箱配件 |  |  |  |  | 154 | [9 empty] | 3 |  | 3 | 462 |  | 462
184 |  | 箱芯盖板 | 配电箱配件 |  |  |  |  | 27 | [9 empty] | 5 |  | 5 | 135 |  | 135
185 |  | 入户箱芯（大户型） | 配电箱配件 |  |  |  |  | 166 |  |  | 交给物业，不作为总包扣减依据 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 1660
186 |  | 6+6+8端子 | 配电箱配件 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 5 |  | 5 | 50 |  | 50
187 |  | 箱芯盖板 | 配电箱配件 |  |  |  |  | 27 |  |  | 交给物业，不作为总包扣减依据 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 270
188 |  | RDB5GQF 1P+N 50A | 配电箱配件 |  |  |  |  | 42 | [9 empty] | 15 |  | 15 | 630 |  | 630
189 |  | RDB5 2P C50 | 配电箱配件 |  |  |  |  | 16 | [9 empty] | 5 |  | 5 | 80 |  | 80
190 |  | RDB5LE 1P+N C32 | 配电箱配件 |  |  |  |  | 21 | [9 empty] | 6 |  | 6 | 126 |  | 126
191 |  | AL | 配电箱配件 |  |  |  |  | 480 |  |  | 交给物业，不作为总包扣减依据 | [6 empty] | 2 |  | 2 | 960
192
193 | 报价项目总合计: | [5 empty] | 1780 | 620000 | [11 empty] | 1842 | 627122 |  | 3143

## 附件12
安装桥架、套管扣款明细表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 转固主材价 | 扣减折扣 | 扣减单价 | 扣减金额合计
1 | 刚性防水套管-6月 | DN100 | 个 | 4 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -94.192
2 | 刚性防水套管-6月 | DN200 | 个 | 31 | 180.17 | -0.35 | -63.0595 | -1954.8445
3 | 刚性防水套管-6月 | DN150 | 个 | 39 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -1276.9575
4 | 刚性防水套管-6月 | DN125 | 个 | 5 | 82.3 | -0.35 | -28.805 | -144.025
5 | 刚性防水套管-6月 | DN80 | 个 | 5 | 52.43 | -0.35 | -18.3505 | -91.7525
6 | 刚性防水套管-6月 | DN40 | 个 | 1 | 33 | -0.35 | -11.55 | -11.55
7 | 刚性防水套管-6月 | DN32 | 个 | 4 | 28 | -0.35 | -9.8 | -39.2
8 | 刚性防水套管-11 | 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -23.548
9 | 刚性防水套管DN150-8月 | DN150 | 个 | 13 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -425.6525
10 | 刚性防水套管D159-8月 | D159 | 个 | 91 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -2979.5675
11 | 刚性防水套管-8月 | DN150 | 个 | 26 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -851.305
12 | 刚性防水套管-8月 | D114 | 个 | 2 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -47.096
13 | 刚性防水套管D121-8月 | D121 | 个 | 18 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -423.864
14 | 刚性防水套管DN150-8 | DN150 | 个 | 3 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -98.2275
15 | 刚性防水套管D159-8 | D159 | 个 | 122 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -3994.585
16 | 刚性防水套管-8 | DN150 | 个 | 12 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -392.91
17 | 刚性防水套管-8 | DN100 | 个 | 7 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -164.836
18 | 刚性防水套管D12-8 | D121 | 个 | 9 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -211.932
19 | 刚性防水套管-8 | DN50 | 个 | 4 | 36.29 | -0.35 | -12.7015 | -50.806
20 | 刚性防水套管D121-8 | D121 | 个 | 12 | 80 | -0.35 | -28 | -336
21 | 刚性防水套管D159-4 | D159 | 个 | 86 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -2815.855
22 | 刚性防水套管-4 | DN100 | 个 | 4 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -94.192
23 | 刚性防水套管-4 | DN50 | 个 | 4 | 36.29 | -0.35 | -12.7015 | -50.806
24 | 刚性防水套管D121-4 | D121 | 个 | 8 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -188.384
25 | 刚性防水套管-6月 | D114 | 个 | 5 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -117.74
26 | 刚性防水套管D121-6月 | D121 | 个 | 18 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -423.864
27 | 刚性防水套管D159-6月 | D159 | 个 | 49 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -1604.3825
28 | 刚性防水套管-6月 | DN20 | 个 | 18 | 20 | -0.35 | -7 | -126
29 | 刚性防水套管-6月 | DN50 | 个 | 6 | 36.29 | -0.35 | -12.7015 | -76.209
30 | 刚性防水套管DN150-9月 | DN150 | 个 | 13 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -425.6525
31 | 刚性防水套管D159-9月 | D159 | 个 | 65 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -2128.2625
32 | 刚性防水套管-9月 | DN150 | 个 | 20 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -654.85
33 | 刚性防水套管-9月 | DN100 | 个 | 3 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -70.644
34 | 刚性防水套管D121-9月 | D121 | 个 | 15 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -353.22
35 | 刚性防水套管-9月 | D114 | 个 | 2 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -47.096
36 | 刚性防水套管-8月 | DN100 | 个 | 11 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -259.028
37 | 刚性防水套管D121-8月 | 121 | 个 | 4 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -94.192
38 | 刚性防水套管DN150-8月 | D150 | 个 | 2 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -65.485
39 | 刚性防水套管DN150-6月 | DN150 | 个 | 5 | 93.55 | -0.35 | -32.7425 | -163.7125
40 | 刚性防水套管DN100-4 | DN100 | 个 | 5 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -117.74
41 | 刚性防水套管DN100-8 | DN100 | 个 | 4 | 67.28 | -0.35 | -23.548 | -94.192
42 | 柔性防水套管-6月 | DN200 | 个 | 8 | 362.56 | -0.35 | -126.896 | -1015.168
43 | 柔性防水套管-6月 | DN150 | 个 | 8 | 291.32 | -0.35 | -101.962 | -815.696
44 | 柔性防水套管-6月 | DN100 | 个 | 7 | 218.72 | -0.35 | -76.552 | -535.864
45 | 柔性防水套管-6月 | DN50 | 个 | 2 | 127.08 | -0.35 | -44.478 | -88.956
46 | 柔性防水套管-6月 | DN250 | 个 | 7 | 464 | -0.35 | -162.4 | -1136.8
47 | 柔性防水套管-6月 | DN40 | 个 | 1 | 100 | -0.35 | -35 | -35
48 | 柔性防水套管-6月 | DN300 | 个 | 2 | 500 | -0.35 | -175 | -350
49 | 柔性防水套管-6月 | DN32 | 个 | 1 | 70 | -0.35 | -24.5 | -24.5
50 | 防护密闭套管DN100-8 |  | 个 | 14 | 218.72 | -0.35 | -76.552 | -1071.728
51 | 柔性防水套管-8 | DN150 | 个 | 4 | 291.32 | -0.35 | -101.962 | -407.848
52 | 柔性防水套管-4 | DN150 | 个 | 4 | 291.32 | -0.35 | -101.962 | -407.848
53 | 防护密闭套管DN100-9月 | 公称直径100mm以内 | 个 | 6 | 218.72 | -0.35 | -76.552 | -459.312
54 | 电缆桥架500*200（内设隔板）-6月 | 500*200 | m | 52.6008 | 94.56 | -0.35 | -33.096 | -1740.8761
55 | 电缆桥架600*200（内设隔板）-6月 | 600*200 | m | 52.2574 | 146.25 | -0.35 | -51.1875 | -2674.9257
56 | 电缆桥架800*200（内设隔板）-6月 | 800*200 | m | 83.6785 | 178.19 | -0.35 | -62.3665 | -5218.7352
57 | 电缆桥架100*100-6月 | 100*100 | m | 512.5548 | 15.97 | -0.35 | -5.5895 | -2864.9251
58 | 电缆桥架200*200-6月 | 200*200 | m | 83.6179 | 38.66 | -0.35 | -13.531 | -1131.4338
59 | 电缆桥架100*100（内设隔板）-6月 | 100*100 | m | 74.2047 | 20.17 | -0.35 | -7.0595 | -523.8481
60 | 电缆桥架150*100（内设隔板）-6月 | 150*100 | m | 52.9038 | 26.9 | -0.35 | -9.415 | -498.0893
61 | 电缆桥架150*200（内设隔板）-6月 | 150*200 | m | 26.967 | 41.19 | -0.35 | -14.4165 | -388.7698
62 | 电缆桥架200*100（内设隔板）-6月 | 200*100 | m | 924.5944 | 33.62 | -0.35 | -11.767 | -10879.7023
63 | 电缆桥架200*200（内设隔板）-6月 | 200*200 | m | 48.8537 | 48.75 | -0.35 | -17.0625 | -833.5663
64 | 电缆桥架300*200（内设隔板）-6月 | 300*200 | m | 227.4823 | 68.08 | -0.35 | -23.828 | -5420.4482
65 | 电缆桥架400*200（内设隔板）-6月 | 400*200 | m | 260.075 | 83.21 | -0.35 | -29.1235 | -7574.2943
66 | 电缆桥架80*50（不设隔板）-6月 | 宽+高≤200mm | m | 3599.64 | 12.44 | -0.35 | -4.354 | -15672.8326
67 | 电缆桥架150*100-6月 | 150*100 | m | 729.6745 | 23.96 | -0.35 | -8.386 | -6119.0504
68 | 电缆桥架200*100-6月 | 200*100 | m | 374.0131 | 28.58 | -0.35 | -10.003 | -3741.253
69 | 电缆桥架300*200-6月 | 300*200 | m | 121.7454 | 53.79 | -0.35 | -18.8265 | -2292.0398
70 | 电缆桥架400*200-6月 | 400*200 | m | 148.3993 | 83.21 | -0.35 | -29.1235 | -4321.907
71 | 电缆桥架-4 | 200×100 | m | 199.172 | 33.62 | -0.35 | -11.767 | -2343.6569
72 | 电缆桥架150*100-4 |  | m | 215.13 | 26.9 | -0.35 | -9.415 | -2025.4489
73 | 电缆桥架100*100-8月 | 100*100 | m | 744.2185 | 20.17 | -0.35 | -7.0595 | -5253.8105
74 | 电缆桥架100*100-9月 | 100*100 | m | 360.5195 | 20.17 | -0.35 | -7.0595 | -2545.0874
75 | 电缆桥架-8月 | 200×100 | m | 199.172 | 33.62 | -0.35 | -11.767 | -2343.6569
76 | 电缆桥架150*100-8月 | 宽+高≤400mm | m | 215.13 | 26.9 | -0.35 | -9.415 | -2025.4489
77 | 电缆桥架150*100-11 |  | m | 73.8855 | 26.9 | -0.35 | -9.415 | -695.6324
78 | 金属线槽100*100-4 |  | m | 218.978 | 20.17 | -0.35 | -7.0595 | -1545.8752
79 | 金属线槽100*100-8月 |  | m | 218.978 | 18.34 | -0.35 | -6.419 | -1405.6198
80 | 扣减金额合计(不含税） | [6 empty] | -122014.0117
81 | 扣减金额合计(含9%税） | [6 empty] | -132995.2727

## 附件13
安装电气PVC配管扣款明细表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 重型单价 | 中型单价 | 单价差价 | 差价合计
1 | 刚性阻燃管-6月 | PC16 | m | 756.3312 | 1.67 | 1.34 | -0.33 | -249.5893
2 | 刚性阻燃管-6月 | PC20 | m | 2985.7338 | 2.09 | 1.8 | -0.29 | -865.8628
3 | 刚性阻燃管-8月 | 外径20mm | m | 31718.7828 | 2.09 | 1.8 | -0.29 | -9198.447
4 | 刚性阻燃管-8月 | 外径32mm | m | 2734.3219 | 4.28 | 4.17 | -0.11 | -300.7754
5 | 刚性阻燃管-4 | 外径32mm | m | 2034.9244 | 4.28 | 4.17 | -0.11 | -223.8417
6 | 刚性阻燃管-4 | 外径50mm | m | 25.3552 | 6.79 | 6.37 | -0.42 | -10.6492
7 | 刚性阻燃管-9月 | 外径20mm | m | 11048.8146 | 2.09 | 1.8 | -0.29 | -3204.1562
8 | 刚性阻燃管-9月 | 外径32mm | m | 1029.048 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
9 | 刚性阻燃管-9月 | 外径16mm | m | 13745.2066 | 1.67 | 1.34 | -0.33 | -4535.9182
10 | 刚性阻燃管-8月 | 外径16mm | m | 30456.8486 | 1.67 | 1.34 | -0.33 | -10050.76
11 | 刚性阻燃管-6月 | 外径20mm | m | 13383.3586 | 2.09 | 1.8 | -0.29 | -3881.174
12 | 刚性阻燃管-6月 | 外径32mm | m | 1219.1166 | 4.28 | 4.17 | -0.11 | -134.1028
13 | 刚性阻燃管-6月 | 外径16mm | m | 15463.2694 | 1.67 | 1.34 | -0.33 | -5102.8789
14 | 刚性阻燃管-4 | 外径20mm | m | 27911.973 | 2.09 | 1.8 | -0.29 | -8094.4722
15 | 刚性阻燃管-4 | 外径16mm | m | 32296.027 | 1.67 | 1.34 | -0.33 | -10657.6889
16 | 刚性阻燃管-6月 | 外径50mm | m | 3.18 | 6.79 | 6.37 | -0.42 | -1.3356
| 不含税合计 | [6 empty] | -56511.6522
| 含9%税合计 | [6 empty] | -61597.7009

## 附件14
安装电气PVC线盒扣款
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 转固单价 | 合计
1 | 接线盒-6月 |  | 个 | 5241.78 | 1.33 | 6971.57
2 | 接线盒-6月 | 开关(插座)盒 | 个 | 3672 | 1.33 | 4883.76
3 | 接线盒（灯具）-6月 |  | 个 | 51 | 1.33 | 67.83
4 | 接线盒(单立管)带面板-6月 |  | 个 | 333.54 | 2.65 | 883.88
5 | 接线盒-8月 |  | 个 | 8181.42 | 1.33 | 10881.29
6 | 接线盒-8月 | 开关(插座)盒 | 个 | 16043.58 | 1.33 | 21337.96
7 | 接线盒-4 |  | 个 | 4336.02 | 1.33 | 5766.91
8 | 接线盒-4 | 开关(插座)盒 | 个 | 8520.06 | 1.33 | 11331.68
9 | 灯接线盒（管井内）（地下）-8月 |  | 个 | 8.16 | 1.33 | 10.85
10 | 开关插座接线盒（管井内）（地下）-8月 | 开关(插座)盒 | 个 | 9.18 | 1.33 | 12.21
11 | 接线盒-9月 | 开关(插座)盒 | 个 | 2955.96 | 1.33 | 3931.43
12 | 接线盒-9月 |  | 个 | 1824.78 | 1.33 | 2426.96
13 | 灯接线盒（管井内）（地下）-9月 |  | 个 | 6.12 | 1.33 | 8.14
14 | 开关插座接线盒（管井内）（地下）-9月 | 开关(插座)盒 | 个 | 9.18 | 1.33 | 12.21
15 | 连排四位底盒-8月 |  | 个 | 768 | 1.33 | 1021.44
16 | 连排四位底盒-4 |  | 个 | 404 | 1.86 | 751.44
17 | 连排四位底盒--6月 |  | 个 | 180 | 1.33 | 239.4
18 | 连排四位底盒-9月 |  | 个 | 168 | 1.33 | 223.44
| 不含税合计 |  |  |  |  | 70762.4
| 含9%税合计 |  |  |  |  | -77131.016

## 附件15
分包配合费
序号 | 分包项目 | 总承包管理、配合费 | 合同签订金额 | 配合费比例 | 配合费金额 | 备注 | 依据
1 | 铝合金门窗 | 总包计取分包工程造价的2% | 7415699.9 | 2% | 148313.998 | 未结算，按照合同含税金额记取 | =DISPIMG("ID_92C302A550154ECE925508947B397360",1)
2 | 样板间门窗 | 总包计取分包工程造价的2% | 26000 | 2% | 520 | 未结算，按照合同含税金额记取 | =DISPIMG("ID_1F610CB3AC7F43C3ACEFDE61DDD91AF1",1)
3 | 外墙漆1标 | 总包计取分包工程造价的2% | 4010387.85 | 2% | 80207.757 | 结算价 | =DISPIMG("ID_FC94F54A78D945929E28AA2FCA655201",1)
4 | 外墙漆2标 | 总包计取分包工程造价的2% | 3042902.57 | 2% | 60858.0514 | 结算价 | =DISPIMG("ID_220EA9F7833F4F40B9CA6454AA2B853D",1)
5 | 入户门 | 总包计取分包工程造价的2% | 957360 | 2% | 19147.2 | 未结算，按照合同含税金额记取 | =DISPIMG("ID_4708318CFA904E868F3EECA2C0F40899",1)
6 | 栏杆/百叶 | 总包计取分包工程造价的2% | 3181000 | 2% | 63620 | 未结算，按照合同含税金额记取 | =DISPIMG("ID_F60EAAC1F295432B991713DCB53D6A98",1)
7 | 防火门 | 总包计取分包工程造价的2% | 741809.64 | 2% | 14836.1928 | 未结算，按照合同含税金额记取 | =DISPIMG("ID_00EABF06196848EF928F9AB1D2CC8BD8",1)
8 | 电梯安装费 | 总包计取分包工程造价的2% | 1504450 | 2% | 30089 | 仅计取安装费 | =DISPIMG("ID_2103AE8ABCC847C69158AA946C0C571D",1)
· | 合计 |  | 20879609.96 |  | 417592.1992