## 2资料存档目录
洛宁山水文苑项目临时围挡及临时大门工程合同结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 洛宁山水文苑项目临时围挡及临时大门工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份2页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 工程结算工作交接单 | 1份1页 | 第10页 | 原件
11 | 水电费结清证明那 | 1份1页 | 第11页 | 原件
12 | 验收单 | 1份7页 | 第12-18页 | 原件
13 | 约谈记录 | 1份2页 | 第19-20页 | 原件
14 | 合同审批 | 1份8页 | 第21-28页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
洛宁山水文苑项目临时围挡及临时大门工程合同结算汇总表
合同编号：LNSSWY-QQ-073 合同金额：195156.79元
合同名称：洛宁山水文苑项目临时围挡及临时大门工程合同
甲 方：洛阳浩德浩康置业有限公司
乙 方：洛阳星立建筑劳务分包有限责任公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 116000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 111712.17
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4357.5
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -69.67
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 116000
|  |  | （大写） | 116000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 116000
|  | （大写） |  | 116000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 116000
|  | （大写） |  | 116000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4结算明细汇总表
洛宁山水文苑项目临时围挡及临时大门工程合同结算明细
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 a | 含3%税固定综合单价(元) b | 含税合价(元) c=a*b | 备注 | 备注
一 | 临时大门
1 | 道牙拆除 | 1、破坏性拆除原有道牙及道牙基础 2、含垃圾清运 3、成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m |  | 47.25 | 0
2 | 苗木拆除 | 1、拆除原有苗木 2、含垃圾清运 3、成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m2 |  | 47.25 | 0
3 | 回填土 | 1、土方由甲方提供 2、现场运土运距约500米~600米，综合考虑 | m3 |  | 11.34
4 | 场地整平 | 1、场地整平 2、成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m2 |  | 5.67 | 0
5 | 浇筑砼路面 | 1、200mm厚C25混凝土路面 2、含面层收面 3、混凝土拌合料要求：符合规范要求 4、模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 5、其它满足规范和设计图纸要求 6、成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m2 |  | 116.39 | 0
6 | 围挡拆除 | 1、原有围挡局部切割拆除、围挡草皮拆除 2、含垃圾清运 3、成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m2 |  | 16.06 | 0
7 | 新建围挡及临时大门 | 1、新建2.5m高围挡，8cm*8cm*1.2mm立柱，4cm*6cm*1.2mm横撑，5*5cm*1.2mm斜撑，0.3mm彩钢板 2、含8m宽临时隐形门 3、含隐形门五金、门把手、配件、地插、门锁等 4、含膨胀螺丝、预埋件等 5、 成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m |  | 201.93 | 0
二 | 临时围挡
8 | 新建2.05m地上围挡 | 1、新建2.05m地上围挡 2、38mm*58mm*1.2mm方管立柱(间隔4m)，38mm*38mm*1.2mm方管横杆(三道)，38mm*58mm*1.2mm斜撑(间隔8m)，0.3mm彩钢板 3、含膨胀螺丝、预埋件等 4、成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m | 237 | 162.53 | 38519.61 | 做法详见图纸
9 | 新建2.05m地下围挡 | 1、新建2.05m地下围挡 2、38mm*58mm*1.2mm方管立柱(间隔4m)，38mm*38mm*1.2mm方管横杆(三道)，0.3mm彩钢板 3、含膨胀螺丝、预埋件等 4、成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m | 179.6 | 158.75 | 28511.5 | 做法详见图纸
10 | 砖砌基础 | 1、200厚/240厚砖砌基础、370厚砖柱 2、成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m3 | 63.86 | 673.8 | 43028.87
11 | 砖砌基础抹灰 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹灰 2、成活价，包含与之相关的所有一切费用 | m2 | 76.384 | 21.63 | 1652.19
三 | 合同外增加项 |  | 元
1 | 道牙拆除市政挪树 | 挖掘机1台，运输板车1辆、人工4个 | 项 | 1 | 1350 | 1350
2 | 围挡加固 | 1、围挡增加斜撑 2、围挡极端天气后维修 | 项 | 1 | 1800 | 1800
3 | 增加混凝土墩子 | 1、规格500*500*500 2、混凝土墩子：c25砼 | m3 | 2.875 | 420 | 1207.5 | 协商价格
四 | 合计 |  |  |  |  | 116069.67
五 | 最终结算 |  |  |  |  | 116000