## 待认价
悠然居项目团购区加建工程待认价清单
雨林报价
序号 | 分项工程名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估工程量 | 含税综合 单价 | 含税金额 （元） | 备注
一 | 增加项
1 | 地下室钢制楼梯 | 8#楼、9#楼，详见钢制楼梯深化图纸（含栏杆扶手，2.75mm护墙花纹板+背衬钢龙骨+隔音棉+石膏板） | 座 | 5 | 30000 | 150000 | 综合单价见约谈记录 | 派工单14
2 | 钢制楼梯 | 1#楼钢制楼梯，详见钢制楼梯深化图纸；基坑基槽开挖；素土夯实；模板支护；C30钢筋混凝土浇筑；种植土回填；钢楼梯制安 | 座 | 1 | 25000 | 25000 | 综合单价见约谈记录 | 派工单14
3 | 地库照明灯带 | 1、含基层钢丝线固定布设；2、灯带采购及敷设；3、线路接驳；4、日常维护；5、拆除；垃圾清运处理 | m | 1165.71 | 25 | 29142.75 | 综合单价见约谈记录 | 派工单9、派工单38
4 | 地库照明节能灯 | 1、线路检修；2、30W吸顶灯采购及安装；3、日常维修维护 | 套 | 14 | 45 | 630 | 综合单价见约谈记录 | 派工单9
5 | 地库照明节能灯 | 1、线路检修；2、普通节能灯30w采购及安装；3、日常维修维护 | 套 | 6 | 65 | 390 | 综合单价见约谈记录 | 派工单9
6 | 电梯控制箱混凝土墙面开洞 | 1、混凝土墙面保护性开电梯控制箱250mm*550mm洞口；混凝土墙体厚度240mm；2、施工垃圾人工搬运至垃圾场 | 个 | 18 | 600 | 10800 | 综合单价见约谈记录 （每个洞8个孔，墙厚200，内部电梯防护） | 派工单4
7 | 采光井檐口混凝土零星浇筑 | 1、模板支护；2、采光井混凝土梁浇筑找平；3、垃圾清理；4、模板拆除及清理修复；5、成品保护及后期拆除 | m | 584.85 | 260 | 152061 | 参照合同反坎价格 | 派工单15
8 | 采光井门窗边封口混凝土零星浇筑 | 1、模板支护；2、采光井混凝土梁浇筑（0.3m³混凝土浇筑）；3、模板拆除及清理修复；4、垃圾清理 | 处 | 28 | 270 | 7560 | 参照合同砼浇筑折算 | 派工单15
9 | 墙体砌筑 | 1、墙面基层湿润清理；3、墙面植筋；4、预制小砖墙体砌筑；5、成品防护；6、垃圾清理吊装下楼人工搬运至垃圾场 | ㎡ | 209.35 | 220 | 46057 | 合同价 | 派工单16
10 | 顶楼电梯部位楼板拆除 | 1、屋顶混凝土楼板静力切割拆除，楼板厚度200mm，包含防水层等；楼层板净高6600mm；2、切割剩余边条剔凿；3、切割剔凿垃圾清理吊运下楼 | 个 | 14 | 2400 | 33600 | 综合单价见约谈记录 | 派工单17
11 | 套内楼板切割 | 1、混凝土楼板静力切割拆除，楼板厚度120mm内综合考虑；楼层板净高6600mm以内综合考虑；2、切割余梁剔凿；3、切割剔凿垃圾清理吊运下楼 | 个 | 20 | 2400 | 48000 | 综合单价见约谈记录 （超长） | 派工单24
12 | 消防箱封堵 | 1、人工搬运材料机械设备上楼；2、预制砖小砌块砖墙封堵施工，含材料供应；3、抹灰施工；4、垃圾清理人工搬运至垃圾场 | 个 | 20 | 300 | 6000 | 综合单价见约谈记录 | 派工单8
13 | 混凝土反坎梁 | 1、材料人工搬运上楼；2、基层扫素浆湿润；模板支护；3、混凝土反坎梁支模浇筑宽度200mm，长度1300mm；4、模板拆除；5、施工垃圾清理 | 个 | 28 | 338 | 9464 | 合同内价格折算 | 派工单13
14 | 幕墙窗下口塞缝抹灰 | 1、人工搬运材料（水泥砂浆、砖等）至施工区域；2、幕墙窗下口预制小砌块砖塞缝填筑；3、成品保护；4、垃圾清理 | m | 1177.43 | 60 | 70645.8 | 综合单价见约谈记录 | 派工单18
15 | 预留洞口封堵 | 1、人工搬运材料至施工区域（含脚手架）；2、零星预留洞口木龙骨骨架固定，硅酸钙板封堵；3、垃圾清理人工搬运至垃圾场 | 个 | 24 | 400 | 9600 | 综合单价见约谈记录 | 派工单19
16 | 阳台栏杆侧边塞缝 | 1、人工搬运材料（水泥砂浆、砖等）至施工区域；2、栏杆侧边预制砌块砖塞缝填筑；3、成品保护；4、垃圾清理 | m | 299.16 | 65 | 19445.4 | 综合单价见约谈记录 | 派工单20
17 | 采光井外侧措施 | 1、采光井内部搭设架体，（采光井回填土挖机下挖500mm）；4、垃圾清理人工搬运； | ㎡ | 614.09 | 60 | 36845.4 | 综合单价见约谈记录 | 派工单21
18 | 采光井外侧墙面抹灰 | 1、材料人工搬运至施工区域； 2、成品保护及完工后拆除；3、M5墙面抹灰 | ㎡ | 614.0925 | 43 | 26405.9775 | 合同内单价 | 派工单21
19 | 地下室电梯基槽 | 地下室电梯基槽分割条形静力切割；采用人力及破碎机进行基槽钢筋混凝土剔凿；人工破碎清理；基槽底部找平处理 | 个 | 18 | 3000 | 54000 | 综合单价见约谈记录 | 派工单23
20 | 脚手架搭设及拆除 | 门洞砌筑、墙面剔凿措施 | ㎡ | 254.1 | 60 | 15246 | 综合单价见约谈记录 | 派工单24
21 | 门垛砌筑 | 1.墙面基层清理湿润；2、墙面植筋；3、电梯门洞口门垛砌筑； | ㎡ | 149.8 | 220 | 32956 | 合同价 | 派工单24
22 | 过梁浇筑 | 1、通长混凝土过梁支模；过梁长度1600mm*200mm*200mm（含12mm螺纹钢筋植筋，8mm箍筋捆扎，整体浇筑）；2、通长混凝土过梁浇筑；3、混凝土模板拆除；4、养护；5、现场施工垃圾清理清运至指定垃圾场 | ㎡ | 67.2 | 260 | 17472 | 合同价 | 派工单24
23 | 电梯井道抹灰、混凝土层剔除 | 1、井道墙面原有抹灰面层剔凿；2、垃圾清理清运至指定垃圾场、钢筋切割 | ㎡ | 931.44 | 40 | 37257.6 | 综合单价见约谈记录 | 派工单25
24 | 楼梯间踏步切割 | 1、楼梯间楼梯踏步切割，切割深度300mm；2、楼梯间切割面凿毛；3、切割混凝土料破碎并转运清理 | 座 | 7 | 3000 | 21000 | 综合单价见约谈记录 | 派工单1
26 | 地下室墙面管道等部位洞口封堵 | 1、地下室墙面管道等部位洞口砌块封堵；2、封堵部位两侧墙面抹灰找平；3、成品保护；4、垃圾清理清运至指定垃圾场；5、楼层高度6米，含措施费 | 处 | 485 | 80 | 38800 | 综合单价见约谈记录 | 派工单56
27 | 1号楼顶层阁楼现浇混凝土楼梯 | 1、放线定位；2、依据楼梯放线、支模板；3、植筋； 4、绑扎钢筋；5、混凝土浇筑 ；6、养护；7、模板拆除；8、平台下口与楼板间高差砌筑踏步抹灰处理；9、垃圾清理清运至指定垃圾场 | 座 | 1 | 14000 | 14000 | 综合单价见约谈记录 | 派工单45
28 | 门洞口过梁 | 1、脚手架搭设搬运、拆除；门洞过两处人工剔凿、切割；2、门洞口上方预制成品过梁及安装（人工搬运），过梁长度1600mm；3、门洞口及过梁周边修补抹灰；4、垃圾清运 | 个 | 4 | 416 | 1664 | 合同价格 | 派工单30
29 | 入户门门垛拆改施工 | 10#、12#楼一楼入户门门垛墙体一侧切割、一侧加砌，并进行墙面抹灰处理；墙面砌筑须植筋处理；垃圾清理（墙面饰面施工已完成，须进行成品保护性拆改施工） | 樘 | 4 | 600 | 2400 | 综合单价见约谈记录 | 派工单57
30 | 屋面墙面保温层、抹灰层拆除 | 1、屋面露台改为房间，外墙变为内墙，原外墙面保温板及抹灰层拆除； 2、垃圾人工清运下楼（顶楼无楼梯及垂直运输设备，人工搭设脚手架攀爬转运）； | ㎡ | 100 | 72 | 7200 | 综合单价见约谈记录 | 派工单46
31 | 屋顶地面零星保温层拆除 | 1、屋面保温层拆除；2、拆除垃圾汇总清理下楼之指定垃圾场； | ㎡ | 235 | 53 | 12455 | 参照拆除地板 | 派工单47
32 | 地下室穿墙钢管封堵 | 1、穿墙钢管管径300mm以内综合考虑；2、4mm厚度钢板激光切割满焊焊接；3、焊接部位除渣；4、成品保护；5、穿墙管道焊接板银色防锈漆涂刷；6、采用移动脚手架协助施工 | 处 | 295 | 80 | 23600 | 综合单价见约谈记录 | 派工单55
33 | 零星电梯门口消防警报装置底盒暗埋混凝土墙面剔凿 | 1、成品保护（已铺贴好墙砖）；2、人工剔凿（80mm）*110mm，深度60mm；3、垃圾清理；4、边角修复；5、Φ20穿墙孔（混凝土墙厚250mm） | 个 | 31 | 100 | 3100 | 综合单价见约谈记录 | 派工单48
34 | 采光井与风井隔墙砌筑 | [6 empty] | 派工单51
34.1 | 脚手架搭设及拆除 | 门洞砌筑、墙面剔凿措施 |  | 87.36 | 65 | 5678.4 | 合同价 | 派工单51
34.2 | 砌筑 | 100墙 包括拌砂浆，运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。 |  | 29.12 | 220 | 6406.4 | 超高部位，人工消耗高，参照合同200厚砌筑单价 | 派工单51
34.3 | 抹灰 | 砂浆为 1：3 水泥砂浆 15mm 厚，包工包料。 |  | 58.24 | 35 | 2038.4 | 合同价 | 派工单51
34.4 | 腻子 | 刮二遍，包括打磨包工包料。 |  | 58.24 | 23 | 1339.52 | 合同价 | 派工单51
34.5 | 涂料 | 砂浆为 1：3 水泥砂浆 15mm 厚，包工包料。 |  | 58.24 | 41 | 2387.84 | 合同价 | 派工单51
35 | 人防门两侧混凝土找坡 | 1、支模；2、混凝土浇筑；3、垃圾清理转运；4、混凝土养护（单侧施工尺寸6000mm*300mm； | 米 | 78 | 80 | 6240 | 综合单价见约谈记录 | 派工单51
36 | 工地外围围挡及钢制门焊装 | 1、围挡立柱定位及埋置焊装；2、横向钢撑焊接安装（大门尺寸长8米*高2.5米；3、零星围挡铁皮安装；4、防锈漆涂刷；5、垃圾清理清运（直径100mm热镀锌立柱；50mm*50mm*5mm热镀锌角钢立向间距400mm；1.5mm厚度彩钢；门轴4套；滑轮2套；钢链防盗锁1套） | 处 | 1 | 5500 | 5500 | 扣总包 | 派工单44
37 | 植筋 | 1、楼承板钢筋植筋；2、植筋钢筋与栓钉焊接；3、墙体砌筑植筋；工序包含：墙面、楼板植筋开孔、清孔；植筋注胶；植筋施工及养护；垃圾清理 | 支 | 1200 | 12 | 14400
38 | 围墙迁移 | [6 empty] | 派工单57
38.1 | 围挡拆除保护性 | 保护性拆除围挡保护性拆除，基础拆除迁移 | ㎡ | 964.8 | 11.7258 | 11313.0364 | 参照悠然居价格 工程量暂定，据实结算 | 派工单57
38.2 | 利旧新建围挡 | 围挡建设， | ㎡ | 576 | 30 | 17280 |  | 派工单57
38.3 | 新建围挡 | 1.热镀锌方管100*100*2，40*60*1.5厚 ，2.5m高 2.铁皮面层 | m | 50 | 153.11 | 7655.5 | 参照悠然居围挡价格 | 派工单57
39 | 屋顶拆改 | [6 empty] | 派工单57
39.1 | 屋顶上翻梁切割（含屋顶楼板） | 上翻梁静力切割，分段破碎、吊运，钢筋切割成品保护 | m | 425.6 | 243.8 | 103761.28 | 综合单价见约谈记录 | 30.4m，折算243.8元/m
39.2 | 30mm水泥砂浆找平 | 水泥砂浆找平（商品砂浆） | ㎡ | 100 | 31.515 | 3151.5 | 参照总包
40 | 斗山230挖机 |  | 台班 | 1 | 2400 | 2400
41 | 60挖机 |  | 台班 | 1 | 1500 | 1500
42 | 洒水车 |  | 车 | 1 | 600 | 600
43 | 曲臂车 |  | 台班 | 58 | 1200 | 69600 | 用于屋顶加建措施
44 | 铲车 |  | 台班 | 6 | 1200 | 7200 | 用于屋顶加建措施 |  | 1129586.9761 | 101662.8278
/ | 含税 9%总金额 |  |  |  |  | 1231249.8039