## 结算目录
栾川山水文苑S1地块12-20#楼地下大堂及20#楼东社区服务用房装修工程结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑S1地块12-20#楼地下大堂及20#楼东社区服务用房装修工程结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份6页 | 第5-10页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第11页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第12页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第13页 | 原件
9 | 工程资料核对确认单 | 1份1页 | 第14页 | 原件
10 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第15页 | 原件
11 | 验收单 | 1份1页 | 第16页 | 原件
12 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第17-18页 | 原件
13 | 水电费证明 | 1份1页 | 第19页 | 原件
14 | 工作联系单及派发单 | 1份11页 | 第20-34页 | 原件
15 | 竣工图 | 1份17页 | 第35-51页 | 原件
16 | 栾川山水文苑S1地块12-20#楼地下大堂及20#楼东社区服务用房装修工程审批表 | 1份10页 | 第52-43页 | 原件
17 | 施工单位报送资料 | 若干
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
栾川山水文苑S1地块12-20#楼地下大堂及20#楼东社区服务用房装修工程结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-098 合同金额：248153.82元
合同名称：栾川山水文苑S1地块12-20#楼地下大堂及20#楼东社区服务用房装修工程
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方： 河南专晶建筑工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 297000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 191142.3947
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 106679.95
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -822.3447
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 297000
|  |  | （大写） | 297000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 297000
|  | （大写） |  | 297000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 297000
|  | （大写） |  | 297000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 结算明细表
栾川山水文苑S1地块12-20#楼地下大堂及20#楼东社区服务用房装修工程结算明细表
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 土建部分清单 | 项 | 161342.6633 | 详见后附表
2 | 安装部分清单 | 项 | 29799.7314 | 详见后附表
3 | 设计变更 | 项 | 106679.95 | 详见后附表
4 | 合计 |  | 297822.3447
5 | 最终结算 |  | 297000
| 甲方 |  | 日期
| 乙方 |  | 日期

## 土建
栾川山水文苑S1地块12-20#楼地下大堂及20#楼东社区服务用房装修明细表
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 12-20#楼地下车库入主楼大堂精装修
1、 | 12#楼
2、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 37.6 | 190 | 7144
3、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 36.48 | 130 | 4742.4
4、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.62 | 800 | 3696
5、 | 不锈钢门套 | m | 10.6 | 100 | 1060
6、 | 13#楼
7、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 32.6 | 190 | 6194
8、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 35.23 | 130 | 4579.9
9、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 5.04 | 800 | 4032
10、 | 不锈钢门套 | m | 10.8 | 100 | 1080
11、 | 15#楼
12、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 43.3 | 190 | 8227
13、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 41 | 130 | 5330
14、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.62 | 800 | 3696
15、 | 不锈钢门套 | m | 10.6 | 100 | 1060
16、 | 16#楼
17、 | 石膏板吊顶 | ㎡
18、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 64 | 190 | 12160
19、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m |  |  |  | 变更为边骨
20、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 5.4624 | 800 | 4369.92
21、 | 不锈钢门套 | m | 11.04 | 100 | 1104
22、 | 17#楼
23、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 9.9 | 190 | 1881
24、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 20.45 | 130 | 2658.5
25、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.62 | 800 | 3696
26、 | 不锈钢门套 | m | 10.6 | 100 | 1060
27、 | 18#楼
28、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 24.3 | 190 | 4617
29、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 31.22 | 130 | 4058.6
30、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.704 | 800 | 3763.2
31、 | 不锈钢门套 | m | 10.64 | 100 | 1064
32、 | 19#楼
33、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 37.3 | 190 | 7087
34、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 38.03 | 130 | 4943.9
35、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.62 | 800 | 3696
36、 | 不锈钢门套 | m | 10.6 | 100 | 1060
37、 | 20#楼
38、 | 石膏板吊顶 | ㎡
39、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 18 | 190 | 3420
40、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 25.78 | 130 | 3351.4
41、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.62 | 800 | 3696
42、 | 不锈钢门套 | m | 10.6 | 100 | 1060
43、 | 社区用房
44、 | 社区用房地砖 | ㎡ | 157.64 | 165.5 | 26089.42
45、 | 社区用房乳胶漆 | ㎡ | 332.668 | 39.89 | 13270.1265
46、 | 社区用房墙砖 | ㎡ | 14.17 | 169.04 | 2395.2968
47、 | 合计 |  |  |  | 161342.6633

## 安装审核
栾川山水文苑S1地块12-20#楼地下大堂及20#楼东社区服务用房装修安装明细表
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注
1、 | 12#楼
2、 | 配管 | m | 37.03 | 20.87 | 772.8161
3、 | 配线 | m | 74.06 | 3.7 | 274.022
4、 | 通长铝型材灯 | m | 14.4 | 120 | 1728
5、 | 电源及感应模块 | 套 | 5 | 90 | 450
6、 | 13#楼
7、 | 配管 | m | 41.17 | 20.87 | 859.2179
8、 | 配线 | m | 82.34 | 3.7 | 304.658
9、 | 通长铝型材灯 | m | 9.6 | 120 | 1152
10、 | 电源及感应模块 | 套 | 4 | 90 | 360
11、 | 15#楼
12、 | 配管 | m | 37.21 | 20.87 | 776.5727
13、 | 配线 | m | 74.42 | 3.7 | 275.354
14、 | 通长铝型材灯 | m | 13.2 | 120 | 1584
15、 | 电源及感应模块 | 套 | 4 | 90 | 360
16、 | 16#楼
17、 | 配管 | m | 68.57 | 20.87 | 1431.0559
18、 | 配线 | m | 137.14 | 3.7 | 507.418
19、 | 通长铝型材灯 | m | 20.4 | 120 | 2448
20、 | 电源及感应模块 | 套 | 4 | 90 | 360
21、 | 筒灯 | 个 | 0 | 60.08 | 0
22、 | 17#楼
23、 | 配管 | m | 38.91 | 20.87 | 812.0517
24、 | 配线 | m | 77.82 | 3.7 | 287.934
25、 | 通长铝型材灯 | m | 14.4 | 120 | 1728
26、 | 电源及感应模块 | 套 | 6 | 90 | 540
27、 | 18#楼
28、 | 配管 | m | 49.92 | 20.87 | 1041.8304
29、 | 配线 | m | 99.84 | 3.7 | 369.408
30、 | 通长铝型材灯 | m | 20.4 | 120 | 2448
31、 | 电源及感应模块 | 套 | 6 | 90 | 540
32、 | 19#楼
33、 | 配管 | m | 51.3 | 20.87 | 1070.631
34、 | 配线 | m | 102.6 | 3.7 | 379.62
35、 | 通长铝型材灯 | m | 21.6 | 120 | 2592
36、 | 电源及感应模块 | 套 | 7 | 90 | 630
37、 | 20#楼
38、 | 配管 | m | 41.71 | 20.87 | 870.4877
39、 | 配线 | m | 83.42 | 3.7 | 308.654
40、 | 灯带 | m | 0 | 40.44 | 0
41、 | 感应筒灯 | 个 | 0 | 77.41 | 0
42、 | 通长铝型材灯 | m | 14.4 | 120 | 1728
43、 | 电源及感应模块 | 套 | 9 | 90 | 810
44、 | 合计 |  |  |  | 29799.7314

## 设计变更
栾川山水文苑S1地块12-20#楼地下大堂及20#楼东社区服务用房增项明细表
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注
1、 | 12#楼轻钢龙骨石膏板吊顶+白色乳胶漆 | ㎡ | 20.9 | 245 | 5120.5 | 约谈记录
2、 | 13#楼轻钢龙骨石膏板吊顶+白色乳胶漆 | ㎡ | 35.76 | 245 | 8761.2
3、 | 15#楼轻钢龙骨石膏板吊顶+白色乳胶漆 | ㎡ | 15.5 | 245 | 3797.5
4、 | 16#楼轻钢龙骨石膏板吊顶+白色乳胶漆 | ㎡ | 49.72 | 245 | 12181.4
5、 | 17#楼轻钢龙骨石膏板吊顶+白色乳胶漆 | ㎡ | 18.07 | 245 | 4427.15
6、 | 17#楼铝方通吊顶 | ㎡ | 22.9 | 190 | 4351 | 含边框
7、 | 18#楼轻钢龙骨石膏板吊顶+白色乳胶漆 | ㎡ | 21.25 | 250 | 5312.5
9、 | 18#楼铝方通吊顶 | ㎡ | 27.38 | 190 | 5202.2
10、 | 19#楼轻钢龙骨石膏板吊顶+白色乳胶漆 | ㎡ | 21.26 | 250 | 5315
12、 | 19#楼铝方通吊顶 | ㎡ | 28.25 | 190 | 5367.5
13、 | 20#楼轻钢龙骨石膏板吊顶+白色乳胶漆 | ㎡ | 16.96 | 250 | 4240
15、 | 20#楼铝方通吊顶 | ㎡ | 24.19 | 190 | 4596.1
16、 | 12-20一层大堂镜子 | ㎡ | 53.4364 | 150 | 8015.46 | 约谈记录
17、 | 12-20地下室包不锈钢套 | 个 | 24 | 500 | 12000 | 郑州宜信装饰工程有限公司
18、 | 12-20地下室消防箱周边收胶 | 个 | 5 | 500 | 2500 | 郑州宜信装饰工程有限公司
19、 | 社区用房踢脚线（塑木） | m | 52.06 | 30 | 1561.8 | 协商价
安装部分
22、 | 12#楼LED灯带 | ㎡ | 16.6 | 40.44 | 671.304
23、 | 12#楼感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
24、 | 12#楼配管 | m | 0 | 20.87 | 0 | 配管不增加，原合同配管数量有余
25、 | 12#楼配线 | m | 0 | 3.7 | 0
26、 | 12#楼感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
27、 | 13#楼LED灯带 | ㎡ | 20.4 | 40.44 | 824.976
28、 | 13#楼感应筒灯 | 个 | 10 | 77.41 | 774.1
29、 | 13#楼配管 | m | 0 | 20.87 | 0
30、 | 13#楼配线 | m | 0 | 3.7 | 0
31、 | 13#楼感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
32、 | 15#楼LED灯带 | ㎡ | 18.8 | 40.44 | 760.272
33、 | 15#楼感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
34、 | 15#楼配管 | m | 0 | 20.87 | 0
35、 | 15#楼配线 | m | 0 | 3.7 | 0
36、 | 15#楼感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
37、 | 16#楼LED灯带 | ㎡ | 19 | 40.44 | 768.36
38、 | 16#楼感应筒灯 | 个 | 16 | 77.41 | 1238.56
39、 | 16#楼配管 | m | 0 | 20.87 | 0
40、 | 16#楼配线 | m | 0 | 3.7 | 0
41、 | 16#楼感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
42、 | 17#楼LED灯带 | ㎡ | 8.4 | 40.44 | 339.696
43、 | 17#楼感应筒灯 | 个 | 5 | 77.41 | 387.05
44、 | 17#楼配管 | m | 0 | 20.87 | 0
45、 | 17#楼配线 | m | 0 | 3.7 | 0
46、 | 17#楼感应模块 | 套 | 8 | 90 | 720
47、 | 17#格栅灯 | m | 0 | 120 | 0
48、 | 18#楼感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
49、 | 18#楼配管 | m | 0 | 20.87 | 0
50、 | 18#楼配线 | m | 0 | 3.7 | 0
51、 | 18#楼感应模块 | 套 | 9 | 90 | 810
52、 | 18#格栅灯 | m | 0 | 120 | 0
53、 | 19#楼LED灯带 | ㎡ | 16.4 | 40.44 | 663.216
54、 | 19#楼感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
55、 | 19#楼配管 | m | 0 | 20.87 | 0
56、 | 19#楼配线 | m | 0 | 3.7 | 0
57、 | 19#楼感应模块 | 套 | 8 | 90 | 720
58、 | 19#格栅灯 | m | 0 | 120 | 0
59、 | 20#楼LED灯带 | ㎡ | 16.4 | 40.44 | 663.216
60、 | 20#楼感应筒灯 | 个 | 5 | 77.41 | 387.05
61、 | 20#楼配管 | m | 0 | 20.87 | 0
62、 | 20#楼配线 | m | 0 | 3.7 | 0
63、 | 20#楼感应模块 | 套 | 8 | 90 | 720
64、 | 20#格栅灯 | m | 0 | 120 | 0
65、 | 社区服务用房蹲便 | 套 | 1 | 325 | 325 | 协商价
66、 | 社区服务用房洗手池及龙头 | 套 | 1 | 580 | 580 | 协商价
67、 | 合计 |  |  |  | 106679.95

## 计算底稿
社区服务中心乳胶漆
1 | 项目名称 | 周长 | 高度 | 窗 | 门 | 合计
| 墙面 | 56.56 | 2.8 | 15.3 | 14.03 | 129.038
2 | 顶面 | 154.25 |  |  |  | 154.25
3 | 梁侧面 | 11.5 | 0.9 |  |  | 20.7
| 梁侧面 | 3.2 | 0.4 |  |  | 1.28
| 梁侧面 | 12.2 | 0.8 |  |  | 9.76
| 柱子 | 1.6 | 2.8 |  |  | 4.48
| 柱子加墙 | 4.7 | 2.8 |  |  | 13.16
| 合计 |  |  |  |  | 332.668

## 配管计算式
配管计算式
序号 | 名称 | 计算式 | 米数 | 合计
1、 | 12#楼西单元 | （2.89+1.92+1.19+5.32+0.84+0.83+0.68+3）+10*0.1 | 17.67 | 37.03
2、 | 12#楼东单元 | （0.99+1.79+1.89+2.61+2.62+1.79+2.65+1.02+3）+10*0.1 | 19.36
3、 | 13#楼西单元 | （1.74+4.05+1.14+1.58+1.63+2.55+1.95+1.01+0.96+3）+10*0.1 | 20.61 | 41.17
4、 | 13#楼东单元 | （2.04+3.97+1.11+1.56+1.42+4.32+1.14+1+3）+10*0.1 | 20.56
5、 | 15#楼西单元 | （1.22+3.6+0.88+5.02+2.32+2.32+3）+10*0.1 | 19.36 | 37.21
6、 | 15#楼东单元 | （1.34+1.06+3.78+4.68+0.99+2.1+3）+9*0.1 | 17.85
7、 | 16#楼西单元 | （1.97+2.14+1.03+2.66+3.27+2.24+1.64+1.55+1.64+0.86+3）+12*0.1 | 23.2 | 68.57
8、 | 16#楼东单元 | （9.93+6.76+3.19+1.8+3.66+7.99+1.2+1.16+1.24+3.14+3）+23*0.1 | 45.37
9、 | 17#楼西单元 | （4.64+1.63+2.34+5.61+1.77+3）+9*0.1 | 19.89 | 38.91
10、 | 17#楼东单元 | （1.16+1.77+2.05+1.13+8.02+0.99+3）+9*0.1 | 19.02
11、 | 18#楼西单元 | （1.77+2.01+1.22+5.38+1.77+3.39+2.06+1.29+1.13+3）+11*0.1 | 24.12 | 49.92
12、 | 18#楼东单元 | （1.48+1.61+1.71+4.93+3.08+6.61+1.09+1.09+3）+12*0.1 | 25.8
13、 | 19#楼西单元 | （1.89+1.86+1.17+1.02+1.52+2.99+2.32+0.96+8.36+1.33+1.14*3+3）+16*0.1 | 31.44 | 51.3
14、 | 19#楼东单元 | （2+1.92+1.96+1.41+2.95+4.48+0.57*2+3）+10*0.1 | 19.86
15、 | 20#楼西单元 | （1+3.94+0.5+7.13+0.56*2+3）+9*0.1 | 17.59 | 41.71
16、 | 20#楼东单元 | （1.85+1.99+0.96+2.61+0.6+9.83+1.21+1.07+3）+10*0.1 | 24.12
365.82