栾川山水文苑S7地块采光井、车库出入口顶棚工程合同

成本代码：0413

合同编号：LCS7-JP-080

发 包 人：栾川县浩德颐康文旅有限公司

承 包 人：栾川县鸾鸿工程有限公司

签订时间： 2025 年4月25日

发包人（以下简称甲方）：栾川县浩德颐康文旅有限公司

统一社会信用代码：91410324MA9FJURUXE

承包人（以下简称乙方）：栾川县鸾鸿工程有限公司

统一社会信用代码： 91410324MAD83Q1NXX

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 栾川山水文苑S7地块采光井、车库出入口顶棚工程合同 事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：栾川山水文苑S7地块采光井、车库出入口顶棚工程 。

2、工程地点： 洛阳市栾川县河北路东段（原栾川乡湾滩村附近）。

二、工程承包范围

1、承包范围： 栾川山水文苑项目S7地块车库出入口、及采光井工程施工工程图纸所示工程。内容包括但不限于各区域车库出入口的钢构及玻璃、人防出入口钢构及玻璃、采光井顶棚及百叶、泄爆口顶棚及百叶等。详见附件二《工程量清单计价表》及招标图纸。

2、乙方须按甲方的要求，提供报建相关的资料，并配合甲方进行报建的相关工作，如因非甲方原因影响甲方报建及验收的进度，由此增加的费用由乙方负责。

三、承包方式

1、承包方式：含税固定总价包干。

2、乙方包工包料（不包括甲供材及甲分包）、包质量、包工期、包安全文明、包售后服务、包市场风险、包税金、包交工资料及竣工验收等。

四、工期要求

1、计划开工日期：首批暂定 2025年 4 月 25 日，具体开工时间以甲方发出的书面通知为准。

2、合同工期：每批次 30  日历天。具体批次按甲方工程书面通知为准。

3、节点工期要求：甲方有权根据现场工程的实际进展情况，酌情调整相关节点（提前或延后），乙方同意无条件接受且不要求工期补偿/赔偿。乙方应按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工；如因甲方原因造成工期延误，乙方可经甲方现场工程师及监理确认后调整或顺延工期但不得要求工期补偿/赔偿；

五、合同价格

1、合同固定含税总金额为¥294042元（大写人民币贰拾玖万肆仟零肆拾贰元整（以下简称“合同总价”）。其中不含税金额为¥285477.67元（大写人民币贰拾捌万伍仟肆佰柒拾柒元陆角柒分），增值税税金为¥8564.33元（大写人民币捌仟伍佰陆拾肆元叁角叁分），税率3%。详见附件二《工程量清单计价表》。

2、增值税税率说明：

2.1、合同价增值税税率按3 %计算，如因国家税收政策变化引起增值税税率调整，增值税税金依据国家增值税税率调整进行增减调整，合同价随增值税税金增减进行增减调整（合同不含税金额不变）。增值税税金增减金额随付款节点进行调整，结算总价的税金按实际付款时税率进行结算。

2.2、如因乙方纳税资格变更引起增值税税率变化，风险由乙方自行承担（税率增加的，甲方仍按原税率支付税金；税率减小的，甲方按减小后的税率支付税金）。

六、工程价款支付

1、本合同无预付款；分批次施工分批次付款。

2、每批次全部完成，验收合格后，支付至已完工程总价的80%。

3、乙方配合甲方完成结算（双方签订结算协议）后20个工作日内支付至结算总金额的97%。

4、剩余金额（即结算款的3%）作为质保金，质保期2年，自本工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于3%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。在质保期满后，并且乙方已提供齐全的付款资料（付款资料包括但不限于：乙方的付款申请、甲方或甲方的项目物业出具的保修满意证明）且扣除质保期间发生的由甲方支付/承担的有关维修费用（如有）后，将剩余款项（若有）支付给乙方，质保金不计利息。质保金不足以支付有关维修费用的，乙方须继续赔偿甲方因此受到的损失。

5、每次付款前，乙方应按甲方要求出具等额合法有效的增值税专用发票。但是，当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的97％时，乙方须向甲方开具结算金额100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，还有权拒绝支付该批次工程款且不视为违约。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

6、工程款按节点支付时，不再支付变更及签证款项，即变更及签证部分付款在结算后支付。

7、对发票不合规的约定

7.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

7.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

8、其他税务风险的合同约定，

8.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

8.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

七、履约保证金

1、采用现金形式缴纳投标保证金的，在中标后自动转为履约保证金。

2、采用银行保函形式的，在合同签订后20日历天内完成合同金额的0.5%现金履约保证金的缴纳或出具合同金额的1%的银行履约保函。逾期未现金缴纳或者未开具保函的，在第一次付款时按合同金额1%进行工程款扣除作为履约保证金。

3、履约保证金的期限自合同签订之日起至施工完成且验收合格。

# 4、现金保证金全部工程施工完成经甲方、监理及相关部门验收合格后7日内由工程申请无息退还剩余履约保证金（若有）。

5、凡在工期、工程质量、安全文明施工等要求中，任何一项要求没有达到本合同约定，甲方有权按比例或全额扣除乙方履约保证金，乙方应7日内予以补足，否则，甲方有权在应付款项中暂时扣除用于补足履约保证金。

八、工程质量标准

1、工程质量要求：合格。

2、乙方必须严格按照设计施工图纸及有关施工说明等设计文件施工，并满足下列规范、标准的要求：

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《建筑幕墙》 GBT21086-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003

《金属、石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001

《建筑玻璃应用技术规范》 JGJ113-2015

《建筑幕墙工程技术规范》 DBJ08-56-2012

《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT014-2001

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ139-2001

3、本工程应符合现行国家、行业及地方相关技术标准、规范、规程及规定，并应严格符合施工图纸设计要求。

4、主要材料品牌要求

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃 |  |
| 2 | 夹胶玻璃用PVB胶片 |  |
| 3 | 铝板 | 国标 |
| 4 | 铝型材 |  |
| 5 | 钢材 |  |
| 6 | 后置锚固件 |  |
| 7 | 五金件（包含地弹簧） |  |
| 8 | 硅酮耐候密封胶 硅酮结构密封胶 |  |
| 9 | 发泡胶 |  |
| 10 | 胶条（氯丁橡胶、三元乙丙、硅橡胶） | 国标 |
| 11 | 隔热条 | 国标 |
| 12 | 粉末喷涂、氟碳喷涂 | 阿克苏 |

5、 材料进场及施工要求

5.1、所有材料必须先送样品供 甲方、监理 确认并封样（封样地点：项目工程部）后，方可进场施工。各种材料的技术等级、光泽度、外观等质量应符合设计图纸、甲方封板要求及国家现行行业标准优等品的要求。

材料送样须包括但不限于以下材料：

5.1.1、后置埋件（1套）；

5.1.2、型材：各不同型号300mm长；

5.1.3、玻璃：各不同型号600mmx600mm；

5.1.4、五金配件；

5.1.5、毛条：300mm长；

5.1.6、发泡胶；

5.1.7、密封胶；

5.1.8、密封胶条：300mm长；

5.1.9、铝材色卡；

5.1.10、防雷连接件；

5.1.11、把手；

5.1.12、锁具；

5.1.13、不锈钢螺钉；

5.2、上述材料除须同时提交相关厂家资料及检测报告外，所有封样材料必须进行三方（甲方、乙方、监理 ）会签后方可使用。乙方应确保所有进场施工材料之厂家、规格、型号为甲方及监理所审批认可。

5.3、材料半成品（框料、衬钢、防水、五金、扇料、玻璃、胶条、密封胶等材料）必须经过监理、甲方工程师按合同要求履行验收手续（保留验收手续，以备查验），并按有关规定进行取样送检后方可进场。型材、玻璃、各种配件、胶和防水材料等都必须提供合格证。材料进场验收时，甲方有权抽取材料进行破坏性检测，其费用由乙方承担。

6、乙方在加工制作所有构件前，应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对，并对现有洞口、埋件进行精心测量，调整偏差，因乙方工作疏忽或失误引起的后果由乙方承担。乙方在批量生产前必须取得甲方、工地监理方、土建工程总包方及乙方质检人员统一签字确认的有关窗户洞口尺寸统计表后方可生产加工。本合同约定有关材料尺寸、规格大小等数据仅作为双方签订合同的依据，不能作为乙方实际生产制作的依据。乙方对构件符合现场需求承担全部责任。

7、乙方在施工前必须至现场复核洞口尺寸，加工大样图纸必须经过甲方确认，按甲、乙双方确认的设计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求进行加工，所有材料必须经过甲方确认后方可加工生产，但是甲方的确认不应视为对乙方材料符合现场的认可，亦不减免乙方确保材料符合现场的责任。

8、现场安装必须先做实体样板间，经过甲方及监理工程师的验收合格后才可大面积施工。

9、乙方铝材表面要做好成品保护直至工程竣工验收后移交完毕。

10、送审要求

在正式大规模施工前，乙方必须通过甲方及监理对下列项目之审批，之后方可进行大面积施工：

10.1、性能测试合格报告（此项乙方可与施工同步进行但须负责因日后报告不合格所发生之所有责任）；

10.2、施工组织设计（乙方总工签字盖章的质量控制体系、质量控制措施、成品保护措施、工期保证措施必须具备）；

10.3、材料送审、实体模型、现场样板层工艺样板；

10.4、深化施工图、结构计算书；

10.5、玻璃生产厂家报告；

10.6、铝材生产厂家报告；

10.7、胶条生产厂家报告；

10.8、硅酮胶生产厂家报告。

11、施工组织设计：合同签订后7天内向甲方代表提供详细的工程进度计划、施工组织设计、施工方案、人员组织架构等。遵守甲方对施工现场的有关技术管理规定。甲方收到施工组织设计后7日内予以批准或提出修改意见。乙方必须按批准的施工组织设计（或施工方案）和进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。

12、所有未能通过验收之施工必须进行整改，整改工作必须有全过程记录，记录内容应包括过程照片。整改工作完成后乙方须提交有关资料予甲方及监理要求复检，复检验收合格后方可进行下一道工序。乙方须妥善保存所有施工记录，该记录至少包括自检及整改记录。甲方及监理有权抽查。乙方必须针对甲方或监理发出有关整改之函件及时作出回复或采取补救措施。

13、每周进度报告内容应至少包括形象进度照片、加工厂进度、材料运输进场进度、材料及资料送审及审批进度、施工计划、施工问题、施工进度统计包括核对洞口、窗框安装进度、发泡剂施工进度、收口进度以及调试进度等。

14、乙方必须通过每个工程节点的验收程序方可进行下一道工序的施工。

15、产品包装和保护要求

15.1、在产品明显部位应注明产品标志、制造厂名或商标、产品名称、产品型号规格、安装部位、制造日期、编号等。

15.2、型材正表面用胶质薄膜保护，四角及容易磨损的部位采用防撞击及摩擦措施。运输中捆扎稳妥，以保证产品不受摩擦损伤。对没有进行保护或受损的产品，甲方有权拒收或验收，由此产生的一切工期责任和经济损失均由乙方承担。

15.3、安装时除与墙体接触的部位外均采用纸质或胶带包装，与墙体接触的部位不进行包装，外框与墙体间隙注胶（发泡剂）完毕后直到装玻璃前方能去除包装物。

15.4、乙方必须提供产品安装后详细的保护措施，该成品保护措施费用已包含在综合单价中，自行进行监督和保护，直至工程验收通过并完成相应的成品保护材料的清理工作。

15.5、在完成正式验收并移交甲方之前，乙方承担成品及半成品保护责任。

15.6、进入施工现场后应立即安放于室内竖直摆放，材料不能接触地面，底部用枕木垫起高于地面100mm以上，严禁与酸、碱性材料一起存放，室内应整洁、干燥及通风。

15.7、乙方应注意自身及其他施工单位于进行焊接作业时，应采取有效措施，防止电焊火花损坏周围的型材、玻璃、附件等材料。

15.8、乙方保护好建筑物结构和相应管线、设备。

15.9、已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方负责成品保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复，否则，甲方有权委托第三方维修，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权在未付工程款中按照产生费用的1.3倍全额扣除。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复。若责任方确无能力修复，乙方应无条件进行修复，相关费用由责任方承担。

16、材料及工程质量还需要满足以下标准要求：

《中浩德地产集团工程精细化手册1.0工艺标准》中对应的要求。

九、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按甲方品牌要求进行采购。

2、乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场前要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格并出具书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行自检或按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。甲方的认可及/或签证并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场；已进场但自检或甲方检验不合格的设备、材料应清退出场，由此造成责任及损失由乙方负责。

3、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持合格检测证、材质证、说明书等资料齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料存在的包括但不限于质量的问题造成建筑物环境污染超过国家或洛阳市允许标准，由乙方负责处理并承担因此而造成的全部经济损失。

4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形（包含提供虚假或者过期无效的合格证、检测报告等情形），则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的5倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。

5、乙方确保随货提供的检测报告、合格证的真实性，否则，乙方应对所供产品符合合同约定承担证明责任。

十、现场安全文明施工及管理要求

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全作出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其他民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁出现饮酒、打架斗殴、赌博和其他违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方5000元/次的违约金。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额10倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

6、乙方需遵守甲方、监理及总包单位的相关安全规程制度，否则相关各方有权视情形要求乙方支付违约金。

7、乙方在施工中要服从甲方、监理、总包单位的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

8、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准、扬尘治理等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

9、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

10、 工程整体进行竣工验收时，乙方负责将本工程范围内的成品及垃圾清理干净。

11、安全文明施工及管理需满足《中浩德地产有限公司（安全文明施工标准图册）》中对应的要求。

十一、验收

1、工程验收必须以合同约定的质量要求、材料品牌、规格、型号、施工图纸及有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

2、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽，未经甲方监理验收私自进行隐蔽，甲方有权要求进行破坏性检查，同时乙方负责破坏性区域的恢复及承担2000元/次的违约金。

3、工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，认为具备条件时，乙方应以书面的方式向甲方、监理方提出验收申请。

4、验收中如发现不合格需返工或修补的部分，乙方应及时进行整改并在规定期限内完成。经验收合格后再进行移交，由此发生的费用及产生的责任由乙方承担；

5、竣工工程验收以国家规定的施工验收规范质量检验标准为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供增减工程变更的有关手续和中间交工验收纪录、隐蔽验收工程纪录、所有材料及设备合格证书产地证明等有关材料、所有安装工程的竣工图纸；

6、工程验收合格后，乙方负责按工程竣工资料归档要求，提交满足相关建筑工程质量监督部门对技术资料的要求的竣工资料，把有关资料送交甲方。

7、乙方负责办理向甲方和监理公司验收手续及负担有关费用，验收合格后，乙方应向甲方提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题乙方应无条件进行整改，涉及不同标段相连结的施工问题，乙方应主动进行协调并解决问题。

十二、工程变更

1、乙方应严格按照经甲方审核签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确需变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工，乙方擅自变更的，应自行拆除并按图施工，且因此否则造成的一切后果均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，乙方同意满足甲方需求。

3、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该项子目的综合单价在合同中（即后附表工程量清单汇总表）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行；若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，则由甲方确认价格后计入结算；若在施工过程中未由甲方确认价格的，结算时按照甲方认为可行的单价计入结算，乙方不得有任何异议。

十三、结算

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计方案、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

2、结算价款：结算时依据图纸和现场实际情况，结算总价＝固定总价±变更签证造价－其他应扣费用。若变更签证有与后附工程量清单项目相同或相近的，则采用其相同或相近的单价；如后附工程量清单项目中没有相同或相近的，则由甲方认价后按照认价计入结算，其价格另行协商，并在结算时执行，结算后并入结算总价；否则按照甲方单方认定价格执行，计入结算总价。

3、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不再作增加调整。

4、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额（报送金额—结算金额）超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出5%部分的费用的3%作为违约金，且违约金在结算金额中一次性扣除。

5、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。

十四、质保期

# 1、本工程的质保期为2年，自本工程竣工验收合格之日起计算。

# 2、质保期内若有施工质量问题、用量问题等，乙方必须在接到通知后的 24 个小时内派员维修并在24 小时内完成修复，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；对于质保范围外的维修，乙方承诺仅向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，按照发生费用的1.3倍在质保金中扣除，如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

十五、双方责任与义务

1、甲方的责任与义务

1.1遵守法律、法规和规章，甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

1.2、甲方委派胡涛为现场代表，电话15537157567，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

1.3、甲方应提供乙方所需工程建筑图、说明书、建筑平面图、变更图及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工的有效依据。

1.4、甲方协调乙方与土建单位施工配合问题，并督促工程进度。

1.5、签订合同时，甲方向乙方提供建筑施工图、变更通知及相关材料电子版1套。

1.6、甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

1.7、甲方指定的分格或要求应在乙方生产前7日内以书面形式通知乙方，乙方开始生产后甲方如要求变更尺寸和分格，因此新增的费用由甲方承担。

1.8、进场材料及施工成品、半成品达不到标准/要求，有权责令乙方调换。

2、 乙方责任与义务

2.1、遵守法律、法规和规章，乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

2.2、乙方委派 李向毅作为现场代表（身份证号码： 410324198807043416 ），电话 18135666638  ，并须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意，经甲方同意后乙方新指派的现场代表须经甲方再次同意方可进场。

2.3、乙方应服从甲方、监理单位、总包的管理，需密切配合总包单位施工，遵守工地的有关规定；严格实行工序开工前向监理报验制度。

2.4、乙方应按甲方提供的图纸进行产品设计，确保工程质量；并保证使用本工程的产品符合国家现行标准。

2.5、乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方不支付乙方所发生的任何费用。

2.6、按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，在现场施工中对安全负全责，发生安全事故与甲方及总包单位无关，一切责任由乙方承担；做到文明施工，工完料清、场清；乙方做好半成品及成品保护工作；

2.7、做好各项质量自检记录，参加竣工验收，编制工程结算。

2.8、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排。

2.9、依据规范要求，负责组织工程验收及材料检测，检测费由乙方自理。

2.10、根据施工验收规范及甲方要求，及时向甲方和总包单位提供该分项技术资料。

2.11、甲方告知水源电源接驳点，接驳工作及接驳费用由乙方承担。乙方在施工中水、电费直接向总包单位协商缴纳。

2.12、工程中涉及到专利的部分，乙方应向专利权人取得实施许可权。擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，乙方依法承担相应责任。

2.13、乙方须及时、足额支付所有工人的工资等劳动报酬和材料设备供应商货款。对甲方支付的工程款，乙方应优先用于支付工人劳动报酬和材料设备供应商货款。对于因乙方原因造成的劳资纠纷或材料供应纠纷，乙方工期延误、质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚等情况，乙方将无条件地承担补救措施，承担相应费用，并每次向甲方支付5万元违约金，由甲方从乙方工程进度款或保修款中扣除。若违约金额太低，不足以弥补甲方因此遭受的损失，甲方有权要求乙方另行赔偿损失。

2.14、按工程当地地方政府和有关部门的规定，办理备案、进场施工许可证及相关手续，由此产生的费用由乙方承担。

2.15、乙方必须为职工缴纳社会保险，负责办理乙方在现场人员的生命财产、现场各种施工设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，该费用包含在合同价款之中。因乙方原因造成的任何事故所发生的费用、赔偿等责任由乙方承担。

十六、违约责任

1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、若乙方未能按本合同约定进场或完工，视为乙方违约，每逾期一天，按合同总价的1%向甲方支付违约金。

3、乙方存在其他任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按2000元/日向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。

4、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按2000元/次（项）向甲方支付违约金。

5、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收。乙方应在5天内无偿更换交付甲方复验至合格，因此造成逾期完工的，按逾期完工条款承担违约责任。

6、乙方违约导致甲方解除合同的，乙方所有人员及设备设施必须在1个工作日内撤离施工现场，否则，甲方有权委托第三方撤场，由此造成撤场费在内的一切损失由乙方承担。

7、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方要求的期限内进行更换、维修、整改，因此造成工期延误的，按逾期完工承担违约责任。

8、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的伍倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责地履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

9、乙方确保随货提供的检测报告、合格证的真实性，否则，乙方应对所供产品符合合同约定承担证明责任。

10、甲乙双方均不需对不可抗力原因而造成的违约责任负责。不可抗力包括暴风雪、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、瘟疫、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、破坏活动等。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

11、乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方有权在应付未付款项中直接扣除。

十七、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准）。

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、因灾害所需清理修复工作所产生的合理费用由双方承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十八、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

1、甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司1楼。

联系人：成本招采部；联系电话：  （固话）0379-60667770  ；联系手机 ： 17737577830 。

2、乙方确认的送达信息为：

送达地址： 栾川县鸾州大道与伊水路交叉口源艺门窗店 。

联系人： 李向毅；联系电话： （固话）  /  ；联系手机 ：18135666638  ；电子邮箱：405038687@qq．com 。

3、双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料及法院寄送法律文书的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十九、合同解约条款

1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的20%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任：

1.1、本工程质量不合格或经整改后复验仍不合格的；

1.2、乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的3日内仍未进场施工的；

1.3、乙方擅自撤场的；

1.4、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工3日以上或累计达5日的；

1.5、乙方逾期竣工、向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、核对工程价款或其他逾期行为达5日及以上的；

1.6、乙方人员在施工区内出现打架斗殴等行为至警察出警、立案、相关行为人接受行政处罚或刑事处罚的；

1.7、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

1.8、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

1.9、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

1.10、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

1.11、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日5日内仍未纠正的。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十、争议的解决

本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

二十一、其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

3、本合同及其补充协议自双方签字并盖章之日起生效。

4、合同签订地点：洛阳市洛龙区。

二十二、合同附件

1、附件一、《廉政合作协议》

2、附件二、《工程量清单计价表》（单独打印后附装订）

（以下无正文）

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

栾川县浩德颐康文旅有限公司                栾川县鸾鸿工程有限公司

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

纳税人识别号：91410 324MA 9FJUR UXE    纳税人识别号：91410324MAD83Q1NXX

开户行：河南栾川农村商业银行股份有限   开户行：河南栾川民丰村镇银行股份有限

公司君山支行                   公司君山支行

账号：66616011400000260	           账号：89000864648

签订日期：2025年4 月25日               签订日期： 2025 年4月25日

附件一、廉政合作协议

廉政合作协议

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：栾川县鸾鸿工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

签署日期： 2025 年 4 月25日          签署日期：2025 年4月25日

附件二、《工程量清单计价表》

栾川山水文苑项目s7地块采光井、车库车口顶棚施工合同清单及计价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率 |  |  |  |
| 一 | 采光井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采光井顶棚 | 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 2、1.2厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆、 铝合金防雨百叶 3、计算规则：玻璃的垂直投影面积 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 100.92 | 150 | 315 | 112 | 20 | 40 | 637 | ￥64,286 |  |
| 二 | 1#机动车库顶棚入口雨篷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢架 | 1、20厚250X300镀锌钢板、10厚150x150热镀锌钢板@1000及相应螺栓 2、6厚150X150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 3、6厚150X200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 4、3厚50X70镀锌矩管管外饰深咖色氟碳漆加工制作安装等成活 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 8.686 | 3160 | 4840 | 1450 | 300 | 300 | 10050 | ￥87,299 |  |
| 2 | 车库出入口玻璃顶棚 | 玻璃顶棚 1、6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃 透明玻璃胶填缝密封 2、10厚橡胶条垫片透明玻璃胶填缝密封 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 197.170 | 50 | 140 | 20 | 30 | 20 | 260 | ￥51,264 |  |
| 3 | 车库出入口玻璃侧面玻璃 | 1、6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃 2、玻璃上下采用5厚橡胶垫片 及5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 74.847 | 50 | 140 | 20 | 30 | 20 | 260 | ￥19,460 |  |
| 三 | 2#机动车库顶棚入口雨篷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢架 | 1、20厚250X300镀锌钢板、10厚150x150热镀锌钢板@1000及相应螺栓 2、6厚150X150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 3、6厚150X200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 4、3厚50X70镀锌矩管管外饰深咖色氟碳漆加工制作安装等成活 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 4.215 | 3160 | 4840 | 1450 | 300 | 300 | 10050 | ￥42,363 |  |
| 2 | 车库出入口玻璃顶棚 | 玻璃顶棚 1、6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃 透明玻璃胶填缝密封 2、10厚橡胶条垫片透明玻璃胶填缝密封 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 93.240 | 50 | 140 | 20 | 30 | 20 | 260 | ￥24,242 |  |
| 3 | 车库出入口玻璃侧面玻璃 | 1、6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃 2、玻璃上下采用5厚橡胶垫片 及5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.718 | 50 | 140 | 20 | 30 | 20 | 260 | ￥5,127 |  |
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  | ￥294,042 |  |
| 备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |