## Sheet1
北京首钢建设集团有限公司 第 3 期工程款扣除明细
序号 | 考核单编号 | 内容 | 处罚金额 （元） | 下发考核单位 | 日期 | 是否缴纳 | 备注
1 | SG-012 | 9号楼落地架安全网拆除中，1人未佩戴安全带 | 50 | 中机十院国际工程有限公司 | 2023-11-18 | 否
2 | SG-013 | 10月份巡检问题至11月巡检时仍然存在 | 1000 | 中机十院国际工程有限公司 | 2023-11-24 | 否
3 | 联系单094 | 关于劳务工人围堵售楼部事宜 | 100000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2023-11-30 | 否
4 | 联系单096 | 关于劳务单位围堵售楼部事宜 | 100000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2023-12-02 | 否
合计： |  |  | 201050

## Sheet2
北京港源建筑装饰工程有限公司 第 1 期工程款扣除明细
序号 | 考核单编号 | 内容 | 处罚金额 （元） | 下发考核单位 | 日期 | 是否缴纳 | 备注
1 | 262 | 关于悠然居项目团购区一标段6#楼底盒和过线盒事宜 | 50000 |  |  | 否
2 | 284 | 关于10#楼客厅窗帘盒基层钢材材料未按图纸设计要求施工的事宜。 | 50000 |  |  | 否
3 | [5 empty] | 否
4 | [5 empty] | 否
合计： |  |  | 100000