## 结算目录
栾川山水文苑S1地块零星精装修工程结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑S1地块零星精装修工程结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份17页 | 第5-21页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第22页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第23页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第24页 | 原件 |  | 538650
9 | 工程资料核对确认单 | 1份1页 | 第25页 | 原件
10 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第26页 | 原件
11 | 验收单 | 1份1页 | 第27页 | 原件
12 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第28-29页 | 原件
13 | 水电费证明 | 1份2页 | 第30-31页 | 原件
14 | 签证 | 1份7页 | 第32-38页 | 原件
15 | 竣工图 | 1份17页 | 第39-76页 | 原件
16 | 栾川山水文苑S1地块零星精装修工程程审批表 | 1份38页 | 第52-43页 | 原件
17 | 施工单位报送资料 | 若干
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
栾川山水文苑S1地块零星精装修工程结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-092 合同金额：498509.79元
合同名称：栾川山水文苑S1地块零星精装修工程
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方： 河南专晶建筑工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 513000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 497422.6773
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13000
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8000
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -5030
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -392.6773
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 513000
|  |  | （大写） | 513000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 513000
|  | （大写） |  | 513000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 513000
|  | （大写） |  | 513000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 结算明细表
零星装修合同清单汇总表
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 土建部分清单 | 项 | 429834.1861
2 | 安装部分清单 | 项 | 67588.4912
3 | 签证 | 项 | 8000
4 | 发霉地下大堂门头处理 | 项 | 13000 | 此部分待维后，支付费用
5 | 扣款 | 项 | -5030 | 扣减16#楼瑕疵处理费用1250元， 16#楼浴霸替专晶安装3780元
6 | 合计 |  | 513392.6773
7 | 最终结算金额 |  | 513000 | 优惠取整含超5%报送金额审减费用
| 甲方： |  | 乙方：
| 日期： |  | 日期：

## 土建
栾川山水文苑s1地块（1-11#楼）零星精装修施工工程合同明细表
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 1-11#楼地下车库入主楼大堂拆改及精装修
1、 | 3#楼西单元
2、 | 墙体拆除 | ㎡ | 7.05 | 90 | 634.5 | 顶板-5.85 底板-9.63 板厚250mm
3、 | 新建加气块墙体 | ㎡ | 5.075 | 220 | 1116.5
4、 | 新建墙面抹灰 | ㎡ | 10.15 | 22 | 223.3
5、 | 新建轻钢龙骨墙体 | ㎡ | 3.1395 | 190 | 596.505 | 门上方轻钢龙骨 3.5-2.35
6、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 17.95 | 190 | 3410.5
7、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 17.95 |  | 0
8、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 10.98 | 190 | 2086.2
9、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 13.52 | 130 | 1757.6
10、 | 墙面瓷砖 | ㎡ | 3.483 | 169.04 | 588.7663
11、 | 地面瓷砖 | ㎡ | 1.6 | 165.5 | 264.8
12、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 6.4428 | 800 | 5154.24
13、 | 3#楼西单元不锈钢隐形井盖900*910 | 套 | 1 | 819 | 819
15、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 7.48 | 130 | 972.4
16、 | 3#楼中单元
17、 | 墙体拆除 | ㎡ | 5.3 | 90 | 477
18、 | 新建轻钢龙骨墙体 | ㎡ | 2.2275 | 190 | 423.225
19、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 8.64 | 50 | 432
20、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 28.07 | 190 | 5333.3
21、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 28.07 |  | 0
22、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 6.3484 | 800 | 5078.72
23、 | 3#楼中单元不锈钢隐形井盖900*900 | 套 | 1 | 810 | 810
24、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 7.58 | 190 | 1440.2
25、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 11.9 | 130 | 1547
26、 | 3#楼东单元
27、 | 墙体拆除 | ㎡ | 5.3 | 90 | 477
28、 | 新建轻钢龙骨墙体 | ㎡ | 1.9035 | 190 | 361.665
29、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 25 | 190 | 4750
30、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 25 |  | 0
31、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 6.3215 | 800 | 5057.2
32、 | 3#楼东单元不锈钢隐形井盖900*910 | 套 | 1 | 819 | 819
33、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 12.71 | 190 | 2414.9
34、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 15.2 | 130 | 1976
35、 | 5#楼西单元
36、 | 墙体拆除 | ㎡ | 1.48 | 90 | 133.2
37、 | 新建加气块墙体 | ㎡ | 17.675 | 220 | 3888.5
38、 | 新建墙面抹灰 | ㎡ | 35.35 | 22 | 777.7
39、 | 新建轻钢龙骨墙体 | ㎡ | 3.638 | 190 | 691.22
40、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 10.914 | 190 | 2073.66
41、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 10.914 |  | 0
42、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 5.56 | 190 | 1056.4
43、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 10.825 | 130 | 1407.25
44、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 8.6022 | 800 | 6881.76
45、 | 地面楼梯踏步 | ㎡ | 6.46 | 204.16 | 1318.8736
46、 | 地面瓷砖 | ㎡ | 9.18 | 165.5 | 1519.29
47、 | 墙面瓷砖 | ㎡ | 35.0447 | 169.04 | 5923.9561
48、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 3.92 | 50 | 196
49、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 6.07 | 190 | 1153.3
50、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 10.985 | 130 | 1428.05
51、 | 5#楼东单元
52、 | 墙体拆除 | ㎡ | 6.03 | 90 | 542.7
53、 | 新建加气块墙体 | ㎡ | 1.575 | 220 | 346.5
54、 | 新建墙面抹灰 | ㎡ | 3.15 | 22 | 69.3
55、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 12.814 | 190 | 2434.66
56、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 12.814 |  | 0
57、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 20.8 | 190 | 3952
58、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 19.5 | 130 | 2535
59、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 6.783 | 800 | 5426.4
60、 | 地面楼梯踏步 | ㎡ | 6.46 | 204.16 | 1318.8736
61、 | 地面瓷砖 | ㎡ | 25.704 | 165.5 | 4254.012
62、 | 墙面瓷砖 | ㎡ | 57.0937 | 169.04 | 9651.1224
63、 | 5#楼东单元不锈钢隐形井盖1100*1070 | 套 | 1 | 1177 | 1177
64、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 3.92 | 50 | 196
65、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.57 | 190 | 2198.3
66、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14.6 | 130 | 1898
67、 | 8#楼东单元
68、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 9.33 | 190 | 1772.7
69、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 9.33 |  | 0
70、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 12.1 | 190 | 2299
71、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 20.1 | 130 | 2613
72、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.2256 | 800 | 1780.48
73、 | 不锈钢门套 | m | 5.23 | 100 | 523
74、 | 8#楼西单元
75、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 11.51 | 190 | 2186.9
76、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 11.51 |  | 0
77、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15.44 | 190 | 2933.6
78、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 17.725 | 130 | 2304.25
79、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.184 | 800 | 1747.2
80、 | 不锈钢门套 | m | 5.23 | 100 | 523
81、 | 9#楼东单元
82、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.46 | 190 | 1037.4
83、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.46 | 40 | 218.4
84、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 13.2 | 190 | 2508
85、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 15.35 | 130 | 1995.5
86、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.3484 | 800 | 1878.72
87、 | 不锈钢门套 | m | 5.26 | 100 | 526
88、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 1.96 | 50 | 98
89、 | 9#楼西单元
90、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.46 | 190 | 1037.4
91、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.46 | 40 | 218.4
92、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 13.2 | 190 | 2508
93、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 15.35 | 130 | 1995.5
94、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.3484 | 800 | 1878.72
95、 | 不锈钢门套 | m | 5.26 | 100 | 526
96、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 1.96 | 50 | 98
97、 | 10#楼东单元
98、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 9.37 | 190 | 1780.3
99、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 9.37 |  | 0
100、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 14.73 | 190 | 2798.7
101、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 17.42 | 130 | 2264.6
102、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.2256 | 800 | 1780.48
103、 | 不锈钢门套 | m | 5.23 | 100 | 523
104、 | 10#楼西单元
105、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 9.37 | 190 | 1780.3
106、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 9.37 |  | 0
107、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 14.73 | 190 | 2798.7
108、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 17.42 | 130 | 2264.6
109、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.2149 | 800 | 1771.92
110、 | 不锈钢门套 | m | 5.21 | 100 | 521
111、 | 11#楼东单元
112、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.34 | 190 | 1014.6
113、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.34 |  | 0
114、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.06 | 190 | 2101.4
115、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14.195 | 130 | 1845.35
116、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
117、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 1.96 | 50 | 98
118、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
119、 | 11#楼西单元
120、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.34 | 190 | 1014.6
121、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.34 |  | 0
122、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.06 | 190 | 2101.4
123、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14.195 | 130 | 1845.35
124、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
125、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 1.96 | 50 | 98
126、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
127、 | 1#楼东单元
128、 | 墙体拆除 | ㎡ | 2.94 | 90 | 264.6
129、 | 新建轻钢龙骨石膏板墙体 | ㎡ | 1.575 |  | 0
130、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 19.18 | 190 | 3644.2
131、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 19.18 |  | 0
132、 | 墙面瓷砖 | ㎡ | 20.2804 | 169.04 | 3428.1988
133、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.8 | 190 | 2242
134、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14.6 | 130 | 1898
135、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.056 | 800 | 3244.8
136、 | 不锈钢门套 | m | 5.6 | 100 | 560
137、 | 1#楼西单元
138、 | 墙体拆除 | ㎡ | 2.94 | 90 | 264.6
139、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 26.5 | 190 | 5035
140、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 26.5 |  | 0
141、 | 墙面瓷砖 |  | 30.4947 | 169.04 | 5154.8292
142、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.8 | 190 | 2242
143、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 17.25 | 130 | 2242.5
144、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.3616 | 800 | 3489.28
145、 | 1#楼西单元不锈钢隐形井盖800*800 | 套 | 1 | 640 | 640
146、 | 不锈钢门套 | m | 5 | 100 | 500
147、 | 2#楼东单元
148、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 16.48 | 190 | 3131.2
149、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 16.48 |  | 0
150、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.32 | 190 | 2150.8
151、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 15.07 | 130 | 1959.1
152、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.7183 | 800 | 2174.64
153、 | 1#楼西单元不锈钢隐形井盖1000*1000 | 套 | 1 | 1000 | 1000
154、 | 不锈钢门套 | m | 5.65 | 100 | 565
155、 | 2#楼中单元
156、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 16.48 | 190 | 3131.2
157、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 16.48 | 40 | 659.2
158、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 20.8 | 190 | 3952
159、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 19.195 | 130 | 2495.35
160、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.775 | 800 | 2220
161、 | 不锈钢门套 | m | 5.69 | 100 | 569
162、 | 1#楼西单元不锈钢隐形井盖1000*1000 | 套 | 1 | 1000 | 1000
163、 | 2#楼西单元
164、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 16.48 | 190 | 3131.2
165、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 16.48 | 40 | 659.2
166、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.92 | 190 | 2264.8
167、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16.46 | 130 | 2139.8
168、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.7625 | 800 | 2210
169、 | 不锈钢门套 | m | 5.67 | 100 | 567
170、 | 1#楼西单元不锈钢隐形井盖1000*1000 | 套 | 1 | 1000 | 1000
171、 | 6#楼东单元
172、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.37 | 190 | 1020.3
173、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.37 |  | 0
174、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.65 | 190 | 2213.5
175、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14.6 | 130 | 1898
176、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.184 | 800 | 1747.2
177、 | 不锈钢门套 | m | 5.21 | 100 | 521
178、 | 6#楼西单元
179、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.37 | 190 | 1020.3
180、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.37 | 40 | 214.8
181、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.65 | 190 | 2213.5
182、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14.6 | 130 | 1898
183、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.184 | 800 | 1747.2
184、 | 不锈钢门套 | m | 5.21 | 100 | 521
185、 | 7#楼东单元
186、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 10.04 | 190 | 1907.6
187、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 10.04 |  | 0
188、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 16.45 | 190 | 3125.5
189、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 18.85 | 130 | 2450.5
190、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.436 | 800 | 1948.8
191、 | 不锈钢门套 | m | 5.36 | 100 | 536
192、 | 7#楼西单元
193、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 10.04 | 190 | 1907.6
194、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 10.04 | 40 | 401.6
195、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 11.9 | 190 | 2261
196、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14.6 | 130 | 1898
197、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.4168 | 800 | 1933.44
198、 | 不锈钢门套 | m | 5.38 | 100 | 538
二、 | 地下室水泵房
1 | 顶面铝方通 60*60*0.4mm | ㎡ | 98 | 200 | 19600
2 | 墙地砖 | ㎡ | 280.4996 | 190.25 | 53365.0489 | 用大堂同品牌
3 | 不锈钢篦子300宽 | m | 41.75 | 200 | 8350
三、 | 物业用房
1 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 67 | 40 | 2680
2 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 190.68 | 39.89 | 7606.2252
3 | 地面800*800瓷砖 | m2 | 60.87 | 165 | 10043.55
4 | 瓷砖踢脚线 | ㎡ | 49.75 | 18.11 | 900.9725
5 | 卫生间墙砖 | ㎡ | 16 | 169 | 2704
6 | 卫生间地砖 | ㎡ | 3.6 | 165 | 594
7 | 门 | 樘 | 3 | 1079.1 | 3237.3
8 | 背景墙 | ㎡ | 6.625 | 579 | 3835.875
9 | 吧台 | m | 2.5 | 712.31 | 1780.775
10 | 不锈钢字 | 套 | 2 | 1000 | 2000
11 | 东大门物业服务中心背景墙 | ㎡ | 7.2875 | 579 | 4219.4625
12 | 东大门物业服务中心吧台 | m | 2 | 712.31 | 1424.62
13 | 东大门物业服务中心字 | 套 | 2 | 1000 | 2000
四、 | 1-11#楼大堂内镜子
1 | 大堂内镜子（2m*2.44m） | ㎡ | 107.36 | 150 | 16104
五、 | 1#5#6#7#9#11#楼一层地下室门增加门锁
1 | 1#5#6#7#9#11#楼一层地下室门增加门锁 | 把 | 12 | 150 | 1800
六 | 合计 |  |  |  | 429834.1861

## 安装
增项明细表
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 1-11#楼地下车库入主楼大堂拆改及精装修
1、 | 3#楼西单元
2、 | 筒灯 | 个 | 10 | 60.08 | 600.8
3、 | 灯带 | m | 14.95 | 40.44 | 604.578 |  | 14.94
4、 | 1.2m型材灯 | 个 | 2 | 110 | 220
5、 | 配管 | m | 22.6 | 20.87 | 471.662
6、 | 配线 | m | 45.2 | 3.7 | 167.24
7、 | 通长铝型材灯 | m | 7.46 | 120 | 895.2
8、 | 电源及感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
9、 | 3#楼中单元
10、 | 筒灯 | 个 | 15 | 60.08 | 901.2
11、 | 灯带 | m | 13 | 40.44 | 525.72 |  | 13.02
12、 | 10宽线性灯 | m | 0 | 110 | 0
13、 | 配管 | m | 26 | 20.87 | 542.62
14、 | 配线 | m | 52 | 3.7 | 192.4
15、 | 通长铝型材灯 | m | 6 | 120 | 720
16、 | 电源及感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
17、 | 3#楼东单元
18、 | 筒灯 | 个 | 17 | 60.08 | 1021.36
19、 | 灯带 | m | 13 | 40.44 | 525.72
20、 | 配管 | m | 26.52 | 20.87 | 553.4724
21、 | 配线 | m | 53.04 | 3.7 | 196.248
22、 | 通长铝型材灯 | m | 7.4 | 120 | 888
23、 | 电源及感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
24、 | 5#楼西单元
25、 | 筒灯 | 个 | 6 | 60.08 | 360.48
26、 | 1.2m型材灯 | 个 | 4 | 110 | 440
27、 | 配管 | m | 25.95 | 20.87 | 541.5765
28、 | 配线 | m | 51.9 | 3.7 | 192.03
29、 | 通长铝型材灯 | m | 6.68 | 120 | 801.6
30、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
31、 | 5#楼东单元
32、 | 筒灯 | 个 | 6 | 60.08 | 360.48
33、 | 1.2m型材灯 | 个 | 8 | 110 | 880
34、 | 配管 | m | 32.55 | 20.87 | 679.3185
35、 | 配线 | m | 65.1 | 3.7 | 240.87
36、 | 通长铝型材灯 | m | 7.6 | 120 | 912
37、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
38、 | 8#楼东单元
39、 | 感应筒灯 | 个 | 5 | 77.41 | 387.05
40、 | 配管 | m | 30.34 | 20.87 | 633.1958
41、 | 配线 | m | 60.68 | 3.7 | 224.516
42、 | 通长铝型材灯 | m | 13.94 | 120 | 1672.8
43、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
44、 | 8#楼西单元
45、 | 感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
46、 | 配管 | m | 17.78 | 20.87 | 371.0686
47、 | 配线 | m | 35.56 | 3.7 | 131.572
48、 | 通长铝型材灯 | m | 13.05 | 120 | 1566
49、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
50、 | 9#楼东单元
51、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
52、 | 灯带 | m | 8.6 | 40.44 | 347.784
53、 | 配管 | m | 11.66 | 20.87 | 243.3442
54、 | 配线 | m | 23.32 | 3.7 | 86.284
55、 | 通长铝型材灯 | m | 11.25 | 120 | 1350
56、 | 感应开关及变压器 | 套 | 3 | 90 | 270
57、 | 9#楼西单元
58、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
59、 | 灯带 | m | 8.6 | 40.44 | 347.784
60、 | 配管 | m | 11.55 | 20.87 | 241.0485
61、 | 配线 | m | 23.1 | 3.7 | 85.47
62、 | 通长铝型材灯 | m | 11.25 | 120 | 1350
63、 | 感应开关及变压器 | 套 | 3 | 90 | 270
64、 | 10#楼东单元
65、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
66、 | 配管 | m | 15.56 | 20.87 | 324.7372
67、 | 配线 | m | 31.12 | 3.7 | 115.144
68、 | 通长铝型材灯 | m | 13.05 | 120 | 1566
69、 | 感应开关及变压器 | 套 | 3 | 90 | 270
70、 | 10#楼西单元
71、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
72、 | 配管 | m | 15.69 | 20.87 | 327.4503
73、 | 配线 | m | 31.38 | 3.7 | 116.106
74、 | 通长铝型材灯 | m | 13.05 | 120 | 1566
75、 | 感应开关及变压器 | 套 | 3 | 90 | 270
76、 | 11#楼东单元
77、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
78、 | 灯带 | m | 7.9 | 40.44 | 319.476
79、 | 配管 | m | 11.2 | 20.87 | 233.744
80、 | 配线 | m | 22.4 | 3.7 | 82.88
81、 | 通长铝型材灯 | m | 11.25 | 120 | 1350
82、 | 感应开关及变压器 | 套 | 3 | 90 | 270
83、 | 11#楼西单元
84、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
85、 | 灯带 | m | 7.9 | 40.44 | 319.476
86、 | 配管 | m | 11.2 | 20.87 | 233.744
87、 | 配线 | m | 22.4 | 3.7 | 82.88
88、 | 通长铝型材灯 | m | 11.25 | 120 | 1350
89、 | 感应开关及变压器 | 套 | 3 | 90 | 270
90、 | 1#楼东单元
91、 | 感应筒灯 | 个 | 11 | 77.41 | 851.51
92、 | 灯带 | m | 17.15 | 40.44 | 693.546
93、 | 配管 | m | 25.12 | 20.87 | 524.2544
94、 | 配线 | m | 50.24 | 3.7 | 185.888
95、 | 通长铝型材灯 | m | 7.34 | 120 | 880.8
96、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
97、 | 1#楼西单元
98、 | 感应筒灯 | 个 | 14 | 77.41 | 1083.74
99、 | 灯带 | m | 17.15 | 40.44 | 693.546
100、 | 配管 | m | 29.74 | 20.87 | 620.6738
101、 | 配线 | m | 59.48 | 3.7 | 220.076
102、 | 通长铝型材灯 | m | 0 | 120 | 0
| 1.2m型材灯 | 个 | 4 | 110 | 440
103、 | 感应开关及变压器 | 套 | 4 | 90 | 360
104、 | 2#楼东单元
105、 | 感应筒灯 | 个 | 9 | 77.41 | 696.69
106、 | 灯带 | m | 9.7 | 40.44 | 392.268
107、 | 配管 | m | 21.42 | 20.87 | 447.0354
108、 | 配线 | m | 42.84 | 3.7 | 158.508
109、 | 通长铝型材灯 | m | 9 | 120 | 1080
110、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
111、 | 2#楼中单元
112、 | 感应筒灯 | 个 | 9 | 77.41 | 696.69
113、 | 灯带 | m | 9.95 | 40.44 | 402.378
114、 | 配管 | m | 21.52 | 20.87 | 449.1224
115、 | 配线 | m | 43.04 | 3.7 | 159.248
116、 | 通长铝型材灯 | m | 14.49 | 120 | 1738.8
117、 | 感应开关及变压器 | 套 | 3 | 90 | 270
118、 | 2#楼西单元
119、 | 感应筒灯 | 个 | 9 | 77.41 | 696.69
120、 | 灯带 | m | 11.99 | 40.44 | 484.8756
121、 | 配管 | m | 19.73 | 20.87 | 411.7651
122、 | 配线 | m | 39.46 | 3.7 | 146.002
123、 | 通长铝型材灯 | m | 11.6 | 120 | 1392
124、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
125、 | 6#楼东单元
126、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
127、 | 灯带 | m | 8.7 | 40.44 | 351.828
128、 | 配管 | m | 10.77 | 20.87 | 224.7699
129、 | 配线 | m | 21.54 | 3.7 | 79.698
130、 | 通长铝型材灯 | m | 7.9 | 120 | 948
131、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
132、 | 6#楼西单元
133、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
134、 | 灯带 | m | 8.7 | 40.44 | 351.828
135、 | 配管 | m | 10.86 | 20.87 | 226.6482
136、 | 配线 | m | 21.72 | 3.7 | 80.364
137、 | 通长铝型材灯 | m | 7.9 | 120 | 948
138、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
139、 | 7#楼东单元
140、 | 感应筒灯 | 个 | 5 | 77.41 | 387.05
141、 | 灯带 | m | 10.2 | 40.44 | 412.488
142、 | 配管 | m | 17.03 | 20.87 | 355.4161
143、 | 配线 | m | 34.06 | 3.7 | 126.022
144、 | 通长铝型材灯 | m | 9.75 | 120 | 1170
145、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
146、 | 7#楼西单元
147、 | 感应筒灯 | 个 | 5 | 77.41 | 387.05
148、 | 灯带 | m | 10.2 | 40.44 | 412.488
149、 | 配管 | m | 15.09 | 20.87 | 314.9283
150、 | 配线 | m | 30.18 | 3.7 | 111.666
151、 | 通长铝型材灯 | m | 7 | 120 | 840
152、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
二、 | 物业用房
1 | 配管 | m | 100 | 20.87 | 2087
2 | 配线2.5平方 | m | 350 | 3.7 | 1295
3 | 配线4平方 | m | 160 | 4.74 | 758.4
4 | 开关 | 个 | 6 | 34.66 | 207.96
5 | 五孔插座 | 个 | 15 | 28.89 | 433.35
6 | 蹲便器 | 个 | 1 | 400 | 400
7 | 洗手池及龙头 | 套 | 1 | 580 | 580
三、 | 合计 |  |  |  | 67588.4912

## 配管
配管计算式
序号 | 名称 | 计算式 | 米数 | 合计
1、 | 3#楼西单元 | （16.7+1.1+0.8+3）+10*0.1 | 22.6 | 49.12
2、 | 3#楼中单元 | （1+16.5+4+3）+15*0.1 | 26
3、 | 3#楼东单元 | （0.49+8.56+4.79+7.98+3）+17*0.1 | 26.52
4、 | 5#楼西单元 | （10.8+7.78+2.56+0.58+0.63+3）+6*0.1 | 25.95 | 58.5
5、 | 5#楼东单元 | （1.83+16.88+2.71+4.97+2.56+3）+6*0.1 | 32.55
6、 | 8#楼西单元 | （7.59+15.13+4.02+3）+6*0.1 | 30.34 | 48.12
7、 | 8#楼东单元 | （7.1+7.18+3）+5*0.1 | 17.78
8、 | 9#楼西单元 | （7.7+0.66+3）+3*0.1 | 11.66 | 23.21
9、 | 9#楼东单元 | （7.53+0.72+3）+3*0.1 | 11.55
10、 | 10#楼西单元 | （7.14+5.12+3）+3*0.1 | 15.56 | 31.25
11、 | 10#楼东单元 | （7.28+5.11+3）+3*0.1 | 15.69
12、 | 11#楼西单元 | （7.21+0.69+3）+3*0.1 | 11.2 | 22.4
13、 | 11#楼东单元 | （7.21+0.69+3）+3*0.1 | 11.2
14、 | 1#楼西单元 | （4.85+13.36+7.13+3）+14*0.1 | 29.74 | 54.86
15、 | 1#楼东单元 | （3.66+8.35+2.25+6.76+3）+11*0.1 | 25.12
16、 | 2#楼西单元 | （14.1+0.87+1.06+3）+7*0.1 | 19.73 | 38.48
| 2#楼中单元 | （16.1+1.07+0.45+3）+9*0.1 | 21.52
17、 | 2#楼东单元 | （14.06+0.44+0.45+3）+8*0.1 | 18.75
20、 | 6#楼西单元 | （6.77+0.79+3）+3*0.1 | 10.86 | 21.63
21、 | 6#楼东单元 | （6.68+0.79+3）+3*0.1 | 10.77
22、 | 7#楼西单元 | （8+3.59+3）+5*0.1 | 15.09 | 32.12
23、 | 7#楼东单元 | （6.2+0.95+6.38+3）+5*0.1 | 17.03