## Sheet1
北京首钢建设集团有限公司 第 3 期工程款扣除明细
序号 | 考核单编号 | 内容 | 处罚金额 （元） | 下发考核单位 | 日期 | 是否缴纳 | 备注
1 | SG-012 | 9号楼落地架安全网拆除中，1人未佩戴安全带 | 50 | 中机十院国际工程有限公司 | 2023-11-18 | 否
2 | SG-013 | 10月份巡检问题至11月巡检时仍然存在 | 1000 | 中机十院国际工程有限公司 | 2023-11-24 | 否
3 | 联系单094 | 关于劳务工人围堵售楼部事宜 | 100000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2023-11-30 | 否
4 | 联系单096 | 关于劳务单位围堵售楼部事宜 | 100000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2023-12-02 | 否
合计： |  |  | 201050

## Sheet2
广东东篱环境股份有限公司 第 6 期工程款扣除明细
序号 | 考核单编号 | 内容 | 处罚金额 （元） | 下发考核单位 | 日期 | 是否缴纳 | 备注
1 | DL-KH-001 | 现场 1-2#楼之间儿童活动区域东侧用破碎混凝土代替砾石进行摊铺 | 5000 | 中机十院国际工程有限公司 | 2024.12.29 | 否
2 | 联系单208 | 关于现场节点滞后处罚的通知 | 22000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2024.12.31 | 否
3 | 联系单223 | 关于要求贵司进一步加强安全文明施工管控事宜 | 2000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2025.2.25 | 否
4 | DL-20250414 | 配电箱问题 | 500 | 中机十院国际工程有限公司 | 2025.04.14 | 否
5 | DL-20250416 | 未佩戴安全帽 | 100 | 中机十院国际工程有限公司 | 2025.04.16 | 否
6 | DL-20250418 | 1#楼北侧堆积较多树木断枝等杂物 | 500 | 中机十院国际工程有限公司 | 2025.04.18 | 否
7 | DL-20250429 | 使用和符合要求的排插 | 300 | 中机十院国际工程有限公司 | 2025.4.29 | 否
8 | 联系单254 | 关于贵司现场文明施工未工完场清问题考核事宜 | 2000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2025.3.19 | 否
9 | 联系单294 | 关于贵司现场进度滞后问题考核事宜 | 4000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2025.4.17 | 否
10 | 联系单326 | 关于现场节点滞后考核事宜 | 2000 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | 2025.5.16 | 否
合计： |  |  | 38400