[image: image1.jpg]I

S






洛阳市洛龙区浩德天逸样板间装修工程
施工合同
补充协议一
           成本代码：3.3.4
           合同编号：KYYH.66-JA-032-B01
发 包 人：洛阳浩德鑫置地有限公司  
承 包 人：河南杰筑建筑工程有限公司  

签订时间：2025年 6月 22日

发包人（以下简称甲方）：洛阳浩德鑫置地有限公司
承包人（以下简称乙方）：河南杰筑建筑工程有限公司
甲乙双方于2024年10月12日签订了编号为KYYH.66-JA-032的《洛阳市洛龙区浩德天逸样板间装修工程施工合同》（以下简称原合同），经双方协商一致，在原合同基础上增加天逸项目住宅复式户型（B户型）精装修方案设计及施工内容，并达成本协议，以供双方遵守执行。

增加合同金额说明：
双方一致同意，在原合同的基础上增加金额¥344000元。
补充协议金额（即原合同增加的金额）

1、固定含税总价为¥344000元（大写人民币叁拾肆万肆仟元零角零分）（以下简称“总价款”）。其中不含税金额为¥315596.33元，增值税税金为¥28403.67元，税率9%。

2、具体设计要求：

乙方按照甲方要求完成两套复式户型（B户型，套内建筑面积91.16㎡）精装平面图，要求餐厅或客厅挑空设计；

乙方根据甲方确认的精装平面图，完成两套精装修方案，要求采用360度全景VR形式。
设计工期：接到甲方通知后5天后完成精装平面图，平面确认后10天完成全景VR方案。
3、具体施工位置：西塔7层样板层复式户型。
三、工期要求：40日历天，完工时间2025年7月27日。
四、付款节点：
（1）合同签订后5日内，工人进场施工，支付该协议总价的30%，(含设计费2.3万元)

（2）地面、墙面、顶面完成并经甲方验收合格后，支付至已完工程价款的80%；

（3） 全部工程施工完成，并经甲方、监理验收合格后支付至已完成工程价款的90%；

（4） 配合甲方完成结算（即双方签订结算协议书）后，支付至工程结算金额的97%。

（5）工程剩余金额（即结算金额的3%）留为质保金。质保期为两年，自工程全部施工完成，经甲方、监理及相关部门验收合格之日起开始计算。

五、其他
本补充协议为原合同的重要组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的内容，以本补充协议为准。

本补充协议自双方盖章之日起生效，一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰分、均具有同等法律效力。
六、附件 无
（以下无正文）
甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）  

洛阳浩德鑫置地有限公司                河南杰筑建筑工程有限公司  
签订日期：2025年 6 月 22 日          签订日期：2025年 6 月 22 日
[image: image1.jpg]