## 目录
栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份12页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 工程往来账目明细 | 1份2页 | 第9-10页 | 原件
10 | 总包工程合同价格定案表 | 1份1页 | 第11-13页 | 原件
11 | 约谈记录 | 1份页 | 第14页 | 复印件
12 | 栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同及审批表 | 1份19页 | 第15-33页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同结算汇总表
合同编号： LCS1-JP-052 合同金额：500000元
合同名称：栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方： 河南星欧钢结构工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 534800
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500000
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 56000
1.4 | 派发单 |  |  | 0 | 0 | 0 | -10578.5404
1.5 | 税率调整 | [5 empty] | -10590.708
1.6 | 优惠取整 | [5 empty] | -30.7516
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 534800
|  |  | （大写） | 534800
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 534800
|  | （大写） |  | 534800
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 534800
|  | （大写） |  | 534800
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 结算明细表
栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同结算明细表
项目名称：栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 合同价 | 项 | 1 | 500000 | 500000 | 固定总价合同
2 | 签证费用 | 项 | 1 | 56000 | 56000 | 流程走完
3 | 派发单及确认单 |  |  |  | -10578.5404
3.1 | 采光井尖顶改为平顶 | m2 | 116.1216 | -50 | -5806.08 | 协商价格，约谈记录
3.2 | 泄爆口做法变更 | 项 | 1 | -23455.8171 | -23455.8171
3.3 | 泄爆口、暖通预留洞、5#楼东侧锅炉房烟道口玻璃顶 | m2 | 15.4706 | 348.507 | 5391.6124
3.4 | 泄爆口、暖通预留洞、6#楼东侧锅炉房烟道口百叶窗 | m2 | 12.9 | 199.7994 | 2577.4123
3.5 | 西出入口雨棚变更 增加柱子 | t | 0.11936 | 10317.51 | 1231.498 | 10*10方钢柱子
3.6 | 西出入口雨棚变更 增加增加玻璃 | m2 | 10.1808 | 343.917 | 3501.3502
3.7 | 景观损坏玻璃更换 | 项 | 1 | 5500 | 5500 | 安徽远溯中扣除
3.8 | 1#楼连接处玻璃更换 | m2 | 1.4 | 343.917 | 481.4838
4 | 合计（1）+（2）+（3） |  |  |  | 545421.4596
5 | 税率3%调整1% | 项 | 529535.3976 | 2% | -10590.708
6 | 结算金额 |  |  |  | 534830.7516
7 | 最终结算额 |  |  |  | 534800
| 甲方： |  | 乙方

## 合同价
栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 0.15 | 0.03
一 | 采光井
1 | 采光井顶棚 | 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 2、5厚50*100镀锌钢矩管外饰淡黄色氟碳漆 3、5厚50*50镀锌方钢管外饰淡黄色氟碳漆 4、1.5厚铝合金单板折制外饰淡黄色氟碳漆 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 116.1216 | 125 | 215 | 25 | 21.9 | 11.607 | 398.507 | 46275.2705 |  | 洛玻
2 | 铝合金百叶 | 1、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 2、铝合金防雨百叶 间距3cm 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 78.96 | 50 | 110 | 23 | 10.98 | 5.8194 | 199.7994 | 15776.1606 |  | 广东坚美铝材
二 | 泄爆口 | [6 empty] | 0
| 屋面板 | 1、屋面板：1.0mm厚铝镁锰合金直立锁边板（矮立边咬合系统65/430型） 2、防水层：0.49mm厚聚乙烯防水透气膜 3、降噪层：6mm通风降噪丝网 4、找平层：0.8mm镀锌钢板 5、保温层：60mm厚，16kg/m%%172 6、憎水玻璃纤维吸音棉下铺无纺布 7、钢丝网：1.0*25*25 8、底板：0.5mm厚彩色镀锌穿孔吸音压型钢板5厚50x50铝合金方管 9、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.686 | 320 | 844.694 | 120 | 77.0816 | 40.8533 | 1402.6289 | 22001.6371 |  | 广东坚美铝材
| 铝合金百叶 | 1、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 2、铝合金防雨百叶 间距3cm 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.2782 | 50 | 110 | 23 | 10.98 | 5.8194 | 199.7994 | 1454.18 |  | 广东坚美铝材
三 | 车库西出入口雨篷 | [6 empty] | 0
1 | 钢架 | 1、预埋件20厚300*300镀锌钢板、20厚450*350镀锌钢板及相应螺栓 2、6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 3、6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 4、6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 6、6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 7、3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆加工制作安装等成活 8、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 9.0408 | 3800 | 4800 | 850 | 567 | 300.51 | 10317.51 | 93278.5224 |  | 天津友发
2 | 车库出入口玻璃顶棚 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃顶棚 2、透明玻璃胶填缝、10厚橡胶条垫片 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、耐候胶密封等 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 288.63 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 99264.7637 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
3 | 车库出入口玻璃侧面玻璃 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片、深咖色密封胶填缝密封 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 73.376 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 25235.2538 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
四 | 车库东出入口雨篷 | [6 empty] | 0
1 | 钢架 | 1、预埋件20厚300*300镀锌钢板、20厚450*350镀锌钢板及相应螺栓 2、6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 3、6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 4、6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 6、6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 7、3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆加工制作安装等成活 8、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 4.7789 | 3800 | 4800 | 850 | 567 | 300.51 | 10317.51 | 49306.0353 |  | 天津友发
2 | 车库出入口玻璃顶棚 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃顶棚 2、透明玻璃胶填缝、10厚橡胶条垫片 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、耐候胶密封等 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 151.22 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 52007.1287 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
3 | 车库出入口玻璃侧面玻璃 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片、深咖色密封胶填缝密封 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.022 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 11356.8272 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
五 | 人防出入口顶棚 | [6 empty] | 0
1 | 钢架 | 1、预埋件10厚100*100热镀锌钢板镀锌钢板及相应螺栓 2、5厚100*100热镀锌矩管外饰面深咖色金属氟碳漆喷砂加工制作安装等成活 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 3.1263 | 3800 | 4800 | 850 | 567 | 300.51 | 10317.51 | 32255.5407 |  | 天津友发
2 | 出入口玻璃顶棚 | 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 2、透明玻璃胶填缝、10厚橡胶条垫片 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、耐候胶密封等 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 53.868 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 18526.121 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
3 | 出入口玻璃侧面玻璃 | 1、10厚单层侧面钢化玻璃 2、5厚橡胶垫片、深咖色密封胶填缝密封 3、专用不锈钢卡条，立面与柱体通长饰面深咖色金属氟碳漆喷砂 4、其它满足规范和设计图纸要求 |  | 129.6417 | 80 | 95 | 60 | 14.1 | 7.473 | 256.573 | 33262.5637 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 500000.0047
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 车库雨篷
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 长度（m） | 深度 | 宽度 | 根数 | 理论值
西入口
1 | 20厚300*300镀锌钢板 | t | 0.22608 | 0.3 | 0.3 |  | 16 | 157
2 | 6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.76024 | 20.8 |  |  |  | 36.55
3 | 6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 2.2236 | 69.838 |  |  |  | 31.84
4 | 6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 2.3661 | 64.737 |  |  |  | 36.55
5 | 6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 1.8709 | 68.96 |  |  |  | 27.13
6 | 3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.61265 | 104.905 |  |  |  | 5.84
7 | 3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 |  | 0.93171 | 159.54 |  |  |  | 5.84
8 | 20厚450*350镀锌钢板 | t | 0.049455 | 0.45 | 0.35 |  | 2 | 157
9 | 玻璃顶棚 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 | m2 | 288.63
| 玻璃侧面 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 | m2 | 73.376
| 压顶 1、70厚600*160芝麻黑花岗石烧面按形定制侧边斜倒角10*10，下拉槽20*20 | m2 | 23.5024 | 62.673 | 0.375
仿石漆 | 1、外喷米白色仿石漆 拉5*5槽@100 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 | m2 | 52.0186 | 62.673 | 0.83
东入口
1 | 20厚300*300镀锌钢板 | t | 0.1413 | 0.3 | 0.3 |  | 10 | 157
2 | 6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.36331 | 9.94 |  |  |  | 36.55
3 | 6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 1.1159 | 35.046 |  |  |  | 31.84
4 | 6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 1.3341 | 36.5 |  |  |  | 36.55
5 | 6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.91971 | 33.9 |  |  |  | 27.13
6 | 3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.59393 | 101.7 |  |  |  | 5.84
7 | 3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 |  | 0.31069 | 53.2 |  |  |  | 5.84
8 | 玻璃顶棚 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 | m2 | 151.22
| 玻璃侧面 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 | m2 | 33.022
| 压顶 1、70厚600*160芝麻黑花岗石烧面按形定制侧边斜倒角10*10，下拉槽20*20 | m2 | 12.87 | 42.9 | 0.3
仿石漆 | 1、外喷米白色仿石漆 拉5*5槽@100 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 | m2 | 22.737 | 42.9 | 0.53
1-1# | 人防门顶棚
1 | 10厚100*100热镀锌钢板 | t | 0.010205 | 0.1 | 0.1 |  | 13 | 78.5
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.53339 | 2.75 |  |  | 13 | 14.92
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.49609 | 33.25 |  |  |  | 14.92
| 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 | m2 | 17.82
| 1、侧面 1、10厚单层侧边钢化玻璃 2、专用不锈钢卡条，立面与柱体通长饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、含门及门把手 | m2 | 45.7852 | 16.15 | 2.835
| 1、30厚1:2水泥砂浆粘接层 2、15厚600*300仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 | m2 | 15.1592 | 15.39 | 0.985
素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.12
碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.168
砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.112
砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 0.264
入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*600 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝）直径8插销固定，l=150 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.6
入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚220*600 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.528
入户平台踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚70*300 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.45
钢筋 | 1、植筋直径10mm三级钢间距120 采用A、B胶 2、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.004319 | 0.35 |  |  | 20 | 0.617
3-1# | 人防门顶棚
1 | 10厚100*100热镀锌钢板 | t | 0.010205 | 0.1 | 0.1 |  | 13 | 78.5
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.53339 | 2.75 |  |  | 13 | 14.92
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.51138 | 34.275 |  |  |  | 14.92
| 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 | m2 | 18.678
| 1、侧面 1、10厚单层侧边钢化玻璃 2、专用不锈钢卡条，立面与柱体通长饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、含门及门把手、合页 | m2 | 47.2028 | 16.65 | 2.835
| 1、30厚1:2水泥砂浆粘接层 2、15厚600*300仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 | m2 | 8.9131 | 16.66 | 0.535
素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.625 | 1.25 | 1.3
碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.24375
砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.1625
台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*550 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝） 直径8插销固定，l=150 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.1
入口平台芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚600*370 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.2705
踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚65*550 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.0715
4-1# | 人防门顶棚
1 | 10厚100*100热镀锌钢板 | t | 0.010205 | 0.1 | 0.1 |  | 13 | 78.5
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.53339 | 2.75 |  |  | 13 | 14.92
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.48803 | 32.71 |  |  |  | 14.92
| 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 | m2 | 17.37
| 1、侧面 1、10厚单层侧边钢化玻璃 2、专用不锈钢卡条，立面与柱体通长饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、含门及门把手、合页 | m2 | 36.6537 | 12.929 | 2.835
| 1、30厚1:2水泥砂浆粘接层 2、15厚600*300仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 | m2 | 9.9805 | 12.714 | 0.785
素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1
碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.15
砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.1
砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 0.16905
入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*525 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝）直径8插销固定，l=150 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.15
入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚295*525 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.6195
入户平台踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚75*525 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.23625
钢筋 | 1、植筋直径10mm三级钢间距120 采用A、B胶 2、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.0038871 | 0.35 |  |  | 18 | 0.617

## 采光井 (hidden)
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 长度（m） | 深度 | 宽度 | 根数 | 理论值
1 | 采光井 | 14个
采光井 | 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 2、5厚50*100铝合金矩管外饰淡黄色氟碳漆 3、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 4、1.5厚铝合金单板折制外饰淡黄色氟碳漆 | m2 | 116.1216
铝合金百叶 | 1、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 2、铝合金防雨百叶 间距2.5cm 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） | m2 | 78.96
泄爆口 | 1、屋面板：1mm厚铝镁锰合金直立锁边板（矮立边咬合系统65/430型） 2、铝合金抗风夹 3、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 | m2 | 15.686
| 百叶窗 1、防水百叶 2、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） | m2 | 7.2782