## 目录
栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份12页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 工程往来账目明细 | 1份2页 | 第8页 | 原件
9 | 工程结算资料核对确认单 | 1份页 | 第9页 | 原件
10 | 栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同及审批表 | 若干
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
栾川山水文苑S1地块打井及附属工程结算汇总表
合同编号：LCS1-QQ-094 合同金额：88600元
合同名称：栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方： 栾川县海洋工矿工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 63980
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 63980
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 63980
|  |  | （大写） | 63980
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 63980
|  | （大写） |  | 63980
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 63980
|  | （大写） |  | 63980
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 结算明细表
栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同结算汇总表
项目名称：栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 打井 | 水量为10m³/h - 15m³/h，井护壁采用4mm厚 Φ273mm焊接钢管，护壁管深度至基岩，井筒采用3mm厚 Φ219mm焊接钢管 | m | 79 | 580 | 45820
2 | 水泵 | G100QJ10-150-5.5 | 个 | 1 | 6600 | 6600 | 水中剑
3 | 泵管 | DN50 | m | 79 | 40 | 3160 | 热镀锌钢管 3个厚
4 | 电缆 | 3*4 | m | 100 | 13 | 1300 | 铜防水软电缆
5 | 安装费 | 16t吊车、水泵、泵管吊装 | 项 | 1 | 2800 | 2800
6 | 变频器 | 含室外箱子 | 台 | 1 | 3300 | 3300 | 水中剑含室外箱子
7 | 井盖 |  |  | 1 | 200 | 200 | 井口专用
8 | 辅材及配件 |  | 项 | 1 | 800 | 800 | 螺丝、螺母、垫片、法兰垫等
9 | 含9%税合计（元） |  |  |  |  | 63980
本报价含设备安装、调试对接完成，达到使用功能且经过验收。水泵质保一年、其他质保两年。
| 甲方 |  | 乙方