## 资料存档目录
宜阳山水文苑项目地下车库环氧地坪漆及交通设施工程施工合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 合同结算审批表 | / | / | 原件
2 | 资料存档目录 | / | / | 原件
3 | 结算价汇总表 | / | / | 签字版
4 | 结算价明细汇总表 | / | / | 签字版
5 | 结算申请单 | / | / | 原件
6 | 结算通知单 | / | / | 原件
7 | 验收单 | / | / | 原件
8 | 签证变更 | / | / | 原件
9 | 授权委托书 | / | / | 原件
10 | 往来账目明细 | / | / | 原件
11 | 水电结清证明 | / | / | 原件
12 | 施工合同 | / | / | 复印件
造价师： |  | 日期：

## 工程结算汇总表
宜阳山水文苑项目地下车库环氧地坪漆及交通设施工程施工合同 结算汇总表
合同编号：SSWY.01-GP-101 合同金额：1167970.49元
合同名称：宜阳山水文苑项目地下车库环氧地坪漆及交通设施工程施工合同
甲 方：洛阳莘子园置业有限公司
乙 方：郑州苏商装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1132773.3705
1.1 | 图纸内结算值（合同内） |  |  | 0 | 0 | 0 | 1132773.3705
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 罚款单 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 1132773
|  |  | （大写） | 1132773
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 1132773
|  | （大写） |  | 1132773
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 1132773
|  | （大写） |  | 1132773
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 报价汇总表
宜阳山水文苑项目地下车库环氧地坪漆及交通设施工程 报价汇总表
序号 | 项目名称 | 含税（ 9 %）金额（元） | 备注
1 | 标线部分 | 55587.8
2 | 反光标牌部分 | 38431
3 | 交通设施部分 | 77782
4 | 地坪部分 | 809826.76
5 | 墙柱面喷涂部分 | 129265.4105
6 | 排水沟部分 | 21880.4
7 | 含税金额合计（元） | 1132773.3705

## 工程量清单计价表
《工程量清单计价表（宜阳山水文苑项目地下车库环氧地坪漆及交通设施工程）》 | [9 empty] | 结算复核 | 金额
序号 | 名称 | 简图 | 规格 | 单位 | 工程量 | 含税（ 9 %）固定综合单价（元） | 含税（ 9 %）金额（元） | 备注
一、标线部分
1 | 直行箭头 | =DISPIMG("ID_19E660A607384F03920397108DA0772D",1) | 1、白色环氧冷涂划线，漆面平整,光洁 2、规格：长3000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 31 | 27 | 837 |  |  | 31 | 837
2 | 直行左右转 | =DISPIMG("ID_FF7C02DAF288466ABB7F083F2E980B8C",1) | 1、白色环氧冷涂划线，漆面平整,光洁 2、长3000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 17 | 27 | 459 |  |  | 17 | 459
3 | 掉头箭头 | =DISPIMG("ID_61F7F19133ED45C6915FB71BAE4A2695",1) | 1、白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁 2、规格：长3000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 0 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 直行右转 | =DISPIMG("ID_1285370F8C204E3983C75653EF178D5F",1) | 1、白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁 2、规格：长3000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 9 | 27 | 243 |  |  | 9 | 243
5 | 直行左转 | =DISPIMG("ID_ACB5E2220F21444A8CBD10DD5F41D242",1) | 1、白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁 2、规格：长3000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 16 | 27 | 432 |  |  | 16 | 432
6 | 左转箭头 | =DISPIMG("ID_97A19A3391394ACC8AA6D8F2EC0301D0",1) | 1、白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁 2、规格：长3000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 7 | 27 | 189 |  |  | 7 | 189
7 | 右转箭头 | =DISPIMG("ID_D4FCC8F90FF54DF89C5A7886547ECF4C",1) | 1、白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁 2、规格：长3000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 5 | 27 | 135 |  |  | 5 | 135
8 | 左右转箭头 | =DISPIMG("ID_7AB2F179FDBB4A78B1FE9A09DCA127AD",1) | 1、白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁 2、规格：长3000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 19 | 27 | 513 |  |  | 19 | 513
9 | 车位导向 | =DISPIMG("ID_74821AD9546A46AFBACE55C14A5BCEE5",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、规格：450*1000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 821 | 3.5 | 2873.5 |  |  | 821 | 2873.5
10 | 车位编号 | =DISPIMG("ID_0D846F5EF77B47B7B1AC67065545F65E",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、规格：200*580mm 2、具体做法详见图纸设计 3、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 821 | 4.5 | 3694.5 |  |  | 821 | 3694.5
11 | 标准车位线 | =DISPIMG("ID_50060562F89C4E24A314191FB4722DF3",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm(2400*5100mm) 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 1 | 28 | 28 |  |  | 1 | 28
12 | 标准车位线 | =DISPIMG("ID_B5FFDF1061F940E6B8ABBFD73A455D22",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm（2400*5300mm） 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 670 | 30 | 20100 |  |  | 670 | 20100 | 38 | 381 | 167 | 57 | 27
13 | 微型车位线 | =DISPIMG("ID_0C8ED800AC3C4983984E1436C2BDB15D",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm（2200*4300mm） 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 4 | 26 | 104 |  |  | 4 | 104 | 1 | 3
14 | 加宽车位线 | =DISPIMG("ID_66602A0C9FD741339F47BF0537AB3787",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm（2800*5300mm） 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 9 | 32 | 288 |  |  | 9 | 288 | 6 | 1 | 2
15 | 加长车位线 | =DISPIMG("ID_88F2DDE14B3D45B8BCE6011FF57A45D6",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm（2400*5900mm） 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 65 | 32 | 2080 |  |  | 65 | 2080 | 16 | 37 | 4 | 3 | 5
16 | 侧方加长车位线 | =DISPIMG("ID_BE324F5FDD164089879A0075DD34D92B",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm（2400*6000mm） 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 18 | 32 | 576 |  |  | 18 | 576
17 | 加长加宽车位线 | =DISPIMG("ID_6A2E510212EA4E20AF3D8DD3BA2C7FFB",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm（2800*5900mm） 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 7 | 34 | 238 |  |  | 7 | 238 | 4 |  |  |  |  | 6000*2800 | 3
18 | 超长车位线 | =DISPIMG("ID_ACE63719379D4C85966EC2C91A559C1A",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm（2400*7500mm） 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 19 | 42 | 798 |  |  | 19 | 798 | 12 | 1 | 5 | 1
19 | 超长加宽车位线 | =DISPIMG("ID_CBC41F1472464C349D29BE1B27D910F1",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm（2800*7500mm） 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 3 | 45 | 135 |  |  | 3 | 135 | 3
20 | 无障碍车位线 | =DISPIMG("ID_FE89476A1DC9478E946BD9745FFC01FB",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm((2400+1200)*5300mm) 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 8 | 65 | 520 |  |  | 8 | 520 | 5 | 3
21 | 子母车位线 | =DISPIMG("ID_2C880E7AB35B4805B4547CC2E8FF9674",1) | 1、冷涂标线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm（2400*10600mm） 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 17 | 56 | 952 |  |  | 17 | 952 | 3 | 9 | 3 | 2
22 | 禁停网格线 | =DISPIMG("ID_100A219DBBCD4093A7D60A698CAF365F",1) | 1、油性丙烯酸道路划线专用漆，漆面平整，光洁 2、线宽150mm，单个面积25.71m2 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 套 | 1 | 625 | 625 |  |  | 1 | 625
23 |  | =DISPIMG("ID_100A219DBBCD4093A7D60A698CAF365F",1) | 1、油性丙烯酸道路划线专用漆，漆面平整，光洁 2、线宽150mm，单个面积56.78m2 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 套 | 1 | 1420 | 1420 |  |  | 1 | 1420
24 | 人行斑马线 | =DISPIMG("ID_FC3B7E34BFCC428FBE783745D8118439",1) | 1、环氧冷涂划线，漆面平整，光洁。含斑马线温馨语 2、规格：宽2000mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 组 | 25 | 120 | 3000 |  |  | 25 | 3000
25 | 车道边缘线 | =DISPIMG("ID_A6DBFEED68814380890FB2D38CCE34E8",1) | 1、环氧冷涂划线，漆面平整，光洁 2、规格：线宽150mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | m | 3470.8 | 3.5 | 12147.8 |  |  | 3470.8 | 12147.8
26 | 车道中心线 | =DISPIMG("ID_A221A63553AA42A69B0A1B5FF4836F1D",1) | 1、环氧冷涂划线，漆面平整，光洁 2、线宽150mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | m | 800 | 4 | 3200 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 84
27 | 小计（元） | [5 empty] | 55587.8 |  |  |  | 0
二、反光标牌部分 | [10 empty] | 0
1 | 导向标 | =DISPIMG("ID_3ABC2C503A3341CA8C9C5E9069FB6129",1) | 1、1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜。含标牌制作安装等 2、规格：1200*300*1.2mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 36 | 75 | 2700 |  |  | 36 | 2700
2 | 车位吊牌 | =DISPIMG("ID_8324DAFBC27A403782324FD36361F9D2",1) | 1、亚克力板+卡槽，安装：天花挂不锈钢链条。含标牌制作安装等 2、规格：300*200*10mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 821 | 21 | 17241 |  |  | 821 | 17241
3 | 禁行牌 | =DISPIMG("ID_5C5A73FCB76D4F4399F68C688ABB3A8D",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 5 | 75 | 375 |  |  | 5 | 375
4 | 禁右转牌 | =DISPIMG("ID_7731277D5C2E4BA2AE323539676EF32B",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 1 | 75 | 75 |  |  | 1 | 75
5 | 禁左转牌 | =DISPIMG("ID_735695A349CB4729B6962A1BF0EC1E1B",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 1 | 75 | 75 |  |  | 1 | 75
6 | 直行箭头 | =DISPIMG("ID_C8A6A573D661487EAB41E2AD4A46401E",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 31 | 75 | 2325 |  |  | 31 | 2325
7 | 三向箭头 | =DISPIMG("ID_277B69BB7E0D4D54ADE1994547BA8D1B",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 17 | 75 | 1275 |  |  | 17 | 1275
8 | 直行右转 | =DISPIMG("ID_1248698C28564CA985B4DE9FFE429FEB",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定。 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 8 | 75 | 600 |  |  | 8 | 600
9 | 直行左转 | =DISPIMG("ID_C275FA65D1CD4A16A5EC95DC44F3D327",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 11 | 75 | 825 |  |  | 11 | 825
10 | 左右转箭头 | =DISPIMG("ID_2929B661BEDC497EAF4956ABB607E048",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 18 | 75 | 1350 |  |  | 18 | 1350
11 | 右转箭头 | =DISPIMG("ID_BFEB022188D9414096B26B3191CA75D4",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 5 | 75 | 375 |  |  | 5 | 375
12 | 左转箭头 | =DISPIMG("ID_6A6E39364BAC4CB389FC414B7EED668F",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 8 | 75 | 600 |  |  | 7 | 525
13 | 掉头标牌 | =DISPIMG("ID_00C5C501266C4B79B47C61965EB84546",1) | 1、"T"型架采用镀锌方通600*300*20,φ600圆牌采用1.2mm高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、φ600圆牌或各种规格矩形牌(铝板)安装在"T"型架时根据实际情况采用膨胀螺丝固定 3、规格：Φ600*1.2mm 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 11 | 75 | 825 |  |  | 11 | 825
14 | 出口指示标牌 | =DISPIMG("ID_8F3CBCA6F9994AC1B8E1441D3B8FBDB3",1) | 1、1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、规格：600*800*1.2mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 13 | 85 | 1105 |  |  | 13 | 1105
15 | 出口指示标牌 |  | 1、1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、规格：600*800*1.2mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 18 | 85 | 1530 |  |  | 18 | 1530
16 | 出口指示标牌 | =DISPIMG("ID_C93C2694A258412082CCBD3D754796C2",1) | 1、1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、规格：600*800*1.2mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 9 | 85 | 765 |  |  | 9 | 765
17 | 掉头出口指示牌 | =DISPIMG("ID_8ED2CA9CDEE847D7BCA89332DBDB59F6",1) | 1、1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、规格：600*800*1.2mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 1 | 85 | 85 |  |  | 1 | 85
18 | 单元楼栋指示牌 | =DISPIMG("ID_8CC3523F30724CB4BAA026F8273483D6",1) | 1、1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、规格：1000*600*1.2mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 29 | 85 | 2465 |  |  | 29 | 2465 | 2
19 | 电梯附墙牌 | =DISPIMG("ID_6EE758EEDE23487FA231471B1AE45919",1) | 1、1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、规格：600*400*1.2mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 31 | 60 | 1860 |  |  | 31 | 1860
20 | 楼梯附墙牌 | =DISPIMG("ID_8592D73DA08441ECB24AC4884AB88B88",1) | 1、1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜。含标牌制作安装等 2、规格：600*400*1.2mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 33 | 60 | 1980 |  |  | 33 | 1980
21 | 小计（元） | [5 empty] | 38431 |  |  |  | 0
三、交通设施部分 | [10 empty] | 0
1 | 橡胶护角器 |  | 1、天然橡胶工程级反光膜 2、规格：800*100*10mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 1502 | 18 | 27036 |  |  | 1642 | 29556
2 | 悬牌吊架 |  | 1、螺栓固定，镀锌管组焊；磷化防腐，表面防锈处理 2、具体做法详见图纸设计 3、包含与之相关的其他一切费用 | 根 | 186 | 10 | 1860 |  |  | 185 | 1850
3 | 广角镜 | =DISPIMG("ID_6F8B9B42E5CB4DDBB56E9C45EC492571",1) | 1、防爆广角镜，膨胀螺栓墙(柱)面固定 2、规格：直径600mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 面 | 31 | 160 | 4960 |  |  | 31 | 4960
4 | 橡胶车轮定位器 | =DISPIMG("ID_AAD4A7FE8C6E4F3696A35941F8431E0B",1) | 1、天然橡胶车轮实心定位器；膨胀螺丝固定 2、规格：560*160*110mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 对 | 821 | 32 | 26272 |  |  | 821 | 26272
5 | 橡胶减速带 |  | 1、天然橡胶减速带；膨胀螺丝固定 2、规格：500*380*50mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | m | 177.6 | 75 | 13320 |  |  | 177.6 | 13320
6 | 反光道钉 | =DISPIMG("ID_7279CBC8FE164E7C9BD153B80714CFD5",1) | 1、abs工程塑料，双面反光，间距2000mm 2、规格：100*100*20mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 91 | 10 | 910 |  |  | 91 | 910
7 | 反光轮廓标 |  | 1、abs工程塑料，双面反光，安装高度距地面1000mm，间隔3000mm，安装在线形诱导标下方 2、具体做法详见图纸设计 3、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 91 | 10 | 910 |  |  | 91 | 910
8 | 反光防撞柱 |  | 1、2.5厚焊接钢管，整体带镀锌，面涂黑黄相间反光漆 2、镀锌钢管规格：DN89*600*2.5mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | 个 | 130 | 15 | 1950 |  |  | 130 | 1950
9 | 限高横杆 | =DISPIMG("ID_E4819221FBE7495C8DF9B58ED864FC76",1) | 1、限高横杆制作安装等 2、规格：DN40（1.5英寸）的镀锌管 3、覆盖黄黑相间高，亮反光膜 4、使用膨胀螺丝把链条固定在结构梁 5、具体做法详见图纸设计 6、包含与之相关的其他一切费用 | m | 9.4 | 60 | 564 |  |  | 9.4 | 564
10 | 小计（元） | [5 empty] | 77782 |  |  |  | 0
四、地坪部分 | [10 empty] | 0
1 | 无振止滑坡道 | 1、基层表面打磨处理 2、界面剂2遍 3、批涂界面抗压层,施工平均厚度不小于3mm 4、划线放样,粘贴美纹纸 5、防滑阻尼层,施工平均厚度不小于3mm 6、滚涂灰色环氧面漆两遍（颜色可调换） 7、清理,表面养护等 8、具体做法详见图纸设计 9、包含与之相关的其他一切费用 |  | m2 | 328.51 | 85 | 27923.35 | 按投影面积 |  | 328.51 | 27923.35 | 101.85 | 46 | 120.18 | 60.48
2 | 行车通道区域 | 1、混凝土基层清理,抹平压实,打磨,清除灰尘等 2、1.5mm厚环氧树脂地坪漆底漆滚涂一道、中涂批涂、面漆滚涂两道等(底漆不低于0.2kg/平米,中涂不低于0.7kg/平米,面漆0.3kg/平米) 3、颜色为灰色（颜色可调换） 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 |  | m2 | 8491.73 | 30 | 254751.9 |  | 见车道区域图纸 | 8491.73 | 254751.9 | 8491.73
3 | 停车位区域 | 1、混凝土基层清理,抹平压实,打磨,清除灰尘等; 2、1.2mm厚环氧树脂地坪漆底漆滚涂一道、中涂批涂、面漆滚涂两道等(底漆不低于0.2kg/平米,中涂不低于0.46kg/平米,面漆0.3kg/平米); 3、颜色为橘色（颜色可调换） 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 |  | m2 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 0
4 | 非机动车区域 | 1、混凝土基层清理,抹平压实,打磨,清除灰尘等 2、1.2mm厚环氧树脂地坪漆底漆滚涂一道、中涂批涂、面漆滚涂两道等(底漆不低于0.2kg/平米,中涂不低于0.46kg/平米,面漆0.3kg/平米) 3、颜色为橘色（颜色可调换） 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 |  | m2 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 0
5 | 非停车区域 | 1、混凝土基层清理,抹平压实,打磨,清除灰尘等 2、1.2mm厚环氧树脂地坪漆底漆滚涂一道、中涂批涂、面漆滚涂两道等(底漆不低于0.2kg/平米,中涂不低于0.46kg/平米,面漆0.3kg/平米) 3、颜色为橘色（颜色可调换） 4、具体做法详见图纸设计 5、包含与之相关的其他一切费用 |  | m2 | 19524.13 | 27 | 527151.51 |  |  | 19524.13 | 527151.51
6 | 小计（元） | [5 empty] | 809826.76 |  | 非停车汇总 | 0 | 0 | 10694 | 10700 | 4720 | -8491.73 | 180 | 441 | 265 | 85.7 | 230 | 147.75 | 31.22 | 387.75 | 12 | 42.44 | 70 | 9
五、墙柱面喷涂部分 | [9 empty] | 7 | 0
1 | 柱面色带 （颜色可调换） | =DISPIMG("ID_34B1B8CEE8864469A794D8B8D7323FA8",1) | 1、环保型内墙涂料，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑（含文字、图案、字母等） 2、规格：高800mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | ㎡ | 1017.6 | 17 | 17299.2 |  |  |  | 0
2 | 墙面色带 （颜色可调换） | =DISPIMG("ID_23585E8853944F1CB1F59854FFBDA65B",1) | 1、环保型内墙涂料，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑（含文字、图案、字母等） 2、规格：高800mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | ㎡ | 5264.52 | 17 | 89496.84 |  |  |  | 0
3 | 门厅墙面色带 （颜色可调换） | =DISPIMG("ID_B364D628F4644D2AA5D9A48F94D2B307",1) | 1、环保型内墙涂料，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑（含文字、图案、字母等） 2、规格：高1850mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | ㎡ | 342.5275 | 17 | 5822.9675 |  |  |  | 0
4 | 坡道墙面色带 （颜色可调换） | =DISPIMG("ID_70D54A57858F42E0A23D1AFE70FD5F7D",1) | 1、环保型内墙涂料，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑（含文字、图案、字母等） 2、规格：高800mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | ㎡ | 643.74 | 17 | 10943.58 |  |  |  | 0
5 | 踢脚线 （颜色可调换） |  | 1、环保型内墙涂料，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑 2、规格：高150mm 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 | ㎡ | 950.4705 | 6 | 5702.823 |  |  |  | 0
6 | 小计（元） | [5 empty] | 129265.4105 |  |  |  | 0
六、排水沟部分 | [10 empty] | 0
1 | 铸铁排水沟盖板 |  | 1、570*25铸铁篦子(参图集05J927-1 P48页节点4) 2、具体做法详见图纸设计 3、包含与之相关的其他一切费用 4、部位：房间内排水沟 | m | 57 | 130 | 7410 |  |  |  | 0
2 | 不锈钢截水沟盖板 |  | 1、800*400*5 304不锈钢篦子 2、具体做法详见图纸设计 3、包含与之相关的其他一切费用 4、部位：坡道出入口 | m | 18 | 530 | 9540 |  |  |  | 0
3 | 截水沟角钢支架 |  | 1、L50*45*5镀锌角钢、预埋件等 2、参05J927-1，P47 3、具体做法详见图纸设计 4、包含与之相关的其他一切费用 5、部位：房间内排水沟、坡道出入口 | m | 123.26 | 40 | 4930.4 | 按同盖板长度计入 |  |  | 0
4 | 小计（元） | [5 empty] | 21880.4 |  |  |  | 0
七：含税金额合计（元） |  |  | （一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六） |  |  |  | 1132773.3705 |  |  |  | 980862.56
注：1.综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、验收、质保期服务等所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后修正清单。

## 清标（报价分析） (hidden)
60#商务地块公寓楼基坑观测、沉降观测清单报价分析
项目/单位 |  |  |  | 洛阳业丰建设工程服务有限公司（含锚索） |  |  |  |  | 洛阳业丰建设工程服务有限公司（不含锚索）
序号 | 工程项目 | 项目名称 |  | 监测点点数（个） | 观测次数 | 工程量（次数） | 单价（元/次） | 金额（元） | 监测点点数（个） | 观测次数 | 工程量（次数） | 单价（元/次） | 金额（元）
1 | 基坑观测设置 | 平面基准点 |  | 3 |  |  | 1000 | 3000 | 3 |  |  | 1000 | 3000
2 |  | 高程基准点 |  | 3 |  |  | 1000 | 3000 | 3 |  |  | 1000 | 3000
3 |  | 基坑顶部水平、竖向位移监测点 |  | 15 |  |  | 50 | 750 | 15 |  |  | 50 | 750
4 |  | 周边建筑物竖向位移监测点 |  | 19 |  |  | 50 | 950 | 19 |  |  | 50 | 950
5 |  | 周边地表竖向位移监测点 |  | 5 |  |  | 200 | 1000 | 5 |  |  | 200 | 1000
6 |  | 周边地下管线竖向位移监测点 |  | 9 |  |  | 200 | 1800
7 |  | 锚索内力监测点 |  | 11 |  |  | 1000 | 11000
8 | 基坑观测 | 基坑顶部水平位移观测 |  | 11 | 49 | 539 | 39.1 | 21074.9 | 11 | 49 | 539 | 39.1 | 21074.9
9 |  |  |  | 4 | 16 | 64 | 39.1 | 2502.4 | 4 | 16 | 64 | 39.1 | 2502.4
10 |  | 基坑顶部竖向位移观测 |  | 11 | 49 | 539 | 39.1 | 21074.9 | 11 | 49 | 539 | 39.1 | 21074.9
11 |  |  |  | 4 | 16 | 64 | 39.1 | 2502.4 | 4 | 16 | 64 | 39.1 | 2502.4
12 |  | 锚索内力监测点 |  | 11 | 49 | 539 | 39.1 | 21074.9
13 |  | 周边地下管线竖向位移监测点 |  | 9 | 43 | 387 | 39.1 | 15131.7
14 |  | 周边建筑物竖向位移监测点 |  | 19 | 16 | 304 | 39.1 | 11886.4 | 19 | 16 | 304 | 39.1 | 11886.4
15 |  | 周边地表竖向位移监测点 |  | 5 | 16 | 80 | 39.1 | 3128 | 5 | 16 | 80 | 39.1 | 3128
16 |  | 小计（元） | [5 empty] | 119875.6 | 小计（元） |  |  |  | 70869
17 |  | 第一次优惠后报价小计（元）含锚索 | [5 empty] | 119000 | 第二次优惠后报价小计（元）不含锚索 |  |  |  | 70000
18 |  | 第二次优惠后报价小计（元）含锚索 | [5 empty] | 100000
19 | 沉降观测 | 设置 | 高程基准点 | 3 |  |  | 1000 | 3000 | 3 |  |  | 1000 | 3000
20 |  | 监测阶段 | 28层 | 17 | 21 |  | 39.1 | 13958.7 | 17 | 21 |  | 39.1 | 13958.7
21 |  | 小计（元） | [5 empty] | 16958.7 | 小计（元） |  |  |  | 16958.7
22 |  | 第一次优惠后报价小计（元） | [5 empty] | 16900 | 第二次优惠后报价小计（元） |  |  |  | 15000
23 | 第一次报价合计（元）含锚索 | [6 empty] | 135900 | 第二次报价合计（元）不含锚索 |  |  |  | 85000
24 | 第二次报价合计（元）含锚索 | [6 empty] | 115000
60#商务地块公寓楼基坑观测、沉降观测清单报价分析
项目/单位 |  |  |  | 洛阳熠磊信息科技有限公司（含锚索） |  |  |  |  | 洛阳熠磊信息科技有限公司（不含锚索）
序号 | 工程项目 | 项目名称 |  | 监测点点数（个） | 观测次数 | 工程量（次数） | 单价（元/次） | 金额（元） | 监测点点数（个） | 观测次数 | 工程量（次数） | 单价（元/次） | 金额（元）
1 | 基坑观测 | 基坑边坡水平位移观测 |  | 15 | 65 | 975 | 40 | 39000 | 15 | 65 | 975 | 40 | 39000
2 |  | 基坑边坡竖向位移观测 |  | 43 | 65 | 2795 | 40 | 111800 | 43 | 65 | 2795 | 40 | 111800
3 |  | 锚索内力监测点 |  | 11 | 40 | 440 | 80 | 35200
4 |  | 周边管线检测 |  | 9 | 50 | 450 | 40 | 18000
5 |  | 小计（元） | [5 empty] | 204000 | 小计（元） |  |  |  | 150800
6 |  | 第一次优惠后报价小计（元）含锚索 | [5 empty] | 81600 | 第二次优惠后报价小计（元）不含锚索 |  |  |  | 50000
7 |  | 第二次优惠后报价小计（元）含锚索 | [5 empty] | 70000
8 | 沉降观测 | 10000元/栋 | [5 empty] | 10000 | 10000元/栋 |  |  |  | 8000
9 |  | 小计（元） | [5 empty] | 10000 | 小计（元） |  |  |  | 8000
10 |  | 第一次优惠后报价小计（元） | [5 empty] | 8000 | 第二次优惠后报价小计（元） |  |  |  | 8000
11 | 第一次报价合计（元）含锚索 | [6 empty] | 89600 | 第二次报价合计（元）不含锚索 |  |  |  | 58000
12 | 第二次报价合计（元）含锚索 | [6 empty] | 78000