## 2资料存档目录
栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份3页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 派发单043-049 | 1份48页 | 第9-56页 | 原件
10 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第57页 | 原件
11 | 工程账目往里明细 | 1份1页 | 第58页 | 原件
12 | 结算工作交接单 | 1份1页 | 第59页 | 原件
13 | 2024年10月结算审批资料 | 本
14 | 2024年11月结算审批资料 | 本
15 | 2024年12月结算审批资料 | 本
16 | 2025年2月结算审批资料 | 本
17 | 2025年3月结算审批资料 | 本
18 | 2025年4月结算审批资料 | 本
19 | 2025年6月结算审批资料 | 本
20 | 2025年7月结算审批资料 | 本
21 | 合同复印件 | 本
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-103 合同金额：731033.98 元
合同名称：栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 | [5 empty] | 1206000
1.1 | 合同价 | [5 empty] | 1206167.1
1.2 | 变更
1.3 | 合同外增加
1.4 | 扣款
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -167.1
二 | 其他费用合计
2.1 | ……
2.2 | ……
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 1206000
|  |  | （大写） | 1206000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 1206000
|  | （大写） |  | 1206000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 1206000
|  | （大写） |  | 1206000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4、各月结算汇总
栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
一 | 2024年10月结算 |  | 项 | 1 | 195000 | 195000
二 | 2024年11月结算 |  | 项 | 1 | 46800 | 46800
三 | 2024年12月结算 |  | 项 | 1 | 62500 | 62500
四 | 2025年2月结算 |  | 项 | 1 | 184300 | 184300
五 | 2025年3月结算 |  | 项 | 1 | 203500 | 203500
六 | 2025年4月结算 |  | 项 | 1 | 247700 | 247700
七 | 2025年6月结算 |  | 项 | 1 | 201000 | 201000
八 | 2025年7月结算
1 | 派发单及确认单043 | 协调卫生移动树木 | 项 | 1 | 20000 | 20000
|  | 养护费 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 售楼部东露台花箱采购 | 项 | 1 | 1900 | 1900
|  | 营养土够买 | 项 | 1 | 1400 | 1400
|  | 人工 | 工 | 4 | 120 | 480
|  | 塑木地板修补材料费 | 项 | 1 | 600 | 600
|  | 技工 | 工 | 3 | 200 | 600
2 | 派发单及确认单044 | 201样板间维修 | 项 | 1 | 13500 | 13500 | 详见约谈记录及维修统计表，费用从河南专晶建筑工程有限公司扣除
|  | 技工 | 个 | 3 | 200 | 600
|  | 跟换龙头 | 个 | 1 | 220 | 220
|  | 沙发脚垫 | 个 | 6 | 30 | 180
3 | 派发单及确认单045 | 1.05*1.08隐形井盖 | 个 | 1 | 1000 | 1000
4 | 派发单及确认单046 | 16#楼-2-101/302/305/405/504/505维修 | 项 | 1 | 29000 | 29000 | 详见约谈记录，费用从河南首创建设集团有限公司扣除
5 | 派发单及确认单047 | 16#楼维修 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | 详见约谈记录，费用从河南首创建设集团有限公司扣除
6 | 派发单及确认单048 | 16#-2-302 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 详见约谈记录，费用从河南首创建设集团有限公司扣除
7 | 派发单及确认单049 | 开道工 | 工 | 19 | 356.4 | 6771.6
8 |  | 安全帽 | 个 | 20 | 18 | 360
9 |  | 图纸 | 元 | 1 | 140 | 140 | 安装远溯景观建设有限公司公司
五 | 小计 |  |  |  |  | 1230051.6
六 | 除税价 |  |  |  |  | 1194224.85
七 | 含税价 | 1% |  |  |  | 1206167.1
八 | 最终结算价格 |  |  |  |  | 1206000
| 甲方 |  |  |  | 乙方

## 5 、2024年10月结算明细表
栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同10月结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单001 | 电井内公共桥架与插接母线预留更换位置安装 | m | 83.4 | 40 | 3336 | 详见约谈记录
2 | 派发单及确认单002 | s1地块交付采购电缆及配件 | 项 | 1 | 7125 | 7125 | 详见约谈记录
|  | 三相100A电表 | 块 | 1 | 162 | 162 | 协商价
3 | 派发单及确认单003 | s1地块热力基础 碎石垫层 | m3 | 49.2 | 60 | 2952
|  | s2地块热力基础 120mmc30混凝土垫层 | m3 | 29.52 | 642.608 | 18969.79 | 南商业接
|  | c30混凝土条形梁 | m3 | 13.5 | 642.608 | 8675.208
|  | 模板 | m2 | 100.8 | 80 | 8064 | 协商价
|  | 铸铁井盖 700 | 个 | 4 | 500 | 2000
4 | 派发单及确认单004 | 补种黄杨篱 | m2 | 30 | 180.68 | 5420.4 | 参照商业街
|  |  | 分摊系数 | 25% | 1355.1 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 25% | 1355.1 |  | 安徽远溯景观建设工程有限公司
|  |  |  | 15% | 813.06 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  |  |  | 4% | 216.816 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 4% | 216.816 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 3% | 162.612 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 216.816 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 4% | 216.816 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 3% | 162.612 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 4% | 216.816 |  | 河南首创建设集团有限公司
|  |  |  | 3% | 162.612 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 108.408 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 108.408 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 2% | 108.408 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
5 | 派发单及确认单005 | 垃圾清理 | 普 | 386 | 120 | 46320
|  | 垃圾出车 | 车 | 95 | 330 | 31350
|  |  |  | 33% | 25631.1 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 13980.6 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  |  |  | 8% | 6213.6 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 9% | 6990.3 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 4% | 3106.8 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 3106.8 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 4660.2 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 3% | 2330.1 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 5% | 3883.5 |  | 河南首创建设集团有限公司
|  |  |  | 3% | 2330.1 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 1553.4 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 1553.4 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 2330.1 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
6 | 派发单及确认单006 | 假花采购及安装 | 套 | 8 | 550 | 4400
7 | 派发单及确认单007 | 支护单位拆除电缆时破坏东大门苗木及雾森系统 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 扣款单位:河南畅祥路桥工程有限公司 合同编号lcs1-JA-097
8 | 派发单及确认单008 | 黄杨球（1.5冠） | 棵 | 14 | 800 | 11200 | 协商仅计算苗子到场价
9 | 派发单及确认单009 | 垃圾处置费 | 项 | 1 | 40176 | 40176 | 管理费税金等8%
|  |  |  | 33% | 13258.08 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 7231.68 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  |  |  | 8% | 3214.08 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 9% | 3615.84 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 4% | 1607.04 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 1607.04 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 2410.56 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 3% | 1205.28 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 5% | 2008.8 |  | 河南首创建设集团有限公司
|  |  |  | 3% | 1205.28 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 803.52 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 803.52 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 1205.28 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
10 |  | 合计 |  |  |  | 195150.4
11 |  | 本月结算金额 |  |  |  | 195000
| 甲方 |  | 日期
| 乙方 |  | 日期

## 6、2024年11月结算明细表
栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同11月结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单010 | 管道保温 | m | 187 | 22 | 4114 | 合同价上18元/吗，厚度由原来2cm调整为3cm
|  | 16#楼东单元户门橱柜增加透气孔，每户个 | 个 | 78 | 40 | 3120 | 详见约谈记录
|  | 人防区域封堵板移到到非车位地方 | 项 | 1 | 800 | 800
2 | 派发单及确认单011 | 5#东侧配电箱基础拆除 24墙 | m2 | 25.92 | 90 | 2332.8
|  | c25混凝土垫层 | m2 | 24.3 | 175 | 4252.5
|  | 1.8cmpc砖铺贴 | m2 | 24.3 | 173.49 | 4215.81 | 参照商业街价格
3 | 派发单及确认单012 | s1地块北侧围挡拆除后运至s7地块制定位置 | m | 182 | 25 | 4550
4 | 派发单及确认单013 | 202改造工程 | 项 | 1 | 4500 | 4500
5 | 派发单及确认单014 | 西大门北侧地形整理、围挡拆除，垃圾清理、 通道处墙面污染清理 | 项 | 1 | 1800 | 1800
6 | 派发单及确认单015 | 增加取水点、20#东单元北污水管改造 | 项 | 1 | 2700 | 2700
|  | 5#东箱变吊装 | 项 | 1 | 600 | 600
|  | 6#7#临时电缆拆除运至指定位置 | 项 | 1 | 700 | 700
7 | 派发单及确认单016 | 交房加急铺地砖（材料为宜信） | m2 | 65 | 100 | 6500 | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  | 楼梯踏步（材料为宜信） | 个 | 67 | 100 | 6700
8 |  | 合计 |  |  |  | 46885.11
9 |  | 本月结算金额 |  |  |  | 46800
| 甲方 |  | 日期
| 乙方 |  | 日期

## 2024年12月
栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同12月结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单017 | 水洗泵更换 | 项 | 1 | 2500 | 2500 | 详见约谈记录
|  | 售楼部洗菜池上下水更换、阀门及热水器浮球阀等更换 | 项 | 1 | 300 | 300
|  | 开洞 | 个 | 3 | 50 | 150
2 | 派发单及确认单018 （具体价格详见约谈记录） | 轻微缺陷 无法具体剂量项目 | 项 | 226 | 50 | 11300 | 河南首创建设集团有限公司
|  |  | 项 | 139 | 50 | 6950 | 河南梦之居建设实业发展有限公司
|  |  | 项 | 14 | 50 | 700 | 洛阳察尔思家居有限公司
|  |  | 项 | 25 | 50 | 1250 | 河南专晶建筑工程有限公司
|  |  | 项 | 13 | 50 | 650 | 河南买家乐建材有限公司
|  |  | 项 | 1 | 50 | 50 | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  | 项 | 5 | 50 | 250 | 河南九至荣商贸有限公司
|  |  | 项 | 7 | 50 | 350 | 洛阳钧澄商贸有限公司
|  |  | 项 | 1 | 50 | 50 | 宜信装饰
|  |  | 项 | 6 | 50 | 300 | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  | 项 | 3 | 50 | 150 | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  | 木地板饰面 修复 | 项 | 2 | 400 | 800 | 河南买家乐建材有限公司
|  | 户内门饰面 修复 | 项 | 8 | 400 | 3200 | 河南梦之居建设实业发展有限公司
|  | 墙砖、岩板 修复 | 项 | 41 | 400 | 16400 | 河南首创建设集团有限公司
|  | 橱柜、厨柜台面 修复 | 项 | 5 | 400 | 2000 | 洛阳察尔思家居有限公司
|  | 更换加大装饰盖 预埋水管出墙长 | 项 | 73 | 20 | 1460 | 河南首创建设集团有限公司
|  | 增加厨柜前不锈钢边条 厨柜、厨卫间门顶 | 项 | 8 | 100 | 800 | 河南首创建设集团有限公司
|  | 地漏维修 阳台、卫生间 地漏预埋管短、少网片 | 项 | 13 | 500 | 6500 | 河南首创建设集团有限公司
|  | 马桶移位（501） 水箱距离墙≥200mm | 项 | 1 | 500 | 500 | 河南首创建设集团有限公司
|  | 地砖更换1片（706）维修地砖色差大 | 项 | 1 | 500 | 500 | 河南首创建设集团有限公司
3 | 派发单及确认单019 | 16#-1-11层公区前地砖修瓷 | 处 | 6 | 400 | 2400 | 郑州宜信装饰工程有限公司
4 | 派发单及确认单020 | 16-2、12-1单元门维修 | 项 | 1 | 600 | 600 | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  | 22#楼公区来及处理 | 工 | 22 | 120 | 2640 | 河南专晶建筑工程有限公司
5 |  | 合计 |  |  |  | 62750
6 |  | 本月结算金额 |  |  |  | 62500
| 甲方 |  | 日期
| 乙方 |  | 日期

## 2025年2月
栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同2025年2月结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单021 | 土方开挖外运 | m3 | 151.4 | 30 | 4542 | 详见约谈记录
|  | 碎石垫层 | m3 | 40.392 | 60 | 2423.52 | 参照s7大门口价格
|  | c25混凝土垫层 | m2 | 201.96 | 175 | 35343
2 | 派发单及确认单022 | 样板间室内给排水、电器改造 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | 详见约谈记录
|  | 户内门+洁具+热水器+捂脸拆除+基层修补+垃圾外运 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 详见约谈记录
|  | 防腐木整体喷亲 | m2 | 95.36 | 25 | 2384 | 详见约谈记录
|  | 室外定制花箱+外墙水泥板维修 | 项 | 1 | 2880 | 2880 | 详见约谈记录
|  | 样板间屋面方式sbs | m2 | 208 | 52 | 10816
3 | 派发单及确认单023 | 售楼部景观排水管网堵塞 重新敷设pe300双壁波纹管 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 详见约谈记录
4 | 派发单及确认单024 | 增加DN100暗杆闸阀2个 pe法兰2个 de32、de25ppr阀门各1个 | 项 | 1 | 2500 | 2500 | 详见约谈记录
|  | 原法兰更换 | 项 | 1 | 900 | 900 | 详见约谈记录
5 | 派发单及确认单025 | 下沉庭院区域拆除工 | 个 | 199.5 | 378 | 75411 | 扣款单位：河南诚鹏建设工程有限公司 合同编号：LCS7-JA-013
|  | 扳手 8把 | 把 | 1 | 159.84 | 159.84
|  | 锁具 2把 | 把 | 1 | 27 | 27
5 |  | 合计 |  |  |  | 184386.36
6 |  | 本月结算金额 |  |  |  | 184300
| 甲方 |  | 日期
| 乙方 |  | 日期

## 2025年3月
栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同2025年3月结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单026 | s7地块桑葚园补偿款 | 项 | 1 | 3240 | 3240 | 详见情况明说
2 | 派发单及确认单027 | 开口协调及市政植物及路灯移载 | 项 | 1 | 124200 | 124200 | 详见情况明说
3 | 派发单及确认单028 | s7地块东南开口处垫层 c25混凝土10cm厚 | m2 | 128.1 | 87.5 | 11208.75 | 合同价按厚度调整
4 | 派发单及确认单029 | 售楼部景观示范区品质提升更换草皮 | m2 | 729.08 | 26 | 18956.08 | 详见以前约谈记录
|  | 场地整理 | m2 | 729.08 | 10 | 7290.8
|  | 火焰南天竹 | 棵 | 2300 | 4.5 | 10350
|  | 大叶黄杨球 1.5m冠 | 个 | 3 | 950 | 2850
|  | 瓜子黄杨 | m2 | 32.24 | 180 | 5803.2
|  | 红枫 （直径5cm） | 棵 | 2 | 200 | 400
|  | 八角金盘（提供苗子，不栽种不养护） | 棵 | 100 | 20 | 2000
5 | 派发单及确认单030 | 给水管：1、PPR管，DN20（含保温） 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 196 | 45 | 8820
|  | 阀门：1、PPR管，DN20 含材料及安装人工 | 个 | 7 | 50 | 350
|  | 排水管：1、PVC管，DN100 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 121 | 25 | 3025
|  | 排水管：1、PVC管，De50 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 39 | 14.54 | 567.06
|  | 挖土方：1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 0 | 26.53 | 0
|  | 开洞：1、DN150 含材料、人工，施工到位 | 个 | 9 | 90 | 810
|  | 堵洞：1、DN150 含材料、人工，施工到位 | 个 | 23 | 45 | 1035
|  | 回填土：1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 3、场外倒运、机械费用、回填夯实 | 技工 | 15 | 200 | 3000 | 人工倒运，施工场地不方便，现场协商谈价
6 |  | 合计 |  |  |  | 203905.89
7 |  | 本月结算金额 |  |  |  | 203500
| 甲方 |  | 日期
| 乙方 |  | 日期

## 2025年4月
栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同2025年4月结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
6 | 派发单及确认单031 | 博古架背墙、岩板饰面新增加木工板基层 | 项 | 1 | 3235.29 | 3235.29
|  | 阳光房窗帘盒改为乳胶漆 阳光房与20#交界处防渗漏强化处理 | 项 | 1 | 1386.55 | 1386.55
|  | 砌筑露台操作台 0.85*0.9*2.6m 、石材、细石混凝土回填 24.5 | 项 | 1 | 6008.4 | 6008.4 | 专晶承担2450元
|  | 餐厅灯具及开关插座位置移动 | 项 | 1 | 2310.92 | 2310.92 | 专晶
|  | 卧室1窗口吊顶批白乳胶漆 壁纸基层31.78m2处理平整 | 项 | 1 | 3235.29 | 3235.29
|  | 卧室2增改工程 | 项 | 1 | 1386.55 | 1386.55
|  | 全屋顶面乳胶漆重新打磨处理 卫生间、洗衣房吊顶 回风口做成一体式 | 项 | 1 | 6008.4 | 6008.4
|  | 洗衣房吊顶、灯具安装、下水安装等 | 项 | 1 | 1663.87 | 1663.87
|  | 2层公区缺陷修复 | 项 | 1 | 2773.11 | 2773.11 | 淄博消防承担1200元， 宜信承担1000元
|  | 卧室2 窗外向铝板方向找坡 | 项 | 1 | 462.18 | 462.18
|  | 阳光房北侧吊顶立面木基层拆除重新安装 | 项 | 1 | 924.37 | 924.37 | 专晶承担1000元。
|  | 厨房增加开通等 | 项 | 1 | 739.5 | 739.5
|  | 卫生间窗户外批白 安灯 排气等 | 项 | 1 | 739.5 | 739.5
|  | 洋房房预留电源等 | 项 | 1 | 1941.18 | 1941.18
|  | 完工保洁 | 项 | 1 | 184.87 | 184.87
|  | 空调室外机购买20000元、 空调管道改造 2000元 | 项 | 1 | 33000 | 33000 | 专晶2357元。 6480内机安装费（代付）
2025.2.27新增调整项目
|  | 阳光房屋面增加不锈钢盖板、 增加排水管 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 专晶承担
|  | 一层司机房铝扣板 | m2 | 6.86 | 150 | 1029
|  | pvc立管包管子 | 项 | 1 | 1500 | 1500
|  | 司机房室内预留电线整改 | 项 | 1 | 500 | 500 | 专晶承担
|  | 社区服务用房加固后批白、乳胶漆 | m2 | 134.75 | 90 | 12127.5
|  | 阳光房北外墙顶不锈钢封堵 | 项 | 1 | 800 | 800
|  | 露台操作台人造石+洗手盆 | 项 | 1 | 600 | 600 | 石材不计算
|  | 阳光房岩板更换垃圾清理 | 项 | 1 | 300 | 300
|  | 洗衣房地砖更换（专晶装饰未交底给水管线走向，排水立管开洞损坏） | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 司机房瓷砖美缝 | m2 | 25.63 | 15 | 384.45
|  | 玻璃板下增加铝板压顶 | m2 | 23.58 | 780 | 18392.4
2025.2.17日约谈价格
|  | 杂项尾活 | 项 | 1 | 9500 | 9500 | 部分重复，扣除1500元
|  | 卧室木地板 | m2 | 35.06 | 290 | 10167.4
|  | 阳光房不锈钢 | m2 | 38.13 | 410 | 15633.3
|  | 阳光房打胶 | m2 | 69.73 | 95 | 6624.35 | 专晶承担
|  | 天沟安装 | m | 6.9 | 90 | 621 | 专晶承担
|  | 水电改造 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 专晶承担
|  | 灯具开关插座 | 项 | 1 | 18661 | 18661 | 专晶承担
2 | 派发单及确认单032 | 37#南侧排水管 DE100 | m | 30 | 25 | 750
|  | 37#南侧排水管 DE50 | m | 18 | 14.54 | 261.72
|  | 吊洞 150 | 个 | 6 | 45 | 270
|  | DE20自来水表 | 个 | 7 | 110 | 770 | 协商价格
|  | DE20截止阀 | 个 | 7 | 50 | 350
|  | PPR-DN20 | m | 21 | 23 | 483 | 协商价
|  | 化粪池及下沉庭院给水 | 项 | 1 | 25000 | 25000
3 | 派发单及确认单033 | 202房间2025.4.16约谈 | 项 | 1 | 8800 | 8800 | 专晶承担
|  | 品质提升 | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  | 购买瓷砖4块 | 项 | 1 | 1040 | 1040
4 | 派发单及确认单034 | 窗纱安装完成 | 项 | 1 | 1500 | 1500
|  | 305卫生间门与面盆冲突 | 项 | 1 | 800 | 800 | 首创承担
|  | 1305增加改造下水 | 项 | 1 | 400 | 400
5 | 派发单及确认单035 | 物质购买 | 项 | 1 | 496.8 | 496.8
|  | 市政苗木部分 | 项 | 1 | 6480 | 6480
|  | 工人 | 工 | 12 | 356.4 | 4276.8
6 | 派发单及确认单036 | 钢管桩 | m | 204 | 45 | 9180
|  | 幼儿园入口挖土方 | m3 | 35.8 | 11 | 393.8
|  | 碎石垫层 | m3 | 11.948 | 60 | 716.88 | 以往约谈价格
|  | c25混凝土 | m2 | 59.74 | 175 | 10454.5
7 | 派发单及确认单037 | 4月30日下午大风 扶树、修灯 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 远溯承担
8 |  | 合计 |  |  |  | 247763.88
9 |  | 本月结算金额 |  |  |  | 247700
| 甲方 |  | 日期
| 乙方 |  | 日期

## 2025年6月
栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同2025年6月结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单038 | s7地块东半部分围墙栏杆安装 | m | 70.15 | 500 | 35075
2 | 派发单及确认单039 | 大区、东大门雾森管道维修，主机维修、喷头、压力表更换 | 项 | 1 | 13800 | 13800 | 安徽远溯扣款详见约谈记录
|  | 西侧道路减速带更换及路面恢复 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 17#18#枯死小苗清标外运及双播草籽 | m2 | 63.32 | 10 | 633.2 | 安徽远溯扣款
3 | 派发单及确认单040 | 售楼部示范区雾森管道维修、配件更换 | 项 | 1 | 13740 | 13740 | 详见约谈记录
|  | 东段步钉石雾森敷设安装调试 | 技 | 2 | 200 | 400
|  | 售楼部地下室泳池设备间集水坑降水（含管道拆除） | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 售楼部东段水系dn100止回阀更换 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 黑色砾石 | 袋 | 40 | 45 | 1800
|  | 售楼部周边路沿石、pc砖修复 | 技 | 2 | 200 | 400
|  | 售楼部跟换厨房灶具龙头1个、洗菜池龙头1个 | 项 | 1 | 500 | 500
4 | 派发单及确认单41 | 售楼部部东段水系外墙格栅拆除及及恢复 | 项 | 1 | 6480 | 6480
|  | 瓷砖拆除 | m2 | 125.26 | 65 | 8141.9
|  | 瓷砖铺设 | m2 | 129.82 | 195 | 25314.9
|  | 石材拆除 | m2 | 27.36 | 65 | 1778.4
|  | 石材铺设 | m2 | 27.36 | 320 | 8755.2
|  | sbs防水及细石砼保护层拆除 | m2 | 125.26 | 37.5 | 4697.25
|  | 两层拆除丙纶布 | m2 | 168.68 | 72 | 12144.96
|  | 不锈钢圆盘 | m | 91.6 | 115 | 10534
|  | 水钻开洞，查看下沉情况 | 个 | 20 | 80 | 1600
|  | 施工围挡搭设及拆除（3m高） | m | 15.7 | 240 | 3768
|  | 施工围挡搭设及拆除（2m高） | m | 10.4 | 180 | 1872
|  | 机械配合吊车 25t | 台班 | 2 | 1100 | 2200
5 | 派发单及确认单042 | s1跑道喷绘含划线 | m2 | 829.85 | 52 | 43152.2 | 此单子从安徽远溯扣除
|  | 透水混凝土重新施工 | m2 | 13.44 | 125 | 1680 | 参照景观价格
|  | 局部切割清理透水混凝土 | m2 | 13.44 | 37.5 | 504
6 |  | 合计 |  |  |  | 201471.01
7 |  | 本月结算金额 |  |  |  | 201000
| 甲方 |  | 日期
| 乙方 |  | 日期

## 07单子计算明细 (hidden)
派发单007-售楼部西侧化粪池及市政管网施工
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 售楼部西侧化粪池及市政管网施工
1 | 砼垫层（含管道包封） | 1.混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 70.98 | 60 | 400 | 50 | 61.2 | 17.14 | 588.34 | 41760.37 | 执行三方合同价
2 | 直径500钢筋混凝土管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：钢筋混凝土管 DN500 | m | 202 | 55 | 155 | 35 | 10.44 | 7.66 | 263.1 | 53146.2 | 双方协商
3 | 砖砌井 | 1、井口内径φ700，井深3.2米，井下部直径1.4米，上部直径0.7米，内粉 | 座 | 3 | [5 empty] | 2050 | 6150 | 双方协商
4 | 铸铁井盖 | 1、φ700，带框（800*800） | 个 | 2 | 100 | 370 | 50 | 53 | 17.49 | 590.49 | 1180.98 | 双方协商
5 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:HFRP(LWQ)-13(V=100m3) 3.详见图集12YS8，基础做法见图集14SS706第49页，含周边换填及土方 | 座 | 1 | 1000 | 35000 | 11500 | 9000 | 1695 | 58195 | 58195 | 双方协商
6 | 拆除 | 拆除20cm混凝土垫层 | m2 | 136.8 | [5 empty] | 150 | 20520
|  | 拆除5cm沥青，切缝15cm | m | 140 | [5 empty] | 20.6 | 2884
7 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 664.29 | [5 empty] | 26.9 | 17869.4 | 参考南商业街补充协议，挖管沟价格
8 | 土方回填 |  | m3 | 587.93 | [5 empty] | 8.5 | 4997.41 | 因为交房，不惧回填条件，直接回填
9 | 1、浇注砼路面 | C25砼路面厚250mm（商品混凝土价格） | m3 | 34.2 | 60 | 420 | 50 | 63.6 | 17.81 | 611.41 | 20910.22 | 执行三方合同价
合计（元） | [10 empty] | 227613.58

## 09单子明细 (hidden)
派发单009-售楼部北侧原临时管网更改接入正式管网
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
1 | 排水管 | 16、PVC管，DN100 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 13.5 | [5 empty] | 25 | 337.5 | 三方合同价
2 | 排水管 | 17、PVC管，DN150 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 24.2 | [5 empty] | 30 | 726 | 三方合同价
3 | 排水管 | 1、PVC管，De50 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 4 | [5 empty] | 14.54 | 58.16 | 双方协商
4 | 排水管 | 1、焊接钢管，DN80 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 13 | [5 empty] | 56.65 | 736.45 | 双方协商
5 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 22.97 | 3 |  | 20 | 2.76 | 0.77 | 26.53 | 609.39
6 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 22.97 | 3 |  | 20 | 2.76 | 0.77 | 26.53 | 609.39
合计（元） | [10 empty] | 3076.89

## 计算明细 (hidden)
派发单001草皮计算明细
序号 | 项目名称 | 长 | 宽 | 合计 | 备注
1 | 3#楼前 | 48 | 8.3 | 398.4
2 | 5#楼前 | 64 | 47.2 | 3020.8
3 | 5#楼前 边条 | 25.6 | 3.8 | 97.28
4 | 变压器左侧 | 13.1 | 22.1 | 289.51
5 | 梯形面积 | 13.75 | 11 | 151.25
6 | 售楼部西侧草皮 | 6.25 | 13.4 | 83.75
| 合计 |  |  | 4040.99
破坏面积
| 三角 | 11.3 | 21 | 118.65
| 梯形 | 13.4 | 17 | 227.8
346.45