## 2资料存档目录
栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份3页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 派发单024-026 | 1份27页 | 第9-35页 | 原件
10 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第36页 | 原件
11 | 工程账目往里明细 | 1份1页 | 第37页 | 原件
12 | 结算工作交接单 | 1份1页 | 第38页 | 原件
13 | 2024年8月月度结算 | 本
14 | 2024年10月月度结算 | 本
15 | 2024年11月月度结算 | 本
16 | 2025年2月月度结算 | 本
17 | 2025年3月月度结算 | 本
18 | 2025年4月月度结算 | 本
19 | 2025年5月月度结算 | 本
20 | 合同复印件 | 本
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-104 合同金额：731033.98元
合同名称：栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：海南建虹防水装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 736800
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 736816.35
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -16.35
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 736800
|  |  | （大写） | 736800
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 736800
|  | （大写） |  | 736800
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 736800
|  | （大写） |  | 736800
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4、各月结算明细
栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算明细结算汇总表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
一 | 2024年8月月度结算 |  | 项 | 1 | 126900 | 126900
二 | 2024年10月月度结算 |  | 项 | 1 | 155900 | 155900
三 | 2024年11月月度结算 |  | 项 | 1 | 84200 | 84200
四 | 2025年2月月度结算 |  | 项 | 1 | 46400 | 46400
五 | 2025年3月月度结算 |  | 项 | 1 | 82000 | 82000
六 | 2025年4月月度结算 |  | 项 | 1 | 90000 | 90000
七 | 2025年5月月度结算 |  | 项 | 1 | 101000 | 101000
1 | 派发单及确认单024 | 地毯更换 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 地毯拆除重新施工
|  | 售楼部一楼沙盘灯、水吧灯、背景灯更换 | 项 | 1 | 12500 | 12500
|  | 加气块 | 项 | 1 | 1100 | 1100 | 详见工程部情况说明
2 | 派发单及确认单025 | 30#楼西山墙风井拆除及改造 | 项 | 1 | 6500 | 6500 | 详见约谈记录
|  | 西大门临时水井砌筑 | m2 | 8.1 | 183.3 | 1484.73
|  | 内墙抹灰 | m2 | 14.7 | 22 | 323.4
|  | 80mm井盖 | m2 | 3.64 | 70 | 254.8
|  | 通道地板砖铺设 | m2 | 43.9 | 180 | 7902 | 参照办公室改造价格
|  | 100厚混凝c35垫层 | m2 | 12 | 87.5 | 1050
|  | 零星用工 | 工 | 37.5 | 120 | 4500
|  | 腾升建筑装饰股份有限公司 |  |  | 1500 |  | 分摊1/3
|  | 慈尚 |  |  | 1500 |  | 分摊1/3
|  | 中胜正达工程建设有限公司 |  |  | 1500 |  | 分摊1/3
3 | 派发单及确认单026 | 12号楼负一层与单元砌体 | m2 | 18.55 | 183.3 | 3400.215
|  | 内墙抹灰 | m2 | 37.1 | 22 | 816.2
|  | 电梯机房吊洞 | 个 | 13 | 45 | 585 | 诚鹏承担
八 | 合计 |  |  |  |  | 736816.345
九 | 最终结算价 |  |  |  |  | 736800
| 甲方 |  |  | 乙方

## 4 、2024年度8月份
栾川山水文苑2024年度8月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单001 | 水钻开孔110 | 个 | 377 | 140 | 52780
|  | 350mm厚筏板破除 | m2 | 8.55 | 150 | 1282.5
|  | 150mm厚后浇带破除 | m2 | 4.8 | 112.5 | 540
|  | 100mm厚垫层破除 | m2 | 12.6 | 75 | 945
|  | 人工挖土方 | m3 | 5.66 | 18 | 101.88 | 参照总包合同价格
|  | c20垫层100mm | m3 | 12.6 | 77.5 | 976.5
|  | 0.12m厚挡墙 | m2 | 5.4 | 120 | 648
|  | 水泥砂浆粉刷 | m2 | 5.4 | 22 | 118.8
|  | 防水层 | m2 | 16.01 | 50 | 800.5
|  | 钢筋 | t | 0.31379 | 5000 | 1568.95 | 市场价含加工费，
|  | 350mm厚c35混凝土 | m2 | 16.01 | 341.25 | 5463.4
2 | 派发单及确认单002 | 1#2#6#7#楼地下车库集水坑清理完成，水泵安装等 | 普工 | 17 | 120 | 2040 | 扣款单位：河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  | 普工 | 17 | 120 | 2040 | 河南瑞瑞卿实业有限公司
|  | s1地块 15#16#20#楼内垃圾清理完成 | 普工 | 113 | 120 | 13560
|  |  | 分摊系数 | 33% | 4474.8 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 2440.8 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  |  |  | 8% | 1084.8 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 8% | 1084.8 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 4% | 542.4 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 542.4 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 813.6 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 813.6 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 3% | 406.8 |  | 河南首创建设集团有限公司
|  |  |  | 3% | 406.8 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 271.2 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 271.2 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 406.8 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
3 | 派发单及确认单003 | 售楼部西侧景墙内画面脱落，安装 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 玻璃较大，需要吊车玻璃拆卸，然后安装
|  | 草坪舞台搭设 | 项 | 1 | 27000 | 27000
4 | 派发单及确认单004 | 16#东单元702瓷砖拆除 | m2 | 4.05 | 65 | 263.25
|  | 20cm厚混凝土浇筑 | m2 | 4.05 | 155 | 627.75
|  | 240厚墙体拆除 | m2 | 13.91 | 90 | 1251.9
|  | 120厚墙体拆除 | m2 | 9.1 | 45 | 409.5
|  | 楼梯拆除 | m2 | 7.5 | 187.5 | 1406.25
|  | 大盘锯机械期初 | m | 7.3 | 400 | 2920 | 协商价
|  | 植筋直径10 | 个 | 108 | 3 | 324
|  | 楼板钢筋 | t | 0.117 | 5000 | 585
|  | 楼板混凝土 | m2 | 7 | 105 | 735
|  | 16#楼弱电线盒 | 技工 | 8 | 200 | 1600
|  | 2.5m高围挡拆除 | m | 75.35 | 25 | 1883.75
|  | 240*350党代会台拆除 | m | 13.12 | 90 | 1180.8
|  | 售楼部维修 | 技工 | 2 | 200 | 400
5 | 合计 |  |  |  |  | 126952.73
6 | 本次结算 |  |  |  |  | 126900
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2024年10月
栾川山水文苑2024年度10月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单005 | 钢梯 | t | 4.12 | 12000 | 49440 | 详见约谈记录
|  | s1地块12#楼消防水池楼梯 砌体 | m2 | 4.2 | 220 | 924
|  | 楼梯粉刷 | m2 | 4.32 | 22 | 95
2 | 派发单及确认单006 | 普工 | 个 | 208 | 120 | 24960
|  | 垃圾出车 | 车 | 70 | 330 | 23100
|  |  | 分摊系数 | 33% | 15859.8 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 8650.8 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  |  |  | 8% | 3844.8 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 9% | 4325.4 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 4% | 1922.4 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 1922.4 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 2883.6 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 3% | 1441.8 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 5% | 2403 |  | 河南首创建设集团有限公司
|  |  |  | 3% | 1441.8 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 961.2 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 961.2 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 1441.8 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
3 | 派发单及确认单007 | 技工 | 个 | 12 | 200 | 2400 | 河南首创建设集团有限公司
|  | 201、204、301上水不通，瓷砖拆徐、补贴 | 户 | 3 | 1500 | 4500
|  | 201、401、402、302、下水不通 维修 | 户 | 4 | 500 | 2000
|  | 打胶（不含材料费） | m | 13 | 746.46 | 9703.98
|  | 打胶（含材料费） | m | 16 | 461.86 | 7389.76
5 | 派发单及确认单008 | 13#楼临时电安装拆除 | 单元 | 2 | 1000 | 2000
|  | 电梯吊洞止水台 | 部 | 13 | 500 | 6500
|  | 12-16#临时围挡拆除 16-20#楼东围墙拆除 | m | 202.51 | 25 | 5062.75
|  | 电梯电缆拆除 | 技 | 9 | 200 | 1800
|  | 售楼部修灯 | 技 | 2 | 200 | 400
|  | 16#阳台装饰板 | 项 | 1 | 800 | 800
|  | 人防验收喷涂标识 | 项 | 1 | 2550 | 2550
|  | 自来水吊洞封堵 | 个 | 78 | 45 | 3510 | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  | 暖气封堵 | 个 | 126 | 45 | 5670 | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  | 人防风管吊洞封堵 | 个 | 20 | 45 | 900 | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  | 电梯外呼损坏及丢失 | 项 | 1 | 2268 | 2268
[5 empty] | 400 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
[5 empty] | 500 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
[5 empty] | 150 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
[5 empty] | 150 |  | 淄博消防安全工程公司
[5 empty] | 150 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
[5 empty] | 150 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
[5 empty] | 150 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
[5 empty] | 200 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
[5 empty] | 150 |  | 广州宝露智能科技有限公司
[5 empty] | 150 |  | 步阳集团有限公司
[5 empty] | 150 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
6 | 合计 |  |  |  |  | 155973.49
7 | 本次结算 |  |  |  |  | 155900
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2024年11月
栾川山水文苑2024年度11月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单009 | 普工 | 个 | 102 | 120 | 12240
|  | 垃圾出车 | 车 | 11 | 330 | 3630
|  |  | 分摊系数 | 33% | 5237.1 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 2856.6 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  |  |  | 8% | 1269.6 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 9% | 1428.3 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 4% | 634.8 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 634.8 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 952.2 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 3% | 476.1 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 5% | 793.5 |  | 河南首创建设集团有限公司
|  |  |  | 3% | 476.1 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 317.4 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 317.4 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 476.1 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
2 | 派发单及确认单010 | 5#楼加装自行车棚 | m2 | 58.2 | 225 | 13095
|  | 基础处理 1、pc砖拆除回复2、40*40钢板+18*200碰撞螺栓。 | 块 | 3 | 300 | 900
|  | 围墙上基础：1、20*20镀锌预埋板、14*150碰撞络酸 | 块 | 3 | 100 | 300
3 | 派发单及确认单011 | 20#楼2单元202改造 100mm砌体 | m2 | 9.88 | 100 | 988
|  | 200mm厚砌体 | m2 | 6.87 | 200 | 1374
|  | 1.5cm厚粉刷 | m2 | 52.68 | 22 | 1158.96
|  | 拆除100厚砼 | m2 | 1.84 | 75 | 138
|  | 拆除400后砼基础 | m2 | 1.76 | 300 | 528
|  | 吊洞 | 个 | 6 | 45 | 270
|  | 水钻开洞 | 个 | 1 | 65 | 65
|  | 110pvc管道安装 | m | 6 | 25 | 150
|  | 技工 | 工 | 3 | 200 | 600
|  | 20#楼2单元1001 100mm砌体 | m2 | 2.09 | 100 | 209
|  | 20#楼2单元1001 200mm砌体 | m2 | 1.5 | 200 | 300
|  | 1.5cm厚粉刷 | m2 | 7.9 | 22 | 173.8
|  | 16#楼风管加装人防框 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 详见约谈记录
|  | 地下车库人防门框下坎拆除 | 处 | 3 | 400 | 1200 | 详见约谈记录
|  | 人防区消防吊洞 | 个 | 40 | 45 | 1800 | 淄博消防安全工程公司承担
|  | 售楼部大门脱落 | 技工 | 2 | 200 | 400
|  | 不锈钢门套 | 个 | 3 | 500 | 1500 | 详见约谈记录
|  | 集水坑钢结构 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 详见约谈记录
4 | 派发单及确认单012 | 交房突击铺装 地板砖 | m2 | 196 | 100 | 19600 | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  | 交房突击铺装 贴踏步 | 个 | 110 | 100 | 11000
|  | 楼梯踏步侧面粉刷 | m | 127.6 | 60 | 7656
5 | 合计 |  |  |  |  | 84275.76
6 | 本次结算 |  |  |  |  | 84200
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2025年2月
栾川山水文苑2024年-205年度零星工程合同2025年2月月度结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单013 | 22#楼楼梯侧面粉刷及滴水线 | m | 89.1 | 60 | 5346
|  | 22#楼西单元看房通道楼梯 | 项 | 1 | 3500 | 3500
|  | 22#楼西单元壁画及沙发 | 项 | 1 | 4300 | 4300
|  | 22#楼户内卫生及地库顶板道路清理 | 工 | 24 | 120 | 2880 | 其中1800元 由河南专晶建筑工程有限公司承担lcs7-JA-053
|  | 22#楼楼梯间前面污染批白 | 技工 | 4 | 200 | 800 | 河南专晶建筑工程有限公司承担
2 | 派发单及确认单014 | s1西大门西侧自行车棚安装 | m2 | 91 | 240 | 21840 | 详见约谈记录
|  | 西侧自行车棚预埋板 含螺栓 | 块 | 5 | 200 | 1000
|  | 16#楼浴霸替专晶安装 | 项 | 1 | 3780 | 3780 | 扣款单位河南专晶建筑工程有限公司 合同编号lcs7-JA-053
|  | 20#东单元202户楼台阳角维修 | m | 73.86 | 40 | 2954.4 | 河南诚鹏建设工程有限公司 LCS1-JA-016
5 | 合计 |  |  |  |  | 46400.4
6 | 本次结算 |  |  |  |  | 46400
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2025年3月
栾川山水文苑2024年-205年度零星工程合同2025年3月月度结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单015 | 售楼部南侧蓄水池方式修复 防水层拆除 | m2 | 22.36 | 11 | 246
|  | 售楼部南侧蓄水池方式修复 防水层丙纶布防水 | m2 | 22.36 | 41 | 916.8
|  | 13#楼负一层分户砌体 | m2 | 23.99 | 183.33 | 4398.1
|  | 13#楼负一层分户砌体粉刷 | m2 | 39.14 | 22 | 861.1
|  | 202样板间花洒（2套） | 项 | 1 | 4450 | 4450
|  | 202样板间智能马桶 | 项 | 1 | 5300 | 5300
|  | 202电动窗帘 | 项 | 1 | 8200 | 8200
|  | 吊车费用 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 管理费等 | 元 | 18950 | 0.08 | 1516
|  | 16#楼2单元1201下水管堵塞清堵 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 河南首创装饰工程有限公司
2 | 派发单及确认单016 | s7西大门及下沉庭院挑板，切板 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | s7西大门及下沉庭院二级箱 | 项 | 1 | 1800 | 1800
|  | s7西大门及下沉庭院挡土墙 | 项 | 1 | 5200 | 5200
|  | s7西大门彩板房移位置 | 项 | 1 | 800 | 800 | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  | s7下沉式庭院清理机车库回顶 | 普工 | 10 | 120 | 1200 | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  | s7下沉式庭院清理机车库回顶 | 技工 | 8 | 200 | 1600 | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  | s7西大门除2.5m高围挡拆除 | m | 19.6 | 25 | 490 | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  | s7西大门除2.5m高围挡搭设 | m | 19.6 | 30 | 588 | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  | s7-38、50#楼试压桩清理已完成 | 普工 | 8 | 120 | 960 | 河南诚鹏建设工程有限公司
3 | 派发单及确认单017 | s7地块22#楼公区装修未完成项目施工
|  | 门头外加拆除 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 河南专晶建设工程有限公司
|  | 门头石材及铝板打胶 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 河南专晶建设工程有限公司
|  | 门头灯及牌匾安装 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 河南专晶建设工程有限公司
|  | 大堂铝方通格栅 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 河南专晶建设工程有限公司
|  | 大堂镜子 | 项 | 1 | 4500 | 4500 | 河南专晶建设工程有限公司
|  | 大堂瓷砖美缝 | 项 | 1 | 16000 | 16000 | 河南专晶建设工程有限公司
4 | 合计 |  |  |  |  | 82026
5 | 本次结算 |  |  |  |  | 82000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2025年4月
栾川山水文苑2024年-205年度零星工程合同2025年4月月度结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单018 | s7西大门地梁切除 | 项 | 1 | 5500 | 5500
|  | s7地块30#楼西侧风井及飘窗切除 | 项 | 1 | 15000 | 15000
|  | s7地块29#楼，负一层楼梯切除 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2 | 派发单及确认单019 | s7下沉庭院东侧悬挑顶板回顶加密处理 | 普工 | 5 | 120 | 600 | 河南诚鹏建设工程有限公司 扣除
|  |  | 技工 | 11 | 200 | 2200 | 河南诚鹏建设工程有限公司 扣除
|  | s7西大门二次结构及粉刷施工 | 项 | 1 | 18484 | 18484
|  | s7西大门屋面防水及保护层 | 项 | 1 | 13838 | 13838
|  | s7地块29#楼，负一层楼梯砖砌 | m2 | 7.7 | 220 | 1694
|  | s7地块29#楼，负一层楼梯砖砌粉刷 | m2 | 8.46 | 22 | 186.1
|  | s7地块37#楼，下沉庭院顶聚氨酯涂料 | m2 | 99.63 | 50 | 4981.5
|  | s7下沉式庭院临时主电缆 | 项 | 1 | 15750 | 15750
|  | s7下沉庭院花池及楼梯间水钻开孔110mm | 个 | 5 | 80 | 400
3 | 派发单及确认单020 | 临时样板间外墙漆垫付 | 项 | 1 | 4320 | 4320
|  | 阳光房遮阳帘大风损坏，维修垫付 | 项 | 1 | 2592 | 2592
4 | 合计 |  |  |  |  | 90545.6
5 | 本次结算 |  |  |  |  | 90000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2025年5月
栾川山水文苑2024年-205年度零星工程合同2025年5月月度结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单021 | s7地块东半部分围墙施工
|  | 150碎石垫层 | m3 | 12.3 | 140 | 1722
|  | 100厚c25砼垫层 | m3 | 82 | 88 | 7216
|  | 370宽砌体 | m2 | 8.83 | 340 | 3002.2
|  | 240砌体 | m2 | 59.93 | 220 | 13184.6
|  | 200厚c25砼柱子基础 | m3 | 4.21 | 875 | 3683.8
|  | 240厚c25砼圈梁及柱子 | m3 | 10.58 | 875 | 9257.5
|  | 圈梁及柱子模版 | m2 | 105.82 | 80 | 8465.6
|  | 钢筋 | t | 1.214 | 6600 | 8012.4
|  | 粉刷 | m2 | 57.74 | 25 | 1443.5
|  | 75挖机台班 | 台班 | 3 | 980 | 2940 | 参照以往价格
|  | 50铲车 | 台班 | 1 | 1823 | 1823 | 参照土方合同价
2 | 派发单及确认单022 | 新建2.5围挡 | m | 139.5 | 200 | 27900 | 参照3m高价格折算
|  | 新建3.3围挡 | m | 12.85 | 264 | 3392.4 | 参照3m高价格折算
3 | 派发单及确认单023 | 代付202玻璃费用 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 202专晶扣款
|  | 代付202外墙漆费用 | 项 | 1 | 4000 | 4000
4 | 合计 |  |  |  |  | 101043
5 | 本次结算 |  |  |  |  | 101000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 派发单001 (hidden)
22#楼支付计算
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 单位 | 计算结果 | 综合单价 | 合计 | 备注
第一部分 | [6 empty] | 参照以前支付合同价格执行
1 | 80后c20混凝土面层 | （16.2+15.2）/2*（4.8+5.8）/2+16.2*1 | m2 | 99.41 | 69.11 | 6870.23
2 | 直径6钢筋间距200/250 | 99.41*1.76 | kg | 174.9616 | 6.05 | 1058.52
3 | 直径14钢筋间距 | （（16.2+15.2）/2*3+3*10+16.2+0.6*10）*1.21 | kg | 120.153 | 5.95 | 714.91
4 | 土钉直径18 | 10*4.5+10*6+11*6 | m | 171 | 38.74 | 6624.54
第二部分 | [5 empty] | 0
1 | 80后c20混凝土面层 | （63.8+62.5）/2*（6.1+4.9+5.4+4.8）/4+63.8*1 | m2 | 398.495 | 69.11 | 27539.99
2 | 直径6钢筋间距250 | 398.495*1.76 | kg | 701.3512 | 6.05 | 4243.17
3 | 直径14钢筋间距200/250 | （（63.8+62.5）/2*3+41*3+63.8+0.6*41）*1.21 | kg | 485.0285 | 5.95 | 2885.92
4 | 土钉直径18 | 41*（4.5+6+6） | m | 676.5 | 38.74 | 26207.61
第三部分 | [5 empty] | 0
1 | 80后c20混凝土面层 | （14.9+13.7）/2*（6.3+5.9）/2+14.9*1 | m2 | 102.13 | 69.11 | 7058.2
2 | 直径6钢筋间距250 | 58.515*1.76 | kg | 102.9864 | 6.05 | 623.07
3 | 直径14钢筋间距200/250 | （（14.9+13.7）/2*3+9*3+14.9+0.6*9）*1.21 | kg | 109.142 | 5.95 | 649.39
4 | 土钉直径18 | 9*（4.5+6+6） | m | 148.5 | 38.74 | 5752.89
90228.44