管道燃气设施用户合同

（工商户）

合同编号：

甲方（工商户）： 洛阳浩德鑫置地有限公司

地址：洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交叉口万达广场

电话：13562977379

联系人：孔鹏

乙方：洛阳新奥燃气发展有限公司

地址：洛阳市西工区涧东路53号2幢3-602室

电话：0379-60606828

为推广清洁能源、落实节能减排措施，为适应城市现代化的发展，完善用户住宅基础配套功能，提升人民生活品质，根据《中华人民共和国民法典》、《城镇燃气管理条例》等法律法规规定，经甲乙双方协商一致，甲方委托乙方组织开展天然气管道输配设施施工建设，就甲方委托乙方组织选定符合资质要求的单位设计、施工建设天然气管道输配设施以及物资材料采购事宜特订立本合同，以资共同遵守。

第一条  项目基本情况

1.项目名称：洛阳市洛龙区洛阳浩德鑫置地有限公司燃气室外低压预留工程。

2.项目地点：洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交叉口万达广场      。

3. 完工时间：配合施工 。

4.项目内容：甲方委托乙方组织选定符合资质要求的单位（以下简称“乙方施工单位”）进行燃气管道的设计、施工及竣工验收，范围为从红线分界点至用气间。

5.施工依据：本工程按照《城镇燃气管理条例》等国家现行法律法规进行设计施工。

6.施工质量：本项目燃气管道工程设计、施工安装及有关事项均需按照国家有关规范、规定办理和验收。

第二条  工程施工

1、甲方建筑区划红线以内,除燃气计量装置外的天然气设施由甲方出资建设，乙方负责选择符合资质要求的单位（以下简称“施工单位”）开展燃气管道、设施设计、安装施工，乙方对施工单位的施工质量承担连带责任，甲方仅对乙方承担付款义务，乙方与施工单位的债权债务关系与甲方无关，甲方对施工单位不承担任何义务。

2、燃气设施产权分界点：甲方的建筑规划红线，即建筑规划红线外及红线内燃气计量装置等燃气设施产权属于乙方；建筑规划红线内，除燃气计量装置外的燃气设施产权属于甲方。

3、甲乙双方应指定专门的人员进行设计定位和现场的施工协调。

4、甲方应在本合同签订之日起  5  日内向乙方提供用气设备的名称、型号规格、用气压力、用气量或额定热负荷等，以及设计人员要求提供的建筑物平面图纸及室内外水、暖、电、道路平面图等其他设计基础资料；乙方确保设计人员应于甲方提供完整资料后 3日内设计完毕。

5、甲乙双方应对设计进行确认，经确认后方可施工，若因施工单位设计不符合国家燃气设计规范需变更，变更部分的相关费用由乙方承担；若甲方提出设计变更的，乙方确认变更符合燃气设计规范要求后由乙方负责协调施工单位进行确认并开展施工，甲方承担相关费用。

6、对于隐蔽工程，施工单位应及时通知甲方进行位置确认。因事先未通知甲方，施工单位自行隐蔽的，甲方有权要求施工单位进行开挖检查，则开挖检查发生的全部费用由乙方全部承担。若施工单位通知甲方，甲方工程负责人未在约定时间内到达现场检查确认的，视为同意施工单位隐蔽，若后期甲方要求开挖检查，开挖检查发生的费用由甲方全部承担。

7、乙方施工单位应在甲方具备施工条件且按照本协议第三条第3项完成支付的前提下进行施工。

8、甲方提供施工材料（请在确定的施工材料前的“（）”里打“√”）。

（    ）①支架      （     ）②套管       (     ）③管卡

（    ）④其他：

9、工程完工后，乙方施工单位7 日内向甲方提供竣工材料，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后双方签字确认。甲、乙双方验收合格后，如甲方对乙方施工单位设计和施工提出变更，由甲方承担变更部分增加费用。

10、施工过程中如遇到下列情况造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）甲方不具备施工条件而停工；

（2）由于甲方原因变更计划或提出修改施工要求；

（3）甲方不按合同约定支付有关款项；

（4）甲方的其他违约行为，致使施工单位无法设计、施工；

（5）出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时；

（6）其他非乙方原因造成的工期延误。

因甲方原因造成工期延误，用赔偿由此给乙方造成的损失。

11、乙方施工单位在施工过程中，应服从甲方代表和现场管理员的统一协调指挥。

第三条  燃气工程安装费的价格、付款及结算方式

1.甲方用户设备：燃气低压预留  。

根据甲方提供的燃气设备数据和用气时间，测定甲方每日最大用气1Nm3。

2.燃气工程安装费：根据工程量、工程材料设备、工程要求等工程成本，由双方协商确定，共计人民币：￥1164000元（大写：壹佰壹拾陆万肆仟元整   ），税率：3%，其中税金：33902.91元，不含税金额1130097.09元。

3.付款方式:

本合同签订之日起  3日内，甲方一次性支付完毕合同全部价款，乙方应在收到甲方已支付的合同价款之后，按照甲方支付的数额一周内开具相对应的增值税专用发票。

□：收据。

☑：发票，甲方应提供如下开票信息：

名        称：  洛阳浩德鑫置地有限公司

纳税人识别号：  914103005542480325

地 址、电 话：    0379-69916601

开户行及账号：洛阳农村商业银行股份有限公司李楼支行0000 0061 4114 1670 7012

在本协议履行期间，若甲方上述开票信息发生变化，甲方应将新的开票信息在乙方开具发票之前以书面形式正式通知乙方。

3.1结算方式：本合同采用银行转账或现金结算方式结算，不接受承兑汇票等结算方式。

乙方指定的收款帐户信息如下：

户  名：洛阳新奥燃气发展有限公司

开户行：中国建设银行洛阳南昌路支行

帐  号：41050168900800000718

甲方应将本合同项下应付款项支付至乙方指定的上述帐户，若甲方将应付款项支付至其他帐户或交于其他第三者，均不能认定为履行了本合同项下的付款义务，由此引起的一切后果由甲方自行承担。

3.2乙方保证上述账户信息真实且处于正常状态，若因乙方账户原因，导致乙方无法收款的，由乙方自行承担延期收款的责任。

3.3发票开具：甲方完成全部付款后，乙方在一周内向甲方提供税率3%增值税专用发票。

第四条  双方义务

甲乙双方分别对本方拥有产权的燃气设施负有维护、更新责任。甲方所在省、市燃气管理法规对燃气设施的维护、更新责任另有规定的，按照规定办理。

（一）甲方义务

1、应按照合同约定及时付款。

2、为乙方在施工现场提供水电接口及其他施工便利。

3、本协议生效后，甲方增减用气设备应书面通知乙方，并积极配合乙方更换不匹配的燃气计量装置。

4、本协议生效后，甲方不得擅自改变房屋结构与用途；施工、装修时甲方不得擅自将燃气管道、燃气设施包裹在内。

5、甲方需要改装、拆除、更换由管道燃气设施的，应当经乙方同意，由具有相应资质的单位组织施工。

6、乙方为建设下游供气管网，避免重复建设，在不影响甲方燃气设施正常使用功能情况下，甲方允许乙方无偿利用、使用其所有的燃气设施进行下游燃气管网的建设。

（二）乙方义务

1、应按照国家及地方相关规范要求委托具有相应资质的单位进行设计施工和验收，确保工程工期、质量安全。

2、解答甲方对相关问题的咨询。

3、本协议项下的工程从验收合格之日起两年内承担质量保修责任。保修期结束后，经甲乙双方协商一致，甲方可以委托乙方开展燃气设施的维护、修理、更新工作，所需费用由双方协商确定。

第五条  违约责任

（一）甲方的违约责任

1.甲方应按本合同约定向乙方支付燃气工程安装费，逾期付款的部分应按照每日万分之0.5的比例向乙方支付违约金。甲方未按合同约定支付燃气工程安装费且超过三个月的，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿乙方的所有损失。

2.由于不可抗力或政府的行为造成乙方损失的，甲方不承担赔偿责任。

3.甲方违反本合同约定之行为，均构成违约，应向乙方承担违约责任。

（二）乙方违约责任

1.因乙方原因不能按约定期限完工，应向甲方支付已收取款项每日万分之三的违约金；逾期超过   日的，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，与此同时，乙方应退还甲方所有款项。

2.由于不可抗力或政府的行为造成甲方损失的，乙方不承担赔偿责任。

3.乙方违反本合同约定之行为，均构成违约，应向甲方承担违约责任。

第六条  合同的变更

甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第七条  争议的解决

在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条  其他事宜

1.本合同一式捌份，双方各执肆份，经双方签字或者盖章后生效。本合同如有补充条款，经双方协商一致签字盖章后生效，补充条款与本合同具有同等法律效力。

2.自生效之日起，本合同任何条款及相关信息均应依照约定予以保密，未经甲乙双方事先书面同意，任何一方不得将本合同的条款内容泄露给第三方，违约方承担由此给守约方造成的一切经济损失。

3.

甲方（盖章）：  洛阳浩德鑫置地有限公司

法定代表人或代理人：

乙方（盖章）：洛阳新奥燃气发展有限公司

法定代表人或代理人：

签约日期：     年    月    日