[image: image2.png]




栾川山水文苑项目S1地块苗木补种工程
    成本代码：4.13   
      合同编号：LCS1-JP-119

发 包 人: 栾川县浩德颐康文旅有限公司 

承 包 人:栾川县田途建筑工程有限公司
栾川山水文苑项目S1地块苗木补种工程
发包人（甲方）：栾川县浩德颐康文旅有限公司
统一社会信用代码：91410324MA9FJURUXE
承包人（乙方）：栾川县田途建筑工程有限公司                          

统一社会信用代码： 

   依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，双方就栾川山水文苑项目S1地块苗木补种工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

合同名称：栾川山水文苑项目S1地块苗木补种工程
工程地点：洛阳市栾川县湾滩村山水文苑项目s1地块
资金来源：自筹

二、工程承包范围

工程承包范围栾川山水文苑项目S1地块苗等；

发包人有权调整苗木数量、范围及种类等。

三、合同工期

合同工期总日历天数:分批施工分批供货，每批次工期为30天
开工日期：2025年10月10日

竣工日期：2025年11月10日

    四、质量标准

工程质量标准：合格 

五、合同价款

本合同采用固定单价（后附表中苗木单价）包干形式承包，除变更签证外结算时不因任何因素的变化而调整。

合同暂定总价（人民币大写）：叁万壹仟伍佰伍拾（人民币小写）￥：311550元。含1%专票，工程完工后，根据现场情况据实结算。
    六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：

1．补充协议； 

2．苗木移栽、补种施工合同； 

3．标准、规范及有关技术文件；

4．图纸；

5．招投标文件、工程报价单或预算书。

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、词语定义及合同文件

1、语言文字和适用法律、标准及规范

1.1 本合同使用汉语文字书写、解释和说明，只采用此 1 种语言作为本合同的标准语言文字。

1.2 适用法律和法规：国家、河南省、洛阳有关法律和行政法规。

1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家、河南省、洛阳市现行的与本景观绿化工程建设有关的标准和规范。

本工程应满足但不限于下列规范、标准

a.《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）

b.《工程测量规范》（GB50026-2007）

c.《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563-2010）

d.《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210-2001

e.《建筑园林景观装饰工程施工及验收技术规范》

f.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

g.《园林绿化施工规范》（DB4403001/T8-99）

h.《园林绿化管养规范》（GB4403001/T6-99）

i.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

j.《建筑安装工人安全技术操作规程》

k.《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-97）

l.国内没有相应标准、规范的，乙方应按甲方要求的时间和技术要求提出施工工艺，经甲方、监理组织有关专家论证认可后执行。

m.双方各自购买自己所需的本条件所发生的标准、规范。

n.参考执行标准

发包人提供不出的或国内没有相应标准、规范时的约定：承包人自行解决，但承包人采用的相应标准和规范不能低于国家公开颁布的标准。

2．图纸

2.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前发包人提供图纸一式贰套。

2.2承包人对图纸的保密要求：不得外传，非本工程相关人员不得翻阅。

八、双方一般权利和义务

1.发包人派驻的代表

姓名：胡涛，职务：项目工程经理，

联系电话：15537157567
职权：现场协调、监督施工进度的实施和质量控制及进度款的初步审核签认。

2．承包人项目经理

姓名：田志标，职务：项目经理

联系电话：16637909992，项目经理手机24小时不得关机，若需更换联系方式，承包人须提前通知发包人现场景观工程师。

3．发包人工作

发包人协助按约定的时间和要求完成以下工作：

3.1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现状

3.2 施工所需的水、电：施工所用水电费用由承包人与总包单位自行协商解决，水电费由承包人承担。
4．承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

4.1 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7天内向发包人提供工程整体计划，以后每月15日和30日向发包人提供上半月完成工程量统计报表和下半月进度计划表，经发包人、监理公司签字后执行。

4.2 承担施工现场的安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责。

4.3 承担工程所用全部材料施工现场内的垂直及水平运输费用。

4.4 承包人自行解决办公和生活房屋及设施的问题。

 4.5 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人视需要应及时办理进入本市的施工登记备案手续。因承包人未及时办理外地施工企业进洛登记手续，给发包人造成的损失或影响由承包人承担；承包人应严格按照建设工程安全生产管理条例进行施工，执行洛阳市城市文明建设施工的有关规定。若施工过程中因承包人自身原因受到执法部门及其他部门的处罚或发生安全事故，相关责任和后果由承包人承担，并且工期不得顺延。同时，承包人自身施工过程中如发生扰民或民扰，由承包人自行解决且承担相关费用。因第三方原因导致民扰的由责任方负责。

4.6承包人成品保护：成品维护期间由于管理不善发生破坏，如现场垃圾、铺装面层污染等问题，承包人负责维护制止自身施工范围内破坏行为，由于乙方维护管理不善造成的损坏均由乙方自行承担，费用不增加。工程整体竣工后，乙方应确保做到工完场清。

4.7 施工场地清洁卫生的要求：现场要做到文明施工，现场布置、机械材料堆放严格按工程师批准的施工组织设计，并做到场容整齐卫生，保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到交工要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

4.8 双方约定承包人应做的其它工作：双方协商另定。

九、施工组织设计和工期

1．进度计划

1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程开工前5天内提交施工组织设计、总体进度计划（包含主要工序的进度节点）、施工机械和人员使用计划、主要材料使用计划。

发包人代表确认的时间：收到承包人报告后7个工作日内予以书面答复。 

1.2 承包人必须按发包人及监理工程师签字确认的进度计划组织施工，接受发包人及监理工程师的检查、监督。工程实际进度与经确认的计划进度不符时，承包人应按发包人及监理工程师的要求提出改进措施，经发包人及监理工程师确认后执行。因进度节点延期，每延期一天承包人向发包人支付人民币伍仟元；若最终导致竣工日期延误，则执行本合同第十七条第1.3.（1）款的约定。

2．开工及工期延误

2.1 工程的开工

承包人应在合同签订后7天内组织开工（具体开工时间以发包方书面指令为准），否则，发包人可视为承包人延期开工，每延期一天，承包人给予发包人人民币壹仟元的经济补偿，直至承包人开工为止。若承包人不能按上述约定的时间内开工，应以书面形式向发包人工程师提出延期开工的理由和要求。发包人工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

2.2 工期延误

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

2.2.1 发包人未按合同约定提供图纸及开工条件；

2.2.2影响施工关键工序的重大设计变更；

2.3 承包人在第九条第2.2款情况发生后2天内，就延误的工期以书面形式向发包人、监理单位提出报告。发包人、监理工程师在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

2.4 双方约定工期顺延的其他情况：本合同第九条第2.2款所列情况以外的其他经发包人、监理工程师确认的情况。

3．工程竣工

3.1 承包人必须按照合同约定的工期或发包人、监理工程师同意顺延的工期竣工。

3.2 因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期（或发包人工程师同意的顺延工期）竣工的，承包人承担相应的违约责任（即执行本合同第十七条1.3(1)款）。

3.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供条件。

十、质量与验收

1．工程质量

1.1 工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据，同时应达到甲方制定的相关质量标准，并符合相关的检查制度。

1.2 施工中，凡出现质量不合格的分项工程经发包人、监理单位或政府相关部门提出进行返工的，承包人必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，且并不能因此而获得工期延长。

1.3 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。

1.4 施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，期间费用由乙方全部负责；

1.5 承包人应认真按照合同约定的标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。

2．检查和返工

2.1 施工期间，承包人必须认真执行发包人及监理单位对工程施工的管理要求。如承包人不能认真完成相关的管理要求，发包人及监理单位将根据情况对承包人下发《整改通知书》，《整改通知书》下发后2天（48小时）内承包人按《整改通知书》要求对工程进行整改，若承包人不能按照《整改通知书》的要求完成工程的整改，则每次承包人补偿发包人伍仟元，并且赔偿由此对发包人造成的连带损失。

2.2 工程质量达不到约定的标准的部分，发包人、监理工程师一经发现，要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人、监理工程师要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因达不到约定的标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予以顺延。发包人、监理工程师的检查检验不应影响施工正常进行。若乙方连续整改三次仍达不到要求，甲方可有权解除合同，乙方应无条件配合退场。

2.3 因发包人、监理工程师指令失误或其他非承包人原因影响承包人施工的，可以相应顺延工期，但须经过发包人、监理工程师签证。

3. 若按甲方意见分段施工，则可进行分段工程竣工验收，分段结算。

4.苗木进场前验收

胸径10㎝以上的乔木、冠径80cm以上灌木，准备起挖运输前，必须通过甲方的确认（通过现场实地考察或乙方提供植物各方向数码照片确认）。进场的所有苗木必须生长健壮、树冠优美、带合格泥球并要确保无伤、无病、无残、无虫、不枯老，植株应分枝良好根系旺盛，每株植物的根系应主根、次根比例适宜，经甲方人员检验其规格、质量和数量，检验合格后方可种植，检验不合格的，乙方应予无条件调换。

    5.植物种植要求

5.1进场的所有苗木必须为移栽两年以上的苗木，且生长健壮、树冠优美、带合格泥球并要求确保无伤、无病、无残、无虫、不枯老，植株应分枝良好根系旺盛，每株植物的根系应主根、次根比例适宜。经发包方人员检验苗木规格、质量、数量和检疫证明，所有苗木规格均以修剪完成后尺寸为准。

5.2乔木：常绿乔木要求全冠移栽；落叶乔木在种植时要求不疏枝，保留全冠，栽种前修剪量必须控制在总枝量的20%以下，并采取相关技术措施保证成活率，最短时间内恢复苗木的长势。乔木种植后，用统一木桩绑扎固定，桩头高度一致，粗度一致，并涂刷黑色防腐漆（胸径小于10㎝的，采用两根桩支撑；胸径超过10㎝的，采用三根桩支撑，特大乔木需采用四根桩支撑）。

5.3灌木：灌木进场验收时必须严格按照设计要求进苗。灌木种植需根据设计密度要求进行种植，必须做到黄土不露天。

5.4草皮：在土方回填前要考虑土方的沉降，精整前需漫灌浇透水，使坪床充分沉降，坪床必须反复平整，土壤粒径须控制在1.5cm以内，并反复碾压平整。基层土壤上必须加铺黄沙和有机质，草皮铺设要求满铺，不留挤缝。草皮铺设完成后两周内要加强对草皮的养护，严禁踩踏，并在草皮恢复后进行精修剪。

5.5植株在运送前应在叶面上喷洒防脱水剂。不可将苗木置于工地壹天以上而不栽种，不能立即栽植的苗木应采取假植措施。

    十一、安全文明施工

1．承包人要严格按河南省、洛阳市安全施工有关规定执行，确保安全施工，派专职安全员负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育工作，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。若发生事故，责任及后果全部由承包人负责，同时承包人保护好现场并及时上报有关部门，发包人配合承包人进行协调处理。

2．施工现场用电设备具应有接地、接零装置，线路布置为“三相五线”制，安全防护措施到位，符合施工与用电标准。承包人自身职工、与承包人有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由承包人负责。

3．承包人应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博、随地大小便和其它违法违章现象，每发现一次酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，承包人给予发包人壹仟元/次的违约金；每发现一次随地大小便现象，承包人给予发包人伍拾元/次的违约金。

4．承包人严禁对现场发包人工作人员、与发包人有关第三方人员等，进行请客、行贿。发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济罚款，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

5．承包人在施工中要服从发包人及监理单位的统一管理，服从总承包单位的安全文明施工的管理，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

6．承包人应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因违反规定造成的损失和发生的费用（含建设主管部门罚款）均由承包人承担。

7 乙方要确保施工现场内清洁，及时清理废弃物，维护场地形象。

十二、合同支付

工程款支付：分批补种、分批次付款
1、本工程无预付款。 
2、每批次苗木全部移栽、补种完毕经甲方和监理验收合格后，支付至合同暂定总价的80%；

3、乙方配合甲方完成结算后付至结算总价的80％；

4、养护期结束（2026年5月1日）后移交物业并支付剩余尾款支付；养护期内水电费按实际用量取费，由乙方承担。 
5、 每次付款前乙方向甲方提供满足工程所在地税务部门要求的且符合国家规定的正式建安发票。

十三、工程变更

1．施工中若发包人需对原工程设计进行变更，应提前2天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行相应的变更。因变更导致合同价款的增减，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

2．施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接经济损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

3．承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人工程师同意，未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

4．因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

十四、竣工验收备案与结算

1．承包人提供竣工资料的约定：承包人需向发包人提供竣工图纸四份，竣工资料四份（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况)。

2．承包人应依据资料存档要求，及时做好工程资料的收集整理和报送工作，每项分项工程完成二天内必须报送全部资料给发包人1份，每拖延一天承包人给予发包人经济补偿500元。

3．工程竣工结算

3.1 竣工结算前提条件：工程经验收合格并且发包人收到承包人提供的满足本合同第十五条第1款约定的竣工资料后开始竣工结算工作。

3.2 结算办法：

竣工结算总价=现场实际已完工程量*相应固定单价+-变更、签证-应扣费用
 3.3、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同中（即后附表2工程量清单汇总表）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行，若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的：苗木部分由招采认价；其他内容按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008版）相关分册及配套的取费文件执行，人工费按66元/工日计取，安全文明施工费只计基本费，规费仅计工伤保险，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价

3.4、乙方所补种的苗木进场种植前必须由甲方确认品种、规格、质量合格后方能进场施工。乙方必须保证工程质量及效果，乙方偷工减料及不合格的工程部分，负责在规定期内无偿返工和更换，直至达到要求为止，若因此延误工期，由乙方承担责任。
   3.5 苗木的结算

（1）结算工程量的确认：a. 发包人认可的实际竣工的相应工程量（以甲方现场工程师的确认单为准）；b. 合格的变更、签证。

（2）苗木单价按照后附表《绿化工程量清单》中的综合单价为准，其综合单价已包括苗木的移栽、种植、养护（两年养护期）、保活等所有一切费用在内，该综合单价固定不变，不因任何因素的调整而变化。

3.6 结算价款支付金额为：结算价款减去按相关合同规定执行的施工方须支付的经济补偿、违约金、罚款。

3.7 结算时调整工期的范围

由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响工程施工的，只调整工期，不调整合同相应价款。

    3.8 移栽树木价格为成活价，若移栽树木死亡，施工单位必须按合同规格无偿补载，否则按原绿植价格扣除。
十五、质量保修

1．质量保修范围双方约定如下：承包人所有施工范围内的分部分项工程。

2．本工程质量保修期：

2.1苗木的养护期为2026年5月1日截止。养护期内，承包人要派专人进行养护，对死去的苗木根据实际情况及时更换补栽，接到发包人通知后超出24小时承包人不派专人养护，发包人有权请其他景观绿化施工单位进行养护，养护费用的支付从承包人的质保金中双倍扣除。

十六、违约、争议

1．违约

1.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

1.1.1 因发包人自身原因，未按合同相关约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可执行本合同第十七条2款，要求发包人支付工程款。

1.1.2发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可执行本合同第十七条2款，要求发包人支付工程竣工结算价款。

1.2 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

因发包人原因造成工期延误，承包人需出具书面文件并有监理单位及现场发包方工程师签字确认，工期延续与承包人无关，不需承担相应责任。

1.3 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

1.3.1 因承包人原因造成工期延误或延迟竣工视为违约。节点工期每延期一天承包人向发包人支付人民币伍仟元的违约金；若因承包人原因造成延迟竣工，每延期一天承包人向发包人支付人民币壹万元的违约金，并且发包人不予退还承包人的工期履约保证金。

1.3.2承包人所承包工程不能达到合格质量标准等级的视为违约。承包人应无条件返修，直至达到质量合格标准，返修造成的工期不予顺延，若返修造成工期延误，执行上述第(1)款约定承包人违约应承担的违约责任；同时，承包人的质量履约保证金发包人不予退还，并承担由此造成的一切损失。

1.3.3 承包人在施工过程中受到执法部门及其他部门的处罚或发生安全事故，所有责任和后果由承包人承担，同时每发生一次承包人给予发包人人民币贰仟元的经济补偿，若此类事件发生两次，发包人不予退还安全文明施工履约保证金。如果因此导致工期延误，则执行第十七条第1.3.（1）款。

1.3.4承包人擅自更换项目经理及技术负责人视为违约。承包人擅自更换项目经理及技术负责人，发包人有权要求其改正变更，该项要求提出5天后承包人仍拒不执行时，承包人应支付发包人伍万元/人的违约金。未经发包人代表同意，承包人项目经理擅自离岗的，每次向发包人支付1000元违约金。

1.3.5承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的违约责任，除按以上承包人违约责任的规定外，不应妨碍发包人根据法律提出其他损失赔偿请求。

1.4 一方违约后，另一方未要求解除、终止合同或中止履行合同，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

2．争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应首先协商解决。经协商不能达成一致时，可向工程所在地法院起诉。
十七、其他

1．工程分包

承包人若将部分工程分包，则必须征得发包人的同意。

2．不可抗力

2.1 由于自然及社会因素造成的不可预见的不可抗力（包括人力不能抗拒的自然灾害、人力不能抗拒的社会事件、不能抗拒的国家行为、有关主管部门出具的50年不遇的自然及人为事件）原因而影响工程施工的，只调整工期，不调整合同价款。

2.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。

3．保险

承包人自行办理建筑安装工程一切险、第三者责任险、自身工人保险。

4．补充条款

4.1 承包方应按合同约定工期保质保量完成合同范围内的所有工程量。

4.2承包人在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场，如擅自停工，发包人有权向承包人索赔；如擅自退场，已完合格工程量按其50%支付（不合格工程或部分不合格工程的工程款，发包人不予支付，同时承包人还应无条件清除已完成的不合格工程），退场费用发包人不予认可。

4.3 承包人应积极配合本工程结算的初审和发包人集团的终审工作。

4.4 工程建设施工过程中产生的建筑垃圾由承包人负责清运出发包人管辖的施工现场至市政部门指定的建筑垃圾倾倒地点，并承担相应费用，结算时不另行计取。

4.5承包人在微地形处理中，包括现状条件下土方挖运、倒运，标高找平等一切内容。

4.6在本合同约定的工程施工过程中，若发包人原因导致连续停工超过30天，且发包人要求承包人现场人员及设备原地待命，则从31天起，经发包人确认后按25元/工日计取窝工费；按前述窝工费的20%计取现场管理费；机械停滞费按定额计取。上述费用仅计税金，不参与取费，不参与总价浮动。除此之外的费用不予计取。

5．合同份数

双方约定合同份数：双方约定本合同一式陆份，承包人和发包人各持叁份。

十八、合同的生效与终止

本合同自协议条款签订、双方签字盖章之日起生效。除质量保修条款外，发包人、承包人履行合同全部义务后，本合同即告终止。

合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

二十、合同附件

附件一：廉政合作协议
附件二：开元壹号二期洋房示范区苗木移栽、补种工程清单

发包人：（盖章）                      承包人：（盖章）

法定或委托代理人：                    法定或委托代理人：

开户银行：                   开户银行：

帐     号：                          帐     号：

签约日期：2025年9月19日              签约日期：2025年9月19日
附件一：
廉政合作协议
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙方：栾川县田途建筑工程有限公司   
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5万-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；
[image: image1.png]


（2）邮箱：shenji@chinahonden.com
（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225
（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

签订日期：2025年9月                  签订日期：2025年9月
	序号
	名称
	规格
	
	数量
	单
位
	综合单价
	合计
	备注

	
	
	胸径(cm)
	树高(m)
	冠径(m)
	分支点（m）
	
	
	
	
	

	一
	新种苗木
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	桂花OF
	∅12
	3.5-4
	3-3.5
	1-1.2
	7
	株
	3650
	25550
	全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成型

	2
	笼桂GH
	--
	3-3.5
	2.5-3
	0-0.3
	1
	株
	3250
	3250
	丛生/低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成椭球型

	3
	大叶女贞LC
	∅15
	5-6
	3.5-4
	1.5-2
	2
	株
	2500
	5000
	低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂

	4
	国槐 ∅25
	∅25
	9-10
	5-5.5
	2-2.5
	1
	株
	4850
	4850
	东大门外种植，全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一

	5
	国槐SL-C
	∅20
	8-9
	4.5-5
	2-2.5
	15
	株
	3450
	51750
	全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一

	6
	丛生乌桕SR-A
	折算后∅≥35
	8-9
	5.5-6
	0-0.5
	3
	株
	11500
	34500
	自然丛生/低分枝，四杆及以上，主杆≥18cm，其它每杆≥15cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂

	7
	栾树KL
	∅20
	9-10
	4.5-5
	2.5-3
	5
	株
	3500
	17500
	全冠假植苗，冠型饱满完整，枝繁叶茂

	8
	日本晚樱CS-A
	∅15
	4.5-5
	3.5-4
	1.2-1.5
	1
	株
	2650
	2650
	全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一

	9
	日本晚樱CS-B
	∅12
	4-4.5
	3-3.5
	1.2-1.5
	9
	株
	1450
	13050
	全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一

	10
	山杏AS-A
	D18
	4-4.5
	3.5-4
	0.2-0.6
	8
	株
	2950
	23600
	低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂

	11
	斜飘桃树PP
	D12
	2.5-3
	3-3.5
	0.5-1
	2
	株
	1350
	2700
	低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂

	12
	红叶李PE-B
	D15
	4-4.5
	3-3.5
	0.3-0.8
	5
	株
	2100
	10500
	低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂

	13
	丛生红叶李
	--
	4-4.5
	3-3.5
	--
	2
	株
	2100
	4200
	低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂

	14
	绚丽海棠 D12
	D12
	3.5-4
	3-3.5
	0.6-1
	1
	株
	1650
	1650
	低分枝，全冠假植苗，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一

	15
	美人梅PB-B
	∅12
	4-4.5
	3.5-4
	1-1.5
	3
	株
	2150
	6450
	全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一

	16
	移栽石榴
	--
	2.5-3
	2-2.5
	--
	1
	株
	350
	350
	

	17
	红叶石楠球 W1.5m
	--
	1.3-1.5
	1.5-1.6
	--
	4
	株
	350
	1400
	浑圆，不露脚，修剪成型

	18
	红叶石楠球 W2.0m
	--
	1.8-1.9
	2.0-2.1
	--
	2
	株
	900
	1800
	浑圆，不露脚，修剪成型

	19
	大叶黄杨球 W2.0m
	--
	1.8-1.9
	2.0-2.1
	--
	1
	株
	1550
	1550
	浑圆，不露脚，修剪成型

	20
	鸡爪槭AU-A
	D15
	3-3.5
	3-3.5
	0.3-0.8
	0
	株
	
	0
	冠型开展，冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选

	21
	鸡爪槭 D12
	D12
	3-3.5
	3-3.5
	0.3-0.6
	0
	株
	
	0
	低分枝，冠型开展，自然飘逸，冠型均匀完整，枝繁叶茂

	22
	丛生元宝枫AB
	折算后基径≥20
	5-6
	4-4.5
	0-0.5
	0
	株
	
	0
	丛生/低分枝，三杆及以上，主杆〉12cm，其它每杆〉10cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂

	23
	红叶李PE-A
	D18
	4.5-5
	3.5-4
	0.3-0.8
	0
	株
	
	0
	低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂

	24
	小计
	
	
	
	
	73
	
	
	212300
	

	二
	新种地被
	
	
	
	
	暂定量
	
	
	
	苗木更换完成后，根据现场需要种植

	25
	红叶石楠B
	0.4-0.5
	36株/㎡
	0.26-0.3
	
	50
	㎡
	205
	10250
	笼子货，修剪整形

	26
	海桐
	0.5-0.6
	25株/m2
	0.36-0.4
	
	50
	㎡
	205
	10250
	笼子货，修剪整形

	27
	大叶黄杨
	0.5-0.6
	25株/㎡
	0.26-0.3
	
	50
	㎡
	205
	10250
	笼子货，修剪整形

	28
	红花继木B
	0.3-0.35
	36株/㎡
	0.25-0.3
	
	50
	㎡
	205
	10250
	笼子货，修剪整形

	29
	金森女贞B
	0.3-0.35
	42株/㎡
	0.3
	
	50
	㎡
	205
	10250
	笼子货，修剪整形

	30
	银边大叶黄杨
	0.4-0.5
	25株/㎡
	0.3-0.4
	
	50
	㎡
	205
	10250
	笼子货，修剪整形

	31
	瓜子黄杨
	0.4
	36株/㎡
	0.3
	
	50
	㎡
	205
	10250
	笼子货，修剪整形

	32
	匍枝亮绿忍冬
	0.25-0.3
	49株/㎡
	0.25-0.3
	
	50
	㎡
	205
	10250
	笼子货，修剪整形

	33
	银姬小蜡
	0.2-0.25
	49株/㎡
	0.15-0.2
	
	50
	㎡
	205
	10250
	笼子货，修剪整形

	34
	草坪
	
	
	
	
	200
	㎡
	35
	7000
	百慕大，冬季追播黑麦草，其中3850㎡为私家花园草坪，补充后破坏草皮

	35
	小计
	
	
	
	
	650
	
	
	99250
	

	三
	整个园区养护
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	整个园区养护
	园区绿化面积2.5万m2
	1
	年
	
	
	达到浩德景观养护标准，详见养护手册

	2
	小计
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	四
	最终报价
	
	
	
	
	
	
	
	311550
	



[image: image2.png]