居民用户管道燃气设施配套合同

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司_
乙方： 洛宁华润燃气有限公司
【特别提示】：华润燃气遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的产品和服务。在签订本合同之前，特提请客户充分了解华润燃气提供的相关的产品服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关产品和服务。
根据《中华人民共和国民法典》、《城镇燃气管理条例》等相关法律、法规的规定，按甲方的选择及委托，甲、乙双方就管道燃气设施配套项目（以下简称“项目”）协商一致，并达成如下约定。
第一条 项目概况

 （一）项目名称： 山水文苑小区（8#、11#）管道燃气设施配套项目
（二）项目地点： 洛宁县新宁大道与姑洗路交叉口   
（三）项目规模： 

本小区居民用户共计   户，本合同项下居民用户共计 120 户。其中：

1、多层用户     /       户；

2、高层用户     120       户；
3、独栋建筑或别墅用户       /     户；
4、（其他类型）      /   户。
（四）项目内容：
1、受甲方委托，乙方负责组织由相应资质等级的单位完成项目的设计、施工、监理、竣工验收等工作，具体工作内容详见施工图。
2、本项目施工范围为：具体施工内容及范围以施工设计图纸为准。
3、建筑红线内如有中、低压管网的道路修复、调压站基础、绿化赔偿及其它原因或用户有特殊要求，相关费用由甲方承担。
（五）设计图号：__________________    

（六）安装方式：非个性化。                                                                                                                                                       

第二条 合同价款及付款方式

 (一) 合同价款
1、根据根据合同双方约定，收费标准为人民币  3120元/户，本合同固定工程价款为人民币（大写） 叁拾柒万肆仟肆佰元 整（￥374400元,不含增值税金额￥363495.15元，增值税税额 ￥10904.85 元，增值税税率 3  %）。

甲方应向乙方提供税率3% 的增值税专用发票，乙方应在收到发票后20个工作日内向甲方一性次支付该合同价款。

2、上述款项为本合同约定的工程范围内的设计、监理、工程施工、材料等费用，除下面约定情况外，合同价款不予调整：

（1）安装户数变化，安装方式变更（户内/户外、个性化/一次安装），接管点变更，管道铺设方式变更（架空/地埋/顶管），顶管长度变化，表后方案变更，用户原因拆建、丢失损坏材料等重大变更。

（2）法律、行政法规规章以及地方相关政策变化影响合同价款。

（3）依据国家及税法政策相关规定，适用税率若遇调整的，在原合同不含税单价、不含税金额不变的基础上，按照新适用税率同步调整含税单价、金额。

  （二） 甲方采用下列付款方式
甲方应当在本合同签订  10 个工作日内，向乙方一次性付清项目合同价款。

在合同期内本合同因任何原因终止或解除，就本合同约定项目内容中乙方已完成部分的相应款项，甲方应向乙方予以支付。

（三） 甲方应以银行转账方式支付合同价款至乙方如下银行账户：

开户单位名称： 洛宁华润燃气有限公司         
开   户   行： 中国银行洛宁支行              

账       号：  253330688192                
 第三条 项目工期

（一）本项目实施工期为  90  日历天。乙方按本合同约定收到合同价款后施工单位实际进场之日起计算。根据施工计划及甲方现场施工条件安排燃气施工进度。如遇特殊原因，双方另行协商工期。

（二）合同履行过程中，出现下列情况的，工期顺延：

1、甲方不具备开工或施工条件；

2、由于甲方原因变更计划、资料提供不及时、不齐备或与现场实际情况不符的或提出修改施工图的；

3、甲方未按本合同约定支付有关合同价款；

4、项目进展过程中出现因甲方配合或协调不及时而导致项目施工整体、局部或暂时受阻并且造成施工停顿； 

5、因政府行为、第三方干扰、不可抗力导致项目停工；

6、配合周边道路新建燃气管线造成项目工期顺延或停工的；

7、出现其他非乙方原因导致工期延误的。

第四条 项目建设
（一）甲、乙双方应指定专门人员就项目的设计和现场施工进行协调。甲方派        为现场代表，联系电话：         ，现场代表更换或联系电话变更，甲方应提前通知乙方。

（二）施工前，甲方应对乙方提供的施工设计图进行确认。经确认后的施工设计图，若因甲方原因需变更设计的，变更的设计费用及相关工程费用由甲方承担。

（三）甲方应提供本工程所需的部分设备、材料、动力，包括但不限于施工所需的用水、用电及发电机组等动力、设备，以及双方根据工程具体情况商定的由甲方提供的材料等。甲方应保证其所提供的设备、材料、动力符合相应质量安全标准，并及时提供给乙方使用。

（四）对于隐蔽工程，乙方应提前1日通知甲方进行确认，若经乙方通知后24小时内甲方仍未到场确认的，视为甲方认可。

（五）在施工过程中，甲方应积极配合，做好现场协调工作，排除第三方干扰，确保无障碍施工。如因甲方与第三方协调、配合原因导致停工，由此造成的损失均由甲方承担。如因甲方原因，需分期分批施工的，甲方需向乙方支付二次进场等相关费用。

（六）乙方应当按照项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受政府安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（七）在项目施工期间，乙方应负责已安装管道及设施的临时保护措施。同时，甲方也有义务对已安装的燃气管道和设备设施进行保护，并保证燃气管道及设施与其他建筑物的安全间距，纠正违规占压行为，对甲方或第三方造成的燃气管道和设备设施损坏，甲方承担修复责任及工期延误责任。

第五条 设计及变更

（一）在项目设计前，甲方有义务向乙方提供项目相关位置的内部管线及图纸资料，告知有关隐蔽建设或地下障碍等。

（二）在施工设计图定稿后，任何一方不得擅自变更。

（三）在施工过程中如发现新的隐蔽建设或地下障碍等问题时，乙方应及时通知甲方，甲方应及时处理。如需对管线进行重新设计或定位的，双方应重新签署设计变更书面确认协议，经设计单位进行变更，工期顺延。

（四）因甲方提供的基础资料不全导致设计及施工变更，而产生的各项费用，由甲方承担。

第六条 项目验收

项目竣工后，乙方组织甲方及相关方共同进行验收。项目验收以施工设计图及说明书、图纸会审记录、有关变更书面文件以及国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据，验收合格后双方签字确认。

若甲方在乙方提交验收通知后不参加验收，则视工程质量符合合同约定。

第七条 项目工程质量和保修

    （一）项目设计与施工质量，按现行国家相关质量标准规范、规定执行。
（二）项目工程保修期为二年，自项目工程验收合格之日起计算。

第八条 双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1、甲方应指定现场代表参加项目施工的全过程，及时协调和处理与本项目相关的问题。

2、甲方应确保现场具备施工条件，负责施工现场道路通畅、场地平整；在施工过程中甲方用水、用电接口到位，并有义务为乙方提供其他必要的施工条件（含临时堆放物料的场地等）。

3、甲方应提供燃气表集中控制器的安装位置和安装条件，并确保后期集中器能正常运作。

4、甲方负责建筑区划红线范围内影响施工的障碍物、建筑物的拆除、搬迁工作，发生的相关费用由甲方负责。

5、甲方应根据施工图纸预留燃气管线穿越的楼板洞、墙洞，便于安装设置于室外及建筑外墙的燃气设施（调压箱、柜、阀门等），还应预留乙方人员进出的公共通道及设施安装操作空间，通道及操作空间不得覆盖、种植树木等。对已入住的住宅楼的施工，甲方应负责与入住业主的协调。

6、甲方有义务将其主体工程建设进度及安排及时告知乙方，以便乙方合理、有效地组织燃气设施的建设和施工。若因甲方未及时通知乙方进场施工，导致乙方进场时需对已铺装的路面进行开挖修复的，相关的费用由甲方承担。

7、甲方应按本合同的约定及时、足额支付合同价款。

8、甲方应加强已安装管道及燃气设施的管理。未经乙方同意，甲方不得随意加装用气设备，更不能自行改装、移装燃气设施；因上述原因引起的损失及人员伤亡由甲方承担赔偿责任，需返工的安装费用由甲方承担。

9、甲方负责建筑区划内管线经由第三方的施工协调以及施工过程中第三方有碍施工行为的协调，产生的相关费用由甲方负责。
（二） 乙方的权利和义务

1、除因甲方或本合同规定的原因外，乙方应组织在约定的工期内完成整个项目的施工和验收，确保项目按期完工。

2、乙方在组织施工过程中，应督促施工单位采取相应的安全措施，安全施工。

3、非因乙方原因，导致项目不能按时完成的，乙方应及时告知甲方。

4、如有第三方用户需从本项目燃气设施用气时，在满足正常压力的前提下，乙方需告知甲方，可在项目燃气设施上新增用户接管。

第九条 违约责任 

1、甲、乙任何一方未能按本合同规定履行自己的义务，视为违约，违约方应赔偿守约方因此受到的损失。

2、甲方应按本合同约定向乙方支付合同价款，逾期付款的，每逾期一日，应按照合同总价款的万分之三向乙方支付违约金。

第十条  争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可依法向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第十一条  附则

1、本合同由甲、乙双方于___年___月___日签订，自甲、乙双方签字、加盖公司公章或合同专用章后生效。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，各份具有相同的法律效力。合同未尽事宜，由双方协商另签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、其他特别约定：（双方如有其他约定事项，请在该处列明）
（以下无正文）

【合同签署页】

甲方（盖章）：洛阳浩德浩康置业有限公司 乙方（盖章）：洛宁华润燃气有限公司
签约代表（签字）：                签约代表（签字）：                 住所：洛宁县陈吴乡新宁大道与姑洗路交叉口西北角 住 所：河南省洛宁县永宁大道华泰世纪城楼下
邮政编码：  471700                 邮政编码： 471700           
电    话：                        电    话： 0379-69251783    
传    真：         /              传    真：          /       
开户银行：中国农业银行股份有限公司洛宁县支行 开户银行：中国银行股份有限公司洛宁支行
银行帐号： 16123101040009795           银行帐号：253330688192 

